## Vật tư keo 078 sửa chữa (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 24-VPI-I-078
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư keo dính chống cháy chịu nhiệt
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[8 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có 8% VAT)
Tổng |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 17880000 |  | -17880000
I78-A-173 | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE -20 ĐỘ C ĐẾN 1250 ĐỘ C | Cái | 6 | N/A | N/A |  |  | V | 2980000 | 17880000 | VSAN | -Vật tư theo yêu cầu của sản xuất/ không có trong dự toán
| Xếp hạng | [7 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư bolt vsan 3-3
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 24-VPI-I-078
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư Nut của VSAN 27-2
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[8 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND/PSC) | Thành Tiền (Không có 8% VAT)
Tổng |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 1071900 |  | -1071900
I78-B-65 | HEAVY HEX NUT 7/8"-9UNC-A194-2H | Cái | 54 | N/A | N/A |  |  | V | 19850 | 1071900 | VSAN
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | …
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [7 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư gioang xalaco
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 24-VPI-I-078
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư MC Master cart
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | XALACO
[8 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có 8% VAT)
Tổng |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 267827643 |  | -267827643
1 | 1-1/2" overal witdh, 3/4" bubble width,25ft-8853-K26 (MC MasterCarr) | Cuộn | 9 | N/A | N/A |  |  | V | 29758627 | 267827643 | XALACO | Hàng mua theo yêu cầu của sản xuất
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | …
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [7 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## 078
[9 empty] | THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG |  |  |  |  | Hướng dẫn cập nhật thông tin: |  |  |  | Thời gian nộp bảng cập nhật:
[9 empty] | Tên dự án/ Project no.: 24-VPI-I-078 |  |  |  |  | - Chữ tô màu xanh: |  | Chưa cập nhật |  | - Trong ngày khi có biến động. | [82 empty] | H.Đồng Chuyến giao hàng số 1 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 2 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 3 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 4 |  | H.Đồng Chuyến giao hàng số 5
[9 empty] | Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05 |  |  | - Chữ tô màu đỏ: |  | Đã cập nhật mới |  | - Báo cáo hàng tuần vào 16:30 mỗi chiều thứ 2. | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) | [7 empty] | Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Current Ordered/Dự trù lần 0 (Ngày 06/1/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 (Ngày 14/2/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 2 (Ngày 08/4/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 3 (Ngày 10/4/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 4 (Ngày 21/4/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 5 (Ngày 23/5/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 6 (Ngày 21/6/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 7 (Ngày 3/7/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 8 (Ngày 1/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 9 (Ngày 13/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 10 (Ngày 25/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 11 (Ngày 04/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 12 (Ngày 05/1/2026) |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Remarks/ Ghi chú | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Ngày bàn giao vật tư/ Material avaiable for hand over date | VẬT TƯ TRONG NƯỚC | [10 empty] | ĐÃ MUA TRONG NƯỚC |  | QC Nghiệm thu |  |  |  | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [17 empty] | ĐÃ MUA NHẬP KHẨU |  | Nghiệm thu |  |  |  | TỔNG ĐÃ MUA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC |  | So sánh với số lượng vật tư PR |  |  | Remarks/ Ghi chú | STACK TEMPLATE(ID1) |  | BASE PLATE(ID2) |  | ER+FIELD CONECTTION(ID3) |  | BURNER DUCT(ID4) |  | DISTRIBUTION GRID(ID4) |  | INLET DUCT(ID4) |  | SPOOL DUCT 2 & 3(ID4) |  | SPOOL DUCT 3 & 4(ID4) |  | SPOOL DUCT 4 & 5(ID4) |  | OUTLET DUCT(ID4) |  | OUTLET STACK(ID4) |  | PLATFORM(ID4) |  | PIPE SUPORT(ID5) |  | DRAIN PIPE(ID6) |  | Small Bore Field Fabricated Bulk(ID7)
[15 empty] | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Report No. | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Ngày nghiệm thu ACC | Remarks/ Ghi chú | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Contract weight ( K.Lượng theo HĐ) | Ngày ký HD/ Contract date | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Đơn giá / Unit Price (Not VAT) | Tổng tiền / Total Price (Not VAT) | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Weight/ Khối lượng (Kg) | Ngày ký HD/ Contract date | Số lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Khối lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Đơn giá / Unit Price | Thành tiền Hợp đồng/ total | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Ngày thanh toán / Payment date | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày hàng về / Arived | Ngày mời nghiệm thu / invice QC date | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) |  | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT | Q'TY | WEIGHT
|  | Số lượng cần (M/M2) |  | Đơn vị cung cấp | Tiền cần cho phần hàng chưa nhận được hoặc chưa đặt hàng | Xin chuyển đổi | Note | Kế hoạch/ ghi chú | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [18 empty] | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70
[9 empty] | A. | Main-Material / Vật tư chính | [32 empty] | 42283.7064 | 688314.7511 | 0 | 0 | 819.8507 | 34363.4684 | 0 | 0 | 41489.6751 | 654353.3575 | 732680 | 0 | 0 | 0 | 304 | 442109.21 | 6910143 | 33991.0208 | 481149.21 | 105796718.8711 | 13264187410.5223 | 6961369 | 36538.0208 | 481149.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166044.3875 | 2927815 | 10816.6 | 166044.3875 | 122.304 | 216991.2926 | 45846 | 0 | 45857 | 0 | 91594 | 1144865 | 1144888 | 1877226 | 11529.1 | 177444.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44807.6208 | 647193.5975 | -3317.9457 | 7159.76 | 0 | 0 |  | 946.0066 |  | 16062.7529 |  | 9590.2057 |  | 107945 |  | 3996.3354 |  | 138107.64 |  | 17348.14 |  | 14757.32 |  | 14414.74 |  | 13539.32 |  | 85632.2 |  | 200103.2 |  | 6938.85 |  | 1251.24 |  | 6926.6903
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-1 | Đệm làm kín | 5"_GASKET_#150_SORF | CERAMIC_FIBER | pcs |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 0; 19: MUA CẤP I59; 21: 2; 22: 0; 23: Done; 24: Báo giá 8/1/2025; 25: Tam Đa; 26: OD175 x ID114 , t=3mm; 27: GASKET NON METALIC; 28: N/A; 29: 2025-01-08; 30: 2; 31: N/A; 32: 130000; 33: 286000; 34: 2025-01-17; 35: 2; 36: 0; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-2 | Đệm làm kín | 6"_GASKET_#150_SORF | CERAMIC_FIBER | pcs |  | 11 |  | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 11; 18: 0; 19: MUA CẤP I59; 21: 11; 22: 0; 23: Done; 24: Báo giá 8/1/2025; 25: Tam Đa; 26: OD196 x ID141.2 , t=3mm; 27: GASKET NON METALIC; 28: N/A; 29: 2025-01-08; 30: 11; 31: N/A; 32: 155000; 33: 1875500; 34: 2025-01-17; 35: 11; 36: 0; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 11; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-3 | Đệm làm kín | 4"_GASKET_#150_SORF | CERAMIC_FIBER | pcs |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 0; 19: MUA CẤP I59; 21: 3; 22: 0; 23: Done; 24: Báo giá 8/1/2025; 25: Tam Đa; 26: OD222 x ID168 , t=3mm; 27: GASKET NON METALIC; 28: N/A; 29: 2025-01-08; 30: 3; 31: N/A; 32: 180000; 33: 594000; 34: 2025-01-17; 35: 3; 36: 0; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 3; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Thiếu Dùng cùng mã A-8 | 1.9364 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-4 | tôn tấm | PL1.5x1250x2500 | JIS G3101-SS400 | m2 | 11.775 | 1.6838 | 19.8267 |  |  | 1.9364 | 22.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1.9364; 18: 22.8008; 19: REV2-A572-->SS400 khách hàng REV; 21: 1.9364; 22: 22.8008; 23: 2025-04-15; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 1.9364; 68: 22.8008; 69: Thiếu |  |  | 1.6838 | 19.8267
Hiện | Thiếu TK báo đủ | 7.1459 |  | Thiếu 1 tờ mua thêm/ kiêm tra lại hàng tồn |  |  | Thép trắng nhập | Tấm PL1,5mmx1.22m*2.44m= 84 Tờ | I78-A-5 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL1.5x1250x2500 | JIS G4312 SUH409 | m2 | 11.55 | 463.1016 | 5348.8231 |  |  | 504.2203 | 5823.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 504.2203; 18: 5823.744; 17: 247.0744; 18: 2853.7093; 21: 257.1459; 22: 2970.0347; 35: 0; 36: 0; 41: EYANG-IBS/25048HP01; 42: EYANG; 43: PL1.5 x 1250 x 2500mm (CR/2B); 44: Stainless Steel ASTM A240 TP409 - Plate; 45: 2887.5; 46: 2025-08-04; 47: 250; 48: 2887.5; 49: 1.422; 50: 4106.025; 55: 2025-05-20; 56: 2025-05-21; 57: 2025-05-21; 58: 2025-05-21; 59: 250; 60: 2887.5; 65: 250; 66: 2887.5; 67: 7.1459; 68: 82.5347; 69: Thiếu |  |  |  |  | 99.878 | 1176.0631 | [6 empty] | 118.63 | 1396.9 | 118.63 | 1396.9 | 117.1 | 1378.9
Hiện | Thừa | -0.45865 | [6 empty] | I78-A-6 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL1.5x1250x2500 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 11.895 | 451.7398 | 5373.4454 |  |  | 506.5413 | 6025.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.625 | 102.5944 |  |  | 0 | 0 | 515.1663 | 6127.9037 | REV10-IBS REV | [5 empty] | 515.1663 | 6127.9037 |  | 0310-25/HĐKT?IBSHI-TP | Thịnh Phát | PL1.5x1250x2500 ( 3 tấm ) | JIS.G4304_SUS304 | 112 | 2025-10-03 | 9.375 | 112 | 59090.9091 | 7280000 | 2025-10-04 | 9.375 | 112 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2504-08 | GNEE | 1.5*1250*2500 | SUS304 PLATE | 6026.4 | 2025-04-08 | 506.25 | 6026.4 | 2.61 | 15728.904 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | 506.25 | 6026.4 |  |  |  |  | 515.625 | 6138.4 | -0.45865 | -10.4963 | Thừa | [5 empty] | 53.7329 | 632.7054 |  |  |  |  | 402.6106 | 4740.74
Hiện | Thiếu đủ | 0.063129 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-7 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL1.5x1250x2500 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | 11.625 | 48.5355 | 564.2254 |  |  | 53.1881 | 618.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 53.1881; 18: 618.312; 21: 53.1881; 22: 618.312; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 1.5*1250*2500; 44: SUS310S PLATE; 45: 635.8; 46: 2025-04-08; 47: 53.125; 48: 635.8; 49: 6.11; 50: 3884.738; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 53.125; 60: 635.8; 65: 53.125; 66: 635.8; 67: 0.063129; 68: -17.488; 69: Thiếu |  |  |  |  | 36.9686 | 435.3054 | 10.9486 | 128.92
Hiện | Thừa | -3.25 |  |  |  |  | Thép đen | Thép thường | I78-A-8 | tôn tấm | PL1.5x1250x2500 | JIS G3101-SS400 | m2 | 11.775 | 1.6917 | 19.92 |  |  | 3 | 35.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 35.325; 21: 3; 22: 35.325; 24: 100425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 1.5x1250x2500; 27: SS400; 28: 73.59; 29: 2025-04-10; 30: 6.25; 31: 73.59; 32: 20000; 33: 1618980; 34: 2025-04-11; 35: 6.25; 36: 73.59; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 6.25; 66: 73.59; 67: -3.25; 68: -38.265; 69: Thừa | [18 empty] | 1.6917 | 19.92
Hiện | Đủ | 0 |  |  | Lấy 1 tờ tồn dự án 090 |  |  |  | I78-A-9 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL2x1250x2500 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 15.86 | 427.0286 | 6772.6742 |  |  | 478.8324 | 7594.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.125 | 382.6225 |  |  | 0 | 0 | 502.9574 | 7976.904 | REV10-IBS REV |  | 2.9574 | 46.904 |  | Lấy hàng tồn dự án 090 | 500 | 7930 |  | 0310-25/HĐKT?IBSHI-TP | Thịnh Phát | PL2x1250x2500 (7 tấm ) | JIS.G4304_SUS304 | 344 | 2025-10-03 | 21.875 | 344 | 59090.9091 | 22360000 | 2025-10-04 | 21.875 | 344 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2504-08 | GNEE | 2*1250*2500 | SUS304 PLATE | 7588.8 | 2025-04-08 | 478.125 | 7588.8 | 2.61 | 19806.768 | [5 empty] | 2025-05-14 | 2025-05-15 |  | 478.125 | 7588.8 |  |  |  |  | 500 | 7932.8 | 0 | -2.8 | Đủ | [5 empty] | 6.8073 | 106.8742 |  |  |  |  | 424.5732 | 6665.8
Hiện | Thừa | -3.2341 | [6 empty] | I78-A-10 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL2x1250x2500 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | 15.5 | 584.8292 | 9064.8532 |  |  | 640.8909 | 9933.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.625 | 459.1875 |  |  | 0 | 0 | 17: 740.5159; 18: 11477.9963; 19: REV10-IBS REV; 21: 740.5159; 22: 11477.9963; 35: 31.25; 36: 478; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 2*1250*2500; 44: SUS310S PLATE; 45: 10250; 46: 2025-04-08; 47: 640.625; 48: 10250; 49: 6.11; 50: 62627.5; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 712.5; 60: 11400; 65: 743.75; 66: 11878; 67: -3.2341; 68: -400.0037; 69: Thừa |  |  |  |  | 1.7868 | 28.0532 | 575.2204 | 9030.96 |  |  |  |  | 0.12357 | 1.94 | 0.12357 | 1.94 | 0.12357 | 1.94
ok | [8 empty] | I78-A-10 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL2x1250x2500 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | [29 empty] | 41: IBSHI-GNEE/2506-25; 42: GNEE; 43: 2*1250*2500; 44: SUS310S PLATE; 45: 1150; 46: 2025-06-25; 47: 71.875; 48: 1150; 49: 6.11; 50: 7026.5; 51: 2025-07-08; 53: 2025-07-19; 56: 2025-07-29; 57: 2025-07-30; 59: 712.5; 60: 11400
ok | [8 empty] | I78-A-10 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL2x1250x2500 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | [29 empty] | 24: 1510-25/HĐKT?IBSHI-TP; 25: Thịnh Phát; 26: PL2x1250x2500 (10 tấm ) mác 310S (2mm); 27: 310S; 28: 478; 29: 2025-10-15; 30: 31.25; 31: 478; 32: 222727; 33: 117109856.6; 34: 2025-10-17
Hiện | Đủ | 0 |  | Hàng tồn, đã mời |  |  | Thép trắng nhập | Tấm PL2mmx1.22m*2.44m= 20 Tờ | I78-A-11 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL2x1250x2500 | JIS G4312 SUH409 | m2 | 11.55 | 52.5012 | 606.3894 |  |  | 45 | 519.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 28.875 |  |  | 0 | 0 | 17: 46.875; 18: 548.625; 19: REV10-IBS REV; 17: 59.536; 18: 687.6408; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ |  |  |  |  | 7.8235 | 122.8294 | [6 empty] | 10.2637 | 161.14 | 10.2637 | 161.14 | 10.2752 | 161.32
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-12 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 23.79 | 81.0541 | 1928.2769 |  |  | 90 | 2141.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 90; 18: 2141.1; 19: 03 TỜ PL3x1500x5000 03 TỜ PL3x2000x5000 12 TỜ PL3x1250x2500; 21: 90; 22: 2141.1; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 3*1500*5000; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 535.2; 46: 2025-04-08; 47: 22.5; 48: 535.2; 49: 2.61; 50: 1396.872; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 90; 60: 2140.5; 65: 90; 66: 2140.5; 67: 0; 68: 0.6; 69: Đủ | [8 empty] | 78.1196 | 1839.7169 | 3.76 | 88.56
ok | [6 empty] | Thép trắng nhập |  | I78-A-12 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3 | ASTM-A240-TP304H | [30 empty] | 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 3*2000*5000; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 713.7; 46: 2025-04-08; 47: 30; 48: 713.7; 49: 2.96; 50: 2112.552; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15
ok | [6 empty] | Thép trắng nhập |  | I78-A-12 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3 | ASTM-A240-TP304H | [30 empty] | 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 3*1250*2500; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 891.6; 46: 2025-04-08; 47: 37.5; 48: 891.6; 49: 2.91; 50: 2594.556; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15
Hiện | Thiếu Dùng cùng A-16 | 2.1889 |  | Dùng cùng A-16 |  |  | Thép đen |  | I78-A-13 | tôn tấm | PL3x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 23.55 | 1.6838 | 39.6535 |  |  | 2.1889 | 51.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2.1889; 18: 51.5495; 21: 2.1889; 22: 51.5495; 23: 2025-04-15; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 2.1889; 68: 51.5495; 69: Thiếu |  |  | 1.6838 | 39.6535
Hiện | Thừa | -0.125 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-14 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3x1250x2500 | JIS G4312 SUH409 | m2 | 11.55 | 4.5264 | 52.28 |  |  | 3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 69.3; 21: 3; 22: 69.3; 35: 0; 36: 0; 41: EYANG-IBS/25048HP01; 42: EYANG; 43: PL3 x 1250 x 2500mm ( HR/No1); 44: Stainless Steel ASTM A240 TP409 - Plate; 45: 72.1875; 46: 2025-08-04; 47: 3.125; 48: 72.1875; 49: 1.502; 50: 108.4256; 55: 2025-05-20; 56: 2025-05-21; 57: 2025-05-21; 58: 2025-05-21; 59: 3.125; 60: 72.1875; 65: 3.125; 66: 72.1875; 67: -0.125; 68: -2.8875; 69: Thừa | [12 empty] | 1 | 23.46 | 0.55 | 12.98 | 0.67 | 15.84
Hiện | Thừa | -0.125 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-15 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3x1250x2500 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | 23.25 | 2.6615 | 61.88 |  |  | 3 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 69.75; 21: 3; 22: 69.75; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 3*1250*2500; 44: SUS310S PLATE; 45: 74.8; 46: 2025-04-08; 47: 3.125; 48: 74.8; 49: 6.11; 50: 457.028; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 3.125; 60: 74.8; 65: 3.125; 66: 74.8; 67: -0.125; 68: -5.05; 69: Thừa | [6 empty] | 2.6276 | 61.88
Hiện | Thiếu Thiếu do tính | 0.0022059 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-16 | tôn tấm | PL3x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 23.55 | 16.6225 | 391.46 |  |  | 18.6172 | 438.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 18.6172; 18: 438.4352; 21: 18.6172; 22: 438.4352; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 3x1500x6000; 27: SS400; 28: 211.95; 29: 2025-03-03; 30: 9; 31: 211.95; 32: 13181.82; 33: 3073275.4239; 34: 2025-04-10; 35: 18.615; 36: 438.38; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 18.615; 66: 438.38; 67: 0.0022059; 68: 0.0552; 69: Thiếu | [18 empty] | 0.017834 | 0.42 | 0.54183 | 12.76 | 16.0628 | 378.28
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-16 | tôn tấm | PL3x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 23.55 | 16.6225 | 391.46 | [26 empty] | 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 3x1500x6410; 27: SS400; 28: 226.43; 29: 2025-03-03; 30: 9.615; 31: 226.43; 32: 13181.82; 33: 3283235.4529; 34: 2025-04-10; 37: ACC
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép trắng nhập |  | I78-A-17 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL4x500x1000 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 31.72 | 0.36672 | 11.6324 |  |  | 0.5 | 15.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.5; 18: 15.86; 17: 0.5; 18: 15.86; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [8 empty] | 0.37046 | 11.6324
Hiện | Thừa | -0.5 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-18 | tôn tấm | PL4x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 31.4 | 3.4471 | 108.2376 |  |  | 4 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4; 18: 125.6; 21: 4; 22: 125.6; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 4x1500x3000; 27: SS400; 28: 141.3; 29: 2025-03-03; 30: 4.5; 31: 141.3; 32: 13181.82; 33: 2048850.2826; 34: 2025-04-10; 35: 4.5; 36: 141.3; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 4.5; 66: 141.3; 67: -0.5; 68: -15.7; 69: Thừa |  |  |  |  | 3.4471 | 108.2376
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-19 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL5x1500x1200 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 39.65 | 1.3741 | 54.4823 |  |  | 1.8 | 71.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1.8; 18: 71.37; 21: 1.8; 22: 71.37; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 5*1500*1200; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 71.4; 46: 2025-04-08; 47: 1.8; 48: 71.4; 49: 2.88; 50: 205.632; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 1.8; 60: 71.4; 65: 1.8; 66: 71.4; 67: 0; 68: -0.03; 69: Đủ | [8 empty] | 1.3881 | 54.4823
Hiện | Thừa | -2.2041 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-20 | tôn tấm | PL5x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 39.25 | 1.9964 | 78.3605 |  |  | 2.2959 | 90.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2.2959; 18: 90.1145; 21: 2.2959; 22: 90.1145; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 5x1500x3000; 27: SS400; 28: 176.63; 29: 2025-03-03; 30: 4.5; 31: 176.63; 32: 13181.82; 33: 2561135.3533; 34: 2025-04-10; 35: 4.5; 36: 176.63; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 4.5; 66: 176.63; 67: -2.2041; 68: -86.5155; 69: Thừa |  |  |  |  | 1.9964 | 78.3605
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-21 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL6x1500x6000 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 47.58 | 5.5153 | 262.4169 |  |  | 7.5 | 356.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 7.5; 18: 356.85; 21: 7.5; 22: 356.85; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 6*1500*5000; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 356.9; 46: 2025-04-08; 47: 7.5; 48: 356.9; 49: 2.88; 50: 1027.872; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 7.5; 60: 356.9; 65: 7.5; 66: 356.9; 67: 0; 68: -0.05; 69: Đủ | [8 empty] | 5.2551 | 247.5169 | 0.070488 | 3.32
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-22 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL6x1500x2500 | ASTM-A240-TP310S | m2 | 46.5 | 2.1714 | 100.97 |  |  | 3.75 | 174.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3.75; 18: 174.375; 21: 3.75; 22: 174.375; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 6*1500*2500; 44: A240-TP310S PLATE; 45: 180; 46: 2025-04-08; 47: 3.75; 48: 180; 49: 6.11; 50: 1099.8; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 3.75; 60: 180; 65: 3.75; 66: 180; 67: 0; 68: -5.625; 69: Đủ |  |  |  |  | 1.898 | 89.3975 | 0.24586 | 11.58
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-23 | tôn tấm | PL6x500x1000 | A387-GR22 | m2 | 47.1 | 0.3 | 14.13 |  |  | 0.5 | 23.55 | -0.5 | -23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: REV2-VOGT CẤP; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [28 empty] | 0.3 | 14.13
Hiện | Thiếu Mua đủ theo Pr | 8.4981 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-24 | tôn tấm | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | 47.1 | 1896.724 | 89335.7008 |  |  | 2143.2981 | 100949.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2143.2981; 18: 100949.3419; 19: (REV4-KHỔ TÔN) PL6x2000x12000-45 TỜ PL6x1500x12600-28 TỜ PL6x1500X9400-8 TỜ PL6x2000x12900-16 TỜ; 21: 2143.2981; 22: 100949.3419; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x2000x12000; 27: SS400; 28: 50868; 29: 2025-03-03; 30: 1080; 31: 50868; 32: 13363.64; 33: 747759803.472; 34: 2025-04-10; 35: 2134.8; 36: 100549.08; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 2134.8; 66: 100549.08; 67: 8.4981; 68: 400.2619; 69: Thiếu |  |  |  |  | 1.3151 | 61.9412 | 495.1096 | 23319.66 | 0.62016 | 29.2095 | 706.9694 | 33298.26 | 108.6667 | 5118.2 | 107.5057 | 5063.52 | 107.3448 | 5055.94 | 153.8548 | 7246.56 | 53.3202 | 2511.38 | 159.5253 | 7513.64 | 1.2008 | 56.56 |  |  | 0.5 | 23.55
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-24 | tôn tấm | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x1500x12600; 27: SS400; 28: 24925.32; 29: 2025-04-15; 30: 529.2; 31: 24925.32; 32: 13090.91; 33: 358924632.9253; 34: 2025-04-18; 37: ACC
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-24 | tôn tấm | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x1500x9400; 27: SS400; 28: 5312.88; 29: 2025-04-15; 30: 112.8; 31: 5312.88; 32: 13090.91; 33: 76505477.3129; 34: 2025-04-18; 37: ACC
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-24 | tôn tấm | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x2000x12900; 27: SS400; 28: 19442.88; 29: 2025-04-15; 30: 412.8; 31: 19442.88; 32: 13181.82; 33: 281921798.8858; 34: 2025-04-18; 37: ACC
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-25 | tôn tấm cuộn | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | 47.1 | 488.1699 | 22992.8 |  |  | 510.3 | 24035.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 510.3; 18: 24035.13; 19: 27 tờ PL6X1500x12600; 21: 510.3; 22: 24035.13; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x1500x12600; 27: SS400; 28: 16023.42; 29: 2025-03-03; 30: 340.2; 31: 16023.42; 32: 13181.82; 33: 232339622.0468; 34: 2025-04-04; 35: 510.3; 36: 24035.13; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 510.3; 66: 24035.13; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [20 empty] | 488.1699 | 22992.8
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-25 | tôn tấm cuộn | PL6-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 6x1500x12600; 27: SS400; 28: 8011.71; 29: 2025-04-15; 30: 170.1; 31: 8011.71; 32: 13090.91; 33: 115368632.0117; 34: 2025-04-18; 37: ACC
Hiện | Thừa | -4 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-26 | tôn nhám | TÔN NHÁM CPL6x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 50.1 | 57.4582 | 2878.6564 |  |  | 72 | 3607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 77; 18: 3857.7; 19: REV8-IBS REV; 21: 77; 22: 3857.7; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm nhám 6x1500x6000; 27: SS400; 28: 1803.6; 29: 2025-03-03; 30: 36; 31: 1803.6; 32: 13909.09; 33: 27595078.1964; 34: 2025-04-04; 35: 81; 36: 4058.1; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 81; 66: 4058.1; 67: -4; 68: -200.4; 69: Thừa |  |  |  |  | 55.9549 | 2635.4764 | [16 empty] | 5.1669 | 243.36
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-26 | tôn nhám | TÔN NHÁM CPL6x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm nhám 6x1500x6000; 27: SS400; 28: 1803.6; 29: 2025-04-15; 30: 36; 31: 1803.6; 32: 13909.09; 33: 27595078.1964; 34: 2025-04-18; 37: ACC
ok | [8 empty] | I78-A-26 | tôn nhám | TÔN NHÁM CPL6x1500x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm nhám 6x1500x6000; 27: SS400; 28: 450.9; 29: 2025-10-07; 30: 9; 31: 450.9; 32: 13636.6; 33: 6763617.234; 34: 2025-10-13
Hiện | Thiếu Thiếu do tính | 2.004 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-27 | tôn tấm | PL8x2000x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 62.8 | 50.2 | 3152.56 |  |  | 56.224 | 3530.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 58.224; 18: 3656.4672; 19: REV8-IBS REV; 21: 58.224; 22: 3656.4672; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 8x2000x6000; 27: SS400; 28: 3014.4; 29: 2025-03-03; 30: 48; 31: 3014.4; 32: 13363.64; 33: 44311692.0576; 34: 2025-04-04; 35: 56.22; 36: 3530.62; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 56.22; 66: 3530.62; 67: 2.004; 68: 125.8472; 69: Thiếu |  |  |  |  | 12.15 | 763.02 |  |  |  |  | 0.91051 | 57.18 | [8 empty] | 35.786 | 2247.36 | 1.3535 | 85
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-27 | tôn tấm | PL8x2000x6000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 62.8 | 50.2 | 3152.56 | [26 empty] | 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 8x2000x4110; 27: SS400; 28: 516.22; 29: 2025-03-03; 30: 8.22; 31: 516.22; 32: 13363.64; 33: 7588436.0649; 34: 2025-04-10; 37: ACC
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-28 | tôn tấm cuộn | PL8-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | 62.8 | 378.3857 | 23762.62 |  |  | 395.7 | 24849.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 395.7; 18: 24849.96; 19: 04 tờ PL8X1500x12600 22 tờ PL8x1500x9700; 21: 395.7; 22: 24849.96; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 8x1500x12600; 27: SS400; 28: 4747.68; 29: 2025-03-03; 30: 75.6; 31: 4747.68; 32: 13181.82; 33: 68841369.4954; 34: 2025-04-05; 35: 395.7; 36: 24849.96; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 395.7; 66: 24849.96; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [20 empty] | 378.3857 | 23762.62
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-28 | tôn tấm cuộn | PL8-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 8x1500x9700; 27: SS400; 28: 9137.4; 29: 2025-04-15; 30: 145.5; 31: 9137.4; 32: 13181.82; 33: 132492318.2748; 34: 2025-04-18; 37: ACC
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-28 | tôn tấm cuộn | PL8-cuộn | JIS G3101-SS400 | m2 | 62.8 | 378.3857 | 23762.62 | [26 empty] | 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 8x1500x9700; 27: SS400; 28: 10964.88; 29: 2025-03-03; 30: 174.6; 31: 10964.88; 32: 13181.82; 33: 158990781.9298; 34: 2025-04-05; 37: ACC
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2 |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-29 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL10x1500x800 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 79.3 | 0.83973 | 66.5908 |  |  | 1.2 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1.2; 18: 95.16; 21: 1.2; 22: 95.16; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 10*1500*800; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 478.8; 46: 45755; 47: 1.2; 48: 478.8; 49: 2.88; 50: 1378.944; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 1.2; 60: 478.8; 65: 1.2; 66: 478.8; 67: 0; 68: -383.64; 69: Đủ | [8 empty] | 0.64014 | 50.2508 | 0.20815 | 16.34
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-30 | tôn tấm | PL10x1500x6000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 78.5 | 5.4397 | 427.02 |  |  | 6.75 | 529.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6.75; 18: 529.875; 21: 6.75; 22: 529.875; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 10x1500x4500; 27: Q355B; 28: 529.88; 29: 2025-03-03; 30: 6.75; 31: 529.88; 32: 13818.18; 33: 8054174.9402; 34: 2025-04-03; 35: 6.75; 36: 529.88; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 6.75; 66: 529.88; 67: 0; 68: -0.005; 69: Đủ | [10 empty] | 5.4397 | 427.02
Hiện | Thừa | -0.13195 |  | GNEE đã chốt đơn 2 |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-31 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL10x1500x6000 | JIS.G4304_SUS310S | m2 | 77.5 | 4.5721 | 354.34 |  |  | 5.8681 | 454.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5.8681; 18: 454.7739; 21: 5.8681; 22: 454.7739; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 10*1500*4000; 44: SUS310S PLATE; 45: 478.8; 46: 2025-04-08; 47: 6; 48: 478.8; 49: 6.11; 50: 2925.468; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 6; 60: 478.8; 65: 6; 66: 478.8; 67: -0.13195; 68: -24.0261; 69: Thừa | [6 empty] | 4.5139 | 354.34
Hiện | Thừa | -0.0023316 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-32 | tôn tấm | PL10x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 78.5 | 200.4123 | 15732.3666 |  |  | 222.4577 | 17462.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 240.4577; 18: 18875.927; 19: REV5-IBD REV; 21: 240.4577; 22: 18875.927; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 10x2000x12000; 27: SS400; 28: 16956; 29: 2025-03-03; 30: 216; 31: 16956; 32: 13272.73; 33: 247557650.868; 34: 2025-04-03; 35: 240.46; 36: 18876.11; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 240.46; 66: 18876.11; 67: -0.0023316; 68: -0.18303; 69: Thừa | 12.051 | 946.0066 |  |  |  |  | 9.3926 | 737.32 |  |  | 25.2155 | 1979.42 | 9.6222 | 755.34 | 9.6209 | 755.24 | 9.6171 | 754.94 | 4.3878 | 344.44 | 28.9098 | 2269.42 | 91.5032 | 7183
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-32 | tôn tấm | PL10x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 78.5 | 200.4123 | 15732.3666 | [26 empty] | 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 10x2000x4310; 27: SS400; 28: 676.67; 29: 2025-03-03; 30: 8.62; 31: 676.67; 32: 13272.73; 33: 9879384.03; 34: 2025-04-03; 37: ACC
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-32 | tôn tấm | PL10x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | [29 empty] | 24: 050625/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 10x2000x7920; 27: SS400; 28: 1243.44; 29: 2025-06-05; 30: 15.84; 31: 1243.44; 32: 13090.91; 33: 17905537.2434; 34: 2025-06-07
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-33 | tôn tấm | PL10-cuộn 2000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 78.5 | 46.922 | 3683.38 |  |  | 50.4 | 3956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 50.4; 18: 3956.4; 19: 02 TỜ PL10x2000x12600; 21: 50.4; 22: 3956.4; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 10x2000x12600; 27: SS400; 28: 3956.4; 29: 2025-03-03; 30: 50.4; 31: 3956.4; 32: 13363.64; 33: 58159095.8256; 34: 2025-04-05; 35: 50.4; 36: 3956.4; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 50.4; 66: 3956.4; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [20 empty] | 46.922 | 3683.38
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2 |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-34 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL12x1000x2000 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 95.16 | 1.3622 | 129.6288 |  |  | 2 | 190.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 190.32; 21: 2; 22: 190.32; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 12*1000*2000; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 190.3; 46: 2025-04-08; 47: 2; 48: 190.3; 49: 3.04; 50: 578.512; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 2; 60: 190.3; 65: 2; 66: 190.3; 67: 0; 68: 0.02; 69: Đủ | [6 empty] | 0.61571 | 58 | 0.76039 | 71.6288
Hiện | Thừa | -2.5996 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-35 | tôn tấm | PL12x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 94.2 | 21.3843 | 2014.3972 |  |  | 23.9504 | 2256.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 607.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 30.4004; 18: 2863.7149; 19: REV4( IBS REV) BỔ SUNG PL12X1500X4300; 21: 30.4004; 22: 2863.7149; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 12x2000x12000; 27: Q355B; 28: 2260.8; 29: 2025-03-03; 30: 24; 31: 2260.8; 32: 14000; 33: 34816320; 34: 2025-04-03; 35: 33; 36: 3391.2; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 33; 66: 3391.2; 67: -2.5996; 68: -527.4851; 69: Thừa |  |  |  |  | 1.4416 | 135.7972 |  |  |  |  | 19.9427 | 1878.6
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-35 | tôn tấm | PL12x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | [29 empty] | 24: 180425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 12x1500x6000 Q355B; 28: 1130.4; 29: 2025-04-18; 30: 9; 31: 1130.4; 32: 14000; 33: 17408160; 34: 2025-04-21; 35: 33
Hiện | Thiếu Thiếu do tính | 0.0030451 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-36 | tôn tấm | PL12x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 94.2 | 90.0116 | 8479.0972 |  |  | 100.813 | 9496.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 100.813; 18: 9496.5888; 21: 100.813; 22: 9496.5888; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 12x2000x12000 (2 tờ); 27: SS400; 28: 9043.2; 29: 2025-03-03; 30: 96; 31: 9043.2; 32: 13363.64; 33: 132935076.1728; 34: 2025-04-05; 35: 100.81; 36: 9496.3; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 100.81; 66: 9496.3; 67: 0.0030451; 68: 0.28885; 69: Thiếu |  |  |  |  | 0.6264 | 59.0069 |  |  |  |  | 4.5805 | 431.48 | [6 empty] | 0.12527 | 11.8 | 7.5214 | 708.52 | 42.7758 | 4029.48 | 13.7372 | 1294.04 |  |  | 20.6451 | 1944.7703
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-36 | tôn tấm | PL12x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 94.2 | 90.0116 | 8479.0972 | [26 empty] | 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 12x2000x2405; 27: SS400; 28: 453.1; 29: 2025-03-03; 30: 4.81; 31: 453.1; 32: 13363.64; 33: 6660571.8124; 34: 2025-04-05; 37: ACC
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-37 | tôn tấm | PL14x2000x7500 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 109.9 | 12.5694 | 1381.38 |  |  | 15 | 1648.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 15; 18: 1648.5; 21: 15; 22: 1648.5; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 14x2000x7500; 27: Q355B; 28: 1648.5; 29: 2025-03-03; 30: 15; 31: 1648.5; 32: 14363.64; 33: 26046306.594; 34: 2025-03-31; 35: 15; 36: 1648.5; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 15; 66: 1648.5; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [10 empty] | 12.5694 | 1381.38
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-38 | tôn tấm | PL14x1500x6000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 109.9 | 8.1532 | 896.04 |  |  | 9 | 989.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 9; 18: 989.1; 19: REV2-SS400--->A572 IBS REV; 21: 9; 22: 989.1; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 14x1500x6000; 27: Q355B; 28: 989.1; 29: 2025-03-03; 30: 9; 31: 989.1; 32: 14181.82; 33: 15429961.9782; 34: 2025-04-10; 35: 9; 36: 989.1; 37: Đã mời nghiệm thu, đang đợi QC; 59: 0; 60: 0; 65: 9; 66: 989.1; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 7.899 | 868.1 |  |  |  |  | 0.25114 | 27.6
Hiện | Đủ | 0 |  | Đã đặt thêm Hùng Nguyên |  |  | Thép đen |  | I78-A-39 | tôn tấm | PL16x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 125.6 | 65.9081 | 8278.06 |  |  | 72 | 9043.2 | 9 | 1130.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 81; 18: 10173.6; 19: REV2-THÊM 1 TỜ 1500X6000 IBS REV( THAY ĐỔI VỊ TRÍ NỐI); 21: 81; 22: 10173.6; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 16x2000x12000; 27: Q355B; 28: 9043.2; 29: 2025-03-03; 30: 72; 31: 9043.2; 32: 14545.45; 33: 144691154.784; 34: 2025-03-31; 35: 81; 36: 9891; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 81; 66: 9891; 67: 0; 68: 282.6; 69: Đủ | [6 empty] | 0.68917 | 86.56 |  |  | 65.2189 | 8191.5
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-39 | tôn tấm | PL16x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | [29 empty] | 24: 180425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 16x1500x6000 Q355B; 27: Q355B; 28: 847.8; 29: 2025-04-18; 30: 9; 31: 847.8; 32: 14818.18; 33: 13819138.3044; 34: 2025-04-21; 35: 81
Hiện | Thiếu Thiếu do tính | 0.0015207 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-40 | tôn tấm | PL16x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 125.6 | 18.6951 | 2348.1 |  |  | 20.7515 | 2606.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20.7515; 18: 2606.391; 21: 20.7515; 22: 2606.391; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 16x2000x10375; 27: SS400; 28: 2606.2; 29: 2025-03-03; 30: 20.75; 31: 2606.2; 32: 13909.09; 33: 39874857.3938; 34: 2025-04-04; 35: 20.75; 36: 2606.2; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 20.75; 66: 2606.2; 67: 0.0015207; 68: 0.191; 69: Thiếu | [20 empty] | 1.5212 | 191.06 | 17.1739 | 2157.04
Hiện | Thừa | -69 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-41 | tôn tấm | PL19x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 149.15 | 48.365 | 7213.64 |  |  | 54.1688 | 8079.2768 | 10.2312 | 1525.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.4 | -9605.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: -1.819e-12; 19: REV5-IBS REV; 21: 0; 22: 0; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 20x2000x12000 (Đợi ngày 31/3); 27: A572-GR.50; 28: 3768; 29: 2025-03-03; 30: 24; 31: 3768; 32: 15272.73; 33: 63302411.304; 34: 2025-04-04; 35: 69; 36: 10126.5; 37: Đợi thiết kế chuyển đổi; 59: 0; 60: 0; 65: 69; 66: 10126.5; 67: -69; 68: -10126.5; 69: Thừa | [6 empty] | 16.2111 | 2417.88 |  |  | 32.1539 | 4795.76
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-41 | tôn tấm | PL19x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | [29 empty] | 24: 230425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 18x1500x12000*2 PSC Thép tấm 18x1500x6000*2 PSC; 27: Q355B; 28: 6358.5; 29: 2025-04-23; 30: 45; 31: 6358.5; 32: 14909.09; 33: 104279393.6415; 34: 2025-04-24; 35: 69
Hiện | Đủ | 0 |  | Hàng tồnPL20\ |  |  | Thép đen | mua thêm | I78-A-42 | tôn tấm | PL20x1500x2000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 157 | 8.0859 | 1269.48 |  |  | 9 | 1413 | -9 | -1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 471; 19: REV5-IBS REV; 17: 3; 18: 471; 20: Dùng hàng tồn; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 0.6842 | 107.42 | [14 empty] | 7.4017 | 1162.06
Hiện | Thừa | -4.4 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-43 | tôn tấm | PL22x2000x3800 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 172.7 | 6.8414 | 1181.5043 |  |  | 7.6 | 1312.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 7.6; 18: 1312.52; 21: 7.6; 22: 1312.52; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 22x2000x6000; 27: A572/Q355B; 28: 2072.4; 29: 2025-03-03; 30: 12; 31: 2072.4; 32: 15090.91; 33: 34401842.0724; 34: 2025-03-31; 35: 12; 36: 2072.4; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 2072.4; 67: -4.4; 68: -759.88; 69: Thừa |  |  |  |  | 6.8414 | 1181.5043
Hiện | Thiếu Dùng lẫn A572, A-43 | 3 |  | Dùng lẫn A572, A-43 |  |  | Thép đen |  | I78-A-44 | tôn tấm | PL22x2000x1600 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 172.7 | 2.3815 | 411.28 |  |  | 3 | 518.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 518.1; 19: REV2-SS400--->A572(IBS REV); 21: 3; 22: 518.1; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 3; 68: 518.1; 69: Thiếu | [6 empty] | 2.3815 | 411.28
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-45 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL25x1500x2000 | ASTM-A240-TP304H | m2 | 198.25 | 2.5347 | 502.5082 |  |  | 3 | 594.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3; 18: 594.75; 21: 3; 22: 594.75; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 25*1500*2000; 44: A240-TP304H PLATE; 45: 594.8; 46: 2025-04-08; 47: 3; 48: 594.8; 49: 3.23; 50: 1921.204; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 3; 60: 594.8; 65: 3; 66: 594.8; 67: 0; 68: -0.05; 69: Đủ | [8 empty] | 2.5606 | 502.5082
Hiện | Thừa | -1.8755 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-46 | tôn tấm | PL25x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 196.25 | 214.5266 | 42100.8485 |  |  | 238.1245 | 46731.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 238.1245; 18: 46731.9418; 21: 238.1245; 22: 46731.9418; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 25x2000x12000; 27: A572/Q355B; 28: 47100; 29: 2025-03-03; 30: 240; 31: 47100; 32: 15090.91; 33: 781860047.1; 34: 2025-03-31; 35: 240; 36: 47100; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 240; 66: 47100; 67: -1.8755; 68: -368.0582; 69: Thừa |  |  | 11.966 | 2348.3212 | 0.96106 | 188.6072 | 110.8972 | 21763.58 |  |  | 90.7024 | 17800.34
Hiện | Thừa | -3.1598 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-47 | tôn tấm | PL25x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 196.25 | 18.6073 | 3651.68 |  |  | 20.8402 | 4089.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20.8402; 18: 4089.8816; 21: 20.8402; 22: 4089.8816; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 25x2000x12000; 27: A36/SS400; 28: 4710; 29: 2025-03-03; 30: 24; 31: 4710; 32: 14000; 33: 72534000; 34: 2025-04-05; 35: 24; 36: 4710; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 24; 66: 4710; 67: -3.1598; 68: -620.1184; 69: Thừa | [6 empty] | 3.9777 | 780.62 |  |  | 0.29952 | 58.78 | 0.10629 | 20.86 | 0.10629 | 20.86 | 0.10629 | 20.86 | 0.074904 | 14.7 |  |  | 13.9363 | 2735
Hiện | Thừa | -5 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-48 | tôn tấm | PL32x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 251.2 | 16.8321 | 4228.2116 |  |  | 19 | 4772.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 19; 18: 4772.8; 21: 19; 22: 4772.8; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 32x2000x12000; 27: A572/Q355B; 28: 6028.8; 29: 2025-03-03; 30: 24; 31: 6028.8; 32: 15272.73; 33: 101283858.0864; 34: 2025-03-31; 35: 24; 36: 6028.8; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 24; 66: 6028.8; 67: -5; 68: -1256; 69: Thừa |  |  | 7.848 | 1971.4116 | [6 empty] | 8.9841 | 2256.8
Hiện | Thiếu Dùng lẫn A572, A-48 | 4 |  | Dùng lẫn A572 |  |  | Thép đen |  | I78-A-49 | tôn tấm | PL32x2000x2000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 251.2 | 3.4043 | 855.16 |  |  | 4 | 1004.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4; 18: 1004.8; 19: REV2-SS400--->A572(IBS REV); 21: 4; 22: 1004.8; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 4; 68: 1004.8; 69: Thiếu | [6 empty] | 1.963 | 493.1 | [12 empty] | 1.4413 | 362.06
Hiện | Thừa | -1.6 |  |  |  | Xin chuyển mác A36 | Thép đen |  | I78-A-50 | tôn tấm | PL35x2000x12000 | JIS G3101-SS400 | m2 | 274.75 | 13.4225 | 3687.84 |  |  | 22.4 | 6154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22.4; 18: 6154.4; 21: 22.4; 22: 6154.4; 24: 131/2025/CTC-IBS; 25: Citicom; 26: PL35x2mx12m; 27: SS400; 28: 6594; 29: 2025-04-03; 30: 24; 31: 6594; 32: 13909.0909; 33: 100888200; 34: 2025-04-18; 35: 24; 36: 6594; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 24; 66: 6594; 67: -1.6; 68: -439.6; 69: Thừa | [20 empty] | 13.4225 | 3687.84
Hiện | Thiếu TK báo đủ nếu gia công không hỏng | 1 |  |  |  | Xin chuyển đổi PL50x2000x12000 | Thép đen |  | I78-A-51 | tôn tấm | PL48x2000x12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 376.8 | 22.2038 | 8366.3828 |  |  | 25 | 9420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 25; 18: 9420; 21: 25; 22: 9420; 23: 2025-04-15; 24: 030325HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tấm 50x2000x12000; 27: A572-GR.50; 28: 9420; 29: 2025-03-03; 30: 24; 31: 9420; 32: 15272.73; 33: 158256028.26; 34: 2025-04-04; 35: 24; 36: 9420; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 24; 66: 9420; 67: 1; 68: 0; 69: Thiếu |  |  | 22.2038 | 8366.3828
Hiện | Thừa Chia diện tích là đủ | -2644.906 | [6 empty] | I78-A-52 | gratting-mạ kẽm nóng | GRATTING 32x5 | JIS G3101-SS400-H.D.G | m2 | 50 | 749.6024 | 37480.12 |  |  | 749.6024 | 37480.12 | 0 | 0 | -38.5084 | -1925.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 711.094; 18: 35554.7; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 711.094; 22: 35554.7; 24: 2307-1/HĐKT/IBS-WWHD; 25: WINWIN HD; 26: Tấm sàn (Grating): Serrated bearing bar 32x5 -Pitch 30, Cross bar 6x6 - Pitch 100.; 29: 2025-07-23; 30: 450; 31: 17310; 32: 40500; 33: 771160500; 34: 2025-09-06; 35: 3356; 36: 39034; 59: 0; 60: 0; 65: 3356; 66: 39034; 67: -2644.906; 68: -3479.3; 69: Thừa | [22 empty] | 749.6024 | 37480.12
ok | [8 empty] | I78-A-52 | gratting-mạ kẽm nóng | GRATTING 32x5 | JIS G3101-SS400-H.D.G | m2 | [29 empty] | 24: 2307-1/HĐKT/IBS-WWHD; 25: WINWIN HD; 26: Kẹp sàn Grating (loại SY); 29: 2025-07-23; 30: 1308; 31: 1180; 32: 20000; 33: 28776000; 34: 2025-09-06
ok | [8 empty] | I78-A-52 | gratting-mạ kẽm nóng | GRATTING 32x5 | JIS G3101-SS400-H.D.G | m2 | [29 empty] | 24: 2407-1/HĐKT/IBS-WWHD; 25: WINWIN HD; 26: Tấm sàn (Grating): Serrated bearing bar 32x5 -Pitch 30, Cross bar 6x6 - Pitch 100.; 29: 2025-07-24; 30: 418; 31: 19236; 32: 40500; 33: 856963800; 34: 2025-09-24
ok | [8 empty] | I78-A-52 | gratting-mạ kẽm nóng | GRATTING 32x5 | JIS G3101-SS400-H.D.G | m2 | [29 empty] | 24: 2407-1/HĐKT/IBS-WWHD; 25: WINWIN HD; 26: Kẹp sàn Grating (loại SY); 29: 2025-07-24; 30: 1180; 31: 1308; 32: 20000; 33: 25960000; 34: 2025-09-24
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-53 | thép tròn | RB1 | SUS304 | KG | 0 |  | 3.16 |  |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 6; 21: 6; 22: 6; 24: Chợ sắt; 25: Quang mua; 26: INOX 1mm; 28: 6; 29: 2025-05-06; 30: 6; 31: 6; 32: 110000; 33: 726000; 34: 2025-05-06; 35: 6; 36: 6; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 6; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [7 empty] | 2.24 |  |  |  | 0.68 |  | 0.12 |  | 0.12
Hiện | Thừa | -0.49056 |  |  |  | Xin chuyển RB14 | Thép trắng nhập |  | I78-A-54 | thép tròn( % C min 0.04%) | RB13-1510L | JIS.G4303_SUS310S | m | 1 | 1.424 | 1.34 |  |  | 1.5094 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1.5094; 18: 1.5094; 21: 1.5094; 22: 1.5094; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 14*2000; 44: SUS310S ROUND BAR; 45: 2.5; 46: 2025-04-08; 47: 2; 48: 2.5; 49: 8.04; 50: 20.1; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 2; 60: 2.5; 65: 2; 66: 2.5; 67: -0.49056; 68: -0.99056; 69: Thừa | [6 empty] | 1.424 | 1.34
Hiện | Thừa | -0.3522 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-55 | thép tròn | RB13-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 1 | 33.63 | 31.36 |  |  | 35.6478 | 35.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 35.6478; 18: 35.6478; 21: 35.6478; 22: 35.6478; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: RB14*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 43.8; 46: 2025-03-18; 47: 36; 48: 43.8; 49: 0.75; 50: 32.85; 58: 2025-05-18; 59: 36; 60: 43.8; 65: 36; 66: 43.8; 67: -0.3522; 68: -8.1522; 69: Thừa | [6 empty] | 3.54 | 3.3 |  |  | 7.08 | 6.6 | 7.08 | 6.6 | 7.08 | 6.6 | 7.08 | 6.6 | 1.77 | 1.66
Hiện | Thừa | -4.5062 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-56 | thép tròn | RB16-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 1.6 | 12.73 | 18.08 |  |  | 13.4938 | 21.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 13.4938; 18: 21.5901; 21: 13.4938; 22: 21.5901; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: RB16*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 28.5; 46: 2025-03-18; 47: 18; 48: 28.5; 49: 0.75; 50: 21.375; 58: 2025-05-18; 59: 18; 60: 28.5; 65: 18; 66: 28.5; 67: -4.5062; 68: -6.9099; 69: Thừa | [22 empty] | 12.73 | 18.08
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép đen |  | I78-A-57 | thép tròn | RB19-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 2.2 | 21.4 | 42.72 |  |  | 22.684 | 49.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22.684; 18: 49.9048; 17: 22.684; 18: 49.9048; 20: Đã mời nghiệm thu ngyaf 18/4; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 2.14 | 4.28 |  |  | 4.28 | 8.54 | 4.28 | 8.54 | 4.28 | 8.54 | 4.28 | 8.54 | 1.07 | 2.14 | 1.07 | 2.14
Hiện | Thừa | -2.3225 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-58 | thép tròn | RB38-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 8.9 | 43.092 | 359.56 |  |  | 45.6775 | 406.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 45.6775; 18: 406.5299; 21: 45.6775; 22: 406.5299; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: RB38*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 428; 46: 2025-03-18; 47: 48; 48: 428; 49: 0.75; 50: 321; 58: 2025-05-18; 59: 48; 60: 428; 65: 48; 66: 428; 67: -2.3225; 68: -21.4701; 69: Thừa | [6 empty] | 4.456 | 37.16 |  |  | 9.52 | 79.5 | 8.912 | 74.34 | 8.912 | 74.34 | 8.912 | 74.34 | 2.38 | 19.88
Hiện | Thừa | -0.9532 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-59 | thép xoắn | THÉP XOẮN XÂY DỰNG D27-11800L | JIS G3101-SS400 | m | 4.2919 | 187.78 | 805.94 |  |  | 199.0468 | 854.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 199.0468; 18: 854.2964; 21: 199.0468; 22: 854.2964; 24: Báo giá ngày 12/5/2025; 25: Sao Phương nam; 26: Thép xoắn D28; 27: CB400; 28: 878; 29: 2025-05-12; 30: 200; 31: 878; 32: 14500; 33: 14009000; 34: 2025-05-12; 35: 200; 36: 878; 59: 0; 60: 0; 65: 200; 66: 878; 67: -0.9532; 68: -23.7036; 69: Thừa | [22 empty] | 187.78 | 805.94
Hiện | Thừa | -3.7272 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-60 | ống hộp vuông | SHS100x100x6-6000L | STKR400 | m | 17 | 30.446 | 535.54 |  |  | 32.2728 | 548.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 32.2728; 18: 548.6369; 21: 32.2728; 22: 548.6369; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: SHS100*100*6*6000; 44: STKR400; 45: 637.8; 46: 2025-03-18; 47: 36; 48: 637.8; 49: 0.65; 50: 414.57; 58: 2025-05-18; 59: 36; 60: 637.8; 65: 36; 66: 637.8; 67: -3.7272; 68: -89.1631; 69: Thừa | [24 empty] | 30.446 | 535.54
Hiện | Thừa | -1.3096 |  |  |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-61 | ống hộp vuông( % C min 0.04%) | SHS150x150x5-6000L | ASTM-A544_TP304 | m | 22.5 | 21.406 | 490.24 |  |  | 22.6904 | 510.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22.6904; 18: 510.5331; 21: 22.6904; 22: 510.5331; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 150*150*5*6000; 44: A544 TP304 SHS; 45: 552; 46: 2025-04-08; 47: 24; 48: 552; 49: 3.31; 50: 1827.12; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 24; 60: 552; 65: 24; 66: 552; 67: -1.3096; 68: -41.4669; 69: Thừa | [6 empty] | 21.406 | 490.24
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-62 | ống hộp vuông | SHS150x150x6-6000L | STKR400 | m | 26.4 | 5.6 | 151.26 |  |  | 6 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 158.4; 21: 6; 22: 158.4; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: SHS150*150*6*6000; 44: STKR400; 45: 162.8; 46: 2025-03-18; 47: 6; 48: 162.8; 49: 0.65; 50: 105.82; 58: 2025-05-18; 59: 6; 60: 162.8; 65: 6; 66: 162.8; 67: 0; 68: -4.4; 69: Đủ | [24 empty] | 5.6 | 151.26
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 0.00144 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-63 | ống hộp vuông | SHS200x200x6-6000L | STKR400 | m | 35.8 | 9.624 | 356.82 |  |  | 10.2014 | 365.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 64.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12.0014; 18: 429.6516; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 12.0014; 22: 429.6516; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: SHS200*200*6*6000; 44: STKR400; 45: 438.6; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 438.6; 49: 0.66; 50: 289.476; 58: 2025-05-18; 59: 12; 60: 438.6; 65: 12; 66: 438.6; 67: 0.00144; 68: -8.9484; 69: Thiếu | [24 empty] | 9.624 | 356.82
Hiện | Thừa | -3.7782 | [6 empty] | I78-A-64 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS21.3x3.7-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 1.6 | 2.096 | 3.26 |  |  | 2.2218 | 3.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2.2218; 18: 3.5548; 21: 2.2218; 22: 3.5548; 24: Dơn đặt hàng số 08072025; 25: Thịnh Phát; 26: 1 ống 21.3x3.73/304 A312=1c=10kg x 95k (DA078); 27: 304; 28: 9.2; 29: 2025-07-08; 30: 6; 31: 9.2; 32: 86363.6364; 33: 874000; 34: 2025-07-04; 35: 6; 36: 9.2; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 9.2; 67: -3.7782; 68: -5.6452; 69: Thừa | [10 empty] | 2.096 | 3.26
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2/ Hàng tồn |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-65 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS33.4x4.5-6000L | ASME-SA312-TP304 | m | 3.2 | 29.468 | 91.16 |  |  | 31.2361 | 99.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 31.2361; 18: 99.9555; 17: 7.2361; 18: 23.1555; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 24; 22: 76.8; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 33.4*4.5*6000; 44: SA312-TP304 PIPE; 45: 77.6; 46: 2025-04-08; 47: 24; 48: 77.6; 49: 3.31; 50: 256.856; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 24; 60: 77.6; 65: 24; 66: 77.6; 67: 0; 68: -0.8; 69: Đủ | [26 empty] | 29.468 | 91.16
Hiện | Thừa | -1.8329 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-66 | thép ống | CHS48.3x3.6-6000L | ASTM-A106-GRB | m | 4.1 | 15.252 | 60.58 |  |  | 16.1671 | 66.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 16.1671; 18: 66.2852; 21: 16.1671; 22: 66.2852; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS48.3*3.6*6000; 44: ASTM-A106-GRB; 45: 71.4; 46: 2025-03-18; 47: 18; 48: 71.4; 49: 0.78; 50: 55.692; 58: 2025-05-18; 59: 18; 60: 71.4; 65: 18; 66: 71.4; 67: -1.8329; 68: -5.1148; 69: Thừa | [20 empty] | 15.252 | 60.58
Hiện | Thừa | -243.722 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-67 | thép ống | CHS48.3x3.6-6000L | ASTM-A53-GR.B | m | 4.1 | 4706.866 | 18695.96 |  |  | 4989.278 | 20456.0396 | 0 | 0 | -283 | -1160.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4706.278; 18: 19295.7396; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 4706.278; 22: 19295.7396; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS48.3*3.6*6000; 44: ASTM-A53-GR.B; 45: 19635; 46: 2025-03-18; 47: 4950; 48: 19635; 49: 0.78; 50: 15315.3; 58: 2025-05-18; 59: 4950; 60: 19635; 65: 4950; 66: 19635; 67: -243.722; 68: -339.2604; 69: Thừa | [22 empty] | 4706.962 | 18696.34
Hiện | Thừa | -3.0226 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-68 | thép ống | CHS60.3x3.91-6000L | ASTM-A106-GRB | m | 5.4 | 19.79 | 103.72 |  |  | 20.9774 | 113.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20.9774; 18: 113.278; 21: 20.9774; 22: 113.278; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS60.3*3.91*6000; 44: ASTM-A106-GRB; 45: 130.4; 46: 2025-03-18; 47: 24; 48: 130.4; 49: 0.8; 50: 104.32; 58: 2025-05-18; 59: 24; 60: 130.4; 65: 24; 66: 130.4; 67: -3.0226; 68: -17.122; 69: Thừa |  |  |  |  | 1 | 5.44 | [12 empty] | 17.29 | 90.32 | 1.504 | 7.96
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2/ Hàng tồn |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-69 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS60.3x3.91-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 5.45 | 37.608 | 201.851 |  |  | 39.8645 | 217.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 39.8645; 18: 217.2614; 17: 27.8645; 18: 151.8614; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 12; 22: 65.4; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 60.3*3.91*6000; 44: A312 TP304 PIPE; 45: 66; 46: 2025-04-08; 47: 12; 48: 66; 49: 3.31; 50: 218.46; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 12; 60: 66; 65: 12; 66: 66; 67: 0; 68: -0.6; 69: Đủ |  |  |  |  | 10.116 | 55.031 | 12.948 | 69.14 |  |  | 8.24 | 44 | 2.146 | 11.46 | 2.146 | 11.46 | 2.014 | 10.76
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép trắng nhập |  | I78-A-70 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS60.3x5.5-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 7.57 | 0.328 | 2.42 |  |  | 0.34768 | 2.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.34768; 18: 2.6319; 17: 0.34768; 18: 2.6319; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [10 empty] | 0.328 | 2.42
Hiện | Thừa | -5.5145 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-71 | thép ống | CHS88.9x5.5-6000L | ASTM-A106-GRB | m | 11.3 | 0.458 | 5.04 |  |  | 0.48548 | 5.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.48548; 18: 5.4859; 21: 0.48548; 22: 5.4859; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS88.9*5.5*6000; 44: ASTM-A106-GRB; 45: 67.9; 46: 2025-03-18; 47: 6; 48: 67.9; 49: 0.8; 50: 54.32; 58: 2025-05-18; 59: 6; 60: 67.9; 65: 6; 66: 67.9; 67: -5.5145; 68: -62.4141; 69: Thừa | [10 empty] | 0.458 | 5.04
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép trắng nhập |  | I78-A-72 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS88.9x5.5-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 11.4 | 8.136 | 90.6 |  |  | 8.6242 | 98.3154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 8.6242; 18: 98.3154; 17: 8.6242; 18: 98.3154; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 43: CHS88.9x5.5-6000L; 44: ASTM-A312 TP304; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [20 empty] | 7.98 | 88.86 |  |  |  |  | 0.156 | 1.74
Hiện | Thừa | -0.9184 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-73 | thép ống | CHS88.9x5.5-6000L | SA-53_TPE_GRB | m | 11.3 | 95.36 | 1051.2 |  |  | 101.0816 | 1142.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 101.0816; 18: 1142.2221; 21: 101.0816; 22: 1142.2221; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS88.9*5.5*6000; 44: SA-53_TPE_GRB; 45: 1154.3; 46: 2025-03-18; 47: 102; 48: 1154.3; 49: 0.8; 50: 923.44; 58: 2025-05-18; 59: 102; 60: 1154.3; 65: 102; 66: 1154.3; 67: -0.9184; 68: -12.0779; 69: Thừa | [26 empty] | 95.36 | 1051.2
Hiện | Thừa | -3.9139 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-74 | thép ống | CHS114.3x6.0-2090L | ASTM-A106-GRB | m | 16.1 | 1.968 | 31.52 |  |  | 2.0861 | 33.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2.0861; 18: 33.5859; 21: 2.0861; 22: 33.5859; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS114.3*6.0*6000; 44: ASTM-A106-GRB; 45: 96.1; 46: 2025-03-18; 47: 6; 48: 96.1; 49: 0.8; 50: 76.88; 58: 2025-05-18; 59: 6; 60: 96.1; 65: 6; 66: 96.1; 67: -3.9139; 68: -62.5141; 69: Thừa | [20 empty] | 1.968 | 31.52
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép trắng nhập |  | I78-A-75 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS114.3x6.0-800L | ASTM-A312 TP304 | m | 16.3 | 0.756 | 12.24 |  |  | 0.80136 | 13.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.80136; 18: 13.0622; 17: 0.80136; 18: 13.0622; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [10 empty] | 0.756 | 12.24
Hiện | Thừa | -5.1318 |  | GNEE, đã chốt đơn/ hàng tồn |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-76 | thép ống | CHS114.3x6.0-6000L | ASTM-A53-GR.B | m | 16.1 | 164.97 | 2641.78 |  |  | 174.8682 | 2815.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 174.8682; 18: 2815.378; 17: 120; 18: 1932; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 19/5; 21: 54.8682; 22: 883.378; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS114.3*6.0*12000; 44: ASTM-A53-GR.B; 45: 961.5; 46: 2025-03-18; 47: 60; 48: 961.5; 49: 0.8; 50: 769.2; 58: 2025-05-18; 59: 60; 60: 961.5; 65: 60; 66: 961.5; 67: -5.1318; 68: -78.122; 69: Thừa | [20 empty] | 164.97 | 2641.78
Hiện | Thừa | -1.3715 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-77 | thép ống | CHS114.3x17.12-6000L | ASTM-A106-GRC | m | 42.6868 | 27.008 | 1152.8842 |  |  | 28.6285 | 1222.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 28.6285; 18: 1222.0572; 21: 28.6285; 22: 1222.0572; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS114.3*17.12*6000; 44: ASTM-A106-GRC; 45: 1231; 46: 2025-03-18; 47: 30; 48: 1231; 49: 0.88; 50: 1083.28; 58: 2025-05-18; 59: 30; 60: 1231; 65: 30; 66: 1231; 67: -1.3715; 68: -8.9428; 69: Thừa |  |  | 11.136 | 512.9242 | [6 empty] | 15.872 | 639.96
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2/ Hàng tồn |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-78 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS141.3x6.55-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 22 | 5.88 | 128.0076 |  |  | 6.2328 | 137.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6.2328; 18: 137.1216; 17: 0.2328; 18: 5.1216; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 6; 22: 132; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 141.3*6.55*6000; 44: A312 TP304 PIPE; 45: 131.9; 46: 2025-04-08; 47: 6; 48: 131.9; 49: 3.31; 50: 436.589; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 6; 60: 131.9; 65: 6; 66: 131.9; 67: 0; 68: 0.1; 69: Đủ | [8 empty] | 5.88 | 128.0076
Hiện | Thừa | -2.8186 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-79 | thép ống | CHS141.3x19.05-6000L | ASTM-A105-GRC | m | 65.79 | 42.624 | 2804.233 |  |  | 45.1814 | 2972.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 45.1814; 18: 2972.4869; 21: 45.1814; 22: 2972.4869; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS141.3*19.05*6000; 44: ASTM-A105-GRC; 45: 2148; 46: 2025-03-18; 47: 48; 48: 2148; 49: 0.88; 50: 1890.24; 58: 2025-05-18; 59: 48; 60: 2148; 65: 48; 66: 2148; 67: -2.8186; 68: 824.4869; 69: Thừa |  |  | 42.624 | 2804.233
Hiện | Thừa | -2.3812 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-80 | thép ống | CHS168.3x7.1-6000L | ASTM-A106-GRB | m | 28.3 | 3.414 | 92.6 |  |  | 3.6188 | 102.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3.6188; 18: 102.4132; 21: 3.6188; 22: 102.4132; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: CHS168.3*7.1*6000; 44: ASTM-A106-GRB; 45: 169.3; 46: 2025-03-18; 47: 6; 48: 169.3; 49: 0.8; 50: 135.44; 58: 2025-05-18; 59: 6; 60: 169.3; 65: 6; 66: 169.3; 67: -2.3812; 68: -66.8868; 69: Thừa | [10 empty] | 1.446 | 37.68 | [8 empty] | 1.968 | 54.92
Hiện | Đủ | 0 |  | GNEE đã chốt đơn 2/ Hàng tồn |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-81 | thép ống( % C min 0.04%) | CHS168.3x7.1-6000L | ASTM-A312 TP304 | m | 28.6 | 38.656 | 1089.5452 |  |  | 40.9754 | 1171.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40.9754; 18: 1171.8953; 17: 22.9754; 18: 657.0953; 20: Đã mời nghiệm thu ngày 15/5; 21: 18; 22: 514.8; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 168.3*7.1*6000; 44: A312 TP304 PIPE; 45: 513.3; 46: 2025-04-08; 47: 18; 48: 513.3; 49: 3.31; 50: 1699.023; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 18; 60: 513.3; 65: 18; 66: 513.3; 67: 0; 68: 1.5; 69: Đủ | [8 empty] | 37.02 | 1046.1852 | 1.636 | 43.36
Hiện | Thiếu Hàng tồn | 1.8224 |  | Hàng tồn |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-82 | thép hình L | L50x50x5-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 3.8 | 13.04 | 65.46 |  |  | 13.8224 | 52.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 13.8224; 18: 52.5251; 21: 13.8224; 22: 52.5251; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L50*50*5*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 45.2; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 45.2; 49: 0.59; 50: 26.668; 58: 2025-05-18; 59: 12; 60: 45.2; 65: 12; 66: 45.2; 67: 1.8224; 68: 7.3251; 69: Thiếu | [24 empty] | 13.04 | 65.46
Hiện | Thừa | -3.112 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-83 | thép hình L | L50x50x6-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 4.4 | 144.234 | 638.96 |  |  | 152.888 | 672.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 152.888; 18: 672.7074; 21: 152.888; 22: 672.7074; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L50*50*6*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 696.8; 46: 2025-03-18; 47: 156; 48: 696.8; 49: 0.59; 50: 411.112; 58: 2025-05-18; 59: 156; 60: 696.8; 65: 156; 66: 696.8; 67: -3.112; 68: -24.0926; 69: Thừa | [22 empty] | 57.49 | 254.66 | 2.744 | 12.18 |  |  | 84 | 372.12
Hiện | Thừa | -2.0406 |  |  |  | Xin chuyển đổi L70*70*8*6000 | Thép đen nhập |  | I78-A-84 | thép hình L | L65x65x8-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 7.7 | 15.056 | 115.38 |  |  | 15.9594 | 122.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 15.9594; 18: 122.8871; 21: 15.9594; 22: 122.8871; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L70*70*8*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 150.6; 46: 2025-03-18; 47: 18; 48: 150.6; 49: 0.61; 50: 91.866; 58: 2025-05-18; 59: 18; 60: 150.6; 65: 18; 66: 150.6; 67: -2.0406; 68: -27.7129; 69: Thừa | [18 empty] | 15.056 | 115.38
Hiện | Thừa | -2.2928 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-85 | thép hình L | L70x50x6-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 5.7 | 43.12 | 231.54 |  |  | 45.7072 | 260.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 45.7072; 18: 260.531; 21: 45.7072; 22: 260.531; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L75*50*6*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 273.6; 46: 2025-03-18; 47: 48; 48: 273.6; 49: 0.61; 50: 166.896; 58: 2025-05-18; 59: 48; 60: 273.6; 65: 48; 66: 273.6; 67: -2.2928; 68: -13.069; 69: Thừa | [6 empty] | 43.12 | 231.54
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 1.781 |  |  |  |  | Thép đen | Thép thường | I78-A-86 | thép hình L MUA 1/2 LOẠI 12M | L75x75x6-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 6.9 | 748.85 | 5129.6 |  |  | 793.781 | 5477.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 793.781; 18: 5477.0889; 21: 793.781; 22: 5477.0889; 24: 100425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L75x75x6x6000; 27: SS400; 28: 2678.65; 29: 2025-04-10; 30: 432; 31: 2678.65; 32: 14272.73; 33: 42054813.036; 34: 2025-04-11; 35: 792; 36: 5144.65; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 792; 66: 5144.65; 67: 1.781; 68: 332.4389; 69: Thiếu | [6 empty] | 64.696 | 443.14 |  |  |  |  | 15.596 | 106.82 | 15.596 | 106.82 | 15.416 | 105.6 |  |  | 237.312 | 1625.76 | 400.234 | 2741.44
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-86 | thép hình L MUA 1/2 LOẠI 12M | L75x75x6-6000L | JIS G3101-SS400 | m | [29 empty] | 24: 10042025-06/IPCEX-IBS; 25: IPC; 26: Thép góc L75x75x6x12000; 27: SS400; 28: 2466; 29: 2025-04-10; 30: 360; 31: 2466; 32: 15000; 33: 40689000; 34: 2025-04-18; 37: ACC
Hiện | Thiếu Thiếu do công thức | 0.0616 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-87 | thép hình L | L75x75x9-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 10 | 28.36 | 282.68 |  |  | 30.0616 | 300.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 30.0616; 18: 300.616; 21: 30.0616; 22: 300.616; 24: 080525HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L75x75x9x6000; 27: SS400; 28: 302.66; 29: 2025-05-08; 30: 30; 31: 302.66; 32: 15454.55; 33: 5145221.5133; 34: 2025-05-10; 35: 30; 36: 302.66; 59: 0; 60: 0; 65: 30; 66: 302.66; 67: 0.0616; 68: -2.044; 69: Thiếu | [10 empty] | 10.444 | 104.04 | [12 empty] | 17.916 | 178.64
Hiện | ThiếuL100x12 cắt xuống | 0.64448 |  | L100x12 cắt xuống |  | Xin chuyển cắt thép Lớn hơn x12, xong cắt cánh | Thép đen | Thép thường/ Khả năng nhập mới có | I78-A-88 | thép hình L | L75x75x12-645L | JIS G3101-SS400 | m | 13 | 0.608 | 7.94 |  |  | 0.64448 | 8.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.64448; 18: 8.3782; 21: 0.64448; 22: 8.3782; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0.64448; 68: 8.3782; 69: Thiếu | [24 empty] | 0.608 | 7.94
Hiện | Thừa | -1.0704 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-89 | thép hình L DÀI 12M | L90x90x6-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 8.3 | 329.108 | 2724.76 |  |  | 394.9296 | 3277.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 394.9296; 18: 3277.9157; 21: 394.9296; 22: 3277.9157; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Thép V90*90*6*12000; 27: SS400; 28: 3279; 29: 2025-04-10; 30: 396; 31: 3279; 32: 14000; 33: 50496600; 34: 2025-05-05; 35: 396; 36: 3279; 59: 0; 60: 0; 65: 396; 66: 3279; 67: -1.0704; 68: -1.0843; 69: Thừa | [6 empty] | 26.38 | 218.44 | [10 empty] | 6.892 | 57.06 | 295.836 | 2449.26
Hiện | Thừa | -7.8067 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-90 | thép hình L | L90x90x7-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 9.6 | 94.522 | 906.42 |  |  | 100.1933 | 961.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 100.1933; 18: 961.8559; 21: 100.1933; 22: 961.8559; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Thép V90*90*7*12000; 27: SS400; 28: 1036; 29: 2025-04-10; 30: 108; 31: 1036; 32: 14000; 33: 15954400; 34: 2025-05-05; 35: 108; 36: 1036; 59: 0; 60: 0; 65: 108; 66: 1036; 67: -7.8067; 68: -74.1441; 69: Thừa | [10 empty] | 56.546 | 542.3 | 12.664 | 121.42 | 12.656 | 121.36 | 12.656 | 121.36
Hiện | Thừa | -83.0539 |  |  |  |  | Thép đen | Thép thường | I78-A-91 | thép hình L | L90x90x10-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 13.3 | 641.402 | 8561.74 |  |  | 679.8861 | 9042.4854 | 0 | 0 | -222.94 | -2965.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 456.9461; 18: 6077.3834; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 456.9461; 22: 6077.3834; 24: 100425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L90x90x10x12000; 27: SS400; 28: 7298.1; 29: 2025-04-10; 30: 540; 31: 7298.1; 32: 15090.91; 33: 121148467.2981; 34: 2025-04-11; 35: 540; 36: 7298.1; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 540; 66: 7298.1; 67: -83.0539; 68: -1220.7166; 69: Thừa | [6 empty] | 48.288 | 644.56 |  |  | 173.068 | 2310.08 | [10 empty] | 420.046 | 5607.1
Hiện | Thừa | -0.24 |  |  |  |  | Thép đen nhập | Dự kiến 30/4/2025 | I78-A-92 | thép hình L | L100x100x6-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 9.4 | 396 | 3631.32 |  |  | 419.76 | 3945.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 419.76; 18: 3945.744; 21: 419.76; 22: 3945.744; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L100*100*6*6000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 3934; 46: 2025-03-18; 47: 420; 48: 3934; 49: 0.59; 50: 2321.06; 58: 2025-05-18; 59: 420; 60: 3934; 65: 420; 66: 3934; 67: -0.24; 68: 11.744; 69: Thừa | [28 empty] | 396 | 3631.32
Hiện | Thừa | -4.2049 |  |  |  | Hàng tồn | Thép đen |  | I78-A-93 | thép hình L | L100x100x7-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 10.7 | 69.618 | 737.68 |  |  | 73.7951 | 789.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 73.7951; 18: 789.6074; 17: 6; 18: 64.2; 20: Đã mời ngày 6/5; 21: 67.7951; 22: 725.4074; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Thép V100*100*7*12000; 27: SS400; 28: 770; 29: 2025-04-10; 30: 72; 31: 770; 32: 14000; 33: 11858000; 34: 2025-05-05; 35: 72; 36: 770; 59: 0; 60: 0; 65: 72; 66: 770; 67: -4.2049; 68: -44.5926; 69: Thừa | [12 empty] | 2.4 | 25.66 | 2.4 | 25.66 | 2.4 | 25.66 | 0.6 | 6.42 |  |  | 52.536 | 561.56 | 9.282 | 92.74
Hiện | ThiếuHàng tồn (mua về thì không cân nghiệm thu" | 8.632 |  | Hàng tồn (mua về thì không cân nghiệm thu" |  |  | Thép đen | Thép thường | I78-A-94 | thép hình L DÀI 12M | L130x130x9-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 17.9 | 114.85 | 2049.94 |  |  | 128.632 | 2302.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 128.632; 18: 2302.5128; 21: 128.632; 22: 2302.5128; 24: 100425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L130x130x9x12000; 27: SS400; 28: 2155.09; 29: 2025-04-10; 30: 120; 31: 2155.09; 32: 16818.18; 33: 39869160.6898; 34: 2025-04-11; 35: 120; 36: 2155.09; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 120; 66: 2155.09; 67: 8.632; 68: 147.4228; 69: Thiếu | [10 empty] | 12.336 | 220.14 | [8 empty] | 102.51 | 1829.8
Hiện | Thừa | -0.181 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-95 | thép hình L | L130x130x12-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 23.4 | 11.15 | 260.46 |  |  | 11.819 | 276.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 11.819; 18: 276.5646; 21: 11.819; 22: 276.5646; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Theép V130*130*12*12000; 27: SS400; 28: 283; 29: 2025-04-10; 30: 12; 31: 283; 32: 15909.09; 33: 4952499.717; 34: 2025-05-05; 35: 12; 36: 283; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 283; 67: -0.181; 68: -6.4354; 69: Thừa | [6 empty] | 11.152 | 260.46
Hiện | Thiếu đủ | 3.0829 |  |  |  |  | Thép đen nhập | Dự kiến 30/4/2025 | I78-A-96 | thép hình L | L100x100x10-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 14.9 | 297.248 | 3981.98 |  |  | 315.0829 | 4694.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 315.0829; 18: 4694.7349; 21: 315.0829; 22: 4694.7349; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: L100*100*10*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 4711.2; 46: 2025-03-18; 47: 312; 48: 4711.2; 49: 0.59; 50: 2779.608; 58: 2025-05-18; 59: 312; 60: 4711.2; 65: 312; 66: 4711.2; 67: 3.0829; 68: -16.4651; 69: Thiếu | [6 empty] | 12.84 | 145.98 |  |  | 52 | 669.32 | 25.68 | 291.98 | 25.68 | 291.98 | 25.68 | 291.98 | 8.252 | 96.5 | 85.84 | 1280.3 | 61.276 | 913.98
Hiện | Thừa | -9.4221 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-97 | thép hình L | L100x100x13-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 19.1 | 2.432 | 46.34 |  |  | 2.5779 | 49.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2.5779; 18: 49.2383; 21: 2.5779; 22: 49.2383; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Theép V100*100*13*6000; 27: SS400; 28: 115; 29: 2025-04-10; 30: 12; 31: 115; 32: 15454.55; 33: 1955000.575; 34: 2025-05-05; 35: 12; 36: 115; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 115; 67: -9.4221; 68: -65.7617; 69: Thừa | [22 empty] | 2.432 | 46.34
Hiện | Thừa | -3.84 |  |  |  | Chuyển đổi tôn sấn | Thép đen |  | I78-A-98 | thép hình L | L150x150x6-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 18.12 | 36 | 652.32 |  |  | 38.16 | 691.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 38.16; 18: 691.4592; 21: 38.16; 22: 691.4592; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc chấn phủ bì L150x150x6x6000MM; 27: SS400; 28: 569.72; 29: 2025-04-15; 30: 42; 31: 569.72; 32: 14545.45; 33: 9115517.1514; 34: 2025-04-16; 35: 42; 36: 569.72; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 42; 66: 569.72; 67: -3.84; 68: 121.7392; 69: Thừa | [28 empty] | 36 | 652.32
Hiện | Thừa | -23.53 |  | L160*160*10*12000 |  | Thừa hàng của Gnee/ Sai kích thước | Thép đen nhập |  | I78-A-99 | thép hình L | L150x150x10-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 23.1 | 24.5 | 668.66 |  |  | 25.97 | 599.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 57.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 28.47 | 657.657 | REV5-IBS REV |  | 4 | 92.4 |  | Sản xuất lấy ngày 22/5 | 24.47 | 565.257 |  | 2105/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V150*150*10*12000 | SS400 | 550 | 2025-05-21 | 24 | 550 | 15454.55 | 9350002.75 | 2025-05-21 | 24 | 550 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2503-18 | GNEE STEEL CO., LIMITED | L160*160*10*12000 | JIS G3101-SS400 | 592.8 | 2025-03-18 | 24 | 592.8 | 0.72 | 426.816 | [7 empty] | 2025-05-18 | 24 | 592.8 |  |  |  |  | 48 | 1142.8 | -23.53 | -577.543 | Thừa | [11 empty] | 24.5 | 668.66
Hiện | Thừa | -210.9842 |  | L160*160*12*12000 |  | Thừa hàng của Gnee/ Sai kích thước | Thép đen nhập |  | I78-A-100 | thép hình L | L150x150x12-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 27.3 | 185.864 | 5073.06 |  |  | 197.0158 | 5378.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 197.0158 | 5378.5324 | [6 empty] | 197.0158 | 5378.5324 |  | 2105/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V150*150*12*12000 | SS400 | 5569 | 2025-05-21 | 204 | 5569 | 15454.55 | 94673027.845 | 2025-05-21 | 204 | 5569 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2503-18 | GNEE STEEL CO., LIMITED | L160*160*12*12000 | JIS G3101-SS400 | 5569.2 | 2025-03-18 | 204 | 5569.2 | 0.72 | 4009.824 | [7 empty] | 2025-05-18 | 204 | 5569.2 |  |  |  |  | 408 | 11138.2 | -210.9842 | -5759.6676 | Thừa | [15 empty] | 89.728 | 2449.08 | 89.728 | 2449.08 |  |  |  |  | 6.408 | 174.9
Hiện | Đủ | 0 |  | KH hủy |  |  | Thép đen |  | I78-A-101 | thép hình L | L50x50x6-6000L | A387-GR22 | m | 4.4 | 32 | 141.76 |  |  | 33.92 | 149.248 | -33.92 | -149.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: REV2-VOGT CẤP; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [28 empty] | 32 | 141.76
Hiện | Đủ | 0 |  | KH hủy |  |  | Thép đen |  | I78-A-102 | thép hình L | L100x100x6-6000L | A387-GR22 | m | 9.4 | 16 | 146.72 |  |  | 16.96 | 159.424 | -16.96 | -159.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: REV2-VOGT CẤP; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [28 empty] | 16 | 146.72
Hiện | Thừa | -2.698 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-103 | thép hình C | C100x50x5x7.5-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 9.4 | 76.7 | 717.86 |  |  | 81.302 | 764.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 81.302; 18: 764.2388; 21: 81.302; 22: 764.2388; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U100x50x5x7.5x12000 = 7 Cây SS400; 27: SS400; 28: 786.24; 29: 2025-04-15; 30: 84; 31: 786.24; 32: 17545.45; 33: 15174428.0688; 34: 2025-04-16; 35: 84; 36: 786.24; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 84; 66: 786.24; 67: -2.698; 68: -22.0012; 69: Thừa | [22 empty] | 76.64 | 717.28
Hiện | Thiếu Thiếu ít hàng tồn | 3.1594 |  | Hàng tồn |  |  | Thép đen |  | I78-A-104 | thép hình C | C125x65x6x8-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 13.4 | 353.924 | 4315.12 |  |  | 375.1594 | 5027.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 375.1594; 18: 5027.1365; 21: 375.1594; 22: 5027.1365; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U125x65x6x8x12000 = 31 Cây SS400; 27: SS400; 28: 4984.8; 29: 2025-04-15; 30: 372; 31: 4984.8; 32: 17545.45; 33: 96206615.076; 34: 2025-04-16; 35: 372; 36: 4984.8; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 372; 66: 4984.8; 67: 3.1594; 68: 42.3365; 69: Thiếu | [12 empty] | 79.96 | 978.3 | 76.26 | 923.84 | 77.95 | 943.4 | 119.754 | 1466
Hiện | Thiếu Hàng tồn | 2.9779 |  | Hàng tồn |  |  | Thép đen | mua thêm | I78-A-105 | thép hình C | C150x75x6.5x10-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 18.6 | 12.998 | 242.38 |  |  | 13.7779 | 256.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 14.9779; 18: 278.5886; 19: REV5-IBS BS; 21: 14.9779; 22: 278.5886; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U150x75x6.5x10x12000 = 1 Cây SS400; 27: SS400; 28: 223.2; 29: 2025-04-15; 30: 12; 31: 223.2; 32: 17545.45; 33: 4307758.884; 34: 2025-04-16; 35: 12; 36: 223.2; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 223.2; 67: 2.9779; 68: 55.3886; 69: Thiếu | [20 empty] | 2.196 | 40.86 | 9.406 | 175.08 | 1.396 | 26.44
Hiện | Thừa | -0.91984 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-106 | thép hình C | C180x75x7x10.5-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 21.4 | 655.736 | 13447.3 |  |  | 695.0802 | 14874.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 695.0802; 18: 14874.7154; 17: 24; 18: 513.6; 21: 671.0802; 22: 14361.1154; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U180x75x7x10.5x12000 = 1 Cây SS400; 27: SS400; 28: 14124; 29: 2025-04-15; 30: 660; 31: 14124; 32: 17545.45; 33: 272593129.38; 34: 2025-04-16; 35: 672; 36: 14419.2; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 672; 66: 14419.2; 67: -0.91984; 68: -58.0846; 69: Thừa | [6 empty] | 240.636 | 4796.86 |  |  | 20.872 | 369.42 | 73.072 | 1531.5 | 73.072 | 1531.5 | 73.072 | 1531.5 | 175.006 | 3686.4
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-106 | thép hình C | C180x75x7x10.5-12000L | JIS G3101-SS400 | m | [29 empty] | 24: 180425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U180x75x7x10.5x12000 = 55 Cây SS400; 27: SS400; 28: 295.2; 29: 2025-04-18; 30: 12; 31: 295.2; 32: 17545.45; 33: 5697358.524; 34: 2025-04-23
Hiện | Thừa | -2.6438 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-107 | thép hình C | C200x80x7.5x11-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 24.6 | 2354.836 | 57913.28 |  |  | 2496.1262 | 61404.7035 | 0 | 0 | -98.77 | -2429.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2397.3562; 18: 58974.9615; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 17: 36; 18: 885.6; 21: 2361.3562; 22: 58089.3615; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U200x80x7.5x11x12000 = 196 Cây SS400; 27: SS400; 28: 57859.2; 29: 2025-04-15; 30: 2352; 31: 57859.2; 32: 17545.45; 33: 1116682270.704; 34: 2025-04-16; 35: 2364; 36: 58116; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 2364; 66: 58116; 67: -2.6438; 68: -26.6385; 69: Thừa | [10 empty] | 859.458 | 19665.38 | 16.496 | 379.98 | 16.464 | 373.5 | 16.464 | 373.5 | 7.588 | 165.82 | 29.64 | 702.46 | 1408.678 | 32754.18
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-107 | thép hình C | C200x80x7.5x11-12000L | JIS G3101-SS400 | m | [29 empty] | 24: 180425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U200x80x7.5x11x12000 = 1 Cây SS400; 27: SS400; 28: 256.8; 29: 2025-04-18; 30: 12; 31: 256.8; 32: 17545.45; 33: 4956238.716; 34: 2025-04-23; 35: 2364
Hiện | Thừa | -3.1953 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-108 | thép hình C | C200x90x8x13.5-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 30.3 | 393.212 | 11930.44 |  |  | 416.8047 | 12629.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 416.8047; 18: 12629.183; 21: 416.8047; 22: 12629.183; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U200x90x8x13.5x12000 = 35 Cây SS400; 27: SS400; 28: 12726; 29: 2025-04-15; 30: 420; 31: 12726; 32: 17727.27; 33: 248156961.822; 34: 2025-04-16; 35: 420; 36: 12726; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 420; 66: 12726; 67: -3.1953; 68: -96.817; 69: Thừa | [6 empty] | 18.78 | 569.7 | [14 empty] | 374.432 | 11360.74
Hiện | Thừa | -3.8092 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-109 | thép hình C | C250x90x9x13-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 34.6 | 290.746 | 10058.26 |  |  | 308.1908 | 10663.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 308.1908; 18: 10663.4003; 21: 308.1908; 22: 10663.4003; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U250x90x9x13x12000 = 26 Cây SS400; 27: SS400; 28: 10795.2; 29: 2025-04-15; 30: 312; 31: 10795.2; 32: 17545.45; 33: 208347306.024; 34: 2025-04-16; 35: 312; 36: 10795.2; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 312; 66: 10795.2; 67: -3.8092; 68: -131.7997; 69: Thừa | [6 empty] | 134.776 | 4662.62 |  |  | 155.97 | 5395.64
Hiện | Thừa | -1.1666 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-110 | thép hình C | C300x90x9x13-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 38.1 | 247.956 | 9453.76 |  |  | 262.8334 | 10013.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 262.8334; 18: 10013.951; 21: 262.8334; 22: 10013.951; 24: 150425HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U300x90x9x13x12000 = 22 Cây SS400; 27: SS400; 28: 10058.4; 29: 2025-04-15; 30: 264; 31: 10058.4; 32: 18636.36; 33: 206197159.7664; 34: 2025-04-24; 35: 264; 36: 10058.4; 37: ACC; 59: 0; 60: 0; 65: 264; 66: 10058.4; 67: -1.1666; 68: -44.449; 69: Thừa | [22 empty] | 247.952 | 9453.66
Hiện | Thừa | -0.88832 |  |  |  | Hàng tồn | Thép đen |  | I78-A-111 | thép hình C | C380x100x10.5x16-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 54.5 | 89.728 | 4887.58 |  |  | 95.1117 | 5183.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 95.1117; 18: 5183.5866; 17: 12; 18: 654; 20: Đã mời ngày 6/5; 21: 83.1117; 22: 4529.5866; 24: 1004/2025/HĐKT/NH-IBS; 25: Ngọc Hiếu; 26: Thép U380*100*10.5*16*12000; 27: SS400; 28: 4578; 29: 2025-04-10; 30: 84; 31: 4578; 32: 19090.91; 33: 96138004.578; 34: 2025-05-05; 35: 84; 36: 4578; 59: 0; 60: 0; 65: 84; 66: 4578; 67: -0.88832; 68: -48.4134; 69: Thừa | [12 empty] | 89.728 | 4887.58
Hiện | Thừa | -9.5413 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-112 | thép hình H | H100x100x6x8-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 17 | 24.961 | 433.59 |  |  | 26.4587 | 449.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 26.4587; 18: 449.7972; 21: 26.4587; 22: 449.7972; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H100*100*6*8*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 619.2; 46: 2025-03-18; 47: 36; 48: 619.2; 49: 0.6; 50: 371.52; 58: 2025-04-23; 59: 36; 60: 619.2; 65: 36; 66: 619.2; 67: -9.5413; 68: -169.4028; 69: Thừa | [24 empty] | 24.961 | 433.59
Hiện | Thừa | -5.4047 | [6 empty] | I78-A-113 | thép hình H | H100x50x5x7-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 9.4696 | 6.222 | 58.92 |  |  | 6.5953 | 62.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6.5953; 18: 62.4552; 21: 6.5953; 22: 62.4552; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép I100x55x4,5x7x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 103.4; 29: 2025-07-25; 30: 12; 31: 103.4; 32: 16181.8182; 33: 1840520; 34: 2025-07-24; 35: 12; 36: 103.4; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 103.4; 67: -5.4047; 68: -40.9448; 69: Thừa | [24 empty] | 6.222 | 58.92
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hàng tồn | Thép đen |  | I78-A-114 | thép hình H | H125x125x6.5x9-6000L | JIS G3101-SS400 | m | 23.5 | 0.794 | 19.22 |  |  | 0.84164 | 19.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0.84164; 18: 19.7785; 17: 12; 18: 282; 20: dùng cũng dự án 088; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [24 empty] | 0.794 | 19.22
Hiện | Thừa | -3.0769 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-115 | thép hình H | H150x75x5x7-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 14.1 | 8.418 | 119.82 |  |  | 8.9231 | 125.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 8.9231; 18: 125.8154; 21: 8.9231; 22: 125.8154; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H150*75*5*7*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 171.6; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 171.6; 49: 0.59; 50: 101.244; 58: 2025-04-23; 59: 12; 60: 171.6; 65: 12; 66: 171.6; 67: -3.0769; 68: -45.7846; 69: Thừa | [24 empty] | 8.418 | 119.82
Hiện | Thừa | -3.6592 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-116 | thép hình H | H150x150x7x10-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 31.1 | 87.114 | 2612.86 |  |  | 92.3408 | 2871.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 92.3408; 18: 2871.8001; 21: 92.3408; 22: 2871.8001; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H150*150*7*10*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 3062.4; 46: 2025-03-18; 47: 96; 48: 3062.4; 49: 0.59; 50: 1806.816; 58: 2025-04-23; 59: 96; 60: 3062.4; 65: 96; 66: 3062.4; 67: -3.6592; 68: -190.5999; 69: Thừa | [10 empty] | 21.384 | 531.58 | [8 empty] | 2.372 | 69.38 |  |  | 63.358 | 2011.9
Hiện | Thừa | -1.0354 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-117 | thép hình H | H175x175x7.5x11-12000L | JIS G3106-SM490 | m | 40.3 | 10.344 | 355.3 |  |  | 10.9646 | 441.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10.9646; 18: 441.875; 21: 10.9646; 22: 441.875; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H175*175*7.5*11*12000; 44: JIS G3106-SM490; 45: 483.6; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 483.6; 49: 0.6; 50: 290.16; 58: 2025-04-23; 59: 12; 60: 483.6; 65: 12; 66: 483.6; 67: -1.0354; 68: -41.725; 69: Thừa | [6 empty] | 10.344 | 355.3
Hiện | Thừa | -7.1602 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-118 | thép hình H | H194x150x6x9-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 29.9 | 453.83 | 13666.66 |  |  | 481.0598 | 14383.688 | 0 | 0 | -8.22 | -245.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 472.8398; 18: 14137.91; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 472.8398; 22: 14137.91; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H194*150*6*9*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 14976; 46: 2025-03-18; 47: 480; 48: 14976; 49: 0.58; 50: 8686.08; 58: 2025-04-23; 59: 480; 60: 14976; 65: 480; 66: 14976; 67: -7.1602; 68: -838.09; 69: Thừa | [6 empty] | 8.768 | 268.5 |  |  | 14.364 | 439.9 | 16.136 | 494 | 16.136 | 494 | 16.136 | 494 | 3.61 | 110.54 |  |  | 378.676 | 11365.78
Hiện | Thừa | -4.7377 |  | chuyển 6m ở dự án 081 sang, 12m ở 78 sang dự án 098 |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-119 | thép hình H | H200x100x5.5x8-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 21 | 18.172 | 811.06 |  |  | 19.2623 | 404.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 19.2623; 18: 404.5087; 21: 19.2623; 22: 404.5087; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H200*100*5.5*8*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 520.8; 46: 2025-03-18; 47: 24; 48: 520.8; 49: 0.58; 50: 302.064; 58: 2025-04-23; 59: 24; 60: 520.8; 65: 24; 66: 520.8; 67: -4.7377; 68: -116.2913; 69: Thừa | [24 empty] | 18.172 | 811.06
Hiện | Thừa | -95.1576 | Hàng tồn chuyển dự án 092 | Hàng tồn đã sử dụng |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-120 | thép hình H | H200x200x8x12-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 49.8 | 297.04 | 14810.74 |  |  | 314.8624 | 15680.1475 | 0 | 0 | -98.02 | -4881.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 216.8424; 18: 10798.7515; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 216.8424; 22: 10798.7515; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H200*200*8*12*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 15756; 46: 2025-03-18; 47: 312; 48: 15756; 49: 0.58; 50: 9138.48; 58: 2025-04-23; 59: 312; 60: 15756; 65: 312; 66: 15756; 67: -95.1576; 68: -4957.2485; 69: Thừa | [10 empty] | 65.34 | 2941.78 | [10 empty] | 219.732 | 10665.68 | 11.968 | 606.92
Hiện | Thừa | -1.149 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-121 | thép hình H | H244x175x7x11-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 43.6 | 508.35 | 22299.12 |  |  | 538.851 | 23493.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 538.851; 18: 23493.9036; 21: 538.851; 22: 23493.9036; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H244*175*7*11*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 23814; 46: 2025-03-18; 47: 540; 48: 23814; 49: 0.59; 50: 14050.26; 58: 2025-04-23; 59: 540; 60: 23814; 65: 540; 66: 23814; 67: -1.149; 68: -320.0964; 69: Thừa | [6 empty] | 241.384 | 10657.54 | [14 empty] | 266.947 | 11640.7
Hiện | Thiếu Thiếu dùng hàng tồn | 2.4324 |  |  |  |  | Thép đen nhập | Mua thêm? | I78-A-122 | thép hình H | H250x125x6x9-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 29 | 81.54 | 2410.58 |  |  | 86.4324 | 2506.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 86.4324; 18: 2506.5396; 21: 86.4324; 22: 2506.5396; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H250*125*6*9*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 2494.8; 46: 2025-03-18; 47: 84; 48: 2494.8; 49: 0.59; 50: 1471.932; 58: 2025-04-23; 59: 84; 60: 2494.8; 65: 84; 66: 2494.8; 67: 2.4324; 68: 11.7396; 69: Thiếu | [10 empty] | 81.54 | 2410.58
Hiện | Thừa | -6.6004 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-123 | thép hình H | H294x200x8x12-12000L | JIS G3106-SM490 | m | 55.8 | 5.094 | 284.36 |  |  | 5.3996 | 301.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5.3996; 18: 301.2999; 21: 5.3996; 22: 301.2999; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H294*200*8*12*12000; 44: JIS G3106-SM490; 45: 687.6; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 687.6; 49: 0.59; 50: 405.684; 58: 2025-04-23; 59: 12; 60: 687.6; 65: 12; 66: 687.6; 67: -6.6004; 68: -386.3001; 69: Thừa | [22 empty] | 5.094 | 278.36
Hiện | Thừa | -3.7146 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-124 | thép hình H | H294x200x8x12-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 55.8 | 262.59 | 14640.14 |  |  | 278.3454 | 15531.6733 | 0 | 0 | -6.06 | -338.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 272.2854; 18: 15193.5253; 19: REV3-IBS REV GIẢM SL; 21: 272.2854; 22: 15193.5253; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H294*200*8*12*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 15814.8; 46: 2025-03-18; 47: 276; 48: 15814.8; 49: 0.59; 50: 9330.732; 58: 2025-04-23; 59: 276; 60: 15814.8; 65: 276; 66: 15814.8; 67: -3.7146; 68: -621.2747; 69: Thừa | [6 empty] | 65.776 | 3577.14 | [14 empty] | 196.81 | 10715.54
Hiện | Thừa | -3.361 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-125 | thép hình H | H300x300x10x15-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 92.6 | 17.584 | 1654.732 |  |  | 18.639 | 1725.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20.639; 18: 1911.1751; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 20.639; 22: 1911.1751; 35: 12; 36: 1128; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H300*300*10*15*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 1134; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 1134; 49: 0.59; 50: 669.06; 58: 2025-04-23; 59: 12; 60: 1134; 65: 24; 66: 2262; 67: -3.361; 68: -350.8249; 69: Thừa |  |  |  |  | 6.668 | 626.792 | [16 empty] | 9.87 | 928.14 | 1.046 | 99.8
ok | [6 empty] | Thép đen |  | I78-A-125 | thép hình H | H300x300x10x15-12000L | JIS G3101-SS400 | m | [29 empty] | 24: 050625/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép H300x300x10x15x12m; 27: SS400; 28: 1128; 29: 2025-06-05; 30: 12; 31: 1128; 32: 17727.27; 33: 21995996.616; 34: 2025-06-07
Hiện | Thừa | -37.0633 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-126 | thép hình H | H340x250x9x14-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 78.1 | 65.912 | 5251.78 |  |  | 69.8667 | 5456.5908 | 0 | 0 | -34.93 | -2728.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 34.9367; 18: 2728.5578; 19: 0; 21: 34.9367; 22: 2728.5578; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H340*250*9*14*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 5738.4; 46: 2025-03-18; 47: 72; 48: 5738.4; 49: 0.59; 50: 3385.656; 58: 2025-04-23; 59: 72; 60: 5738.4; 65: 72; 66: 5738.4; 67: -37.0633; 68: -3009.8422; 69: Thừa | [22 empty] | 65.912 | 5251.78
Hiện | Thừa | -6.223 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-127 | thép hình H | H390x300x10x16-12000L | JIS G3106-SM490 | m | 104.6 | 5.45 | 581.92 |  |  | 5.777 | 604.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5.777; 18: 604.2742; 21: 5.777; 22: 604.2742; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H390*300*10*16*12000; 44: JIS G3106-SM490; 45: 1284; 46: 2025-03-18; 47: 12; 48: 1284; 49: 0.59; 50: 757.56; 58: 2025-04-23; 59: 12; 60: 1284; 65: 12; 66: 1284; 67: -6.223; 68: -679.7258; 69: Thừa | [22 empty] | 5.45 | 581.92
Hiện | Thừa | -1.1549 |  |  |  |  | Thép đen nhập |  | I78-A-128 | thép hình H | H400x200x8x13-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 65.5 | 21.552 | 1382.94 |  |  | 22.8451 | 1496.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22.8451; 18: 1496.3554; 21: 22.8451; 22: 1496.3554; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2503-18; 42: GNEE STEEL CO., LIMITED; 43: H400*200*8*13*12000; 44: JIS G3101-SS400; 45: 1584; 46: 2025-03-18; 47: 24; 48: 1584; 49: 0.59; 50: 934.56; 58: 2025-04-23; 59: 24; 60: 1584; 65: 24; 66: 1584; 67: -1.1549; 68: -87.6446; 69: Thừa | [22 empty] | 21.552 | 1382.9
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Thép đen | Thép thường | I78-A-129 | thép hình H | H588x300x12x20-12000L | JIS G3101-SS400 | m | 147 | 76.816 | 11607.86 |  |  | 81.425 | 11969.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 81.425; 18: 11969.4691; 17: 81.425; 18: 11969.4691; 20: Đã mời nghiêm thù nagfy 15/4; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [20 empty] | 76.816 | 11607.86
Hiện | Thừa | -12.2 |  |  |  |  | Xalaco chưa có tiền | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-130 | bông bảo ôn | BÔNG 3MM | SUPPERWOOL PLUS PAPER | m2 | 0.37991 | 11.45 | 4.35 |  |  | 17 | 6.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 17; 18: 6.4585; 17: 19; 18: 7.296; 20: Dự án 060; 21: 0; 22: 0; 23: 2025-08-15; 24: 05022025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Paper 20000x610x3mm Density 200kg/m3; 27: Density 200kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-02-05; 30: 12.2; 31: N/A; 32: 187652.2131; 33: 2472505.56; 34: 2025-07-17; 35: 12.2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12.2; 66: 0; 67: -12.2; 68: 0; 69: Thừa |  |  |  |  | 6.1961 | 2.3545 |  |  | 5.2547 | 1.9968
Hiện | Thừa | -0.10106 |  |  |  |  | Xalaco chưa có tiền | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-131 | bông bảo ôn | BÔNG 13MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 3.0416 | 389.3305 |  |  | 3.4979 | 447.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3.4979; 18: 447.7301; 21: 3.4979; 22: 447.7301; 23: 2025-08-15; 24: 05022025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Blanket 14640x610x13mm Density 128kg/m3; 27: Density 128kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-02-05; 30: 0.34829; 31: N/A; 32: 11791288.5287; 33: 4435274.88; 34: 2025-07-17; 35: 3.599; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 3.599; 66: 0; 67: -0.10106; 68: 447.7301; 69: Thừa |  |  |  |  | 0.26571 | 34.0105 | [10 empty] | 2.7759 | 355.32
ok | [7 empty] | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-131 | bông bảo ôn | BÔNG 13MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [29 empty] | 24: 14042025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Blanket 14640x610x13mm Density 128kg/m3; 27: Density 128kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-04-14; 30: 3.2507; 31: N/A; 32: 14121600.204; 33: 49576968; 34: 2025-07-30
Hiện | Thừa | -0.048235 |  |  |  |  | Xalaco chưa có tiền | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-132 | bông bảo ôn | BÔNG 25MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 24.974 | 3196.6737 |  |  | 27.9709 | 3580.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 27.9709; 18: 3580.2745; 17: 11.163; 18: 1428.864; 20: Dự án 060; 21: 16.8079; 22: 2151.4105; 23: 2025-08-15; 24: 05022025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Blanket 7320x610x25mm Density 128kg/m3; 27: Density 128kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-02-05; 30: 7.4792; 31: N/A; 32: 9138143.8681; 33: 73813784.76; 34: 2025-07-17; 35: 16.8561; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 16.8561; 66: 0; 67: -0.048235; 68: 2151.4105; 69: Thừa |  |  |  |  | 1.5538 | 198.8864 | 12.7403 | 1630.7545 |  |  |  |  | 5.3402 | 683.54 | 5.3402 | 683.54
ok | [7 empty] | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-132 | bông bảo ôn | BÔNG 25MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [29 empty] | 24: 14042025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Blanket 7320x610x25mm Density 128kg/m3; 27: Density 128kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-04-14; 30: 9.3769; 31: N/A; 32: 12919385.4699; 33: 130835567.52; 34: 2025-07-30
Hiện | Thừa | -7.1654 |  |  |  |  | Xalaco chưa có tiền | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-133 | bông bảo ôn | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 239.0886 | 30603.3447 |  |  | 267.7793 | 34275.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 267.7793; 18: 34275.7461; 17: 89.304; 18: 11430.912; 20: Dự án 060; 21: 178.4753; 22: 22844.8341; 23: 2025-08-15; 24: 05022025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Superwool Plus Blanket 3660x610x50mm Density 128kg/m3; 27: Density 128kg/m3; 28: N/A; 29: 2025-02-05; 30: 185.6407; 31: N/A; 32: 9138143.8681; 33: 1832124239.64; 34: 2025-07-17; 35: 185.6407; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 185.6407; 66: 0; 67: -7.1654; 68: 22844.8341; 69: Thừa |  |  |  |  | 6.754 | 864.512 | 127.4027 | 16307.5455 | 0.10312 | 13.2 | 104.8309 | 13418.36
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-134 | nối ống | 1"_3000#_THREADED_COUPLING | ASTM-A105 | CÁI | 0.275 | 4 | 1.1 |  |  | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4; 18: 1.1; 21: 4; 22: 1.1; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 1"_3000#_THREADED_COUPLING; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 4; 31: N/A; 32: 72000; 33: 316800; 34: 2025-05-23; 35: 4; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 4; 66: 0; 67: 0; 68: 1.1; 69: Đủ | [20 empty] | 4 | 1.1
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-135 | nối ống( % C min 0.04%) | 1"x 1/2"-3000#REDUCING_COUPLING_SW | ASTM-A-182 F304 | CÁI | 0.34 | 8 | 2.72 |  |  | 8 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 8; 18: 2.72; 21: 8; 22: 2.72; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 1"x 1/2"-3000#REDUCING_COUPLING_SW; 27: ASTM-A-182 F304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 8; 31: N/A; 32: 195000; 33: 1716000; 34: 2025-05-23; 35: 8; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 8; 66: 0; 67: 0; 68: 2.72; 69: Đủ | [10 empty] | 8 | 2.72
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-136 | nối ống | 2"_3000#_THREADED_COUPLING | ASTM-A105 | CÁI | 1.1056 | 36 | 39.8 |  |  | 36 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 36; 18: 39.8; 21: 36; 22: 39.8; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"_3000#_THREADED_COUPLING; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 36; 31: N/A; 32: 235000; 33: 9306000; 34: 2025-05-23; 35: 36; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 36; 66: 0; 67: 0; 68: 39.8; 69: Đủ | [10 empty] | 12 | 13.26 | 4 | 4.42 | 4 | 4.42 | 4 | 4.42 | 12 | 13.26
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-137 | bích mù | 2"_BLIND_FLANGE_#150_RF | ANSI B16.5 | CÁI | 2.5031 | 32 | 80.1 |  |  | 32 | 80.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 32; 18: 80.1; 21: 32; 22: 80.1; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"_BLIND_FLANGE_#150_RF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 32; 31: N/A; 32: 135000; 33: 4752000; 34: 2025-05-23; 35: 32; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 32; 66: 0; 67: 0; 68: 80.1; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 30.04 |  |  | 12 | 30.04 | [8 empty] | 8 | 20.02
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-138 | bích | 2"_FLANGE_#150_WNRF | ANSI B16.5 | CÁI | 2.6669 | 32 | 85.34 |  |  | 32 | 85.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 32; 18: 85.34; 21: 32; 22: 85.34; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"_FLANGE_#150_WNRF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 32; 31: N/A; 32: 205000; 33: 7216000; 34: 2025-05-23; 35: 32; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 32; 66: 0; 67: 0; 68: 85.34; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 32 |  |  | 12 | 32 | [8 empty] | 8 | 21.34
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-A-139 | gioăng | 2"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.016875 | 32 | 0.54 |  |  | 32 | 0.54 | -32 | -0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 32; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 32; 22: 0; 24: Báo giá ngày 16/8/2025; 25: Tam Đa; 26: OD105 x ID60; 28: N/A; 29: 2025-08-16; 30: 32; 31: N/A; 32: 65500; 33: 2305600; 34: 2025-09-11; 35: 32; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 32; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 0.2 |  |  | 12 | 0.2 | [8 empty] | 8 | 0.14
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-140 | nối ống( % C min 0.04%) | 2"-3000# THREADED COUPING | SUS304 | CÁI | 3.03 | 12 | 36.36 |  |  | 12 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 36.36; 21: 12; 22: 36.36; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"-3000# THREADED COUPING; 27: SUS304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 12; 31: N/A; 32: 565000; 33: 7458000; 34: 2025-05-23; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 36.36; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 36.36
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-141 | nối ống | 2"-3000# THREADED PIPE CAP | ASTM-A105 | CÁI | 1.7883 | 12 | 21.46 |  |  | 12 | 21.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 21.46; 21: 12; 22: 21.46; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"-3000# THREADED PIPE CAP; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 12; 31: N/A; 32: 235000; 33: 3102000; 34: 2025-05-23; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 21.46; 69: Đủ | [10 empty] | 6 | 10.38 | [6 empty] | 6 | 11.08
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-142 | nối ống( % C min 0.04%) | 2"-3000# THREADED PIPE CAP | ASTM-A312 TP304 | CÁI | 1.8647 | 30 | 55.94 |  |  | 30 | 55.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 30; 18: 55.94; 21: 30; 22: 55.94; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 2"-3000# THREADED PIPE CAP; 27: ASTM-A312 TP304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 30; 31: N/A; 32: 580000; 33: 19140000; 34: 2025-05-23; 35: 30; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 30; 66: 0; 67: 0; 68: 55.94; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 22.38 |  |  |  |  | 6 | 11.18 | 6 | 11.18 | 6 | 11.18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-143 | BÍCH( % C min 0.04%) | 3"_FLANGE_#150_SORF | ANSI B16.5 | CÁI | 4.02 | 2 | 8.04 |  |  | 2 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 8.04; 21: 2; 22: 8.04; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 3"_FLANGE_#150_SORF; 27: ASTM-A-182 F304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 2; 31: N/A; 32: 695000; 33: 1529000; 34: 2025-05-23; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 8.04; 69: Đủ | [20 empty] | 2 | 8.04
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-144 | BÍCH( % C min 0.04%) | 3"_FLANGE_#150_WNRF | ANSI B16.5 | CÁI | 5.18 | 2 | 10.36 |  |  | 2 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 10.36; 21: 2; 22: 10.36; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 3"_FLANGE_#150_WNRF; 27: ASME-SA-182 F304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 2; 31: N/A; 32: 1985000; 33: 4367000; 34: 2025-05-23; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 10.36; 69: Đủ | [26 empty] | 2 | 10.36
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-145 | bích mù | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF | ANSI B16.5 | CÁI | 7.416 | 10 | 74.16 |  |  | 10 | 74.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10; 18: 74.16; 21: 10; 22: 74.16; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 10; 31: N/A; 32: 360000; 33: 3960000; 34: 2025-05-23; 35: 10; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 10; 66: 0; 67: 0; 68: 74.16; 69: Đủ | [10 empty] | 2 | 14.84 | [8 empty] | 8 | 59.34
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-146 | bích | 4"_FLANGE_#150_SORF | ANSI B16.5 | CÁI | 5.694 | 10 | 56.94 |  |  | 10 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10; 18: 56.94; 21: 10; 22: 56.94; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 4"_FLANGE_#150_SORF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 10; 31: N/A; 32: 365000; 33: 4015000; 34: 2025-05-23; 35: 10; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 10; 66: 0; 67: 0; 68: 56.94; 69: Đủ | [10 empty] | 2 | 11.38 | [8 empty] | 8 | 45.54
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-A-147 | gioăng | 4"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.042 | 10 | 0.42 |  |  | 10 | 0.42 | -10 | -0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 10; 22: 0; 24: Báo giá ngày 16/8/2025; 25: Tam Đa; 26: OD175 x ID114; 28: N/A; 29: 2025-08-16; 30: 10; 31: N/A; 32: 130000; 33: 1430000; 34: 2025-09-11; 35: 10; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 10; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [10 empty] | 2 | 0.08 | [8 empty] | 8 | 0.32
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-148 | bích mù | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF | ANSI B16.5 | CÁI | 12.0743 | 14 | 169.04 |  |  | 14 | 169.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 14; 18: 169.04; 21: 14; 22: 169.04; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 14; 31: N/A; 32: 595000; 33: 9163000; 34: 2025-05-23; 35: 14; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 14; 66: 0; 67: 0; 68: 169.04; 69: Đủ | [10 empty] | 6 | 72.44 | [8 empty] | 8 | 96.58
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-149 | bích | 6"_FLANGE_#150_SORF | ANSI B16.5 | CÁI | 8.1029 | 14 | 113.44 |  |  | 14 | 113.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 14; 18: 113.44; 21: 14; 22: 113.44; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: 6"_FLANGE_#150_SORF; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 14; 31: N/A; 32: 545000; 33: 8393000; 34: 2025-05-23; 35: 14; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 14; 66: 0; 67: 0; 68: 113.44; 69: Đủ | [10 empty] | 6 | 48.62 | [8 empty] | 8 | 64.82
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-A-150 | gioăng | 6"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.048571 | 14 | 0.68 |  |  | 14 | 0.68 | -14 | -0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 14; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 14; 22: 0; 24: Báo giá ngày 16/8/2025; 25: Tam Đa; 26: OD222 x ID168; 28: N/A; 29: 2025-08-16; 30: 14; 31: N/A; 32: 180000; 33: 2772000; 34: 2025-09-11; 35: 14; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 14; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [10 empty] | 6 | 0.3 | [8 empty] | 8 | 0.4
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-151 | elbow( % C min 0.04%) | ELBOW 90-LR-CHS88.9x5.5 | ASME-SA403-WP304 | cái | 1.97 | 2 | 3.94 |  |  | 2 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 3.94; 21: 2; 22: 3.94; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: ELBOW 90-LR-CHS88.9x5.5; 27: ASME-SA403-WP304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 2; 31: N/A; 32: 425000; 33: 935000; 34: 2025-05-23; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 3.94; 69: Đủ | [20 empty] | 2 | 3.94
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-152 | elbow | ELBOW_45LR_3"SCH40_BV | ASME-SA-234_WPB | cái | 1.065 | 8 | 8.52 |  |  | 8 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 8; 18: 8.52; 21: 8; 22: 8.52; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: ELBOW_45LR_3"SCH40_BV; 27: ASME-SA-234_WPB; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 8; 31: N/A; 32: 65000; 33: 572000; 34: 2025-05-23; 35: 8; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 8; 66: 0; 67: 0; 68: 8.52; 69: Đủ | [26 empty] | 8 | 8.52
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-153 | elbow( % C min 0.04%) | ELBOW_90_1"_3000#SW | ASME-SA-182 F304 | cái | 0.26 | 22 | 5.72 |  |  | 22 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22; 18: 5.72; 21: 22; 22: 5.72; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: ELBOW_90_1"_3000#SW; 27: ASME-SA-182 F304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 22; 31: N/A; 32: 238000; 33: 5759600; 34: 2025-05-23; 35: 22; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 22; 66: 0; 67: 0; 68: 5.72; 69: Đủ | [26 empty] | 22 | 5.72
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-154 | elbow | ELBOW_90LR_3"SCH40_BV | ASME-SA-234_WPB | cái | 1.9567 | 18 | 35.22 |  |  | 18 | 35.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 18; 18: 35.22; 21: 18; 22: 35.22; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: ELBOW_90LR_3"SCH40_BV; 27: ASME-SA-234_WPB; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 18; 31: N/A; 32: 85000; 33: 1683000; 34: 2025-05-23; 35: 18; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 18; 66: 0; 67: 0; 68: 35.22; 69: Đủ | [26 empty] | 18 | 35.22
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-155 | elbow( % C min 0.04%) | ELBOW_90LR_3"SCH40_BV | ASME-SA403-WP304 | cái | 1.98 | 2 | 3.96 |  |  | 2 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 3.96; 21: 2; 22: 3.96; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: ELBOW_90LR_3"SCH40_BV; 27: ASME-SA403-WP304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 2; 31: N/A; 32: 425000; 33: 935000; 34: 2025-05-23; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 3.96; 69: Đủ | [26 empty] | 2 | 3.96
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-156 | ống chữ T | TEE_3"SCH40_BV | ASME-SA-234_WPB | cái | 2.7367 | 6 | 16.42 |  |  | 6 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 16.42; 21: 6; 22: 16.42; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: TEE_3"SCH40_BV; 27: ASME-SA-234_WPB; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 6; 31: N/A; 32: 135000; 33: 891000; 34: 2025-05-23; 35: 6; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 0; 67: 0; 68: 16.42; 69: Đủ | [26 empty] | 6 | 16.42
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-157 | ống chữ T( % C min 0.04%) | TEE_90_1"_3000#SW | ASME-SA-182 F304 | cái | 0.41333 | 6 | 2.48 |  |  | 6 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 2.48; 21: 6; 22: 2.48; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: TEE_90_1"_3000#SW; 27: ASME-SA-182 F304; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 6; 31: N/A; 32: 298500; 33: 1970100; 34: 2025-05-23; 35: 6; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 0; 67: 0; 68: 2.48; 69: Đủ | [26 empty] | 6 | 2.48
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-158 | chuyển ống( % C min 0.04%) | REDUCER(CONC)_6"x3"_SCH40_BV | ASME-SA-234_WPB | cái | 3.0575 | 8 | 24.46 |  |  | 8 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 8; 18: 24.46; 21: 8; 22: 24.46; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: REDUCER(CONC)_6"x3"_SCH40_BV; 27: ASME-SA-234_WPB; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 8; 31: N/A; 32: 172500; 33: 1518000; 34: 2025-05-23; 35: 8; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 8; 66: 0; 67: 0; 68: 24.46; 69: Đủ | [26 empty] | 8 | 24.46
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-159 | nút bịt | SQUARE_HEAD_PLUG_1"_3000# | ASTM-A105 | cái | 0.17 | 4 | 0.68 |  |  | 4 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4; 18: 0.68; 21: 4; 22: 0.68; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: SQUARE_HEAD_PLUG_1"_3000#; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 4; 31: N/A; 32: 75000; 33: 330000; 34: 2025-05-23; 35: 4; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 4; 66: 0; 67: 0; 68: 0.68; 69: Đủ | [20 empty] | 4 | 0.68
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-160 | nút bịt | SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000# | ASTM-A105 | cái | 0.88222 | 36 | 31.76 |  |  | 36 | 31.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 36; 18: 31.76; 21: 36; 22: 31.76; 24: 050525/HĐKT/TĐ-IBS; 25: Tam Đa; 26: SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000#; 27: ASTM-A105; 28: N/A; 29: 2025-05-05; 30: 36; 31: N/A; 32: 260000; 33: 10296000; 34: 2025-05-23; 35: 36; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 36; 66: 0; 67: 0; 68: 31.76; 69: Đủ | [10 empty] | 12 | 10.58 | 4 | 3.52 | 4 | 3.52 | 4 | 3.52 | 12 | 10.58
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-161 | CHỐT | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái | 0.056852 | 324 | 18.42 |  |  | 324 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 324; 18: 18.42; 21: 324; 22: 18.42; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Chốt Ø12x52; 27: JIS G3101-SS400-MG; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 324; 31: N/A; 32: 100000; 33: 35640000; 34: 2025-03-22; 35: 324; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 324; 66: 0; 67: 0; 68: 18.42; 69: Đủ | [6 empty] | 32 | 1.82 |  |  | 80 | 4.54 | 64 | 3.64 | 64 | 3.64 | 64 | 3.64 | 20 | 1.14
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-162 | GIỮ CHỐT | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái | 0.0043827 | 324 | 1.42 |  |  | 324 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 324; 18: 1.42; 21: 324; 22: 1.42; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Chốt chẻ Ø3.2x25L; 27: JIS G3101-SS400-MG; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 324; 31: N/A; 32: 5000; 33: 1782000; 34: 2025-03-22; 35: 324; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 324; 66: 0; 67: 0; 68: 1.42; 69: Đủ | [6 empty] | 32 | 0.14 |  |  | 80 | 0.36 | 64 | 0.28 | 64 | 0.28 | 64 | 0.28 | 20 | 0.08
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-163 | washer-mạ điện phân | WASHER M12-H.D.G | ISO4032-8-MG | CÁI |  | 324 |  |  |  | 324 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 324; 18: 0; 21: 324; 22: 0; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm phẳng M12; 27: ISO4032-8-MG; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 324; 31: N/A; 32: 600; 33: 213840; 34: 2025-03-22; 35: 324; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 324; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 32 | 0.18 |  |  | 80 |  | 64 |  | 64 |  | 64 |  | 20
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-164 | lò xo | SPRING_D3-mua theo bản vẽ | SUS304 | cái | 0.054737 | 38 | 2.08 |  |  | 38 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 38; 18: 2.08; 21: 38; 22: 2.08; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Lò xo Ø3x22x76; 27: SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 38; 31: N/A; 32: 150000; 33: 6270000; 34: 2025-03-22; 35: 38; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 38; 66: 0; 67: 0; 68: 2.08; 69: Đủ | [22 empty] | 38 | 2.08
Hiện | Thiếu Hàng quy đổi đã đủ | 176.1783 |  |  |  |  | Xalaco chưa có tiền | Đợi tiền thanh toán xalaco | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | 2.3 | 237.4348 | 546.1 |  |  | 261.1783 | 600.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 261.1783; 18: 600.71; 21: 261.1783; 22: 600.71; 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)1219Length(mm)2438tổng SỐ LƯỢNG( tấm)41; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 41; 31: N/A; 32: 451696; 33: 20371489.6; 34: 2025-08-08; 35: 85; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 85; 66: 0; 67: 176.1783; 68: 600.71; 69: Thiếu | [6 empty] | 41.5652 | 95.6 |  |  | 13.1391 | 30.22 | 0.93913 | 2.16 | 0.93913 | 2.16 |  |  | 14.8087 | 34.06 | 166.0435 | 381.9
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)806Length(mm)1524tổng SỐ LƯỢNG( tấm)2; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 2; 31: N/A; 32: 186694; 33: 410726.8; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)806Length(mm)1659tổng SỐ LƯỢNG( tấm)2; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 2; 31: N/A; 32: 203231; 33: 447108.2; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)623Length(mm)2438tổng SỐ LƯỢNG( tấm)6; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 6; 31: N/A; 32: 230850; 33: 1523610; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)806Length(mm)2438tổng SỐ LƯỢNG( tấm)4; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 4; 31: N/A; 32: 298661; 33: 1314108.4; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)806Length(mm)1590tổng SỐ LƯỢNG( tấm)2; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 2; 31: N/A; 32: 194779; 33: 428513.8; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)806Length(mm)1547tổng SỐ LƯỢNG( tấm)2; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 2; 31: N/A; 32: 189512; 33: 416926.4; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)1195Length(mm)2438tổng SỐ LƯỢNG( tấm)2; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 2; 31: N/A; 32: 442802; 33: 974164.4; 34: 2025-08-08
ok | [8 empty] | I78-A-165 | lưới dập giãn-phẳng | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED - đặt theo bản vẽ | SS400-MẠ KẼM | m2 | [29 empty] | 24: 03062025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: Expander metal-flattened 3/4"-#16FWIDTH(mm)1219Length(mm)1676tổng SỐ LƯỢNG( tấm)24; 27: SPCC; 28: N/A; 29: 2025-06-03; 30: 24; 31: N/A; 32: 410518; 33: 10837675.2; 34: 2025-08-08
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-166 | eye bolt | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | JIS G3101-SS400 | bộ | 0.25421 | 38 | 9.66 |  |  | 40 | 10.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40; 18: 10.1684; 21: 40; 22: 10.1684; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong vòng (B+2E+1P) M14; 27: JIS G3101-SS400; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 40; 31: N/A; 32: 250000; 33: 11000000; 34: 2025-03-22; 35: 40; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 10.1684; 69: Đủ | [6 empty] | 4 | 1.02 |  |  | 8 | 2.04 | 8 | 2.04 | 8 | 2.04 | 8 | 2.04 | 2 | 0.5
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-167 | eye bolt | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT)-xEM BẢN VẼ | JIS G3101-SS400 | bộ | 0.40333 | 324 | 130.68 |  |  | 330 | 133.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 330; 18: 133.1; 21: 330; 22: 133.1; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong tay quay (B+P+1EQ) M16x137; 27: JIS G3101-SS400; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 330; 31: N/A; 32: 160000; 33: 58080000; 34: 2025-03-22; 35: 330; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 330; 66: 0; 67: 0; 68: 133.1; 69: Đủ | [6 empty] | 32 | 12.9 |  |  | 80 | 32.26 | 64 | 25.82 | 64 | 25.82 | 64 | 25.82 | 20 | 8.06
Hiện | Thừa | -4 |  | Kiên dũng đang chuyển hàng/ đã thanh toán |  |  |  |  | I78-A-168 | tấm đệm | GASKET PL2-MUA THEO BẢN VẼ | GARLOCK-GYLON 3510 | cái |  | 16 |  |  |  | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 16; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 16; 22: 0; 24: 44/20250807/KDC-IBS; 25: Kiên Dũng; 26: Gylon 3510: Think 0.63 with Draw No. I78-V17556-BP100-04 Brand: Garlock Origin: USA (16psv); 28: N/A; 29: 2025-08-07; 30: 16; 31: N/A; 32: 8480000; 33: 149248000; 34: 2025-10-12; 35: 20; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 20; 66: 0; 67: -4; 68: 0; 69: Thừa |  |  | 16
ok | [8 empty] | I78-A-168 | tấm đệm | GASKET PL2-MUA THEO BẢN VẼ | GARLOCK-GYLON 3510 | cái | [29 empty] | 24: 44/20250807/KDC-IBS; 25: Kiên Dũng; 26: Gylon 3510: Think 0.63 with Draw No. I78-V17556-BP101-04 Brand: Garlock Origin: USA (4 PSC); 28: N/A; 29: 2025-08-07; 30: 4; 31: N/A; 32: 10841000; 33: 47700400; 34: 2025-10-12
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ | Thiết kế báo không mua nuawx | I78-A-169 | tấm trượt | TẤM ĐỆM FC1010-CS 1/4"L FLUORO GOLD SLIDEPLATE -MUA THEO BV | CS-TEFLON | tấm | 4.515 | 8 | 36.12 |  |  | 8 | 36.12 | -8 | -36.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: REV2-VOGT CẤP; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [22 empty] | 8 | 36.12
Hiện | Thừa | -1.2 | [6 empty] | I78-A-170 | gioăng bảo vệ | mcmaster-carr part no. 24175K46. STYLE 2 | EPDM RUBBER | m | 0.10167 | 68.652 | 6.98 |  |  | 75 | 7.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 75; 18: 7.6254; 21: 75; 22: 7.6254; 24: 15052025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: mcmaster-carr part no. 24175K46. STYLE 2 (250 Feet); 28: N/A; 29: 2025-05-15; 30: 76.2; 31: N/A; 32: 956299.2126; 33: 80157000; 34: 2025-07-15; 35: 76.2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 76.2; 66: 0; 67: -1.2; 68: 7.6254; 69: Thừa | [18 empty] | 15.354 | 1.58 | 53.298 | 5.4
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-171 | gioăng cửa | GASKET_TADPOLE_(-20°F-1000°F)3/4"x1-1/2"MASTER-CARR PART 8815K33 | SILICA W/ INCONEL | m | 0.19628 | 71.53 | 14.04 |  |  | 80 | 15.7025 | -80 | -15.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: 4 CUỘN 20M(REV2-VOGT CẤP); 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [12 empty] | 21.424 | 4.2 | 21.424 | 4.2 | 21.424 | 4.2 | 7.258 | 1.42
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-172 | gioăng cửa | GASKET_TADPOLE_(-40°F-2300°F)3/4"x1-1/2"MC MASTER-CARR PART 8853K26 | SILICA W/ INCONEL | m | 0.19632 | 76.304 | 14.98 |  |  | 90 | 17.6688 | -90 | -17.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 0; 18: 0; 19: 3 CUỘN 30M(REV2-VOGT CẤP); 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [6 empty] | 20.4 | 4 |  |  | 55.904 | 10.98
Hiện | Thừa | -1.97 |  |  | Hàng đã vè |  |  |  | I78-A-173 | keo dán gioăng | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE -20 ĐỘ C ĐẾN 1250 ĐỘ C | RED_SILICONE | kg |  | 0 | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17: 5; 18: 5; 19: REV11-IBS REV; 21: 5; 22: 5; 24: 15052025/XLC-IBS; 25: Xalaco; 26: FIRE ULTRA ADHESIVE SEALANT 310ml (7 box); 28: 2.17; 29: 2025-05-15; 30: 2.17; 31: 2.17; 32: 8806451.6129; 33: 21021000; 34: 2025-07-15; 35: 6.97; 36: 8.17; 59: 0; 60: 0; 65: 6.97; 66: 8.17; 67: -1.97; 68: -3.17; 69: Thừa
[9 empty] | I78-A-173 | keo dán gioăng | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE -20 ĐỘ C ĐẾN 1250 ĐỘ C | RED_SILICONE | kg | [29 empty] | 24: 95.T4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: HIGH TEMPERATURE ADHESIVE RED SILICONE 1250 ĐỘ C; 29: ?; 30: 4.8; 31: 6; 32: 2980000; 33: 19668000; 34: 2026-12-26
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-174 | giữ bông( % C min 0.04%) | SELF-LOCKING INSULAFTION WASHER 2 1/2"x2 1/2" SQUARE-HOLE PIN Ø2.6 | SUS304 | cái | 0.063598 | 984 | 62.58 |  |  | 984 | 62.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 984; 18: 62.58; 21: 984; 22: 62.58; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm 64x64x2.6; 27: SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 984; 31: N/A; 32: 9000; 33: 9741600; 34: 2025-03-22; 35: 984; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 984; 66: 0; 67: 0; 68: 62.58; 69: Đủ | [12 empty] | 312 | 19.92 | 336 | 21.46 | 336 | 21.2
Hiện | Thừa | -0.1 |  | GNEE đã chốt đơn 2 |  |  | Thép trắng nhập |  | I78-A-175 | thép tròn | RB3 | SUS304 | KG |  |  | 1.9627 |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5; 18: 5; 21: 5; 22: 5; 35: 0; 36: 0; 41: IBSHI-GNEE/2504-08; 42: GNEE; 43: 3*6000; 44: SUS304 ROUND BAR; 45: 5.1; 46: 2025-04-08; 47: 5.1; 48: 5.1; 49: 3.33; 50: 16.983; 56: 2025-05-14; 57: 2025-05-15; 59: 5.1; 60: 5.1; 65: 5.1; 66: 5.1; 67: -0.1; 68: -0.1; 69: Thừa
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-176 | u bolt | U BOLT-M10-DN40( 1 U-BOLT +4 NUT+2 WASHER) -H.D.G-BẢN VẼ | JIS G3101-SS400-H.D.G | sets | 0.11526 | 38 | 4.38 |  |  | 40 | 4.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40; 18: 4.6105; 21: 40; 22: 4.6105; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U (B+4E+2P) M10 DN40; 27: JIS G3101-SS400-H.D.G; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 40; 31: N/A; 32: 151800; 33: 6679200; 34: 2025-03-22; 35: 40; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 4.6105; 69: Đủ | [22 empty] | 38 | 4.38
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-177 | washer | WASHER M16-H.D.G | ISO7089-200HV | cái |  | 38 | 0 |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40; 18: 0; 21: 40; 22: 0; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm phẳng M16; 27: ISO7089-200HV; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 40; 31: N/A; 32: 1410; 33: 62040; 34: 2025-03-22; 35: 40; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ | [22 empty] | 38
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-178 | nut | NUT_M16-H.D.G | ISO4032-8 | cái | 0.041053 | 38 | 1.56 |  |  | 40 | 1.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40; 18: 1.6421; 21: 40; 22: 1.6421; 24: 78.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu M16; 27: ISO4032-8; 28: N/A; 29: 2025-02-24; 30: 40; 31: N/A; 32: 2160; 33: 95040; 34: 2025-03-22; 35: 40; 36: 0; 37: Đa mời ngày 20/4; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 1.6421; 69: Đủ | [22 empty] | 38 | 1.56
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-179 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x127( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S +02 PLATE WASHER-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.195 | 4 | 0.78 |  |  | 5 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5; 18: 0.975; 21: 5; 22: 0.975; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x127( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S+02 PLATE WASHER-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 5; 31: N/A; 32: 115150; 33: 633325; 34: 2025-05-02; 35: 5; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 5; 66: 0; 67: 0; 68: 0.975; 69: Đủ | [6 empty] | 4 | 0.78
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-180 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x152( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H +02 PLATE WASHER-SUS304) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.2105 | 40 | 8.42 |  |  | 44 | 9.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 44; 18: 9.262; 21: 44; 22: 9.262; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x152( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H+02 PLATE WASHER-SUS304); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 44; 31: N/A; 32: 58400; 33: 2826560; 34: 2025-05-02; 35: 44; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 44; 66: 0; 67: 0; 68: 9.262; 69: Đủ | [10 empty] | 40 | 8.42
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-181 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x152( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S +02 PLATE WASHER-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.207 | 20 | 4.14 |  |  | 22 | 4.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 22; 18: 4.554; 21: 22; 22: 4.554; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x152( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S+02 PLATE WASHER-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 22; 31: N/A; 32: 122860; 33: 2973212; 34: 2025-05-02; 35: 22; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 22; 66: 0; 67: 0; 68: 4.554; 69: Đủ | [6 empty] | 20 | 4.14
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-182 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x45( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H +02 PLATE WASHER-SUH409) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.2419 | 612 | 148.04 |  |  | 630 | 152.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 630; 18: 152.3941; 21: 630; 22: 152.3941; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x45( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H+02 PLATE WASHER-SUH409); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 630; 31: N/A; 32: 34650; 33: 24012450; 34: 2025-05-02; 35: 630; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 630; 66: 0; 67: 0; 68: 152.3941; 69: Đủ | [16 empty] | 612 | 148.04
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-183 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x64( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H +02 PLATE WASHER-SUH409) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.1575 | 120 | 18.9 |  |  | 125 | 19.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 125; 18: 19.6875; 21: 125; 22: 19.6875; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x64( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H+02 PLATE WASHER-SUH409); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 125; 31: N/A; 32: 38860; 33: 5343250; 34: 2025-05-02; 35: 125; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 125; 66: 0; 67: 0; 68: 19.6875; 69: Đủ | [12 empty] | 40 | 6.3 | 40 | 6.3 | 40 | 6.3
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-184 | đinh bảo ôn | STUD_M10x64( 01 STUD-SS400+02 NUT-SS400 +02 PLATE WASHER-SS400) | JIS G3101-SS400 | sets | 0.16 | 10 | 1.6 |  |  | 12 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 1.92; 21: 12; 22: 1.92; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x64( 01 STUD-SS400+02 NUT-SS400+02 PLATE WASHER-SS400); 27: JIS G3101-SS400; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 12; 31: N/A; 32: 27520; 33: 363264; 34: 2025-05-05; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 1.92; 69: Đủ | [18 empty] | 10 | 1.6
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-185 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M10x67( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H +02 PLATE WASHER-SUH409) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.25423 | 1228 | 312.2 |  |  | 1290 | 327.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1290; 18: 327.9625; 21: 1290; 22: 327.9625; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M10x67( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H+02 PLATE WASHER-SUH409); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 1290; 31: N/A; 32: 39530; 33: 56093070; 34: 2025-05-02; 35: 1290; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1290; 66: 0; 67: 0; 68: 327.9625; 69: Đủ | [12 empty] | 612 | 155.6 | 612 | 155.6 | 4 | 1.02
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-186 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x159( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H +02 PLATE WASHER-SUS304) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.33798 | 9248 | 3125.68 |  |  | 9600 | 3244.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 9600; 18: 3244.6505; 21: 9600; 22: 3244.6505; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x159( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H+02 PLATE WASHER-SUS304); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 9600; 31: N/A; 32: 66900; 33: 706464000; 34: 2025-05-02; 35: 9600; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 9600; 66: 0; 67: 0; 68: 3244.6505; 69: Đủ | [10 empty] | 9248 | 3125.68
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-187 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x270( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S +02 PLATE WASHER-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.42846 | 3882 | 1663.3 |  |  | 4100 | 1756.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4100; 18: 1756.7053; 21: 4100; 22: 1756.7053; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x270( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S+02 PLATE WASHER-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 4100; 31: N/A; 32: 148910; 33: 671584100; 34: 2025-05-02; 35: 4100; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 4100; 66: 0; 67: 0; 68: 1756.7053; 69: Đủ | [6 empty] | 3882 | 1663.3
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-188 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x281( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.28333 | 6 | 1.7 |  |  | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 1.7; 21: 6; 22: 1.7; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x281( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 6; 31: N/A; 32: 133730; 33: 882618; 34: 2025-05-02; 35: 6; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 0; 67: 0; 68: 1.7; 69: Đủ | [16 empty] | 6 | 1.7
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-189 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x299( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.29833 | 12 | 3.58 |  |  | 12 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 3.58; 21: 12; 22: 3.58; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x299( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 12; 31: N/A; 32: 141730; 33: 1870836; 34: 2025-05-02; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 3.58; 69: Đủ | [12 empty] | 6 | 1.78 | 6 | 1.78
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-190 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x399( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.32333 | 12 | 3.88 |  |  | 12 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 3.88; 21: 12; 22: 3.88; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x399( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 12; 31: N/A; 32: 95680; 33: 1262976; 34: 2025-05-02; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 3.88; 69: Đủ | [10 empty] | 12 | 3.88
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-191 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x401( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.53417 | 48 | 25.64 |  |  | 50 | 26.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 50; 18: 26.7083; 21: 50; 22: 26.7083; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x401( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 50; 31: N/A; 32: 187000; 33: 10285000; 34: 2025-05-02; 35: 50; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 50; 66: 0; 67: 0; 68: 26.7083; 69: Đủ | [6 empty] | 48 | 25.64
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-192 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x420( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H) | JIS.G4303_SUS304 | sets | 0.34 | 2 | 0.68 |  |  | 2 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 0.68; 21: 2; 22: 0.68; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x420( 01 STUD-SUS304H+02 NUT-SUS304H); 27: JIS.G4303_SUS304; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 2; 31: N/A; 32: 100530; 33: 221166; 34: 2025-05-02; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 0.68; 69: Đủ | [10 empty] | 2 | 0.68
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-A-193 | đinh bảo ôn( % C min 0.04%) | STUD_M12x499( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S) | JIS.G4303_SUS310S | sets | 0.46 | 12 | 5.52 |  |  | 12 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 5.52; 21: 12; 22: 5.52; 24: 78.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: STUD_M12x499( 01 STUD-SUS310S+02 NUT-SUS310S); 27: JIS.G4303_SUS310S; 28: N/A; 29: 2025-02-27; 30: 12; 31: N/A; 32: 230500; 33: 3042600; 34: 2025-05-02; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 5.52; 69: Đủ | [6 empty] | 12 | 5.52
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-A-194 | tôn tấm( % C min 0.04%) | PL3X1250X900 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 23.88 | 1.026 | 24.5014 | [10 empty] | 1.125 | 26.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1.125; 18: 26.865; 19: REV5-VOGT BỔ SUNG NAME PLATE BRACKET; 17: 1.125; 18: 26.865; 20: Hàng tồn, đã mời ngày 4/7; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | ThiếuĐã mua ở mã I78-A-41 | 45 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-195 | TÔN TẤM | PL18X1500X12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 141.3 | 33.94 | 4795.72 | [10 empty] | 45 | 6358.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 45; 18: 6358.5; 19: REV5-ĐÃ MUA-TRẢ PR A-41; 21: 45; 22: 6358.5; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 45; 68: 6358.5; 69: Thiếu
Hiện | ThiếuĐã mua ở mã I78-A-41 | 24 |  |  |  |  | Thép đen |  | I78-A-196 | TÔN TẤM | PL20X2000X12000 | ASTM-A572-GR.50 | m2 | 157 | 16.0846 | 2525.28 | [10 empty] | 24 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 24; 18: 3768; 19: REV5-ĐÃ MUA-TRẢ PR A-41; 21: 24; 22: 3768; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 24; 68: 3768; 69: Thiếu
[9 empty] | B. | Accessory-Material / Vật tư phụ | [32 empty] | 19395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603400 | 19429 | 0 | 5238000 | 547538486 | 2981251 | 19429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19429 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-1 | BULONG+NUT-MẠ ĐIỆN | BOLT 1/2"x1 1/2"Lg( 1B+1N)-A307-MG | A307 | bộ |  | 34 | [11 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 34; 18: 0; 21: 34; 22: 0; 24: 2025/HĐNT/DHC-IBS; 25: Đức Hiệp; 26: BOLT 1/2"x1 1/2"Lg( 1B+1N)-A307-MG; 28: N/A; 29: 2025-01-02; 30: 34; 31: N/A; 32: 15000; 33: 561000; 34: 2025-06-23; 35: 34; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 34; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-2 | BULONG+NUT+WASHER | DIN912-CAP SCREW M6X19( 1 SCREW+01 NUT+01 LOCK WASHER) | STAILESS STEEL | bộ |  | 18 | [11 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 18; 18: 0; 19: BULONG+NUT+WASHERDIN912-CAP SCREW M6X19( 1 SCREW+01 NUT+01 LOCK WASHER) = 18bộSTAILESS STEEL; 21: 18; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong LGC (B+E+V) M6x20 = 18 Bộ - SUS 304; 28: N/A; 30: 18; 31: N/A; 32: 20000; 33: 396000; 34: 2025-08-12; 35: 18; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 18; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-3 | THANH REN-MUA THEO BV | STUD BOLT, 1" DIA x 1'-5" LG. (2 1/2" MIN. THREADED LENGTH.)-A193-B8 | SA193-B8 | cái |  | 88 | [11 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 88; 18: 0; 19: THANH REN-MUA THEO BVSTUD BOLT, 1" DIA x 1'-5" LG. (2 1/2" MIN. THREADED LENGTH.)-A193-B8 = 88cáiSA193-B8; 21: 88; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Thanh ren inox 1"x 1'-5" = 88 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 88; 31: N/A; 32: 370000; 33: 35816000; 34: 2025-07-14; 35: 88; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 88; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-4 | ĐAI ỐC | HEX NUT, 1" DIA-A194-8 | SA194-8 | cái |  | 176 | [11 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 19: ĐAI ỐCHEX NUT, 1" DIA-A194-8 = 176cáiSA194-8; 21: 176; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu inox 1'' = 176 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 176; 31: N/A; 32: 42920; 33: 8309312; 34: 2025-07-14; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-5 | ĐỆM | WASHER, 1" DIA-A240-TP304 | A240-TP304 | cái |  | 176 | [11 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 19: ĐỆMWASHER, 1" DIA-A240-TP304 = 176cáiA240-TP304; 21: 176; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm phẳng inox 1'' = 176 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 176; 31: N/A; 32: 8880; 33: 1719168; 34: 2025-07-14; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-6 | BULONG-MẠ NHÚNG NÓNG | HEX BOLT, 7/8" DIA x 3-1/4" LG., HOT DIP GALV-A193-B7 | SA193-B7 | cái |  | 176 | [11 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 21: 176; 22: 0; 24: 2025/HĐNT/DHC-IBS; 25: Đức Hiệp; 26: HEX BOLT, 7/8" DIA x 3-1/4" LG., HOT DIP GALV-A193-B7; 28: N/A; 29: 2025-01-02; 30: 176; 31: N/A; 32: 49780; 33: 9637408; 34: 2025-06-23; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-7 | ĐAI ỐC-MẠ NHÚNG NÓNG | HEAVY HEX NUT, 7/8" DIA, HOT DIP GALV-A194-GR2H | SA194-GR2H | cái |  | 176 | [11 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 21: 176; 22: 0; 24: Báo giá ngày 14/7/2025; 25: VSAN; 26: HEAVY HEX NUT, 7/8" DIA, HOT DIP GALV-A194-GR2H; 28: N/A; 29: 2025-07-14; 30: 176; 31: N/A; 32: 16280; 33: 3151808; 34: 2025-07-18; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-8 | ĐAI ỐC | WASHER, 7 8" DIA-A240-TP304 | A240-TP304 | cái |  | 176 | [11 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 21: 176; 22: 0; 24: Báo giá ngày 14/7/2025; 25: VSAN; 26: WASHER, 7 8" DIA-A240-TP304; 28: N/A; 29: 2025-07-14; 30: 176; 31: N/A; 32: 5920; 33: 1146112; 34: 2025-07-18; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-9 | BULONG-KHÔNG MẠ | BOLT 3/4"DIAx 1 3/4"L-A307-BLACK | A307 | cái |  | 264 | [11 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 264; 18: 0; 19: BULONG-KHÔNG MẠBOLT 3/4"DIAx 1 3/4"L-A307-BLACK = 264cáiA307; 21: 264; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong 3/4"x 1 3/4" = 264 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 264; 31: N/A; 32: 16280; 33: 4727712; 34: 2025-07-14; 35: 264; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 264; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-10 | ĐAI ỐC-KHÔNG MẠ | NUT 3/4"-A563-GRA-BLACK | A-563 GR. A | cái |  | 264 | [11 empty] | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 264; 18: 0; 19: ĐAI ỐC-KHÔNG MẠNUT 3/4"-A563-GRA-BLACK = 264cáiA-563 GR. A; 21: 264; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu 3/4" = 264 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 264; 31: N/A; 32: 8140; 33: 2363856; 34: 2025-07-14; 35: 264; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 264; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-11 | BULONG-KHÔNG MẠ | BOLT 7/8"DIAx 2 1/4"L-A307-BLACK | A307 | cái |  | 54 | [11 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 54; 18: 0; 19: BULONG-KHÔNG MẠBOLT 7/8"DIAx 2 1/4"L-A307-BLACK = 54cáiA307; 21: 54; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong 7/8"x 2 1/4" = 54 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 54; 31: N/A; 32: 25900; 33: 1538460; 34: 2025-07-14; 35: 54; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 54; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-12 | BULONG-KHÔNG MẠ | BOLT 3/4"DIAx 3 3/4"L-A325N-BLACK | A325N | cái |  | 72 | [11 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 72; 18: 0; 19: BULONG-KHÔNG MẠBOLT 3/4"DIAx 3 3/4"L-A325N-BLACK = 72cáiA325N; 21: 72; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong 3/4"x 3 3/4" = 72 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 72; 31: N/A; 32: 40700; 33: 3223440; 34: 2025-07-14; 35: 72; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 72; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-13 | ĐAI ỐC-KHÔNG MẠ | NUT 3/4"-A563-GRDH-BLACK | A563 DH | cái |  | 72 | [11 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 72; 18: 0; 19: ĐAI ỐC-KHÔNG MẠNUT 3/4"-A563-GRDH-BLACK = 72cáiA563 DH; 21: 72; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu 3/4" = 72 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 72; 31: N/A; 32: 8880; 33: 703296; 34: 2025-07-14; 35: 72; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 72; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-14 | ĐỆM-KHÔNG MẠ | WASHER 3/4"-F436-BLACK | F436 | cái |  | 142 | [11 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 142; 18: 0; 19: ĐỆM-KHÔNG MẠWASHER 3/4"-F436-BLACK = 142cáiF436; 21: 142; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm phẳng 3/4'' = 142 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 142; 31: N/A; 32: 2220; 33: 346764; 34: 2025-07-14; 35: 142; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 142; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-15 | BULONG-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT 5/8"DIAx 2 3/4"L-A325-HDG | A-325 | cái |  | 54 | [11 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 54; 18: 0; 19: BULONG-MẠ NHÚNG NÓNGBOLT 5/8"DIAx 2 3/4"L-A325-HDG = 54cáiA-325; 21: 54; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong 5/8"x 2 3/4" = 54 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 54; 31: N/A; 32: 25900; 33: 1538460; 34: 2025-07-14; 35: 54; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 54; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-16 | ĐAI ỐC-MẠ NHÚNG NÓNG | NUT 5/8"-A563DH-HDG | A563 DH | cái |  | 54 | [11 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 54; 18: 0; 19: ĐAI ỐC-MẠ NHÚNG NÓNGNUT 5/8"-A563DH-HDG = 54cáiA563 DH; 21: 54; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu 5/8" = 54 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 54; 31: N/A; 32: 6290; 33: 373626; 34: 2025-07-14; 35: 54; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 54; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-17 | ĐỆM-MẠ NHÚNG NÓNG | WASHER 5/8"-F436-HDG | F436 | cái |  | 106 | [11 empty] | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 106; 18: 0; 19: ĐỆM-MẠ NHÚNG NÓNGWASHER 5/8"-F436-HDG = 106cáiF436; 21: 106; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vòng đệm phẳng 5/8'' = 106 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 106; 31: N/A; 32: 2220; 33: 258852; 34: 2025-07-14; 35: 106; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 106; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-18 | THANH REN-KHÔNG MẠ | STUD BOLT M12 x 32-ISO4017-8.8-BLACK | ISO4017-8.8 | cái |  | 212 | [11 empty] | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 212; 18: 0; 21: 212; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Thanh ren M12x32 = 212 Cái - ISO4017-8.8Black; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 212; 31: N/A; 32: 7500; 33: 1749000; 34: 2025-07-09; 35: 212; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 212; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-19 | ĐAI ỐC-KHÔNG MẠ | NUT M12-ISO4032-8-BLACK | ISO4032-8 | cái |  | 212 | [11 empty] | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 212; 18: 0; 21: 212; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Ecu M12 = 212 Cái - ISO4032-8Black; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 212; 31: N/A; 32: 1120; 33: 261184; 34: 2025-07-09; 35: 212; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 212; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | VSAN | 0 |  |  |  | I78-B-20 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 6mm ROD x 1/2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-GALV(geomet) | sets |  | 60 | [11 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 60; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 6mm ROD x 1/2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 60setsCACBON STEEL-GALV(geomet); 21: 60; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M6-1/2'' (B+4E+2P) = 60 Bộ - geomet; 28: N/A; 30: 60; 31: N/A; 32: 54800; 33: 3616800; 34: 2025-08-19; 35: 60; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 60; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | VSAN | 0 |  |  |  | I78-B-21 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 6mm ROD x 3/4" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-GALV(geomet) | sets |  | 80 | [11 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 80; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 6mm ROD x 3/4" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 80setsCACBON STEEL-GALV(geomet); 21: 80; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M6-3/4'' (B+4E+2P) = 80 Bộ - geomet; 28: N/A; 30: 80; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4840000; 34: 2025-08-19; 35: 80; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 80; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | VSAN | 0 |  |  |  | I78-B-22 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 6mm ROD x 1" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-GALV(geomet) | sets |  | 90 | [11 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 90; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 6mm ROD x 1" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 90setsCACBON STEEL-GALV(geomet); 21: 90; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M6-1'' (B+4E+2P) = 90 Bộ - geomet; 28: N/A; 30: 90; 31: N/A; 32: 59900; 33: 5930100; 34: 2025-08-19; 35: 90; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 90; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-23 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 10mm ROD x 1 1/4" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 10mm ROD x 1 1/4" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 10setsCACBON STEEL-HDG; 21: 10; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M10-1 1/4'' (B+4E+2P) = 10 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 10; 31: N/A; 32: 141600; 33: 1557600; 34: 2025-08-12; 35: 10; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 10; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-24 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 10mm ROD x 2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 40 | [11 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 10mm ROD x 2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 40setsCACBON STEEL-HDG; 21: 40; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M10-2'' (B+4E+2P) = 40 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 40; 31: N/A; 32: 172600; 33: 7594400; 34: 2025-08-12; 35: 40; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-25 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 10mm ROD x 2" NOMINAL PIPE, S.S., (1UBOLT+4N+2W) | STAILESS STEEL | sets |  | 110 | [11 empty] | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 110; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 10mm ROD x 2" NOMINAL PIPE, S.S., (1UBOLT+4N+2W) = 110setsSTAILESS STEEL; 21: 110; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M10-2'' (B+4E+2P) inox = 110 Bộ - SUS 304; 28: N/A; 30: 110; 31: N/A; 32: 207100; 33: 25059100; 34: 2025-08-12; 35: 110; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 110; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-26 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 12mm ROD x 3" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 70 | [11 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 70; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 12mm ROD x 3" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 70setsCACBON STEEL-HDG; 21: 70; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M12-4'' (B+4E+2P) = 70 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 70; 31: N/A; 32: 210000; 33: 16170000; 34: 2025-08-12; 35: 70; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 70; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-27 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 20mm ROD x 10" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 10 | [11 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 10; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 20mm ROD x 10" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 10setsCACBON STEEL-HDG; 21: 10; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M20-10'' (B+4E+2P) = 10 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 10; 31: N/A; 32: 650000; 33: 7150000; 34: 2025-08-12; 35: 10; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 10; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | VSAN | 0 |  |  |  | I78-B-28 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 22mm ROD x 12" NOMINAL PIPE, S.S., (1UBOLT+4N+2W) | STAILESS STEEL | sets |  | 20 | [11 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 22mm ROD x 12" NOMINAL PIPE, S.S., (1UBOLT+4N+2W) = 20setsSTAILESS STEEL; 21: 20; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M22-12'' (B+4E+2P) inox = 20 Bộ - SUS 304; 28: N/A; 30: 20; 31: N/A; 32: 1100000; 33: 24200000; 34: 2025-08-19; 35: 20; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 20; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-29 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 12mm ROD x 2 1/2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 20 | [11 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 12mm ROD x 2 1/2" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 20setsCACBON STEEL-HDG; 21: 20; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M12-2 1/2'' (B+4E+2P) = 20 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 20; 31: N/A; 32: 200000; 33: 4400000; 34: 2025-08-12; 35: 20; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 20; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | [5 empty] | I78-B-30 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 16mm ROD x 6" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) | CACBON STEEL-HDG | sets |  | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2; 18: 0; 19: ANVIL FIG. #137 OR EQUALU-BOLT, 16mm ROD x 6" NOMINAL PIPE, C.S., (1UBOLT+4N+2W) = 2setsCACBON STEEL-HDG; 21: 2; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong U M16-6'' (B+4E+2P) = 2 Bộ - HDG; 28: N/A; 30: 2; 31: N/A; 32: 578800; 33: 1273360; 34: 2025-08-12; 35: 2; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-31 | BULONG+NUT+MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT 1/2"x1 1/2"L-A307( 1B+1N)-HDG | A307-A563 | sets |  | 160 | [11 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 160; 18: 0; 19: BULONG+NUT+MẠ NHÚNG NÓNGBOLT 1/2"x1 1/2"L-A307( 1B+1N)-HDG = 160setsA307-A563; 21: 160; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E)1/2"x 1 1/2" = 160 Bộ -; 28: N/A; 29: ?; 30: 160; 31: N/A; 32: 18500; 33: 3256000; 34: 2025-07-14; 35: 160; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 160; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-32 | BULONG+NUT+KHÔNG MẠ | BOLT 3/4" x 1"L-A307(1B+1 JAM NUT)-BLACK | A307-A563 | sets |  | 36 | [11 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 36; 18: 0; 21: 36; 22: 0; 24: 2025/HĐNT/DHC-IBS; 25: Đức Hiệp; 26: BOLT 3/4" x 1"L-A307(1B+1 JAM NUT)-BLACK; 28: N/A; 29: 2025-01-02; 30: 36; 31: N/A; 32: 16580; 33: 656568; 34: 2025-06-23; 35: 36; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 36; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-33 | BULONG+NUT+KHÔNG MẠ | BOLT 3/4" x 1 3/4"L-A307(1B+1N)-BLACK | A307-A563 | sets |  | 1000 | [11 empty] | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1000; 18: 0; 21: 1000; 22: 0; 24: 2025/HĐNT/DHC-IBS; 25: Đức Hiệp; 26: BOLT 3/4" x 1 3/4"L-A307(1B+1N)-BLACK; 28: N/A; 29: 2025-01-02; 30: 1000; 31: N/A; 32: 19600; 33: 21560000; 34: 2025-06-23; 35: 1000; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1000; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-34 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT 7/8"x 2"L-A325N(1B+1N+2HW)-HDG | A325N/A563/F436 | sets |  | 212 | [11 empty] | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 212; 18: 0; 19: BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNGBOLT 7/8"x 2"L-A325N(1B+1N+2HW)-HDG = 212setsA325N/A563/F436; 21: 212; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) 7/8'' x 2" = 212 Bộ -; 28: N/A; 29: ?; 30: 212; 31: N/A; 32: 59200; 33: 13805440; 34: 2025-07-14; 35: 212; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 212; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-35 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT 7/8"x 2 1/4"L-A325N(1B+1N+2HW)-HDG | A325N/A563/F436 | sets |  | 124 | [11 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 124; 18: 0; 19: BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNGBOLT 7/8"x 2 1/4"L-A325N(1B+1N+2HW)-HDG = 124setsA325N/A563/F436; 21: 124; 22: 0; 24: 78.4/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) 7/8'' x 2 1/4" = 124 Bộ -; 28: N/A; 29: ?; 30: 124; 31: N/A; 32: 61420; 33: 8377688; 34: 2025-07-14; 35: 124; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 124; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-36 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M10X35-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 1084 | [11 empty] | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1084; 18: 0; 21: 1084; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M10x40 = 1084 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 1084; 31: N/A; 32: 3250; 33: 3875300; 34: 2025-07-09; 35: 1084; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1084; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-37 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M16X50-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 3032 | [11 empty] | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3032; 18: 0; 21: 3032; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M16x50 = 3032 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 3032; 31: N/A; 32: 10330; 33: 34452616; 34: 2025-07-09; 35: 3032; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 3032; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-38 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M16X55-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 274 | [11 empty] | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 274; 18: 0; 21: 274; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M16x60 = 274 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 274; 31: N/A; 32: 11240; 33: 3387736; 34: 2025-07-09; 35: 274; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 274; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-39 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M16X55-ISO4017(1B+1N+1W+1TW)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 344 | [11 empty] | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 344; 18: 0; 21: 344; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+P+VV) M16x60 = 344 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089-DIN434HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 344; 31: N/A; 32: 27660; 33: 10466544; 34: 2025-07-09; 35: 344; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 344; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-40 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M16X60-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 28 | [11 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 28; 18: 0; 21: 28; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M16x60 = 28 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 28; 31: N/A; 32: 11240; 33: 346192; 34: 2025-07-09; 35: 28; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 28; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-41 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M16X100-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 226 | [11 empty] | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 226; 18: 0; 21: 226; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M16x100 = 226 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 226; 31: N/A; 32: 14680; 33: 3649448; 34: 2025-07-09; 35: 226; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 226; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-42 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M20X90-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 66 | [11 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 66; 18: 0; 21: 66; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M20x90 = 66 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 66; 31: N/A; 32: 23190; 33: 1683594; 34: 2025-07-09; 35: 66; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 66; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-43 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M20X100-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 72 | [11 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 72; 18: 0; 21: 72; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M20x100 = 72 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 72; 31: N/A; 32: 24560; 33: 1945152; 34: 2025-07-09; 35: 72; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 72; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-44 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X55-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 854 | [11 empty] | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 854; 18: 0; 21: 854; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x60 = 854 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 854; 31: N/A; 32: 23370; 33: 21953778; 34: 2025-07-09; 35: 854; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 854; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-45 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X60-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 1108 | [11 empty] | 1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1108; 18: 0; 21: 1108; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x60 = 1108 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 1108; 31: N/A; 32: 23370; 33: 28483356; 34: 2025-07-09; 35: 1108; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1108; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-46 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X60-ISO4017(1B+1N+1W+1TW)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 718 | [11 empty] | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 718; 18: 0; 21: 718; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+P+VV) M22x60 = 718 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089-DIN434HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 718; 31: N/A; 32: 57540; 33: 45445092; 34: 2025-07-21; 35: 718; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 718; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-47 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X65-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 709 | [11 empty] | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 709; 18: 0; 21: 709; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x70 = 709 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 709; 31: N/A; 32: 25000; 33: 19497500; 34: 2025-07-09; 35: 709; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 709; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-48 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X65-ISO4017(1B+1N+1W+1TW)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 274 | [11 empty] | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 274; 18: 0; 21: 274; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+P+VV) M22x70 = 274 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089-DIN434HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 274; 31: N/A; 32: 61540; 33: 18548156; 34: 2025-07-21; 35: 274; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 274; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-49 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X75-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 406 | [11 empty] | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 406; 18: 0; 21: 406; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x80 = 406 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 406; 31: N/A; 32: 26690; 33: 11919754; 34: 2025-07-09; 35: 406; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 406; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-50 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X80-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 89 | [11 empty] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 89; 18: 0; 21: 89; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x80 = 89 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 89; 31: N/A; 32: 26690; 33: 2612951; 34: 2025-07-09; 35: 89; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 89; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-51 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X85-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 142 | [11 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 142; 18: 0; 21: 142; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x90 = 142 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 142; 31: N/A; 32: 28380; 33: 4432956; 34: 2025-07-09; 35: 142; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 142; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-52 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X90-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 308 | [11 empty] | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 324; 18: 0; 19: REV8-IBS REV; 21: 324; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x90 = 308 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 308; 31: N/A; 32: 28380; 33: 9615144; 34: 2025-07-09; 35: 324; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 324; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
ok | [8 empty] | I78-B-52 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X90-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets | [29 empty] | 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x90 = 16 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 16; 31: N/A; 32: 28380; 33: 499488; 34: 2025-09-11
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-53 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X100-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 942 | [11 empty] | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 942; 18: 0; 21: 942; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M22x100 = 942 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 942; 31: N/A; 32: 30000; 33: 31086000; 34: 2025-07-09; 35: 942; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 942; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-54 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M22X100-ISO4017(1B+1N+1W+1TW)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 12 | [11 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12; 18: 0; 21: 12; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+P+VV) M22x100 = 12 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089-DIN434HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 12; 31: N/A; 32: 73860; 33: 974952; 34: 2025-07-09; 35: 12; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 12; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Vật tư phụ |  | I78-B-55 | BULONG+NUT+WASER-MẠ NHÚNG NÓNG | BOLT M30X80-ISO4017(1B+1N+2W)-HDG | 8.8 ISO 4017-4032-7089 | sets |  | 9 | [11 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 9; 18: 0; 21: 9; 22: 0; 24: 78.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Bulong (B+E+2P) M30x80 = 9 Bộ - 8.8 ISO 4017-4032-7089HDG; 28: N/A; 29: 2025-05-30; 30: 9; 31: N/A; 32: 62870; 33: 622413; 34: 2025-07-09; 35: 9; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 9; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 |  |  |  | Đã mời |  | I78-B-56 | vít tự khoan | SELF-DRILLING SCREWS M5X10 | SUS304 | Cái |  | 1572 | [11 empty] | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1572; 18: 0; 19: vít tự khoanSELF-DRILLING SCREWS M5X10 = 1572CáiSUS304; 21: 1572; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vít inox M5x10 = 1572 Cái - SUS 410; 28: N/A; 29: ?; 30: 1572; 31: N/A; 32: 3800; 33: 6570960; 34: 2025-08-02; 35: 1572; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1572; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 |  |  |  | Đã mời |  | I78-B-57 | vít tự khoan-mạ kẽm | SELF-DRILLING SCREWS M5X20 | STEEL-GALV | Cái |  | 1442 | [11 empty] | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1442; 18: 0; 19: vít tự khoan-mạ kẽmSELF-DRILLING SCREWS M5X20 = 1442CáiSTEEL-GALV; 21: 1442; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vít M5x20 = 1442 Cái -; 28: N/A; 29: ?; 30: 1442; 31: N/A; 32: 3500; 33: 5551700; 34: 2025-08-02; 35: 1442; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1442; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | 0 | VSAN | 0 |  |  |  | I78-B-58 | vít tự khoan-mạ kẽm | SELF-DRILLING HEX WASHER HEAD SCREW M 1/4" x 1 1/2"L | ASTM-C1513-STEEL-GALV | Cái |  | 548 | [11 empty] | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 548; 18: 0; 19: vít tự khoan-mạ kẽmSELF-DRILLING HEX WASHER HEAD SCREW M 1/4" x 1 1/2"L = 548CáiASTM-C1513-STEEL-GALV; 21: 548; 22: 0; 24: 78.6/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Vít 1/4"X1 1/2" = 548 Cái -; 28: N/A; 30: 548; 31: N/A; 32: 22000; 33: 13261600; 34: 2025-08-19; 35: 548; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 548; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-59 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT 3/4" x 3 1/2"L-A193-B7(1B+1N)-HDG | A193_B7-A194_2H | BỘ |  | 124 | [17 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 124; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 124; 22: 0; 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: BOLT 3/4" x 3 1/2"L-A193-B7(1B+1N)-HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 124; 31: N/A; 32: 69900; 33: 9534360; 34: 2025-09-11; 35: 124; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 124; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-60 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT 5/8" x 2 1/2"L-A193-B7(1B+1N)-HDG | A193_B7-A194_2H | BỘ |  | 88 | [17 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 88; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 88; 22: 0; 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: BOLT 5/8" x 2 1/2"L-A193-B7(1B+1N)-HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 88; 31: N/A; 32: 38900; 33: 3765520; 34: 2025-09-11; 35: 88; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 88; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-61 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT 5/8" x 2 3/4"L-A193-B7(1B+1N)-HDG | A193_B7-A194_2H | BỘ |  | 54 | [17 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 54; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 54; 22: 0; 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: BOLT 5/8" x 2 3/4"L-A193-B7(1B+1N)-HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 54; 31: N/A; 32: 41100; 33: 2441340; 34: 2025-09-11; 35: 54; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 54; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-62 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT 5/8" x 3"L-A193-B7(1B+1N)-HDG | A193_B7-A194_2H | BỘ |  | 88 | [17 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 88; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 88; 22: 0; 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: BOLT 5/8" x 3"L-A193-B7(1B+1N)-HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 88; 31: N/A; 32: 43300; 33: 4191440; 34: 2025-09-11; 35: 88; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 88; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-63 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT 7/8" x 3 1/4"L-A193-B7(1B+1N)-HDG | A193_B7-A194_2H | BỘ |  | 176 | [17 empty] | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 176; 18: 0; 19: REV8-KHÁCH HÀNG REV; 21: 176; 22: 0; 24: 78.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: BOLT 7/8" x 3 1/4"L-A193-B7(1B+1N)-HDG; 28: N/A; 29: 2025-08-02; 30: 176; 31: N/A; 32: 94400; 33: 18275840; 34: 2025-09-11; 35: 176; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 176; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Thiếu I78-B-28 (cùng) | 20 |  |  |  |  | I78-B-28 (cùng) |  | I78-B-64 | ANVIL FIG. #137 OR EQUAL | U-BOLT, 22mm ROD x 12" NOMINAL PIPE, S.S., (1UBOLT+4N+2W) | STAILESS STEEL | sets |  | 20 | [19 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20; 18: 0; 19: REV9-IBS REV; 21: 20; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 20; 68: 0; 69: Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-B-65 | NUT-KHÔNG MẠ | HEAVY HEX NUT 7/8"-9UNC-A194-2H | A194-2H | CÁI |  | 54 | [25 empty] | 54 | 0 | 17: 54; 18: 0; 21: 54; 22: 0; 24: báo giá ngày 27/2/2026; 25: VSAN; 26: HEAVY HEX NUT 7/8"-9UNC-A194-2H; 28: N/A; 29: 2026-02-27; 30: 54; 31: N/A; 32: 19850; 33: 1179090; 34: 2026-02-28; 35: 54; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 54; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
[9 empty] | C. | Packing Material / Vật tư kiện | [32 empty] | 26592.6822 | 77765.5539 | 0 | 0 | 1634.9042 | 7177.7415 | 0 | 0 | 24957.778 | 70587.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55326.97 | 3945264 | 21445.505 | 72120.6 | 4229209.0964 | 1411421086.5195 | 3946098 | 21445.505 | 72120.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21445.505 | 72120.6 | 3512.273 | -1532.7876
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-1 | THÉP HÌNH C | C100X50X5-6000L | SS400 | m | 7.85 | 17.1 | 134.235 | [12 empty] | 18 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 18; 18: 141.3; 19: REV6-IBS REV; 21: 18; 22: 141.3; 24: 280625/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U100x46x4.5x6000 SS400BTrung Quốc (I-78); 27: SS400; 28: 154.62; 29: 2025-06-28; 30: 18; 31: 154.62; 32: 14545.45; 33: 2473919.2269; 34: 2025-06-30; 35: 18; 36: 154.62; 59: 0; 60: 0; 65: 18; 66: 154.62; 67: 0; 68: -13.32; 69: Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít đủ | 0.29668 | [6 empty] | I78-C-2 | THÉP HÌNH C | C100x50x5-6000L | SS400 | m | 7.4565 | 2021.978 | 15076.86 | [12 empty] | 0 | 0 | 2143.2967 | 15981.4716 | 0 | 0 | 65 | 484.6719 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2208.2967; 18: 16466.1435; 19: REV9-IBS REV; 21: 2208.2967; 22: 16466.1435; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U dập U100x50x50x5x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 900; 29: 2025-07-25; 30: 900; 31: 6711.75; 32: 14454.55; 33: 106716858.5588; 34: 2025-07-24; 35: 2208; 36: 16466.16; 59: 0; 60: 0; 65: 2208; 66: 16466.16; 67: 0.29668; 68: -0.016509; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-2 | THÉP HÌNH C | C100x50x5-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: I78-2208/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U dập U100x50x50x5x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 9754.41; 29: 2025-08-22; 30: 1308; 31: 9754.41; 32: 14363.6364; 33: 154119678; 34: 2025-08-28
Hiện | Thiếu Thiếu ít đủ | 0.05264 | [6 empty] | I78-C-3 | THÉP HÌNH C | C150x50x6-6000L | SS400 | m | 11.2032 | 1115.144 | 12493.17 | [12 empty] | 0 | 0 | 1182.0526 | 13242.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1182.0526; 18: 13242.7602; 19: REV7-IBS REV; 21: 1182.0526; 22: 13242.7602; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép U dập U150x50x50x6x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 480; 29: 2025-07-25; 30: 480; 31: 5380.7; 32: 14454.55; 33: 85553156.9035; 34: 2025-07-24; 35: 1182; 36: 13250; 59: 0; 60: 0; 65: 1182; 66: 13250; 67: 0.05264; 68: -7.2398; 69: Thiếu
[9 empty] | I78-C-3 | THÉP HÌNH C | C150x50x6-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: C150x50x6-6000L; 27: SS400; 28: 7869.3; 29: 2025-07-31; 30: 702; 31: 7869.3; 32: 13818.2; 33: 119613517.386; 34: 2025-08-28
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-4 | THÉP HÌNH C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6147 | 11.896 | 221.44 | [12 empty] | 0 | 0 | 12.6098 | 234.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 12.6098; 18: 234.7264; 19: REV7-IBS REV; 17: 12.6098; 18: 234.7264; 20: C150X75X6.5X10-12000L; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít đủ | 7.2986 | [6 empty] | I78-C-5 | THÉP HÌNH H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 30.6682 | 165.376 | 5071.78 | [12 empty] | 0 | 0 | 175.2986 | 5376.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 175.2986; 18: 5376.0868; 19: REV7-IBS REV; 21: 175.2986; 22: 5376.0868; 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: H150X150X7X10-12000L; 27: SS400; 28: 2268; 29: 2025-07-31; 30: 72; 31: 2268; 32: 16272.7; 33: 40597131.96; 34: 2025-08-28; 35: 168; 36: 5292; 59: 0; 60: 0; 65: 168; 66: 5292; 67: 7.2986; 68: 84.0868; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-5 | THÉP HÌNH H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 15.09.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: H150X150X7X10-12000L; 27: SS400; 28: 3024; 29: 2025-07-31; 30: 96; 31: 3024; 32: 16454.55; 33: 54734415.12; 34: 2025-09-16
Hiện | Thiếu Thiếu ít đủ | 6.5273 |  |  |  |  | Hàng tồn 9 cây 6m + 1 cây 9m H150X75X5X7 62 cây mới mua dài 6m |  | I78-C-6 | THÉP HÌNH H | H150X75X5X7-12000L | SS400 | m | 13.5399 | 1118.422 | 15143.27 | [12 empty] | 0 | 0 | 1185.5273 | 16051.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1185.5273; 18: 16051.8662; 19: REV7-IBS REV; 17: 63; 18: 1864.8; 20: Hàng tồn; 21: 1122.5273; 22: 14187.0662; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép I150x75x5x7x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 372; 29: 2025-07-25; 30: 372; 31: 5059.2; 32: 16181.82; 33: 90053770.1184; 34: 2025-07-24; 35: 1116; 36: 15475.2; 59: 0; 60: 0; 65: 1116; 66: 15475.2; 67: 6.5273; 68: -1288.1338; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-6 | THÉP HÌNH H | H150X75X5X7-12000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: H150X75X5X7-12000L; 27: SS400; 28: 10416; 29: 2025-07-31; 30: 744; 31: 10416; 32: 15363.6; 33: 176029983.36; 34: 2025-08-28
Hiện | Thừa | -1.7517 | [6 empty] | I78-C-7 | THÉP HÌNH L | L50X50X4-6000L | SS400 | m | 3.0552 | 4356.838 | 13310.9 | [12 empty] | 0 | 0 | 4618.2483 | 14109.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 4618.2483; 18: 14109.554; 19: REV7-IBS REV; 21: 4618.2483; 22: 14109.554; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L50x50x4x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 600; 29: 2025-07-25; 30: 600; 31: 1831; 32: 14181.82; 33: 28563603.662; 34: 2025-07-24; 35: 4620; 36: 14096.54; 59: 0; 60: 0; 65: 4620; 66: 14096.54; 67: -1.7517; 68: 13.014; 69: Thừa
ok | [8 empty] | I78-C-7 | THÉP HÌNH L | L50X50X4-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: L50X50X4-6000L; 27: SS400; 28: 7320; 29: 2025-07-31; 30: 2400; 31: 7320; 32: 13818.2; 33: 111264146.4; 34: 2025-08-28
ok | [8 empty] | I78-C-7 | THÉP HÌNH L | L50X50X4-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 09.09.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: L50X50X4-6000L; 28: 4945.54; 29: 2025-09-09; 30: 1620; 31: 4945.54; 32: 13818.2; 33: 75172306.9108; 34: 2025-09-13
Hiện | Thừa | -3.608 | [6 empty] | I78-C-8 | THÉP HÌNH L | L50X50X6-6000L | SS400 | m | 4.4305 | 53.2 | 235.7 | [12 empty] | 0 | 0 | 56.392 | 249.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 56.392; 18: 249.842; 19: REV7-IBS REV; 21: 56.392; 22: 249.842; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L50x50x6x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 60; 29: 2025-07-25; 30: 60; 31: 269; 32: 14181.82; 33: 4196400.538; 34: 2025-07-24; 35: 60; 36: 269; 59: 0; 60: 0; 65: 60; 66: 269; 67: -3.608; 68: -19.158; 69: Thừa
Hiện | Thiếu Thiếu ít đủ | 3.4375 | [6 empty] | I78-C-9 | THÉP HÌNH L | L60x60x6-6000L | SS400 | m | 5.3693 | 739.092 | 3968.44 | [12 empty] | 0 | 0 | 783.4375 | 4206.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 783.4375; 18: 4206.5464; 19: REV7-IBS REV; 21: 783.4375; 22: 4206.5464; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép góc L65x65x6x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 1373.6; 29: 2025-07-25; 30: 240; 31: 1373.6; 32: 14181.82; 33: 21428162.7472; 34: 2025-07-29; 35: 780; 36: 4462.4; 59: 0; 60: 0; 65: 780; 66: 4462.4; 67: 3.4375; 68: -255.8536; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-9 | THÉP HÌNH L | L60x60x6-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: L63x63x6-6000L; 27: SS400; 28: 3088.8; 29: 2025-07-31; 30: 540; 31: 3088.8; 32: 13818.2; 33: 46949821.776; 34: 2025-08-28
Hiện | Thừa | -100.6 | [6 empty] | I78-C-10 | THÉP TRÒN | RB10-6000L | SS400 | m | 0.666 | 290 | 193.14 | [12 empty] | 0 | 0 | 307.4 | 204.7284 | 0 | 0 | 18 | 11.988 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 325.4; 18: 216.7164; 19: REV7-IBS REV; 21: 325.4; 22: 216.7164; 24: 010725/HN-IBS; 25: Hùng Nguyên; 26: Thép tròn trơn phi 10x6000; 27: SS400/Q235B; 28: 120; 29: 2025-07-25; 30: 120; 31: 73.98; 32: 15454.55; 33: 1257660.3699; 34: 2025-07-24; 35: 426; 36: 263.68; 59: 0; 60: 0; 65: 426; 66: 263.68; 67: -100.6; 68: -46.9636; 69: Thừa
ok | [8 empty] | I78-C-10 | THÉP TRÒN | RB10-6000L | SS400 | m | [29 empty] | 24: 31.07.2025/APEC-IBS; 25: APEC; 26: RB10-6000L; 27: SS400; 28: 189.7; 29: 2025-07-31; 30: 306; 31: 189.7; 32: 15272.7; 33: 3186954.309; 34: 2025-08-28
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-11 | TÔN TẤM | PL1.5X1250X2500 | SS400 | m2 | 11.775 | 187.7478 | 2210.73 | [12 empty] | 0 | 0 | 206.5225 | 2431.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 206.5225; 18: 2431.803; 19: REV7-IBS REV; 17: 3.3975; 18: 40.0061; 21: 203.125; 22: 2391.7969; 24: 29.4.2025/APEC-GL; 25: APEC; 26: Thép tấm 1.5x1250x2500mm; 27: SS400; 28: 2391; 29: 2025-07-05; 30: 203.125; 31: 2391; 32: 15272.73; 33: 40168807.173; 34: 2025-07-08; 35: 203.125; 36: 2391; 59: 0; 60: 0; 65: 203.125; 66: 2391; 67: 0; 68: 0.79688; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Hàng tồn |  | I78-C-12 | TÔN TẤM | PL10X1500X6000 | SS400 | m2 | 78.5 | 31.9157 | 2505.38 | [12 empty] | 0 | 0 | 35.1072 | 2755.918 | 0 | 0 | 5.5 | 431.75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 40.6072; 18: 3187.668; 19: REV7-IBS REV; 17: 40.6072; 18: 3187.668; 20: Hàng tồn; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Hàng tồn |  | I78-C-13 | TÔN TẤM | PL6X1500X6000 | SS400 | m2 | 47.1 | 35.7178 | 1682.31 | [12 empty] | 0 | 0 | 39.2896 | 1850.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 39.2896; 18: 1850.541; 19: REV7-IBS REV; 17: 39.2896; 18: 1850.541; 20: Hàng tồn; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-14 | BOLT-MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN | M12x40L(1B+1N)-ISO4017/ISO4032/ISO7089-8.8-GALV | 8.8 | sets |  | 1876 | 149.45 | [12 empty] | 0 | 0 | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1970; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 17: 1370; 20: Hàng tồn; 21: 600; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: M12x40L(1B+1N)-ISO4017/ISO4032/ISO7089-8.8-GALV; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 600; 31: N/A; 32: 3420; 33: 2257200; 34: 2025-07-15; 35: 600; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 600; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-15 | BOLT-MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN | M16x40L(1B+1N)-ISO4017/ISO4032/ISO7089-8.8-GALV | 8.8 | sets |  | 24 | 4.14 | [12 empty] | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 26; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 17: 26; 20: Hàng tồn; 21: 0; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-16 | BOLT-MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN | M16x50L(1B+1N)-ISO4017/ISO4032/ISO7089-8.8-GALV | 8.8 | sets |  | 112 | 26.16 | [12 empty] | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 120; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 17: 80; 20: Hàng tồn; 21: 40; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: M16x50L(1B+1N)-ISO4017/ISO4032/ISO7089-8.8-GALV; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 40; 31: N/A; 32: 7380; 33: 324720; 34: 2025-07-15; 35: 40; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 40; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-17 | đai chằng | dây Polyme belt 32 | Polyme belt 32 | m |  | 2000 | [13 empty] | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 2000; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 2000; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây Polyme belt 32; 27: 125m/cuôn; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 750; 31: N/A; 32: 5400; 33: 4374000; 34: 2025-07-15; 35: 2000; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 2000; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
ok | [8 empty] | I78-C-17 | đai chằng | dây Polyme belt 32 | Polyme belt 32 | m | [29 empty] | 24: 78.11/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây Polyme belt 32; 27: 125m/cuôn; 28: N/A; 29: 2025-10-02; 30: 1250; 31: N/A; 32: 5400; 33: 7290000; 34: 2025-10-06
Hiện | ThiếuDùng hàng tồn | 350 |  | Dùng hàng tồn |  |  |  |  | I78-C-18 | khóa đai | Khóa cho dây Polyme belt 32 | Thép | cái |  | 600 | [13 empty] | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 600; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 600; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Khóa cho dây Polyme belt 32; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 250; 31: N/A; 32: 3800; 33: 1045000; 34: 2025-07-15; 35: 250; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 250; 66: 0; 67: 350; 68: 0; 69: Thiếu
Hiện | ThiếuDùng hàng tồn | 400 |  | Dùng hàng tồn |  |  |  |  | I78-C-19 | đai chằng | dây cáp vải rộng 50 | cáp vải rộng 50 | m |  | 1500 | [13 empty] | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1500; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 1500; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây cáp vải rộng 50; 27: 100m/cuôn; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 500; 31: N/A; 32: 7450; 33: 4023000; 34: 2025-07-15; 35: 1100; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1100; 66: 0; 67: 400; 68: 0; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-19 | đai chằng | dây cáp vải rộng 50 | cáp vải rộng 50 | m | [29 empty] | 24: 78.11/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây cáp vải rộng 50; 27: 100m/cuôn; 28: N/A; 29: 2025-10-02; 30: 600; 31: N/A; 32: 7450; 33: 4827600; 34: 2025-10-06
Hiện | ThiếuDùng hàng tồn | 150 |  | Dùng hàng tồn |  |  |  |  | I78-C-20 | khóa đai | Khóa cho dây cáp vải 50 | Thép | cái |  | 400 | [13 empty] | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 400; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 400; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Khóa cho dây cáp vải 50; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 100; 31: N/A; 32: 38000; 33: 4104000; 34: 2025-07-15; 35: 250; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 250; 66: 0; 67: 150; 68: 0; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-20 | khóa đai | Khóa cho dây cáp vải 50 | Thép | cái | [29 empty] | 24: 78.11/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: Khóa cho dây cáp vải 50; 28: N/A; 29: 2025-10-02; 30: 150; 31: N/A; 32: 38000; 33: 6156000; 34: 2025-10-06
Hiện | Thiếu đủ theo thiết t | 0.62 | [6 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 |  | 3294 | [13 empty] | 0 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 3294; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 3294; 22: 0; 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR1 ( 6300 x 5000 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 63; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3742200; 34: 2025-09-10; 35: 3293.38; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 3293.38; 66: 0; 67: 0.62; 68: 0; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR2 ( 6300 x 4200 )x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 52.92; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3143448; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR3 ( 6300 x 5200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 65.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3891888; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR4 ( 9300 x 4200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 78.12; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4640328; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR5 ( 11700 x 4100 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 95.94; 31: N/A; 32: 55000; 33: 5698836; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR6 ( 11700 x 4100 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 95.94; 31: N/A; 32: 55000; 33: 5698836; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR7 ( 21300 x 5300 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 225.78; 31: N/A; 32: 55000; 33: 13411332; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR8 ( 9300 x 4200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 78.12; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4640328; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR9 ( 21300 x 5300 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 225.78; 31: N/A; 32: 55000; 33: 13411332; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da 178 - BFR10 ( 6100 x 4300 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 52.46; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3116124; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR1 ( 7400 x 5200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 76.96; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4571424; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR2 ( 10300 x 5000 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 103; 31: N/A; 32: 55000; 33: 6118200; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR3 ( 12000 x 5400 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 129.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 7698240; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR4 ( 9000 x 5000 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 90; 31: N/A; 32: 55000; 33: 5346000; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR5 ( 7800 x 4200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 65.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3891888; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR6 ( 7200 x 5200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 74.88; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4447872; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR7 ( 12100 x 5400 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 130.68; 31: N/A; 32: 55000; 33: 7762392; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR8 ( 7800 x 4200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 65.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3891888; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR9 ( 8700 x 4800 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 83.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 4961088; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR10 ( 9800 x 4800 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 94.08; 31: N/A; 32: 55000; 33: 5588352; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR11 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR12 ( 5600 x 4100 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 45.92; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2727648; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR13 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR14 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR15 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR16 ( 5600 x 3500 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 39.2; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2328480; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR17 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR18 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR19 ( 5600 x 4600 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 51.52; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3060288; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR20 ( 5600 x 4300 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 48.16; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2860704; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR21 ( 10000 x 2200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 44; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2613600; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR22 ( 10000 x 2200 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 44; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2613600; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR23 ( 5600 x 4800 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 53.76; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3193344; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 250825/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-IFR24 ( 5600 x 5000 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-08-25; 30: 56; 31: N/A; 32: 55000; 33: 3326400; 34: 2025-09-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR1 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR2 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR3 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR4 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR5 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-RFR6 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-SFR1 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-SFR2 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-SFR3 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-SFR4 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-SFR5 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt DaI78-SFR6 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR1 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR2 ( 4700 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 17.86; 31: N/A; 32: 55000; 33: 1060884; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR3 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR4 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR5 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
ok | [8 empty] | I78-C-21 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [29 empty] | 24: 040725/HD/TRANTOAN-IBS; 25: Trần Toàn; 26: Bạt Da I78-ZFR6 ( 12000 x 1900 ) x 2 tấm; 28: N/A; 29: 2025-07-04; 30: 45.6; 31: N/A; 32: 55000; 33: 2708640; 34: 2025-07-10
Hiện | Thiếu | 2100 |  |  | Hàng đã về |  |  |  | I78-C-22 | dây thừng D6-8 | dây thừng D6-8 | PVC-nhựa | m |  | 2500 | [13 empty] | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1500 | 0 | 17: 4000; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 4000; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây thừng D6-8; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 900; 31: N/A; 32: 5000; 33: 4860000; 34: 2025-07-15; 35: 1900; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1900; 66: 0; 67: 2100; 68: 0; 69: Thiếu
ok | [8 empty] | I78-C-22 | dây thừng D6-8 | dây thừng D6-8 | PVC-nhựa | m | [29 empty] | 24: 78.11/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: dây thừng D6-8; 28: N/A; 29: 2025-10-02; 30: 1000; 31: N/A; 32: 5000; 33: 5400000; 34: 2025-10-06
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-23 | tấm nhựa lót kiện | nhựa 5x1220x2440 | nhựa | tấm |  | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 20; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 20; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: nhựa 5x1220x2440; 27: 3x1220x2440; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 20; 31: N/A; 32: 100000; 33: 2160000; 34: 2025-07-15; 35: 20; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 20; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-24 | cuộn xốp lót kiện | cuộn xốp lót | PVC-nhựa | cuộn |  | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 6; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 6; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: cuộn xốp lót; 27: 105m/cuôn; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 6; 31: N/A; 32: 800000; 33: 5184000; 34: 2025-07-15; 35: 6; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 6; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
Hiện | Thiếu Ms Ngần đặt | 600 |  | Văn phòng phẩm |  |  | MRO/ Đã có |  | I78-C-25 | giấy ép platic A4 | giấy ép platic A4 | nhựa | tờ |  | 600 | [13 empty] | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 600; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 600; 22: 0; 35: 0; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 0; 66: 0; 67: 600; 68: 0; 69: Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-26 | VÍT TỰ KHOAN BẮT SHIPING MARK | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM | CÁI | STEEL |  | 1200 | [13 empty] | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 1200; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 1200; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 400; 31: N/A; 32: 1000; 33: 432000; 34: 2025-07-15; 35: 1200; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 1200; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ
ok | [8 empty] | I78-C-26 | VÍT TỰ KHOAN BẮT SHIPING MARK | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM | CÁI | STEEL | [29 empty] | 24: 78.11/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM; 28: N/A; 29: 2025-10-02; 30: 800; 31: N/A; 32: 1000; 33: 864000; 34: 2025-10-06
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | I78-C-27 | KEO DÁN | KEO DÁN HIỆU CON CHÓ | HỘP | HỘP |  | 5 | [13 empty] | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 17: 5; 18: 0; 19: REV7-IBS REV; 21: 5; 22: 0; 24: 78.7/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 25: VSAN; 26: KEO DÁN HIỆU CON CHÓ; 28: N/A; 29: 2025-07-21; 30: 5; 31: N/A; 32: 75000; 33: 412500; 34: 2025-07-15; 35: 5; 36: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 5; 66: 0; 67: 0; 68: 0; 69: Đủ

## Tổng hợp
Item/ STT | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | VẬT TƯ TRONG NƯỚC |  |  | VẬT TƯ OVERSEA |  |  | Khối lượng phải mua còn lại theo PR/ total order from PR |  | Khối lượng phải mua còn lại/ total order
| Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Đã nghiệm thu (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg)
A. | Main-Material / Vật tư chính
1 | 42283.7064 | 688314.7511 | 819.8507 | 34363.4684 | 34363.4684 | 41489.6751 | 654353.3575 | 33991.0208 | 481149.21 | 0 | 10816.6 | 166044.3875 | 0 | -36887.3827 | 6757.6852 | -3317.9457 | 7159.76
B. | Accessory-Material / Vật tư phụ
1 | 19395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19449 | 0 | 19429 | 0 | 0 |  |  |  | -34 | 0 | 20 | 0
C. | Packing Material / Vật tư kiện
1 | 26592.6822 | 77765.5539 | 1634.9042 | 7177.7415 | 7177.7415 | 24957.778 | 70587.8124 | 21445.505 | 72120.6 | 0 |  |  |  | 5147.1772 | 5644.9539 | 3512.273 | -1532.7876
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Items | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now) |  |  |  |  | Chênh lệch/ Diff. (VND) | Ghi chú/ Remarks
[5 empty] | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND)
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 688314.7511 | 42283.7064 |  | 647193.5975 | 44807.6208 | 34363.4684 | 819.8507 | 18949359277.2973
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 19395 |  | 0 | 19429 | 0 | 0 | 547538486
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 77765.5539 | 26592.6822 |  | 72120.6 | 21445.505 | 7177.7415 | 1634.9042 | 1411421086.5195

## BG Gnee 2 (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240527-1
DATE: MAY.27TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | FOB CHINA
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.16 | 5358.096 | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.1 | 718.85 | 20days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.07 | 4627.104 | 20days
A-27 | HARDOX 500 PLATE | 22*2000*6000 | 12 | 2072.4 | 1 | 2072.4 | 3.16 | 6548.784 | 20days
A-5 | SA240-304 PLATE | 2*1219*2438 | 2.9719 | 47.2 | 1 | 47.2 | 3.29 | 155.288
A-64 | SUS 304 ROUND BAR | 40*6000 | 12 | 59.8 | 2 | 119.6 | 3.72 | 444.912
A-46 | Q235B PIPE | 102*6*6000 | 6 | 85.2 | 1 | 85.2 | 0.91 | 77.532
A-47 | Q235B PIPE | 108*5*6000 | 126 | 76.2 | 21 | 1600.2 | 0.91 | 1456.182
A-48 | Q235B PIPE | 121*5*6000 | 60 | 85.8 | 10 | 858 | 0.91 | 780.78
A-49 | Q235B PIPE | 140*6*6000 | 150 | 119 | 25 | 2975 | 0.91 | 2707.25
A-50 | Q235B PIPE | 168*8*6000 | 18 | 189.4 | 3 | 568.2 | 0.91 | 517.062
A-51 | Q235B PIPE | 194*8*6000 | 6 | 220.2 | 1 | 220.2 | 0.91 | 200.382
A-52 | Q235B PIPE | 245*10*12000 | 12 | 695.5 | 1 | 695.5 | 0.91 | 632.905
A-53 | Q235B PIPE | 32*4*6000 | 6 | 16.6 | 1 | 16.6 | 0.91 | 15.106
A-54 | Q235B PIPE | 60*3.5*6000 | 6 | 29.3 | 1 | 29.3 | 0.91 | 26.663
A-55 | Q235B PIPE | 60*6*6000 | 6 | 47.9 | 1 | 47.9 | 0.91 | 43.589
A-57 | Q235B PIPE | 76*5*6000 | 36 | 52.6 | 6 | 315.6 | 0.91 | 287.196
AMOUNT |  |  |  |  | 80 | 13507.2 |  | 24597.681
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Báo giá của GNEE (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240513-1
DATE: MAY.13TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | CIF HAIPHONG, VIETNAM
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) |  |  | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.21 | 5442.876 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-2 tờ; 1500x5400-1 tờ. | 20days
A-9 | Q235B PLATE | 6*1500*6000 | 18 | 423.9 | 2 | 847.8 | 0.68 | 576.504 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-11 | Q235B PLATE | 8*1500*6000 | 9 | 565.2 | 1 | 565.2 | 0.7 | 395.64 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-12 | Q355B PLATE | 8*2000*12000 | 24 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 0.72 | 1085.184 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-13 | Q235B PLATE | 10*1500*6000 | 9 | 706.5 | 1 | 706.5 | 0.69 | 487.485 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-14 | Q355B PLATE | 10*2000*10000 | 20 | 1570 | 1 | 1570 | 0.72 | 1130.4 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.15 | 751.525 | GNEEYPH20240513-1 | 12*1500*4250 | 20days
A-17 | Q355B PLATE | 12*2000*12000 | 24 | 2260.8 | 1 | 2260.8 | 0.72 | 1627.776 | GNEEYPH20240513-1 |  | 45days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.12 | 4702.464 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-1 tờ; 1500x2500-1 tờ. | 20days
A-22 | Q355B PLATE | 16*2000*8000 | 16 | 2009.6 | 1 | 2009.6 | 0.78 | 1567.488 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-42 | Q355 H BEAM | 200*200*8*12*12000 | 96 | 606 | 8 | 4848 | 0.75 | 3636 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-43 | Q355 H BEAM | 250*250*9*14*12000 | 12 | 868.8 | 1 | 868.8 | 0.75 | 651.6 | GNEEYPH20240513-1
A-73 | Q235B RHS | 150*100*6*12000 | 24 | 269 | 2 | 538 | 0.75 | 403.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-74 | Q235B RHS | 200*100*6*6000 | 30 | 162.8 | 5 | 814 | 0.75 | 610.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-75 | Q235B SHS | 200*200*10*6000 | 60 | 358 | 10 | 3580 | 0.75 | 2685 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-76 | Q355B SHS | 200*200*8*12000 | 48 | 289.4 | 4 | 1157.6 | 0.77 | 891.352 | GNEEYPH20240513-1
A-77 | Q235B SHS | 300*300*6*6000 | 54 | 332.4 | 9 | 2991.6 | 0.75 | 2243.7 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
AMOUNT |  |  |  |  | 52 | 28121.4 |  | 28888.994
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Dieu kien giao hang (hidden)
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG NHẬP KHẨU
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 5 | 5
4 | Giao Hàng CIF | 20 | 25
5 | Vận chuyển quốc tế | 5 | 30
6 | Ngày thanh toán | 3 | 33
6 | Thủ tục hải quan + vận chuyển nội địa | 3 | 36
| Ngày hàng về | 2 | 38
| Ngày mời nghiệm thu QC | 1 | 39
7 | Nghiệm thu | 12 | 51
7 | Bàn giao | 1 | 52
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU CHÍNH)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 4 | 4
5 | Nghiệm thu | 2 | 6
6 | Bàn giao | 1 | 7
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU Phụ)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 26 | 26
5 | Nghiệm thu | 2 | 28
6 | Bàn giao | 1 | 29

## PL01 Hung nguyen (hidden)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG NGUYÊN Trụ sở: Số 673 đường 5/2, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng VPGD: Số 955 đường Hùng Vương, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng Điện thoại: 0225.3529.509 / E: hungnguyenthep@gmail.com
PHỤ LỤC SỐ 01 THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024
Hôm nay ngày 03/02/2024, Công ty TNHH Thương Mại Hùng Nguyên (Bên Bán) và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS (Bên Mua) thống nhất lập phụ lục hợp đồng số: 01 thuộc Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 với các điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1: Thông tin lô hàng đính kèm hợp đồng:
STT |  | Tên hàng hóa | Mác thép | Xuất xứ | Số lượng (Cây,Tấm) | Trọng lượng (KG) | Đơn giá Có VAT (VNĐ/KG) | Đơn giá Chưa VAT (VND/KG) | Thành tiền Chưa VAT (VNĐ)
(a) |  | (b) |  |  | (c) | (d) | (e) | (f) | (g = d x f)
1 | A-01 | Thép tấm 10x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 14 | 26376 | 16550 | 15045.45 | 396838789
2 | A-06 | Thép tấm 6x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 22 | 24869 | 16550 | 15045.45 | 374165296
3 | A-17 | Thép tấm 12x2000x6000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 16550 | 15045.45 | 17001359
4 | A-15 | Thép tấm 10x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1.5 | 2826 | 17550 | 15954.55 | 45087558
5 | A-16 | Thép tấm 12x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 17550 | 15954.55 | 18028642
6 | A-18 | Thép tấm 16x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1507 | 17550 | 15954.55 | 24043507
7 | A-19 | Thép tấm 20x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 5 | 18840 | 17550 | 15954.55 | 300583722
8 | A-20 | Thép tấm 22x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 3.5 | 14507 | 18050 | 16409.09 | 238046669
9 | A-21 | Thép tấm 25x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2355 | 18050 | 16409.09 | 38643407
10 | A-22 | Thép tấm 28x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2638 | 18050 | 16409.09 | 43287179
11 | A-23 | Thép tấm 32x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 3014 | 18050 | 16409.09 | 49456997
12 | A-24 | Thép U125x65x6x8x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 9 | 1447.2 | 24050 | 21863.64 | 31641060
13 | A-25 | Thép U150x75x6.5x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 1562.4 | 18550 | 16863.64 | 26347751
14 | A-26 | Thép U180x68x7x12000 | SS400 | Trung Quốc | 54 | 12052.8 | 18550 | 16863.64 | 203254080
15 | A-27 | Thép U200x80x7.5x11x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 24 | 7084.8 | 24050 | 21863.64 | 154899517
16 | A-28 | Thép U200x90x8x13.5x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 7 | 2545.2 | 24550 | 22318.18 | 56804232
17 | A-29 | Thép U250x90x9x13x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 3 | 1245.6 | 24550 | 22318.18 | 27799525
18 | A-30 | Thép H150x150x7x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 2 | 756 | 20850 | 18954.55 | 14329640
19 | A-31 | Thép H194x150x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 367.2 | 20950 | 19045.45 | 6993489
20 | A-32 | Thép H244x175x7x11x12000 | SS400 | Việt Nam | 11 | 5821.2 | 20950 | 19045.45 | 110867374
21 | A-33 | Thép I250x125x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 7.5 | 2664 | 20850 | 18954.55 | 50494921
22 | A-34 | Thép I300x150x6.5x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 5.5 | 2422.2 | 20850 | 18954.55 | 45911711
23 | A-35 | Thép góc L100x100x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 544 | 17350 | 15772.73 | 8580365
24 | A-36 | Thép góc L100x100x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 64.44 | 17350 | 15772.73 | 1016395
25 | A-37 | Thép góc L130x130x10x12000 | SS400 | Trung Quốc | 1 | 238.5 | 18550 | 16863.64 | 4021978
26 | A-38 | Thép góc L150x150x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 829.98 | 19550 | 17772.73 | 14751010
27 | A-39 | Thép góc L65x65x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 35.49 | 17050 | 15500 | 550095
28 | A-41 | Thép góc L75x75x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 288.47 | 17050 | 15500 | 4471285
29 | A-42 | Thép góc L75x75x8x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 54.19 | 17050 | 15500 | 839945
30 | A-43 | Thép góc L90x90x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 12 | 1946.16 | 17350 | 15772.73 | 30696256
31 | A-44 | Thép góc L90x90x6x12000 | SS400 | Việt Nam | 6 | 597.6 | 17350 | 15772.73 | 9425783
32 | A-45 | Thép góc L90x90x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 10 | 577.65 | 17350 | 15772.73 | 9111117
33 | A-55 | Thép tròn D10x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 3.699 | 18850 | 17136.36 | 63387
34 | A-56 | Thép tròn D12x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 5.3266 | 18850 | 17136.36 | 91278
35 | A-57 | Thép tròn D14x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 7.25 | 18850 | 17136.36 | 124239
36 | A-58 | Thép tròn D16x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 9.4694 | 18850 | 17136.36 | 162272
37 | A-59 | Thép tròn D20x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 14.8 | 18850 | 17136.36 | 253618
38 | A-60 | Thép tròn D38x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 53.41 | 19250 | 17500 | 934675
Tổng: |  |  |  |  | 234 | 142431.035 | Cộng tiền hàng: |  | 2359620123
Thuế GTGT: 10% | [5 empty] | Tiền thuế GTGT: |  |  | 235962012
Tổng số tiền viết bằng số: | [8 empty] | 2595582135
Số tiền viết bằng chữ: |  |  | #NAME?
Điều 2: Các điều khoản khác. - Phụ lục Hợp đồng số 01 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của đồng mua bán số 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 - Những điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS giữ nguyên giá trị hiệu lực, hai bên có trách nhiệm cùng nhau thực hiện. - Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.
|  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN MUA

## vogt 060_Plan_Khong su dung (hidden)
THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG
Tên dự án/ Project no.: VOGT 060
Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05
Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Previous Ordered/Đã dự trù |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Ngày vật tư đưa vào sử dụng/ Material avaiable for fabrication date | Tận dụng tồn kho/ Remain |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Mua sắm trong nước/ Local purchase | [7 empty] | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [10 empty] | Remarks/ Ghi chú
[6 empty] | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) |  | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày giao hàng/ Handover date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Inspection date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Handover date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [24 empty] | 15
A. | Main-Material / Vật tư chính | [5 empty] | 447323.94 |  | 2826 |  | 493509.3502 |  | 496335.3502 | [6 empty] | 452389.5414 | [7 empty] | 43945.8088 | [9 empty] | .
A-1 | TÔN TẤM | PL10X2000X12000 | SS400 | m2 | 78.5 | 612.199 | 48057.62 | 36 | 2826 | 650 | 51025 | 686 | 53851 | 2024-01-25 |  |  | 686 | 53851 | 686 | 53851 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-2 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL1.5x1220x2440 | SUH409 | m2 | 11.895 | 2220.0992 | 26408.08 |  |  | 2510 | 29856.45 | 2510 | 29856.45 | 2024-03-20 |  |  | 2510 | 29856.45 | [8 empty] | 2510 | 29856.45 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-3 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL2x1220x2440 | SUH409 | m2 | 15.9686 | 736.6759 | 11763.68 |  |  | 835 | 13333.7776 | 835 | 13333.7776 | 2024-03-20 |  |  | 835 | 13333.7776 | [8 empty] | 835 | 13333.7776 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-4 | TÔN TẤM | PL3 | SUH409 | m2 | 23.55 | 2.2573 | 53.16 |  |  | 3 | 70.65 | 3 | 70.65 | 2024-03-20 |  |  | 3 | 70.65 | [8 empty] | 3 | 70.65 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-5 | TÔN TẤM | PL6 | A-240 TP304 | m2 | 47.1 | 0.072187 | 3.4 |  |  | 1 | 47.1 | 1 | 47.1 | 2024-03-20 |  |  | 1 | 47.1 | [8 empty] | 1 | 47.1 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-6 | TÔN TẤM | PL6x2000x12000 | SS400 | m2 | 47.1 | 1159.5244 | 54613.6 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | 2024-02-16 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-7 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X7100 | SS400 | m2 | 47.1 | 216 | 10173.6 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | 2024-02-16 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-8 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6x1500x9000 | SS400 | m2 | 47.1 | 408 | 19216.8 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | 2024-02-16 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-9 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X11000 | SS400 | m2 | 47.1 | 720 | 33912 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | 2024-02-16 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-10 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X7100 | SS400 | m2 | 62.8 | 232 | 14569.6 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | 2024-02-16 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-11 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X9000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | 2024-02-16 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-12 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X11000 | SS400 | m2 | 62.8 | 240 | 15072 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | 2024-02-16 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-13 | TÔN TẤM | PL8X2000X12000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | 2024-02-16 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-14 | TÔN TẤM | PL10 | A-240 TP304 | m2 | 78.5 | 0.4158 | 32.64 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | 0.46569 | 36.5568 | 2024-03-20 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | [8 empty] | 0.46569 | 36.5568 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-15 | TÔN TẤM | PL10x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 78.5 | 48.5248 | 3809.2 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | 2024-02-16 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-16 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 94.2 | 1.0293 | 96.96 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | 2024-02-16 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-17 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | SS400 | m2 | 94.2 | 8.8276 | 831.56 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | 2024-02-16 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-18 | TÔN TẤM | PL16x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 125.6 | 12.2535 | 1539.04 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | 2024-02-16 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-19 | TÔN TẤM | PL20x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 157 | 208.2242 | 32691.2 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | 2024-02-16 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-20 | TÔN TẤM | PL22x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 172.7 | 148.5411 | 25653.04 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | 2024-02-16 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-21 | TÔN TẤM | PL25 | A572-GR.50 | m2 | 196.25 | 4.4857 | 880.32 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | 2024-02-16 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-22 | TÔN TẤM | PL28 | A572-GR.50 | m2 | 219.8 | 5.0999 | 1120.96 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | 2024-02-16 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-23 | TÔN TẤM | PL32x2000x6000 | A572-GR.50 | m2 | 251.2 | 7.6261 | 1915.68 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | 2024-02-16 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-24 | THÉP HÌNH C | C125X65X6X8-12000L | SS400 | m | 12.5117 | 373.52 | 4673.36 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | 2024-02-16 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-25 | THÉP HÌNH C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6122 | 151.264 | 2815.36 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | 2024-02-16 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-26 | THÉP HÌNH C | C180X75X7X10.5-12000L | SS400 | m | 20.1231 | 1508.4 | 30353.68 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | 2024-02-16 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-27 | THÉP HÌNH C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | 22.7737 | 550.896 | 12545.92 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | 2024-02-16 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-28 | THÉP HÌNH C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | 30.3412 | 152.88 | 4638.56 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | 2024-02-16 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-29 | THÉP HÌNH C | C250X90X9X13-12000L | SS400 | m | 34.5946 | 66.408 | 2297.36 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | 2024-02-16 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-30 | THÉP HÌNH H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 24.856 | 19.44 | 483.2 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | 2024-02-16 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-31 | THÉP HÌNH H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | 30.6121 | 6.208 | 190.04 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | 2024-02-16 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-32 | THÉP HÌNH H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | 44.1459 | 234.856 | 10367.92 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | 2024-02-16 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-33 | THÉP HÌNH H | H250X125X6X9-12000L | SS400 | m | 29.5619 | 163.152 | 4823.08 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | 2024-02-16 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-34 | THÉP HÌNH H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | 35.5829 | 123.448 | 4392.64 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | 2024-02-16 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-35 | THÉP HÌNH L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | 12.7443 | 65.808 | 838.68 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | 2024-02-16 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-36 | THÉP HÌNH L | L100X100X7-6000L | SS400 | m | 10.7 | 1.2 | 12.84 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | 2024-02-16 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-37 | THÉP HÌNH L | L130X130X9-12000L | SS400 | m | 17.8519 | 15.344 | 273.92 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | 2024-02-16 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-38 | THÉP HÌNH L | L150X90X9-12000L | SS400 | m | 16.4358 | 53.712 | 882.8 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | 2024-02-16 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-39 | THÉP HÌNH L | L65X65X6-6000L | SS400 | m | 5.912 | 7.544 | 44.6 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | 2024-02-16 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-40 | THÉP HÌNH L | L65X65X8-6000L | SS400 | m | 7.6586 | 26.992 | 206.72 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | 2024-02-16 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-41 | THÉP HÌNH L | L75X75X6-12000L | SS400 | m | 6.8507 | 73.4 | 502.84 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | 2024-02-16 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-42 | THÉP HÌNH L | L75X75X9-6000L | SS400 | m | 9.9641 | 11.128 | 110.88 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | 2024-02-16 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-43 | THÉP HÌNH L | L90X90X10-12000L | SS400 | m | 13.3472 | 265.968 | 3549.92 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | 2024-02-16 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-44 | THÉP HÌNH L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | 8.2794 | 142.784 | 1182.16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | 2024-02-16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-45 | THÉP HÌNH L | L90X90X7-12000L | SS400 | m | 9.5901 | 116.616 | 1118.36 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | 2024-02-16 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-46 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-106 GR B | m | 5.1939 | 22.28 | 115.72 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | 23.6168 | 122.6632 | 2024-03-20 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | [8 empty] | 23.6168 | 122.6632 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-47 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-312 TP304 | m | 5.3511 | 11.28 | 60.36 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | 11.9568 | 63.9816 | 2024-03-20 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | [8 empty] | 11.9568 | 63.9816 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-48 | THÉP ỐNG | CHS60.3X5.5 | A-312 TP304 | m | 7.3288 | 0.584 | 4.28 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | 0.61904 | 4.5368 | 2024-03-20 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | [8 empty] | 0.61904 | 4.5368 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-49 | THÉP ỐNG | CHS88.9X5.5 | A-106 GR B | m | 11.0044 | 0.916 | 10.08 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | 0.97096 | 10.6848 | 2024-03-20 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | [8 empty] | 0.97096 | 10.6848 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-50 | THÉP ỐNG | CHS88.9X7.6 | A500-GRB | m | 14.8495 | 13.824 | 205.28 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | 14.6534 | 217.5968 | 2024-02-16 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | [8 empty] | 14.6534 | 217.5968 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-51 | THÉP ỐNG | CHS114.3X6.0 | A-312 TP304 | m | 16.1905 | 1.428 | 23.12 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | 1.5137 | 24.5072 | 2024-03-20 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | [8 empty] | 1.5137 | 24.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-52 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-106 GR B | m | 26.0251 | 2.868 | 74.64 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | 3.0401 | 79.1184 | 2024-03-20 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | [8 empty] | 3.0401 | 79.1184 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-53 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-312 TP304 | m | 26.2267 | 2.788 | 73.12 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | 2.9553 | 77.5072 | 2024-03-20 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | [8 empty] | 2.9553 | 77.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-54 | THÉP TRÒN | RB1 | SUS304 | m | 0.0043716 | 146.4 | 0.64 |  |  | 155.184 | 0.6784 | 155.184 | 0.6784 | 2024-03-20 |  |  | 155.184 | 0.6784 | [8 empty] | 155.184 | 0.6784 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-55 | THÉP TRÒN | RB10 | SS400 | m | 0.55147 | 9.792 | 5.4 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | 2024-02-16 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-56 | THÉP TRÒN | RB12 | SS400 | m | 0.78431 | 2.04 | 1.6 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | 2024-02-16 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-57 | THÉP TRÒN | RB13 | SS400 | m | 0.93785 | 10.62 | 9.96 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | 2024-02-16 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-58 | THÉP TRÒN | RB16 | SS400 | m | 1.4268 | 9.504 | 13.56 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | 2024-02-16 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-59 | THÉP TRÒN | RB19 | SS400 | m | 2 | 4.28 | 8.56 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | 2024-02-16 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-60 | THÉP TRÒN | RB38 | SS400 | m | 8.3393 | 13.368 | 111.48 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | 2024-02-16 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-61 | LƯỚI DẬP GIÃN | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | 2.29 | 34.9345 | 80 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | 2024-04-10 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-62 | PIN HÀN+WASHER | PIN Ø2.6X40( 01 PIN+01 SELF-LOCKING INSULAFTION WASHER 2 1/2"X2 1/2" SQUARE ) | SUS304H | Sets | 0.063038 | 632 | 39.84 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | 2024-04-10 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-63 | BỊT ĐẦU ỐNG | 2"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 1.73 | 24 | 41.52 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | 2024-04-10 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-64 | NỐI ỐNG | 2"_3000#_THREADED_COUPLING | A105 | CÁI | 1.106 | 40 | 44.24 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-65 | BỊT ĐẦU ỐNG | 3"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 3.94 | 4 | 15.76 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-66 | BÍCH MÙ | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 7.42 | 4 | 29.68 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-67 | BÍCH | 4"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 5.69 | 4 | 22.76 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-68 | GIOĂNG | 4"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.04 | 4 | 0.16 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-69 | BÍCH MÙ | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 12.07 | 12 | 144.84 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-70 | BÍCH | 6"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 8.1 | 12 | 97.2 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-71 | GIOĂNG | 6"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.05 | 12 | 0.6 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-72 | BỊT ĐẦU ỐNG | SQUARE HEAD PLUG 2"3000# | A105 | CÁI | 0.881 | 40 | 35.24 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-73 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X44( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.18146 | 1072 | 194.52 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | 2024-04-10 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-74 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X67( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.158 | 2840 | 448.72 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | 2024-04-10 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-75 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X133( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.27311 | 4152 | 1133.96 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | 2024-04-10 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-76 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X152( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.206 | 20 | 4.12 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | 2024-04-10 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-77 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M12X137( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.2075 | 15200 | 3154 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | 2024-04-10 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-78 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 25mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 56 | 7168 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | 2024-04-10 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-79 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 50mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 216 | 27648 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | 2024-04-10 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B. | Accessory-Material / Vật tư phụ-Mạ kẽm nhúng nóng | [5 empty] | 46.52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
B-1 | Bu lông (1B+1N)-MẠ KẼM | BOLT 1/2" DIA x 1 1/2" (40mm) LG | A307 | Sets |  | 54 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 2024-02-06 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | BOLT M12X40-ISO4017-Gr8.8(1B+1N)-MẠ KẼM
B-2 | CHỐT | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 5.4 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-3 | GIỮ CHỐT | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.48 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-4 | EYE BOLT | EYE BOLT D13 | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 12 | 3 |  |  | 18 |  | 18 |  | 2024-04-10 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-5 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,1/2"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.6 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-6 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,5/8"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.84 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-7 | ECU | NUT_M16 | 5.6-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 4.92 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-8 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8815K33-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 20.8 | 2.08 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-9 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8853K26-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 19.9 | 3.92 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-10 | KEO DÁN GIOĂNG | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE | SILICA W/ INCONEL | lits |  | 2 | 8.2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2024-04-10 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-11 | GIOĂNG | mcmaster-carr part no. 24175K46. STYLE 10 | EPDM RUBBER | m |  | 29.232 | 2.88 |  |  | 40 |  | 40 |  | 2024-04-10 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-12 | VÍT | SCREW M5x15L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 288 | 8.76 |  |  | 300 |  | 300 |  | 2024-04-10 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-13 | VÍT | SCREW M5x25L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 152 | 4.6 |  |  | 180 |  | 180 |  | 2024-04-10 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-14 | GIOĂNG | GASKET PL3 | FIBER GLASS | cái |  | 4 | 0.84 |  |  | 4 |  | 4 |  | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
Formulas:
Ngày giao hàng/ Handover date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C21
Ngày mở L/C/ LC issued date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C6
Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port = [Ngày mở L/C/ LC issued date]+'Dieu kien giao hang'!$C7
Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF = [Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port]+'Dieu kien giao hang'!$C8