## HN-16-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen Hùng Nguyên ngày 16-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 | [5 empty] | 47939239.8576 |  |  |  | 9487291640.835
I95-VTC01-008 | PL12X2000X12000 | Thép tấm 12x2000x12000 SS400 | SS400 | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 13363.64 | 30212517.312 | V | 13454.5455 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-121 | PL8X1500X4600 | Thép tấm 8x1500x4600 SS400 | SS400 | SS400 | 20.7 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13727.2727 | #N/A | V | 13636.36 | 17726722.5456 | V | 13727.2727 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## hOÀNG hÀ bổ sung (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện / đóng kiện hoàng hà 26-1-2026 / Tách
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc | [5 empty] | Dự toán |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua |  | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 21764911718 |  |  | 11840000 |  | -12402396673.6554
I95-VPK-096 | UBOLT_DN40_M10(4N+2W) | Ubolt làm theo bản vẽ |  | Mạ kẽm | 80 | T4E2P | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 45000 | 3600000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VPK-099 | LÒ SO SPRING_D3 | Loò xo làm theo bản vẻ | D3 | Inox 304 | 80 | cái | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 103000 | 8240000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[8 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Kẹp sàn VSAB (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư kẹp sàn grating 26-2-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (Bộ) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | WINWIN HD JOINT STOCK COMPANY |  |  | CÔNG TY TNHH CKTEC |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AMECC GT
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Gratting-Material / Vật tư gratting |  |  |  |  | N/A | N/A | 6732529802.3436 | 3481138344.4444 |  |  | 113400000 |  |  | 104328000 |  |  | 106596000 |  | 3147063457.8992
I95-VTC03-001 | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | Kẹp sàn | SS400-HDG | SS400-HDG | 4056 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 25000 | 101400000 | V | 23000 | 93288000 | V | 23500 | 95316000 | CÔNG TY TNHH CKTEC
I95-VTC03-002 | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | N/A | SS400-HDG | SS400-HDG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
I95-VTC03-003 | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | Kẹp sàn | SS400-HDG | SS400-HDG | 480 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 25000 | 12000000 | V | 23000 | 11040000 | V | 23500 | 11280000 | CÔNG TY TNHH CKTEC
I95-VTC03-004 | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | N/A | SS400-HDG | SS400-HDG | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Xếp hạng | [9 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  |  | Đoàn Văn Toàn

## WINWIN grating (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU | [20 empty] | WINWIN HD JOINT STOCK COMPANY
[21 empty] | Add: 10/207 Quang Trung Street - Thanh Dong Ward - Hải Phong City Tel: 0981.862.886 / Email: Winwinhd.jsc@gmail.com / Website: Winwinhd.vn | [7 empty] | CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ KHANG THỊNH
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095 | [19 empty] | BẢNG BÁO GIÁ / QUOTATION | [7 empty] | Địa chỉ: 558 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Dự án | [20 empty] | Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS | [7 empty] | Website: www.cokhikhangthinh.com – Email: info@cokhikhangthinh.com
Subject | Cung cấp vật tư sàn grating 6-2-2026 | [19 empty] | Bảng báo giá số: 29126 - IBSWWHD | [7 empty] | Hotline: 0902.6446.86 – Zalo: 0902.6446.86 Mr Hưởng
Chủ đề | [20 empty] | Ngày báo giá: 29.01.2026 | [7 empty] | BẢNG BÁO GIÁ
Lần sửa đổi / Rev.: 00
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú | [9 empty] | Kính gửi | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | WINWIN HD JOINT STOCK COMPANY |  |  | CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ KHANG THỊNH |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN AMECC GT | [13 empty] | Người liên hệ | Mr Đức | [6 empty] | Ngày báo giá | 2026-03-05
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) |  |  | Stt | Mô tả | Đơn vị | Số lượng / Quantity | Số lượng | Đơn giá (đ/kg/bộ/bậc) | Tổng giá (Vnđ) | Ghi chú |  | Địa chỉ | Km 6 Quốc lộ 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tổng | Gratting-Material / Vật tư gratting |  |  |  |  | N/A | N/A | 6732529802.3436 |  |  |  | 3481138344.4444 |  |  | 3232898000 |  |  | 3533580442.2222 |  |  | 1 | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | Kg |  | 67640 | 37000 | 2502680000
I95-VTC03-001 | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | SS400-HDG | 67640.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 37000 | 2502682220 | V | Danh mục/bản vẽ | 2242492000 | V | 37000 | 2502682220 |  | - Chưa có giá trị phần kẹp sàn | 2 | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | Kg |  | 11801 | 37000 | 436637000
I95-VTC03-002 | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | SS400-HDG | 11800.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 37000 | 436632560 | V | Danh mục/bản vẽ | 414348000 | V | 41000 | 483836080 |  |  | 3 | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | Kg |  | 11432 | 38000 | 434416000 |  | KÝ | SẢN PHẨM | QUY CÁCH | KÍCH THƯỚC |  |  | UNIT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ
I95-VTC03-003 | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | SS400-HDG | 11432.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 38000 | 434432720 | V | Danh mục/bản vẽ | 474826000 | V | 38000 | 434432720 |  |  | 4 | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | Kg |  | 2619 | 41000 | 107379000 |  | HIỆU |  |  | BEARING |  | CROSS |  |  |  | TRƯỚC THUẾ
I95-VTC03-004 | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | SS400-HDG | 2619.2889 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 41000 | 107390844.4444 | V | Danh mục/bản vẽ | 101232000 | V | 43000 | 112629422.2222 |  |  | 5 | Kẹp sàn loại SY | Bộ |  | 4536 | 24000 |  |  |  | ITEM | SPEC. | L |  | W | DVT | SL | PRICE | EX.VAT | REMARKS
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 | [10 empty] | Tổng / Total |  |  |  |  | 3481112000 |  |  |  |  | mm |  | mm
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ | [21 empty] | VAT 10% |  |  |  |  | 348111200 |  | I95-VTC03-001-U1 (LA PHẲNG)
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT | [13 empty] | Tổng cộng |  |  |  |  | 3829223200 |  | 1 | V17565-PW-GR1 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1405 | x | 1300 | Tấm | 14 | 2995000 | 41930000 | THEO BẢN VẼ
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  |  | Đoàn Văn Toàn |  |  | Ghi chú / Note: | [7 empty] | 2 | V17565-PW-GR2 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 886 | x | 1234 | Tấm | 1 | 1830000 | 1830000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 3 | V17565-PW-GR3 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1688 | x | 1300 | Tấm | 14 | 3809000 | 53326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 4 | V17565-PW-GR4 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1118 | Tấm | 1 | 2449000 | 2449000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 5 | V17565-PW-GR5 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 965 | x | 1118 | Tấm | 1 | 1802000 | 1802000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 6 | V17565-PW-GR6 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 761 | x | 1234 | Tấm | 1 | 1585000 | 1585000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 7 | V17565-PW-GR7 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1063 | Tấm | 1 | 2332000 | 2332000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 8 | V17565-PW-GR8 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 965 | x | 1063 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 9 | V17565-PW-GR9 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 927 | x | 1197 | Tấm | 1 | 1854000 | 1854000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 10 | V17565-PW-GR10 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1197 | Tấm | 1 | 2618000 | 2618000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 11 | V17565-PW-GR53 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 5 | 1996000 | 9980000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 12 | V17565-PW-GR54 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 3 | 1996000 | 5988000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 13 | V17565-PW-GR55 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 573 | Tấm | 1 | 1166000 | 1166000 | THEO BẢN VẼ
[21 empty] | XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN WINWIN HD |  |  | 14 | V17565-PW-GR56 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1103 | Tấm | 1 | 2644000 | 2644000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 15 | V17565-PW-GR57 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1080 | Tấm | 1 | 2083000 | 2083000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 16 | V17565-PW-GR58 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1080 | Tấm | 1 | 2083000 | 2083000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 17 | V17565-PW-GR59 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1048 | x | 1080 | Tấm | 2 | 1885000 | 3770000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 18 | V17565-PW-GR60 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1103 | Tấm | 1 | 2644000 | 2644000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 19 | V17565-PW-GR61 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 790 | x | 1002 | Tấm | 7 | 1340000 | 9380000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 20 | V17565-PW-GR62 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 714 | x | 1002 | Tấm | 7 | 1218000 | 8526000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 21 | V17565-PW-GR63 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 2 | 1940000 | 3880000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 22 | V17565-PW-GR64 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 23 | V17565-PW-GR65 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 24 | V17565-PW-GR66 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1000 | Tấm | 13 | 2395000 | 31135000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 25 | V17565-PW-GR67 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 946 | Tấm | 1 | 2304000 | 2304000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 26 | V17565-PW-GR68 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 1000 | Tấm | 6 | 1966000 | 11796000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 27 | V17565-PW-GR69 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 1051 | Tấm | 1 | 2063000 | 2063000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 28 | V17565-PW-GR70 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 950 | Tấm | 1 | 1870000 | 1870000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 29 | V17565-PW-GR71 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 9 | 2371000 | 21339000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 30 | V17565-PW-GR72 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 31 | V17565-PW-GR73 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 32 | V17565-PW-GR74 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 33 | V17565-PW-GR75 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1227 | Tấm | 1 | 2895000 | 2895000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 34 | V17565-PW-GR76 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 884 | Tấm | 1 | 2124000 | 2124000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 35 | V17565-PW-GR77 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 946 | Tấm | 1 | 2281000 | 2281000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 36 | V17565-PW-GR78 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1000 | Tấm | 5 | 3570000 | 17850000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 37 | V17565-PW-GR79 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 741 | Tấm | 1 | 2670000 | 2670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 38 | V17565-PW-GR80 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 908 | Tấm | 1 | 3250000 | 3250000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 39 | V17565-PW-GR81 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 10 | 2363000 | 23630000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 40 | V17565-PW-GR82 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 11 | 2363000 | 25993000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 41 | V17565-PW-GR83 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2363000 | 2363000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 42 | V17565-PW-GR84 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2363000 | 2363000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 43 | V17565-PW-GR85 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 527 | Tấm | 1 | 1275000 | 1275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 44 | V17565-PW-GR86 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 826 | Tấm | 1 | 1962000 | 1962000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 45 | V17565-PW-GR87 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 826 | Tấm | 1 | 1962000 | 1962000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 46 | V17565-PW-GR88 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1042 | Tấm | 1 | 2494000 | 2494000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 47 | V17565-PW-GR89 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 417 | x | 884 | Tấm | 1 | 658000 | 658000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 48 | V17565-PW-GR90 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1237 | Tấm | 1 | 2908000 | 2908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 49 | V17565-PW-GR91 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1000 | Tấm | 6 | 2403000 | 14418000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 50 | V17565-PW-GR92 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1000 | Tấm | 6 | 2403000 | 14418000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 51 | V17565-PW-GR93 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3123000 | 3123000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 52 | V17565-PW-GR94 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1233 | x | 1397 | Tấm | 1 | 2834000 | 2834000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 53 | V17565-PW-GR95 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 4 | 3123000 | 12492000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 54 | V17565-PW-GR96 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3123000 | 3123000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 55 | V17565-PW-GR97 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 675 | Tấm | 1 | 2135000 | 2135000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 56 | V17565-PW-GR98 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2276 | x | 876 | Tấm | 1 | 3260000 | 3260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 57 | V17565-PW-GR99 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2276 | x | 876 | Tấm | 1 | 3260000 | 3260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 58 | V17565-PW-GR100 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 1000 | Tấm | 12 | 2020000 | 24240000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 59 | V17565-PW-GR101 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 1317 | Tấm | 1 | 2643000 | 2643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 60 | V17565-PW-GR102 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 798 | x | 1184 | Tấm | 1 | 1592000 | 1592000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 61 | V17565-PW-GR103 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 1000 | Tấm | 5 | 2565000 | 12825000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 62 | V17565-PW-GR104 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 785 | Tấm | 3 | 2028000 | 6084000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 63 | V17565-PW-GR105 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 518 | x | 1000 | Tấm | 1 | 903000 | 903000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 64 | V17565-PW-GR106 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 675 | Tấm | 1 | 1754000 | 1754000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 65 | V17565-PW-GR107 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 518 | x | 905 | Tấm | 1 | 820000 | 820000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 66 | V17565-PW-GR108 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 779 | Tấm | 2 | 1585000 | 3170000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 67 | V17565-PW-GR109 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1116 | x | 828 | Tấm | 12 | 1546000 | 18552000 | HOLD
[29 empty] | 68 | V17565-PW-GR110 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1134 | Tấm | 3 | 2101000 | 6303000 | HOLD
[29 empty] | 69 | V17565-PW-GR111 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1417 | x | 1030 | Tấm | 3 | 2405000 | 7215000 | HOLD
[29 empty] | 70 | V17565-PW-GR112 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1498 | x | 800 | Tấm | 3 | 1986000 | 5958000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 71 | V17565-PW-GR113 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1498 | x | 683 | Tấm | 3 | 1705000 | 5115000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 72 | V17565-PW-GR114 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 905 | Tấm | 3 | 1739000 | 5217000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 73 | V17565-PW-GR115 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1196 | x | 874 | Tấm | 3 | 1741000 | 5223000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 74 | V17565-PW-GR116 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1364 | x | 814 | Tấm | 4 | 1845000 | 7380000 | HOLD
[29 empty] | 75 | V17565-PW-GR117 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 460 | Tấm | 4 | 943000 | 3772000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 76 | V17565-PW-GR118 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1187 | Tấm | 1 | 2352000 | 2352000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 77 | V17565-PW-GR119 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 877 | Tấm | 4 | 1751000 | 7004000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 78 | V17565-PW-GR120 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1057 | Tấm | 1 | 2100000 | 2100000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 79 | V17565-PW-GR121 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 1002 | Tấm | 5 | 2251000 | 11255000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 80 | V17565-PW-GR122 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1072 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1787000 | 1787000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 81 | V17565-PW-GR123 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1037 | x | 733 | Tấm | 2 | 1281000 | 2562000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 82 | V17565-PW-GR124 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1187 | Tấm | 1 | 2352000 | 2352000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 83 | V17565-PW-GR125 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 675 | Tấm | 1 | 1360000 | 1360000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 84 | V17565-PW-GR126 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 675 | Tấm | 1 | 1360000 | 1360000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 85 | V17565-PW-GR127 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1200 | Tấm | 1 | 2377000 | 2377000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 86 | V17565-PW-GR128 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 712 | Tấm | 1 | 1432000 | 1432000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 87 | V17565-PW-GR129 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 832 | Tấm | 2 | 1664000 | 3328000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 88 | V17565-PW-GR130 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2400000 | 2400000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 89 | V17565-PW-GR131 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1169 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2333000 | 2333000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 90 | V17565-PW-GR132 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 787 | x | 836 | Tấm | 5 | 1120000 | 5600000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 91 | V17565-PW-GR133 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 836 | Tấm | 5 | 1578000 | 7890000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 92 | V17565-PW-GR134 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 876 | x | 836 | Tấm | 5 | 1239000 | 6195000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 93 | V17565-PW-GR135 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 736 | x | 1207 | Tấm | 1 | 1504000 | 1504000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 94 | V17565-PW-GR136 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1908000 | 1908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 95 | V17565-PW-GR137 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1908000 | 1908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 96 | V17565-PW-GR138 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1168 | Tấm | 1 | 2220000 | 2220000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 97 | V17565-PW-GR139 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1047 | x | 1187 | Tấm | 2 | 2065000 | 4130000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 98 | V17565-PW-GR140 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1529 | x | 959 | Tấm | 3 | 2415000 | 7245000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 99 | V17565-PW-GR141 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1893000 | 1893000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 100 | V17565-PW-GR142 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1012 | x | 1019 | Tấm | 2 | 1723000 | 3446000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 101 | V17565-PW-GR143 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1047 | x | 893 | Tấm | 5 | 1565000 | 7825000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 102 | V17565-PW-GR144 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 867 | Tấm | 3 | 1732000 | 5196000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 103 | V17565-PW-GR145 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 459 | Tấm | 1 | 1060000 | 1060000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 104 | V17565-PW-GR146 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 424 | Tấm | 1 | 984000 | 984000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 105 | V17565-PW-GR147 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1215 | Tấm | 2 | 2655000 | 5310000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 106 | V17565-PW-GR148 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1220 | Tấm | 2 | 2666000 | 5332000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 107 | V17565-PW-GR149 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1254 | Tấm | 2 | 2738000 | 5476000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 108 | V17565-PW-GR150 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 475 | Tấm | 1 | 1095000 | 1095000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 109 | V17565-PW-GR151 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1207 | Tấm | 2 | 2638000 | 5276000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 110 | V17565-PW-GR152 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1233 | Tấm | 2 | 2693000 | 5386000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 111 | V17565-PW-GR153 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1335 | Tấm | 1 | 2639000 | 2639000 | HOLD
[29 empty] | 112 | V17565-PW-GR155 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1022 | Tấm | 1 | 2040000 | 2040000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 113 | V17565-PW-GR156 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1303 | x | 1021 | Tấm | 1 | 2199000 | 2199000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 114 | V17565-PW-GR157 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1021 | Tấm | 1 | 1973000 | 1973000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 115 | V17565-PW-GR158 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 790 | Tấm | 3 | 1583000 | 4749000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 116 | V17565-PW-GR159 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1944000 | 1944000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 117 | V17565-PW-GR160 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1944000 | 1944000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 118 | V17565-PW-GR161 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 847 | x | 1032 | Tấm | 2 | 1473000 | 2946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 119 | V17565-PW-GR162 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 932 | x | 1032 | Tấm | 2 | 1612000 | 3224000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 120 | V17565-PW-GR163 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 1032 | Tấm | 1 | 1976000 | 1976000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 121 | V17565-PW-GR164 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 1032 | Tấm | 1 | 1976000 | 1976000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 122 | V17565-PW-GR165 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1754 | x | 1460 | Tấm | 1 | 4162000 | 4162000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 123 | V17565-PW-GR166 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1748 | x | 650 | Tấm | 1 | 1889000 | 1889000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 124 | V17565-PW-GR167 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1754 | x | 1460 | Tấm | 1 | 4162000 | 4162000 | HOLD
[29 empty] | 125 | V17565-PW-GR168 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1748 | x | 650 | Tấm | 1 | 1889000 | 1889000 | HOLD
[29 empty] | 126 | V17565-PW-GR169 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 733 | Tấm | 4 | 1375000 | 5500000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 127 | V17565-PW-GR170 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1352 | x | 426 | Tấm | 1 | 985000 | 985000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 128 | V17565-PW-GR171 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1362 | x | 813 | Tấm | 2 | 1840000 | 3680000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 129 | V17565-PW-GR172 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1352 | x | 1000 | Tấm | 4 | 2234000 | 8936000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 130 | V17565-PW-GR173 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1301 | x | 426 | Tấm | 1 | 949000 | 949000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 131 | V17565-PW-GR174 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1301 | x | 1000 | Tấm | 4 | 2152000 | 8608000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 132 | V17565-PW-GR175 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 725 | Tấm | 1 | 1831000 | 1831000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 133 | V17565-PW-GR176 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 134 | V17565-PW-GR177 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 135 | V17565-PW-GR178 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 906 | Tấm | 1 | 2489000 | 2489000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 136 | V17565-PW-GR179 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 664 | Tấm | 1 | 1849000 | 1849000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 137 | V17565-PW-GR180 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 569 | Tấm | 1 | 1529000 | 1529000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 138 | V17565-PW-GR181 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 880 | Tấm | 1 | 2254000 | 2254000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 139 | V17565-PW-GR182 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 690 | Tấm | 1 | 1811000 | 1811000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 140 | V17565-PW-GR183 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 734 | Tấm | 1 | 1914000 | 1914000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 141 | V17565-PW-GR184 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 836 | Tấm | 1 | 2151000 | 2151000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 142 | V17565-PW-GR185 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1265 | Tấm | 1 | 3081000 | 3081000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 143 | V17565-PW-GR186 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 880 | Tấm | 1 | 2233000 | 2233000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 144 | V17565-PW-GR187 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 690 | Tấm | 1 | 1794000 | 1794000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 145 | V17565-PW-GR188 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 734 | Tấm | 1 | 1896000 | 1896000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 146 | V17565-PW-GR189 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 836 | Tấm | 1 | 2131000 | 2131000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 147 | V17565-PW-GR190 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3681000 | 3681000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 148 | V17565-PW-GR191 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 741 | Tấm | 1 | 2781000 | 2781000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 149 | V17565-PW-GR192 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 497 | Tấm | 1 | 1961000 | 1961000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 150 | V17565-PW-GR193 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 664 | Tấm | 1 | 1828000 | 1828000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 151 | V17565-PW-GR194 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 1010 | Tấm | 1 | 2268000 | 2268000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 152 | V17565-PW-GR195 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 905 | Tấm | 1 | 2154000 | 2154000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 153 | V17565-PW-GR197 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 569 | Tấm | 1 | 1371000 | 1371000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 154 | V17565-PW-GR198 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2384000 | 2384000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 155 | V17565-PW-GR199 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2431000 | 2431000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 156 | V17565-PW-GR200 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 157 | V17565-PW-GR201 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 880 | Tấm | 1 | 2226000 | 2226000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 158 | V17565-PW-GR202 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 880 | Tấm | 1 | 2226000 | 2226000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 159 | V17565-PW-GR203 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 690 | Tấm | 1 | 1789000 | 1789000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 160 | V17565-PW-GR204 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 690 | Tấm | 1 | 1789000 | 1789000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 161 | V17565-PW-GR205 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 972 | Tấm | 1 | 2437000 | 2437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 162 | V17565-PW-GR206 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 972 | Tấm | 1 | 2437000 | 2437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 163 | V17565-PW-GR207 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 598 | Tấm | 1 | 1577000 | 1577000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 164 | V17565-PW-GR208 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 598 | Tấm | 1 | 1577000 | 1577000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 165 | V17565-PW-GR209 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1712 | x | 911 | Tấm | 1 | 2648000 | 2648000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 166 | V17565-PW-GR210 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1712 | x | 911 | Tấm | 1 | 2648000 | 2648000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 167 | V17565-PW-GR211 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1233 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2282000 | 2282000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 168 | V17565-PW-GR212 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2892000 | 2892000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 169 | V17565-PW-GR213 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 1134 | Tấm | 3 | 2173000 | 6519000 | HOLD
[29 empty] | 170 | V17565-PW-GR214 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1049 | x | 679 | Tấm | 3 | 1596000 | 4788000 | HOLD
[29 empty] | 171 | V17565-PW-GR215 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 2 | 1661000 | 3322000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 172 | V17565-PW-GR216 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 1 | 1855000 | 1855000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 173 | V17565-PW-GR217 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 1 | 1855000 | 1855000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 174 | V17565-PW-GR218 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 905 | Tấm | 3 | 1743000 | 5229000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 175 | V17565-PW-GR219 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 908 | Tấm | 3 | 1968000 | 5904000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 176 | V17565-PW-GR220 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1257 | x | 828 | Tấm | 3 | 1923000 | 5769000 | HOLD
[29 empty] | 177 | V17565-PW-GR221 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1257 | x | 828 | Tấm | 3 | 1917000 | 5751000 | HOLD
[29 empty] | 178 | V17565-PW-GR222 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1437000 | 1437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 179 | V17565-PW-GR223 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1437000 | 1437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 180 | V17565-PW-GR224 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1637000 | 1637000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 181 | V17565-PW-GR225 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 182 | V17565-PW-GR226 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 183 | V17565-PW-GR227 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 184 | V17565-PW-GR228 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 425 | Tấm | 2 | 973000 | 1946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 185 | V17565-PW-GR229 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 425 | Tấm | 2 | 973000 | 1946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 186 | V17565-PW-GR230 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 896 | Tấm | 2 | 1738000 | 3476000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 187 | V17565-PW-GR231 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 972 | Tấm | 1 | 2004000 | 2004000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 188 | V17565-PW-GR232 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 824 | Tấm | 2 | 1602000 | 3204000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 189 | V17565-PW-GR233 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 795 | Tấm | 1 | 1677000 | 1677000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 190 | V17565-PW-GR234 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1382 | Tấm | 1 | 2730000 | 2730000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 191 | V17565-PW-GR235 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 718 | Tấm | 2 | 1403000 | 2806000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 192 | V17565-PW-GR236 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1167 | x | 718 | Tấm | 2 | 1571000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 193 | V17565-PW-GR238 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 799 | Tấm | 2 | 1555000 | 3110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 194 | V17565-PW-GR239 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 799 | Tấm | 2 | 1756000 | 3512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 195 | V17565-PW-GR240 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1057 | x | 828 | Tấm | 1 | 1657000 | 1657000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 196 | V17565-PW-GR241 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1057 | x | 828 | Tấm | 1 | 1824000 | 1824000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 197 | V17565-PW-GR242 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 949 | x | 1063 | Tấm | 4 | 1688000 | 6752000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 198 | V17565-PW-GR243 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1010 | x | 836 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 199 | V17565-PW-GR244 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 559 | Tấm | 3 | 1589000 | 4767000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 200 | V17565-PW-GR245 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 585 | Tấm | 1 | 1645000 | 1645000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 201 | V17565-PW-GR246 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1215 | Tấm | 1 | 2637000 | 2637000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 202 | V17565-PW-GR247 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1215 | Tấm | 1 | 2908000 | 2908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 203 | V17565-PW-GR248 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1220 | Tấm | 1 | 2818000 | 2818000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 204 | V17565-PW-GR249 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1220 | Tấm | 1 | 2818000 | 2818000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 205 | V17565-PW-GR250 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1174 | x | 1254 | Tấm | 1 | 3275000 | 3275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 206 | V17565-PW-GR251 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1174 | x | 1254 | Tấm | 1 | 3275000 | 3275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 207 | V17565-PW-GR252 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2898000 | 2898000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 208 | V17565-PW-GR253 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2622000 | 2622000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 209 | V17565-PW-GR254 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1233 | Tấm | 1 | 2845000 | 2845000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 210 | V17565-PW-GR255 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1233 | Tấm | 1 | 2845000 | 2845000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 211 | V17565-PW-GR256 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1230 | Tấm | 1 | 2376000 | 2376000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 212 | V17565-PW-GR257 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1010 | x | 836 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 213 | V17565-PW-GR258 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1230 | Tấm | 1 | 2376000 | 2376000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 214 | V17565-PW-GR259 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2133 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3691000 | 3691000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 215 | V17565-PW-GR260 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2133 | x | 901 | Tấm | 1 | 3251000 | 3251000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 216 | V17565-PW-GR261 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2383 | x | 1000 | Tấm | 1 | 4338000 | 4338000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 217 | V17565-PW-GR262 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2383 | x | 784 | Tấm | 1 | 3346000 | 3346000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 218 | V17565-PW-GR263 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2126 | x | 693 | Tấm | 2 | 2918000 | 5836000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 219 | V17565-PW-GR264 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2332 | x | 1000 | Tấm | 1 | 4257000 | 4257000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 220 | V17565-PW-GR265 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2332 | x | 831 | Tấm | 1 | 3518000 | 3518000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 221 | V17565-PW-GR267 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 820 | Tấm | 1 | 1698000 | 1698000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 222 | V17565-PW-GR268 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 896 | Tấm | 2 | 1851000 | 3702000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 223 | V17565-PW-GR269 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 824 | Tấm | 2 | 1737000 | 3474000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 224 | V17565-PW-GR270 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1167 | x | 718 | Tấm | 2 | 1571000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 225 | V17565-PW-GR271 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 799 | Tấm | 2 | 1756000 | 3512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 226 | V17565-PW-GR272 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 799 | Tấm | 2 | 1555000 | 3110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 227 | V17565-PW-GR273 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 718 | Tấm | 2 | 1403000 | 2806000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 228 | V17565-PW-GR274 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 795 | Tấm | 1 | 1548000 | 1548000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 229 | V17565-PW-GR275 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 792 | Tấm | 1 | 1542000 | 1542000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 230 | V17565-PW-GR276 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1934000 | 1934000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 231 | V17565-PW-GR277 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 879 | Tấm | 1 | 1849000 | 1849000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 232 | V17565-PW-GR278 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 879 | Tấm | 1 | 1706000 | 1706000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 233 | V17565-PW-GR279 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 821 | Tấm | 3 | 1597000 | 4791000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 234 | V17565-PW-GR280 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 821 | Tấm | 1 | 1597000 | 1597000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 235 | V17565-PW-GR281 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 236 | V17565-PW-GR282 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 237 | V17565-PW-GR287 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1670000 | 1670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 238 | V17565-PW-GR288 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1072 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1787000 | 1787000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 239 | V17565-PW-GR289 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 1940000 | 1940000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 240 | V17565-PW-GR290 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 1940000 | 1940000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 241 | V17565-PW-GR291 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 242 | V17565-PW-GR293 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1037 | x | 510 | Tấm | 2 | 905000 | 1810000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 243 | V17565-PW-GR294 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1934000 | 1934000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 244 | V17565-PW-GR295 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 642 | Tấm | 1 | 1260000 | 1260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 245 | V17565-PW-GR297 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 246 | V17565-PW-GR298 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 247 | V17565-PW-GR299 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 832 | Tấm | 1 | 1664000 | 1664000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 248 | V17565-PW-GR300 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1893000 | 1893000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 249 | V17565-PW-GR301 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1996000 | 1996000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 250 | V17565-PW-GR302 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 867 | Tấm | 1 | 1732000 | 1732000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 251 | V17565-PW-GR303 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1022 | Tấm | 1 | 2040000 | 2040000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 252 | V17565-PW-GR304 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 424 | Tấm | 1 | 984000 | 984000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 253 | V17565-PW-GR305 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1208 | Tấm | 1 | 2402000 | 2402000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 254 | V17565-PW-GR306 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 835 | Tấm | 1 | 1670000 | 1670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 255 | V17565-PW-GR307 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1001 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2011000 | 2011000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 256 | V17565-PW-GR308 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 528 | Tấm | 1 | 1338000 | 1338000 | HOLD
[29 empty] | 257 | V17565-PW-GR309 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 1000 | Tấm | 3 | 2476000 | 7428000 | HOLD
[29 empty] | 258 | V17565-PW-GR310 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2476000 | 2476000 | HOLD
[29 empty] | 259 | V17565-PW-GR311 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1000 | Tấm | 2 | 1990000 | 3980000 | HOLD
[29 empty] | 260 | V17565-PW-GR312 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1385 | Tấm | 1 | 5073000 | 5073000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 261 | V17565-PW-GR313 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 932 | Tấm | 1 | 3389000 | 3389000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 262 | V17565-PW-GR314 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1068 | Tấm | 1 | 3862000 | 3862000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 263 | V17565-PW-GR315 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 615 | Tấm | 1 | 2398000 | 2398000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 264 | V17565-PW-GR316 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 709 | Tấm | 1 | 1426000 | 1426000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 265 | V17565-PW-GR317 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1094 | Tấm | 1 | 2681000 | 2681000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 266 | V17565-PW-GR318 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1336 | Tấm | 1 | 3245000 | 3245000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 267 | V17565-PW-GR319 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3152000 | 3152000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 268 | V17565-PW-GR320 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1226 | Tấm | 1 | 2956000 | 2956000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 269 | V17565-PW-GR321 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1164 | Tấm | 1 | 2812000 | 2812000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 270 | V17565-PW-GR322 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3121000 | 3121000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 271 | V17565-PW-GR323 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1266 | Tấm | 1 | 3019000 | 3019000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 272 | V17565-PW-GR324 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1164 | Tấm | 1 | 2784000 | 2784000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 273 | V17565-PW-GR325 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1336 | Tấm | 1 | 3205000 | 3205000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 274 | V17565-PW-GR326 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1096 | Tấm | 1 | 2653000 | 2653000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 275 | V17565-PW-GR327 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1120 | Tấm | 1 | 2674000 | 2674000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 276 | V17565-PW-GR328 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1120 | Tấm | 1 | 2674000 | 2674000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 277 | V17565-PW-GR329 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3111000 | 3111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 278 | V17565-PW-GR330 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3111000 | 3111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 279 | V17565-PW-GR331 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1028 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 280 | V17565-PW-GR332 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1028 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 281 | V17565-PW-GR333 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1402 | Tấm | 1 | 3322000 | 3322000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 282 | V17565-PW-GR334 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2910 | x | 497 | Tấm | 1 | 2548000 | 2548000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 283 | V17565-PW-GR336 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 271 | Tấm | 1 | 687000 | 687000 | THEO BẢN VẼ
I95-VTC03-001-U2 (LA PHẲNG)
[29 empty] | 1 | V17565-PW-GR1 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1405 | x | 1300 | Tấm | 14 | 2995000 | 41930000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 2 | V17565-PW-GR2 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 886 | x | 1234 | Tấm | 1 | 1830000 | 1830000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 3 | V17565-PW-GR3 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1688 | x | 1300 | Tấm | 14 | 3809000 | 53326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 4 | V17565-PW-GR4 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1118 | Tấm | 1 | 2449000 | 2449000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 5 | V17565-PW-GR5 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 965 | x | 1118 | Tấm | 1 | 1802000 | 1802000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 6 | V17565-PW-GR6 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 761 | x | 1234 | Tấm | 1 | 1585000 | 1585000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 7 | V17565-PW-GR7 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1063 | Tấm | 1 | 2332000 | 2332000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 8 | V17565-PW-GR8 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 965 | x | 1063 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 9 | V17565-PW-GR9 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 927 | x | 1197 | Tấm | 1 | 1854000 | 1854000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 10 | V17565-PW-GR10 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1329 | x | 1197 | Tấm | 1 | 2618000 | 2618000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 11 | V17565-PW-GR53 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 5 | 1996000 | 9980000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 12 | V17565-PW-GR54 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 3 | 1996000 | 5988000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 13 | V17565-PW-GR55 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 573 | Tấm | 1 | 1166000 | 1166000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 14 | V17565-PW-GR56 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1103 | Tấm | 1 | 2644000 | 2644000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 15 | V17565-PW-GR57 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1080 | Tấm | 1 | 2083000 | 2083000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 16 | V17565-PW-GR58 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1080 | Tấm | 1 | 2083000 | 2083000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 17 | V17565-PW-GR59 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1048 | x | 1080 | Tấm | 2 | 1885000 | 3770000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 18 | V17565-PW-GR60 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1103 | Tấm | 1 | 2644000 | 2644000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 19 | V17565-PW-GR61 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 790 | x | 1002 | Tấm | 7 | 1340000 | 9380000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 20 | V17565-PW-GR62 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 714 | x | 1002 | Tấm | 7 | 1218000 | 8526000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 21 | V17565-PW-GR63 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 2 | 1940000 | 3880000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 22 | V17565-PW-GR64 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 23 | V17565-PW-GR65 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 24 | V17565-PW-GR66 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1000 | Tấm | 13 | 2395000 | 31135000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 25 | V17565-PW-GR67 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 946 | Tấm | 1 | 2304000 | 2304000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 26 | V17565-PW-GR68 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 1000 | Tấm | 6 | 1966000 | 11796000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 27 | V17565-PW-GR69 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 1051 | Tấm | 1 | 2063000 | 2063000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 28 | V17565-PW-GR70 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1184 | x | 950 | Tấm | 1 | 1870000 | 1870000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 29 | V17565-PW-GR71 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 9 | 2371000 | 21339000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 30 | V17565-PW-GR72 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 31 | V17565-PW-GR73 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 32 | V17565-PW-GR74 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2438000 | 2438000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 33 | V17565-PW-GR75 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1227 | Tấm | 1 | 2895000 | 2895000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 34 | V17565-PW-GR76 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 884 | Tấm | 1 | 2124000 | 2124000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 35 | V17565-PW-GR77 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 946 | Tấm | 1 | 2281000 | 2281000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 36 | V17565-PW-GR78 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1000 | Tấm | 5 | 3570000 | 17850000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 37 | V17565-PW-GR79 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 741 | Tấm | 1 | 2670000 | 2670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 38 | V17565-PW-GR80 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 908 | Tấm | 1 | 3250000 | 3250000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 39 | V17565-PW-GR81 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 10 | 2363000 | 23630000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 40 | V17565-PW-GR82 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 11 | 2363000 | 25993000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 41 | V17565-PW-GR83 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2363000 | 2363000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 42 | V17565-PW-GR84 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2363000 | 2363000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 43 | V17565-PW-GR85 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 527 | Tấm | 1 | 1275000 | 1275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 44 | V17565-PW-GR86 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 826 | Tấm | 1 | 1962000 | 1962000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 45 | V17565-PW-GR87 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 826 | Tấm | 1 | 1962000 | 1962000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 46 | V17565-PW-GR88 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1042 | Tấm | 1 | 2494000 | 2494000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 47 | V17565-PW-GR89 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 417 | x | 884 | Tấm | 1 | 658000 | 658000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 48 | V17565-PW-GR90 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1237 | Tấm | 1 | 2908000 | 2908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 49 | V17565-PW-GR91 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1000 | Tấm | 6 | 2403000 | 14418000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 50 | V17565-PW-GR92 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1458 | x | 1000 | Tấm | 6 | 2403000 | 14418000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 51 | V17565-PW-GR93 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3123000 | 3123000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 52 | V17565-PW-GR94 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1233 | x | 1397 | Tấm | 1 | 2834000 | 2834000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 53 | V17565-PW-GR95 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 4 | 3123000 | 12492000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 54 | V17565-PW-GR96 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3123000 | 3123000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 55 | V17565-PW-GR97 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1910 | x | 675 | Tấm | 1 | 2135000 | 2135000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 56 | V17565-PW-GR98 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2276 | x | 876 | Tấm | 1 | 3260000 | 3260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 57 | V17565-PW-GR99 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2276 | x | 876 | Tấm | 1 | 3260000 | 3260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 58 | V17565-PW-GR100 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 1000 | Tấm | 12 | 2020000 | 24240000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 59 | V17565-PW-GR101 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 1317 | Tấm | 1 | 2643000 | 2643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 60 | V17565-PW-GR102 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 798 | x | 1184 | Tấm | 1 | 1592000 | 1592000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 61 | V17565-PW-GR103 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 1000 | Tấm | 5 | 2565000 | 12825000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 62 | V17565-PW-GR104 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 785 | Tấm | 3 | 2028000 | 6084000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 63 | V17565-PW-GR105 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 518 | x | 1000 | Tấm | 1 | 903000 | 903000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 64 | V17565-PW-GR106 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 675 | Tấm | 1 | 1754000 | 1754000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 65 | V17565-PW-GR107 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 518 | x | 905 | Tấm | 1 | 820000 | 820000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 66 | V17565-PW-GR108 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1218 | x | 779 | Tấm | 2 | 1585000 | 3170000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 67 | V17565-PW-GR109 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1116 | x | 828 | Tấm | 12 | 1546000 | 18552000 | HOLD
[29 empty] | 68 | V17565-PW-GR110 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1134 | Tấm | 3 | 2101000 | 6303000 | HOLD
[29 empty] | 69 | V17565-PW-GR111 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1417 | x | 1030 | Tấm | 3 | 2405000 | 7215000 | HOLD
[29 empty] | 70 | V17565-PW-GR112 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1498 | x | 800 | Tấm | 3 | 1986000 | 5958000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 71 | V17565-PW-GR113 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1498 | x | 683 | Tấm | 3 | 1705000 | 5115000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 72 | V17565-PW-GR114 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 905 | Tấm | 3 | 1739000 | 5217000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 73 | V17565-PW-GR115 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1196 | x | 874 | Tấm | 3 | 1741000 | 5223000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 74 | V17565-PW-GR116 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1364 | x | 814 | Tấm | 4 | 1845000 | 7380000 | HOLD
[29 empty] | 75 | V17565-PW-GR117 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 460 | Tấm | 4 | 943000 | 3772000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 76 | V17565-PW-GR118 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1187 | Tấm | 1 | 2352000 | 2352000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 77 | V17565-PW-GR119 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 877 | Tấm | 4 | 1751000 | 7004000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 78 | V17565-PW-GR120 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1057 | Tấm | 1 | 2100000 | 2100000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 79 | V17565-PW-GR121 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 1002 | Tấm | 5 | 2251000 | 11255000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 80 | V17565-PW-GR122 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1072 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1787000 | 1787000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 81 | V17565-PW-GR123 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1037 | x | 733 | Tấm | 2 | 1281000 | 2562000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 82 | V17565-PW-GR124 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1187 | Tấm | 1 | 2352000 | 2352000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 83 | V17565-PW-GR125 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 675 | Tấm | 1 | 1360000 | 1360000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 84 | V17565-PW-GR126 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 675 | Tấm | 1 | 1360000 | 1360000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 85 | V17565-PW-GR127 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1200 | Tấm | 1 | 2377000 | 2377000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 86 | V17565-PW-GR128 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 712 | Tấm | 1 | 1432000 | 1432000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 87 | V17565-PW-GR129 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 832 | Tấm | 2 | 1664000 | 3328000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 88 | V17565-PW-GR130 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2400000 | 2400000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 89 | V17565-PW-GR131 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1169 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2333000 | 2333000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 90 | V17565-PW-GR132 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 787 | x | 836 | Tấm | 5 | 1120000 | 5600000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 91 | V17565-PW-GR133 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 836 | Tấm | 5 | 1578000 | 7890000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 92 | V17565-PW-GR134 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 876 | x | 836 | Tấm | 5 | 1239000 | 6195000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 93 | V17565-PW-GR135 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 736 | x | 1207 | Tấm | 1 | 1504000 | 1504000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 94 | V17565-PW-GR136 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1908000 | 1908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 95 | V17565-PW-GR137 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1908000 | 1908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 96 | V17565-PW-GR138 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1168 | Tấm | 1 | 2220000 | 2220000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 97 | V17565-PW-GR139 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1047 | x | 1187 | Tấm | 2 | 2065000 | 4130000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 98 | V17565-PW-GR140 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1529 | x | 959 | Tấm | 3 | 2415000 | 7245000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 99 | V17565-PW-GR141 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1893000 | 1893000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 100 | V17565-PW-GR142 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1012 | x | 1019 | Tấm | 2 | 1723000 | 3446000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 101 | V17565-PW-GR143 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1047 | x | 893 | Tấm | 5 | 1565000 | 7825000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 102 | V17565-PW-GR144 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 867 | Tấm | 3 | 1732000 | 5196000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 103 | V17565-PW-GR145 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 459 | Tấm | 1 | 1060000 | 1060000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 104 | V17565-PW-GR146 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 424 | Tấm | 1 | 984000 | 984000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 105 | V17565-PW-GR147 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1215 | Tấm | 2 | 2655000 | 5310000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 106 | V17565-PW-GR148 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1220 | Tấm | 2 | 2666000 | 5332000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 107 | V17565-PW-GR149 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1254 | Tấm | 2 | 2738000 | 5476000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 108 | V17565-PW-GR150 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 475 | Tấm | 1 | 1095000 | 1095000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 109 | V17565-PW-GR151 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1207 | Tấm | 2 | 2638000 | 5276000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 110 | V17565-PW-GR152 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1328 | x | 1233 | Tấm | 2 | 2693000 | 5386000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 111 | V17565-PW-GR153 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1335 | Tấm | 1 | 2639000 | 2639000 | HOLD
[29 empty] | 112 | V17565-PW-GR155 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1022 | Tấm | 1 | 2040000 | 2040000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 113 | V17565-PW-GR156 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1303 | x | 1021 | Tấm | 1 | 2199000 | 2199000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 114 | V17565-PW-GR157 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1021 | Tấm | 1 | 1973000 | 1973000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 115 | V17565-PW-GR158 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 790 | Tấm | 3 | 1583000 | 4749000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 116 | V17565-PW-GR159 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1944000 | 1944000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 117 | V17565-PW-GR160 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1148 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1944000 | 1944000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 118 | V17565-PW-GR161 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 847 | x | 1032 | Tấm | 2 | 1473000 | 2946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 119 | V17565-PW-GR162 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 932 | x | 1032 | Tấm | 2 | 1612000 | 3224000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 120 | V17565-PW-GR163 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 1032 | Tấm | 1 | 1976000 | 1976000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 121 | V17565-PW-GR164 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1153 | x | 1032 | Tấm | 1 | 1976000 | 1976000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 122 | V17565-PW-GR165 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1754 | x | 1460 | Tấm | 1 | 4162000 | 4162000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 123 | V17565-PW-GR166 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1748 | x | 650 | Tấm | 1 | 1889000 | 1889000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 124 | V17565-PW-GR167 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1754 | x | 1460 | Tấm | 1 | 4162000 | 4162000 | HOLD
[29 empty] | 125 | V17565-PW-GR168 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1748 | x | 650 | Tấm | 1 | 1889000 | 1889000 | HOLD
[29 empty] | 126 | V17565-PW-GR169 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 733 | Tấm | 4 | 1375000 | 5500000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 127 | V17565-PW-GR170 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1352 | x | 426 | Tấm | 1 | 985000 | 985000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 128 | V17565-PW-GR171 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1362 | x | 813 | Tấm | 2 | 1840000 | 3680000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 129 | V17565-PW-GR172 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1352 | x | 1000 | Tấm | 4 | 2234000 | 8936000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 130 | V17565-PW-GR173 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1301 | x | 426 | Tấm | 1 | 949000 | 949000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 131 | V17565-PW-GR174 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1301 | x | 1000 | Tấm | 4 | 2152000 | 8608000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 132 | V17565-PW-GR175 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 725 | Tấm | 1 | 1831000 | 1831000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 133 | V17565-PW-GR176 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 134 | V17565-PW-GR177 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 135 | V17565-PW-GR178 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 906 | Tấm | 1 | 2489000 | 2489000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 136 | V17565-PW-GR179 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 664 | Tấm | 1 | 1849000 | 1849000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 137 | V17565-PW-GR180 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 569 | Tấm | 1 | 1529000 | 1529000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 138 | V17565-PW-GR181 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 880 | Tấm | 1 | 2254000 | 2254000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 139 | V17565-PW-GR182 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 690 | Tấm | 1 | 1811000 | 1811000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 140 | V17565-PW-GR183 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 734 | Tấm | 1 | 1914000 | 1914000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 141 | V17565-PW-GR184 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 836 | Tấm | 1 | 2151000 | 2151000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 142 | V17565-PW-GR185 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1265 | Tấm | 1 | 3081000 | 3081000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 143 | V17565-PW-GR186 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 880 | Tấm | 1 | 2233000 | 2233000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 144 | V17565-PW-GR187 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 690 | Tấm | 1 | 1794000 | 1794000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 145 | V17565-PW-GR188 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 734 | Tấm | 1 | 1896000 | 1896000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 146 | V17565-PW-GR189 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 836 | Tấm | 1 | 2131000 | 2131000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 147 | V17565-PW-GR190 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3681000 | 3681000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 148 | V17565-PW-GR191 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 741 | Tấm | 1 | 2781000 | 2781000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 149 | V17565-PW-GR192 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 497 | Tấm | 1 | 1961000 | 1961000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 150 | V17565-PW-GR193 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 664 | Tấm | 1 | 1828000 | 1828000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 151 | V17565-PW-GR194 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 1010 | Tấm | 1 | 2268000 | 2268000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 152 | V17565-PW-GR195 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 905 | Tấm | 1 | 2154000 | 2154000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 153 | V17565-PW-GR197 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 569 | Tấm | 1 | 1371000 | 1371000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 154 | V17565-PW-GR198 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2384000 | 2384000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 155 | V17565-PW-GR199 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2431000 | 2431000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 156 | V17565-PW-GR200 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 157 | V17565-PW-GR201 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 880 | Tấm | 1 | 2226000 | 2226000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 158 | V17565-PW-GR202 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 880 | Tấm | 1 | 2226000 | 2226000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 159 | V17565-PW-GR203 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 690 | Tấm | 1 | 1789000 | 1789000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 160 | V17565-PW-GR204 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 690 | Tấm | 1 | 1789000 | 1789000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 161 | V17565-PW-GR205 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 972 | Tấm | 1 | 2437000 | 2437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 162 | V17565-PW-GR206 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 972 | Tấm | 1 | 2437000 | 2437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 163 | V17565-PW-GR207 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 598 | Tấm | 1 | 1577000 | 1577000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 164 | V17565-PW-GR208 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 598 | Tấm | 1 | 1577000 | 1577000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 165 | V17565-PW-GR209 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1712 | x | 911 | Tấm | 1 | 2648000 | 2648000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 166 | V17565-PW-GR210 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1712 | x | 911 | Tấm | 1 | 2648000 | 2648000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 167 | V17565-PW-GR211 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1233 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2282000 | 2282000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 168 | V17565-PW-GR212 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1560 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2892000 | 2892000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 169 | V17565-PW-GR213 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 1134 | Tấm | 3 | 2173000 | 6519000 | HOLD
[29 empty] | 170 | V17565-PW-GR214 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1049 | x | 679 | Tấm | 3 | 1596000 | 4788000 | HOLD
[29 empty] | 171 | V17565-PW-GR215 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 2 | 1661000 | 3322000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 172 | V17565-PW-GR216 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 1 | 1855000 | 1855000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 173 | V17565-PW-GR217 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1060 | x | 828 | Tấm | 1 | 1855000 | 1855000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 174 | V17565-PW-GR218 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 905 | Tấm | 3 | 1743000 | 5229000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 175 | V17565-PW-GR219 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1013 | x | 908 | Tấm | 3 | 1968000 | 5904000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 176 | V17565-PW-GR220 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1257 | x | 828 | Tấm | 3 | 1923000 | 5769000 | HOLD
[29 empty] | 177 | V17565-PW-GR221 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1257 | x | 828 | Tấm | 3 | 1917000 | 5751000 | HOLD
[29 empty] | 178 | V17565-PW-GR222 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1437000 | 1437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 179 | V17565-PW-GR223 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1437000 | 1437000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 180 | V17565-PW-GR224 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1637000 | 1637000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 181 | V17565-PW-GR225 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 182 | V17565-PW-GR226 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 183 | V17565-PW-GR227 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 900 | x | 821 | Tấm | 1 | 1643000 | 1643000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 184 | V17565-PW-GR228 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 425 | Tấm | 2 | 973000 | 1946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 185 | V17565-PW-GR229 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 425 | Tấm | 2 | 973000 | 1946000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 186 | V17565-PW-GR230 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 896 | Tấm | 2 | 1738000 | 3476000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 187 | V17565-PW-GR231 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 972 | Tấm | 1 | 2004000 | 2004000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 188 | V17565-PW-GR232 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 824 | Tấm | 2 | 1602000 | 3204000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 189 | V17565-PW-GR233 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 795 | Tấm | 1 | 1677000 | 1677000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 190 | V17565-PW-GR234 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1382 | Tấm | 1 | 2730000 | 2730000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 191 | V17565-PW-GR235 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 718 | Tấm | 2 | 1403000 | 2806000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 192 | V17565-PW-GR236 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1167 | x | 718 | Tấm | 2 | 1571000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 193 | V17565-PW-GR238 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 799 | Tấm | 2 | 1555000 | 3110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 194 | V17565-PW-GR239 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 799 | Tấm | 2 | 1756000 | 3512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 195 | V17565-PW-GR240 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1057 | x | 828 | Tấm | 1 | 1657000 | 1657000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 196 | V17565-PW-GR241 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1057 | x | 828 | Tấm | 1 | 1824000 | 1824000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 197 | V17565-PW-GR242 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 949 | x | 1063 | Tấm | 4 | 1688000 | 6752000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 198 | V17565-PW-GR243 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1010 | x | 836 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 199 | V17565-PW-GR244 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 559 | Tấm | 3 | 1589000 | 4767000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 200 | V17565-PW-GR245 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 585 | Tấm | 1 | 1645000 | 1645000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 201 | V17565-PW-GR246 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1215 | Tấm | 1 | 2637000 | 2637000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 202 | V17565-PW-GR247 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1215 | Tấm | 1 | 2908000 | 2908000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 203 | V17565-PW-GR248 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1220 | Tấm | 1 | 2818000 | 2818000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 204 | V17565-PW-GR249 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1220 | Tấm | 1 | 2818000 | 2818000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 205 | V17565-PW-GR250 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1174 | x | 1254 | Tấm | 1 | 3275000 | 3275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 206 | V17565-PW-GR251 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1174 | x | 1254 | Tấm | 1 | 3275000 | 3275000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 207 | V17565-PW-GR252 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2898000 | 2898000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 208 | V17565-PW-GR253 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1179 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2622000 | 2622000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 209 | V17565-PW-GR254 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1233 | Tấm | 1 | 2845000 | 2845000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 210 | V17565-PW-GR255 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1129 | x | 1233 | Tấm | 1 | 2845000 | 2845000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 211 | V17565-PW-GR256 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1230 | Tấm | 1 | 2376000 | 2376000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 212 | V17565-PW-GR257 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1010 | x | 836 | Tấm | 1 | 1716000 | 1716000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 213 | V17565-PW-GR258 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1230 | Tấm | 1 | 2376000 | 2376000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 214 | V17565-PW-GR259 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2133 | x | 1000 | Tấm | 1 | 3691000 | 3691000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 215 | V17565-PW-GR260 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2133 | x | 901 | Tấm | 1 | 3251000 | 3251000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 216 | V17565-PW-GR261 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2383 | x | 1000 | Tấm | 1 | 4338000 | 4338000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 217 | V17565-PW-GR262 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2383 | x | 784 | Tấm | 1 | 3346000 | 3346000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 218 | V17565-PW-GR263 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2126 | x | 693 | Tấm | 2 | 2918000 | 5836000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 219 | V17565-PW-GR264 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2332 | x | 1000 | Tấm | 1 | 4257000 | 4257000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 220 | V17565-PW-GR265 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2332 | x | 831 | Tấm | 1 | 3518000 | 3518000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 221 | V17565-PW-GR267 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 820 | Tấm | 1 | 1698000 | 1698000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 222 | V17565-PW-GR268 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1100 | x | 896 | Tấm | 2 | 1851000 | 3702000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 223 | V17565-PW-GR269 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 824 | Tấm | 2 | 1737000 | 3474000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 224 | V17565-PW-GR270 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1167 | x | 718 | Tấm | 2 | 1571000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 225 | V17565-PW-GR271 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 799 | Tấm | 2 | 1756000 | 3512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 226 | V17565-PW-GR272 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 799 | Tấm | 2 | 1555000 | 3110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 227 | V17565-PW-GR273 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 718 | Tấm | 2 | 1403000 | 2806000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 228 | V17565-PW-GR274 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 795 | Tấm | 1 | 1548000 | 1548000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 229 | V17565-PW-GR275 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 792 | Tấm | 1 | 1542000 | 1542000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 230 | V17565-PW-GR276 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1934000 | 1934000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 231 | V17565-PW-GR277 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1123 | x | 879 | Tấm | 1 | 1849000 | 1849000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 232 | V17565-PW-GR278 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 879 | Tấm | 1 | 1706000 | 1706000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 233 | V17565-PW-GR279 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 821 | Tấm | 3 | 1597000 | 4791000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 234 | V17565-PW-GR280 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 821 | Tấm | 1 | 1597000 | 1597000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 235 | V17565-PW-GR281 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 236 | V17565-PW-GR282 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 237 | V17565-PW-GR287 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1670000 | 1670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 238 | V17565-PW-GR288 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1072 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1787000 | 1787000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 239 | V17565-PW-GR289 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 1940000 | 1940000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 240 | V17565-PW-GR290 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 1940000 | 1940000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 241 | V17565-PW-GR291 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1254 | x | 750 | Tấm | 1 | 1572000 | 1572000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 242 | V17565-PW-GR293 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1037 | x | 510 | Tấm | 2 | 905000 | 1810000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 243 | V17565-PW-GR294 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1934000 | 1934000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 244 | V17565-PW-GR295 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1164 | x | 642 | Tấm | 1 | 1260000 | 1260000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 245 | V17565-PW-GR297 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 246 | V17565-PW-GR298 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1559 | x | 750 | Tấm | 1 | 2111000 | 2111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 247 | V17565-PW-GR299 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 832 | Tấm | 1 | 1664000 | 1664000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 248 | V17565-PW-GR300 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1117 | x | 1019 | Tấm | 1 | 1893000 | 1893000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 249 | V17565-PW-GR301 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1203 | x | 1000 | Tấm | 1 | 1996000 | 1996000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 250 | V17565-PW-GR302 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 867 | Tấm | 1 | 1732000 | 1732000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 251 | V17565-PW-GR303 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1022 | Tấm | 1 | 2040000 | 2040000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 252 | V17565-PW-GR304 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1356 | x | 424 | Tấm | 1 | 984000 | 984000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 253 | V17565-PW-GR305 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1204 | x | 1208 | Tấm | 1 | 2402000 | 2402000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 254 | V17565-PW-GR306 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 835 | Tấm | 1 | 1670000 | 1670000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 255 | V17565-PW-GR307 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1001 | x | 1207 | Tấm | 1 | 2011000 | 2011000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 256 | V17565-PW-GR308 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 528 | Tấm | 1 | 1338000 | 1338000 | HOLD
[29 empty] | 257 | V17565-PW-GR309 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 1000 | Tấm | 3 | 2476000 | 7428000 | HOLD
[29 empty] | 258 | V17565-PW-GR310 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1504 | x | 1000 | Tấm | 1 | 2476000 | 2476000 | HOLD
[29 empty] | 259 | V17565-PW-GR311 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 1000 | Tấm | 2 | 1990000 | 3980000 | HOLD
[29 empty] | 260 | V17565-PW-GR312 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1385 | Tấm | 1 | 5073000 | 5073000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 261 | V17565-PW-GR313 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 932 | Tấm | 1 | 3389000 | 3389000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 262 | V17565-PW-GR314 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 1068 | Tấm | 1 | 3862000 | 3862000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 263 | V17565-PW-GR315 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2190 | x | 615 | Tấm | 1 | 2398000 | 2398000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 264 | V17565-PW-GR316 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1199 | x | 709 | Tấm | 1 | 1426000 | 1426000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 265 | V17565-PW-GR317 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1094 | Tấm | 1 | 2681000 | 2681000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 266 | V17565-PW-GR318 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1336 | Tấm | 1 | 3245000 | 3245000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 267 | V17565-PW-GR319 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3152000 | 3152000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 268 | V17565-PW-GR320 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1226 | Tấm | 1 | 2956000 | 2956000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 269 | V17565-PW-GR321 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1453 | x | 1164 | Tấm | 1 | 2812000 | 2812000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 270 | V17565-PW-GR322 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3121000 | 3121000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 271 | V17565-PW-GR323 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1266 | Tấm | 1 | 3019000 | 3019000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 272 | V17565-PW-GR324 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1438 | x | 1164 | Tấm | 1 | 2784000 | 2784000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 273 | V17565-PW-GR325 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1336 | Tấm | 1 | 3205000 | 3205000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 274 | V17565-PW-GR326 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1096 | Tấm | 1 | 2653000 | 2653000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 275 | V17565-PW-GR327 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1120 | Tấm | 1 | 2674000 | 2674000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 276 | V17565-PW-GR328 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1120 | Tấm | 1 | 2674000 | 2674000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 277 | V17565-PW-GR329 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3111000 | 3111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 278 | V17565-PW-GR330 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1310 | Tấm | 1 | 3111000 | 3111000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 279 | V17565-PW-GR331 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1028 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 280 | V17565-PW-GR332 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1028 | Tấm | 1 | 2462000 | 2462000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 281 | V17565-PW-GR333 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1433 | x | 1402 | Tấm | 1 | 3322000 | 3322000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 282 | V17565-PW-GR334 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 2910 | x | 497 | Tấm | 1 | 2548000 | 2548000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 283 | V17565-PW-GR336 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1360 | x | 271 | Tấm | 1 | 687000 | 687000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 284 | KẸP SÀN GRATING | CLIP M; CLIP L; BULONG M8x60MM (MẠ KẼM NHÚNG NÓNG LY TÂM) | 30 | x | 100 | Bộ | 4056 | 21000 | 85176000 | THEO BẢN VẼ
I95-VTC03-002 (LA PHẲNG)
[29 empty] | 284 | U1-TG1 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 242 | 803000 | 194326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 285 | U1-GRT31 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 8 | 803000 | 6424000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 286 | U1-GRT32 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 8 | 803000 | 6424000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 287 | U2-TG1 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 242 | 803000 | 194326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 288 | U2-GRT31 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 8 | 803000 | 6424000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 289 | U2-GRT32 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1063 | x | 305 | Tấm | 8 | 803000 | 6424000 | THEO BẢN VẼ
I95-VTC03-003 (LA RĂNG CƯA)
[29 empty] | 290 | V17565-PW-GR11 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1347 | x | 1423 | Tấm | 1 | 3142000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 291 | V17565-PW-GR12 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1365 | x | 1692 | Tấm | 1 | 3773000 | 3773000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 292 | V17565-PW-GR13 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1368 | x | 3029 | Tấm | 1 | 6722000 | 6722000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 293 | V17565-PW-GR14 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 2234 | Tấm | 1 | 4163000 | 4163000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 294 | V17565-PW-GR15 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 1640 | Tấm | 1 | 3069000 | 3069000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 295 | V17565-PW-GR16 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1578 | Tấm | 1 | 3057000 | 3057000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 296 | V17565-PW-GR17 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1576 | Tấm | 1 | 3053000 | 3053000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 297 | V17565-PW-GR18 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1181 | x | 1617 | Tấm | 2 | 3139000 | 6278000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 298 | V17565-PW-GR19 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1577 | Tấm | 2 | 3055000 | 6110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 299 | V17565-PW-GR20 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1368 | x | 3029 | Tấm | 1 | 6722000 | 6722000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 300 | V17565-PW-GR21 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 2165 | Tấm | 1 | 4036000 | 4036000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 301 | V17565-PW-GR22 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 1650 | Tấm | 1 | 3087000 | 3087000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 302 | V17565-PW-GR23 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1183 | x | 1658 | Tấm | 2 | 3222000 | 6444000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 303 | V17565-PW-GR24 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1577 | Tấm | 2 | 3055000 | 6110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 304 | V17565-PW-GR25 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1181 | x | 1617 | Tấm | 1 | 3139000 | 3139000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 305 | V17565-PW-GR26 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1176 | x | 1537 | Tấm | 1 | 2974000 | 2974000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 306 | V17565-PW-GR27 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1585 | x | 1920 | Tấm | 1 | 5222000 | 5222000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 307 | V17565-PW-GR28 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1270 | x | 1357 | Tấm | 1 | 3116000 | 3116000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 308 | V17565-PW-GR29 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1250 | x | 1718 | Tấm | 1 | 3794000 | 3794000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 309 | V17565-PW-GR30 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1235 | x | 1284 | Tấm | 1 | 2838000 | 2838000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 310 | V17565-PW-GR31 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1248 | x | 1526 | Tấm | 1 | 3394000 | 3394000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 311 | V17565-PW-GR32 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1340 | x | 2664 | Tấm | 2 | 6273000 | 12546000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 312 | V17565-PW-GR33 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1331 | x | 2577 | Tấm | 1 | 6049000 | 6049000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 313 | V17565-PW-GR34 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1339 | x | 2658 | Tấm | 2 | 6256000 | 12512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 314 | V17565-PW-GR35 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1335 | x | 2620 | Tấm | 2 | 6158000 | 12316000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 315 | V17565-PW-GR36 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1331 | x | 2582 | Tấm | 2 | 6060000 | 12120000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 316 | V17565-PW-GR37 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1335 | x | 2615 | Tấm | 1 | 6147000 | 6147000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 317 | V17565-PW-GR38 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1315 | x | 2410 | Tấm | 1 | 5631000 | 5631000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 318 | V17565-PW-GR39 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1738 | x | 2334 | Tấm | 1 | 6650000 | 6650000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 319 | V17565-PW-GR40 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1648 | x | 1905 | Tấm | 1 | 5326000 | 5326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 320 | V17565-PW-GR41 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1256 | x | 1334 | Tấm | 1 | 2993000 | 2993000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 321 | V17565-PW-GR42 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1284 | Tấm | 2 | 2703000 | 5406000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 322 | V17565-PW-GR43 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1285 | Tấm | 1 | 2705000 | 2705000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 323 | V17565-PW-GR44 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1283 | Tấm | 1 | 2701000 | 2701000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 324 | V17565-PW-GR45 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1165 | x | 1317 | Tấm | 2 | 2769000 | 5538000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 325 | V17565-PW-GR46 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1738 | x | 2334 | Tấm | 1 | 6650000 | 6650000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 326 | V17565-PW-GR47 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1648 | x | 1856 | Tấm | 1 | 5185000 | 5185000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 327 | V17565-PW-GR48 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1269 | x | 1344 | Tấm | 1 | 3036000 | 3036000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 328 | V17565-PW-GR49 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1166 | x | 1349 | Tấm | 2 | 2826000 | 5652000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 329 | V17565-PW-GR50 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1284 | Tấm | 2 | 2697000 | 5394000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 330 | V17565-PW-GR51 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1165 | x | 1317 | Tấm | 1 | 2763000 | 2763000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 331 | V17565-PW-GR52 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1161 | x | 1251 | Tấm | 1 | 2631000 | 2631000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 332 | V17565-PW-GR196 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1463 | x | 1830 | Tấm | 1 | 4759000 | 4759000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 333 | V17565-PW-GR266 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1125 | x | 1110 | Tấm | 1 | 2072000 | 2072000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 334 | V17565-PW-GR283 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 646 | x | 1218 | Tấm | 1 | 1559000 | 1559000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 335 | V17565-PW-GR284 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1463 | x | 1830 | Tấm | 1 | 4710000 | 4710000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 336 | V17565-PW-GR285 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1125 | x | 1110 | Tấm | 1 | 2424000 | 2424000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 337 | V17565-PW-GR286 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 646 | x | 1218 | Tấm | 1 | 1695000 | 1695000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 338 | V17565-PW-GR11 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1347 | x | 1423 | Tấm | 1 | 3142000 | 3142000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 339 | V17565-PW-GR12 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1365 | x | 1692 | Tấm | 1 | 3773000 | 3773000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 340 | V17565-PW-GR13 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1368 | x | 3029 | Tấm | 1 | 6722000 | 6722000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 341 | V17565-PW-GR14 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 2234 | Tấm | 1 | 4163000 | 4163000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 342 | V17565-PW-GR15 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 1640 | Tấm | 1 | 3069000 | 3069000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 343 | V17565-PW-GR16 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1578 | Tấm | 1 | 3057000 | 3057000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 344 | V17565-PW-GR17 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1576 | Tấm | 1 | 3053000 | 3053000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 345 | V17565-PW-GR18 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1181 | x | 1617 | Tấm | 2 | 3139000 | 6278000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 346 | V17565-PW-GR19 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1577 | Tấm | 2 | 3055000 | 6110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 347 | V17565-PW-GR20 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1368 | x | 3029 | Tấm | 1 | 6722000 | 6722000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 348 | V17565-PW-GR21 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 2165 | Tấm | 1 | 4036000 | 4036000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 349 | V17565-PW-GR22 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1137 | x | 1650 | Tấm | 1 | 3087000 | 3087000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 350 | V17565-PW-GR23 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1183 | x | 1658 | Tấm | 2 | 3222000 | 6444000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 351 | V17565-PW-GR24 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1178 | x | 1577 | Tấm | 2 | 3055000 | 6110000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 352 | V17565-PW-GR25 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1181 | x | 1617 | Tấm | 1 | 3139000 | 3139000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 353 | V17565-PW-GR26 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1176 | x | 1537 | Tấm | 1 | 2974000 | 2974000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 354 | V17565-PW-GR27 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1585 | x | 1920 | Tấm | 1 | 5222000 | 5222000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 355 | V17565-PW-GR28 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1270 | x | 1357 | Tấm | 1 | 3116000 | 3116000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 356 | V17565-PW-GR29 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1250 | x | 1718 | Tấm | 1 | 3794000 | 3794000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 357 | V17565-PW-GR30 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1235 | x | 1284 | Tấm | 1 | 2838000 | 2838000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 358 | V17565-PW-GR31 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1248 | x | 1526 | Tấm | 1 | 3394000 | 3394000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 359 | V17565-PW-GR32 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1340 | x | 2664 | Tấm | 2 | 6273000 | 12546000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 360 | V17565-PW-GR33 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1331 | x | 2577 | Tấm | 1 | 6049000 | 6049000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 361 | V17565-PW-GR34 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1339 | x | 2658 | Tấm | 2 | 6256000 | 12512000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 362 | V17565-PW-GR35 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1335 | x | 2620 | Tấm | 2 | 6158000 | 12316000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 363 | V17565-PW-GR36 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1331 | x | 2582 | Tấm | 2 | 6060000 | 12120000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 364 | V17565-PW-GR37 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1335 | x | 2615 | Tấm | 1 | 6147000 | 6147000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 365 | V17565-PW-GR38 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1315 | x | 2410 | Tấm | 1 | 5631000 | 5631000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 366 | V17565-PW-GR39 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1738 | x | 2334 | Tấm | 1 | 6650000 | 6650000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 367 | V17565-PW-GR40 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1648 | x | 1905 | Tấm | 1 | 5326000 | 5326000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 368 | V17565-PW-GR41 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1256 | x | 1334 | Tấm | 1 | 2993000 | 2993000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 369 | V17565-PW-GR42 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1284 | Tấm | 2 | 2703000 | 5406000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 370 | V17565-PW-GR43 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1285 | Tấm | 1 | 2705000 | 2705000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 371 | V17565-PW-GR44 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1283 | Tấm | 1 | 2701000 | 2701000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 372 | V17565-PW-GR45 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1165 | x | 1317 | Tấm | 2 | 2769000 | 5538000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 373 | V17565-PW-GR46 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1738 | x | 2334 | Tấm | 1 | 6650000 | 6650000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 374 | V17565-PW-GR47 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1648 | x | 1856 | Tấm | 1 | 5185000 | 5185000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 375 | V17565-PW-GR48 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1269 | x | 1344 | Tấm | 1 | 3036000 | 3036000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 376 | V17565-PW-GR49 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1166 | x | 1349 | Tấm | 2 | 2826000 | 5652000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 377 | V17565-PW-GR50 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1163 | x | 1284 | Tấm | 2 | 2697000 | 5394000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 378 | V17565-PW-GR51 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1165 | x | 1317 | Tấm | 1 | 2763000 | 2763000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 379 | V17565-PW-GR52 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1161 | x | 1251 | Tấm | 1 | 2631000 | 2631000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 380 | V17565-PW-GR196 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1463 | x | 1830 | Tấm | 1 | 4759000 | 4759000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 381 | V17565-PW-GR266 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1125 | x | 1110 | Tấm | 1 | 2072000 | 2072000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 382 | V17565-PW-GR283 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 646 | x | 1218 | Tấm | 1 | 1559000 | 1559000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 383 | V17565-PW-GR284 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1463 | x | 1830 | Tấm | 1 | 4710000 | 4710000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 384 | V17565-PW-GR285 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1125 | x | 1110 | Tấm | 1 | 2424000 | 2424000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 385 | V17565-PW-GR286 | THANH LA : FB 32x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 646 | x | 1218 | Tấm | 1 | 1695000 | 1695000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 386 | KẸP SÀN GRATING | CLIP M; CLIP L; BULONG M8x60MM (MẠ KẼM NHÚNG NÓNG LY TÂM) | 30 | x | 100 | Bộ | 480 | 21000 | 10080000 | THEO BẢN VẼ
I95-VTC03-004 (LA RĂNG CƯA)
[29 empty] | 387 | U1-GRT2 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 36 | 894000 | 32184000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 388 | U1-GRT3 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 2 | 894000 | 1788000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 389 | U1-GRT4 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 35 | Tấm | 18 | 875000 | 15750000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 390 | U2-GRT2 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 36 | 894000 | 32184000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 391 | U2-GRT3 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 2 | 894000 | 1788000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 392 | U2-GRT4 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 35 | Tấm | 18 | 875000 | 15750000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 393 | U1-GRT29 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 1 | 894000 | 894000 | THEO BẢN VẼ
[29 empty] | 394 | U2-GRT29 | THANH LA : FB 44x5 - BƯỚC 30- THANH XOẮN 6x6 BƯỚC 100 - (MM) | 1061 |  | 343 | Tấm | 1 | 894000 | 894000 | THEO BẢN VẼ
1
[29 empty] | TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ | [7 empty] | 3328154000
[29 empty] | THUẾ VAT 10% | [7 empty] | 332815400
[29 empty] | TỔNG CỘNG SAU THUẾ | [7 empty] | 3660969400
[30 empty] | I. Thông số kỹ thuật |  |  |  |  | II. Điều kiện thương mại
[30 empty] | 1. Nguyên vật liệu - Thép SS400 |  |  |  |  | 1. Báo giá có hiệu lực trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát hành.
[30 empty] | 2. Loại hình vật tư - La phẳng, la răng cưa |  |  |  |  | 2. Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển.
[30 empty] | 3. Chiều L - Chiều thanh chịu lực- thanh la |  |  |  |  | 3. Địa diểm giao hàng : Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
[30 empty] | 4. Chiều W - Chiều thanh liên kết - thanh xoắn |  |  |  |  | 4. Thời gian thực hiện : 90 ngày kể từ ngày nhận tạm ứng
[30 empty] | 5. Phương sản xuất - Hàn Mig |  |  |  |  | 5. Phương thức thanh toán: Tạm ứng 30% khi ký hợp đồng, thanh toán phần còn lại khi có thông báo giao hàng hoặc trước khi nhận hàng.
6. Hoàn thành sản phẩm - Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123 hoặc tương đương
7. Dung sai kích thước +/-5mm, Dung sai độ dày la +/- 0.2 mm
8. Chi phí lên xuống hàng mỗi bên chịu mỗi đầu
[29 empty] | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS | [9 empty] | CÔNG TY TNHH SX TM CƠ KHÍ KHANG THỊNH
30
3

## XALACO2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính kéo giãn của XALACO
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc | [5 empty] | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Số lượng Mua (Tấm) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | XALACO
[12 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/TẤM) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [6 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 89770000 | 9445460880.6926
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x1632 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 73.2376 | 0 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 338875 | 13555000 | Chọn XALACO
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2337 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 104.8752 |  | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 485250 | 19410000 | Chọn XALACO
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2438 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 246.1673 |  | 90 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 506250 | 45562500 | Chọn XALACO
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2750 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 12.3409 |  | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 571125 | 2284500 | Chọn XALACO
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2850 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 6.3948 |  | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 591750 | 1183500 | Chọn XALACO
I95-VTC01-102 | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | Lưới kéo giãn 1.2x1219x3120 | SS400-MẠ KẼM | SS400 | 42.0039 |  | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 647875 | 7774500 | Chọn XALACO
| Xếp hạng | [11 empty] | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [6 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  | Đoàn Văn Toàn

## Đạt phát 095 24-2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình tấm đạt phát 24-2-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | ĐẠT PHÁT
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 51739564775.9328 | [8 empty] | 240067969.697 | 5171811270.343
I95-VTC01-004 | PL25x2000x12000 | Thép tấm 25x2000x12000 | Q355B | 48 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | N//A | X | 14818.18 | N//A | X | 14636.3636 | 137874545.4545 | Chọn ĐẠT PHÁT
Tổng | Packing-Material / Vật tư đóng kiện |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 0 | [9 empty] | 0
I95-VDK-014 | PL10X2000X12000 | Thép tấm 10x2000x6000 | SS400 | 48 | 55.8035 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | N//A | V | 13363.64 | N//A | X | 13363.6364 | 50354181.8182 | Chọn ĐẠT PHÁT
I95-VDK-010 | H300X150X6.5X9-12000L | Thép H300x150x6.5x9x12000 | SS400 | 84 | 81.2971 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.7273 | N//A | X | #N/A | N//A | X | 16818.1818 | 51839242.4242 | Chọn ĐẠT PHÁT
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [8 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Ngọc hiếu 095 24-2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình Ngọc Hiếu 24-2-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 49967480575.9328 |  |  | 886042100 | [6 empty] | 6297921340.04
I95-VTC01-114 | L65X65X6-12000L | Thép V65*65*6*12000 | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14181.82 | 2013818 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
Tổng | Packing-Material / Vật tư đóng kiện |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 0 | [9 empty] | 0
I95-VDK-004 | C100X50X5X7.5-12000L | Thép U100*48*5,3**12000 TQ | SS400 | 1272 | 6.7608 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 178080000 | V | 17363.64 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-005 | H100X100X6X8-12000L | Thép H100*100*6*8*12000 | SS400 | 108 | =E15/12 ( 3 cây) | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 30859089 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-006 | H125X125X6.5X9-12000L | Thép H125*125*6,5*9*12000 | SS400 | 300 | 25 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 119716357 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-007 | H150X150X7X10-12000L | Thép H150*150*7*10*12000 | SS400 | 96 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16545.45 | 49404714 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-008 | H150X75X5X7-12000L | Thép I150*75*5*7*12000 | SS400 | 144 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17454.55 | 35188373 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-009 | H200X100X5.5X8-12000L | Thép I200*100*5,5*8*12000 | SS400 | 252 | 21 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 90975469 | V | 17363.64 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-032 | C125X65X6X8-12000L | Thép U125*65*6*8*12000 | SS400 | 60 | -4.812 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 13741092 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-033 | C75X40X5X7-12000L | Thép U75*40*5*7*12000 | SS400 | 1368 | 2.8044 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 163520935 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-034 | H100X50X5X7-12000L | Thép I100*55*4,5*6000 | SS400 | 114 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15636.36 | 16042905 | V | 15454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-035 | H194X150X6X9-12000L | Thép I194*150*6*9*12000 | SS400 | 288 | -1.3584 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16818.18 | 144821348 | V | 17363.64 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-036 | L50X50X6-6000L | Thép V50*50*6*6000 | SS400 | 672 | -2.9274 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 41678000 | X | 14136.36 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Đại phát 31-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen ĐẠT PHÁT 31-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | CÔNG TY TNHH SX và TM KIM KHÍ ĐẠT PHÁT |  |  | Hùng Nguyên/ APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 50853522675.9328 |  |  | 60288000 |  |  |  | 6237633340.04
I95-VTC01-023 | PL20X2000X12000 | Thép tấm Q355B 20x2000x12000 | ASTM A75 GrB | Q355B | 24 | 19.4909 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14545.4545 | 60288000 | X | N/A | N/A | Chọn ĐẠT PHÁT
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyên 29-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen Hùng Nguyên 29-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 50689355461.7728 | [5 empty] | 164167214.16 | 6297921340.04
I95-VTC01-023 | H200X200X8X12-12000L | H200X200X8X12-12000L | SS400 | SS400 | 84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 17636.3636 | #N/A | V | 17454.5455 | 73162491.78 | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-084 | H194X150X6X9-12000L | H194X150X6X9-12000L | SS400 | SS400 | 180 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.0909 | #N/A | V | 16909.0909 | 91004722.38
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyên 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen Hùng Nguyên 26-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 50853522675.9328 | [5 empty] | 185676739 |  |  |  | 6112244601.04
I95-VTC01-001 I95-VDK-014 | PL10x2000X12000 | Thép tấm 10x2000x12000 | SS400 | SS400 | 120 | 118 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 13636.36 | #N/A | V | 13318.18 | 125457256 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VDK-017 | PL6X2000X12000 | Thép tấm 6x2000x12000 | SS400 | SS400 | 96 | 100.292 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13636.36 | #N/A | V | 13318.18 | 60219483 | V | 13636.3636 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư bạt trần toàn (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư bạt đóng kiện Trần Toàn 26-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Đơn vị | Số lượng Mua (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | Trần Toàn
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Packing-Material / Vật tư đóng kiện |  |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 559330930 |  | -559330930
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC10 HÌNH CHỮ NHẬT12346 X 3761 = 2 Tấm | Bạt I95 - BC10 ( 12346 X 3761 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 92.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4689935 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC10A HÌNH CHỮ NHẬT26691 X 3761 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC10A ( 26691 x 3761 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 200.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 10138885 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC10C HÌNH CHỮ NHẬT26691 X 3761 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC10C ( 26691 x 3761 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 200.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 10138885 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC20 HÌNH CHỮ NHẬT13338 X 4994 = 2 Tấm | Bạt I95 - BC20 ( 13338 X 4994 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 133.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6727610 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC20A HÌNH CHỮ NHẬT30362 X 5038 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC20A ( 30362 x 5038 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 305.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 15449465 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC20C HÌNH CHỮ NHẬT30362 X 5038 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC20C ( 30362 x 5038 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 305.93 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 15449465 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC301 HÌNH CHỮ NHẬT12003 X 4072 = 2 Tấm | Bạt I95 - BC301 ( 12003 x 4072 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 97.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4936375 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC30A1 HÌNH CHỮ NHẬT29384 X 3919 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC30A1 ( 29384 x 3919 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 230.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11630655 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC30C1 HÌNH CHỮ NHẬT29384 X 3919 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC30C1 ( 29384 x 3919 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 230.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11630655 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC401 HÌNH CHỮ NHẬT11902 X 4126 = 2 Tấm | Bạt I95 -BC401 ( 11902 x 4126 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 98.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4960110 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC40A1 HÌNH CHỮ NHẬT29340 X 3926 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC40A1 ( 29340 x 3926 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 230.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11634190 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC40C1 HÌNH CHỮ NHẬT29340 X 3926 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC40C1 ( 29340 x 3926 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 230.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11634190 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC50 HÌNH CHỮ NHẬT11824 X 3430 = 2 Tấm | Bạt I95 - BC50 ( 11824 x 3430 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 81.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4096055 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC50A HÌNH CHỮ NHẬT29250 X 3430 = 2 Tấm | Bạt I95 -SC50A ( 29250 x 3430 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 200.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 10133330 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC50C HÌNH CHỮ NHẬT29250 X 3430 = 2 Tấm | Bạt I95 -SC50C ( 29250 x 3430 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 200.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 10133330 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BC60 HÌNH CHỮ NHẬT11691 X 3738 = 2 Tấm | Bạt I95 - BC60 ( 11691 x 3738 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 87.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4413700 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC60A HÌNH CHỮ NHẬT29228 X 3985 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC60A ( 29228 x 3985 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 232.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11763975 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-SC60C HÌNH CHỮ NHẬT29228 X 3985 = 2 Tấm | Bạt I95 - SC60C ( 29228 x 3985 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 232.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11763975 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC10 HÌNH CHỮ NHẬT12611 X 3366 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC10 ( 12611 x 3366 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 84.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4287450 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC11 HÌNH CHỮ NHẬT12611 X 3459 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC11 ( 12611 x 3459 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 87.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4405620 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC12 HÌNH CHỮ NHẬT12611 X 3817 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC12 ( 12611 x 3817 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 96.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4861635 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC13 HÌNH CHỮ NHẬT12611 X 3598 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC13 ( 12611 x 3598 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 90.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4582875 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC20 HÌNH CHỮ NHẬT13234 X 4284 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC20 ( 13234 x 4284 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 113.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5726195 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC21 HÌNH CHỮ NHẬT12183 X 4061 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC21 ( 12183 x 4061 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 98.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4996975 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC22 HÌNH CHỮ NHẬT12744 X 3300 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC22 ( 12744 x 3300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 84.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4247555 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC23 HÌNH CHỮ NHẬT12584 X 2875 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC23 ( 12584 x 2875 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 72.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3654180 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC30 HÌNH CHỮ NHẬT11918 X 2873 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC30 ( 11918 x 2873 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 68.48 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3458240 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC31 HÌNH CHỮ NHẬT11918 X 3075 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC31 ( 11918 x 3075 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 73.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3701650 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC60 HÌNH CHỮ NHẬT11722 X 2827 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC60 ( 11722 x 2827 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 66.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3347140 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-CC61 HÌNH CHỮ NHẬT11663 X 3090 = 2 Tấm | Bạt I95 - CC61 ( 11663 x 3090 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 72.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3640040 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW35A HÌNH CHỮ NHẬT4164 X 1133 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW35A ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 9.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 476720 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW35B HÌNH CHỮ NHẬT4164 X 1133 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW35B ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 9.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 476720 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW35C HÌNH CHỮ NHẬT4164 X 1133 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW35C ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 9.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 476720 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW45A HÌNH CHỮ NHẬT4052 X 1042 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW45A ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 426220 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW45B HÌNH CHỮ NHẬT4052 X 1042 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW45B ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 426220 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW45C HÌNH CHỮ NHẬT4052 X 1042 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW45C ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 426220 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW55A HÌNH CHỮ NHẬT3971 X 1043 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW55A ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 418140 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW55B HÌNH CHỮ NHẬT3971 X 1043 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW55B ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 418140 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-DW55C HÌNH CHỮ NHẬT3971 X 1043 = 2 Tấm | Bạt I95 - DW55C ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 8.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 418140 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR1 HÌNH CHỮ NHẬT4489 X 9372 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR1 ( 4498 x 9372 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 84.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4249070 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR2 HÌNH CHỮ NHẬT4158 X 9520 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR2 ( 4158 x 9520 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 79.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3998085 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR3 HÌNH CHỮ NHẬT10548 X 4275 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR3 ( 10548 x 4275 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 90.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4554595 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR4 HÌNH CHỮ NHẬT27176 X 4834 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR4 ( 27176 x 4834 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 262.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 13268370 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR5 HÌNH CHỮ NHẬT27176 X 4834 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR5 ( 27176 x 4834 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 262.74 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 13268370 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR6 HÌNH CHỮ NHẬT9750 X 9750 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR6 ( 9750 x 9750 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 190.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 9601565 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR7 HÌNH CHỮ NHẬT9750 X 4203 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR7 ( 9750 x 4203 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 81.96 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4138980 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR8 HÌNH CHỮ NHẬT10548 X 4275 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR8 ( 10548 x 4275 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 90.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4554595 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR9 HÌNH CHỮ NHẬT14250 X 3670 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR9 ( 14250 x 3670 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 104.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5282300 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR10 HÌNH CHỮ NHẬT21466 X 4300 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR10 ( 21466 x 4300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 184.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 9322805 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR11 HÌNH CHỮ NHẬT14250 X 3670 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR11 ( 14250 x 3670 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 104.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5282300 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR12 HÌNH CHỮ NHẬT21466 X 4300 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR12 ( 21466 x 4300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 184.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 9322805 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR13 HÌNH CHỮ NHẬT13317 X 5853 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR13 ( 13317 x 5853 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 155.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 7872445 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR14 HÌNH CHỮ NHẬT12310 X 5120 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR14 ( 12310 x 5120 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 126.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6365525 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR15 HÌNH CHỮ NHẬT11721 X 3410 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR15 ( 11721 x 3410 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 79.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4036970 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR16 HÌNH CHỮ NHẬT11144 X 4383 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR16 ( 11144 x 4383 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 97.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4933345 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR17 HÌNH CHỮ NHẬT10963 X 5798 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR17 ( 10963 x 5798 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 127.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6420065 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR18 HÌNH CHỮ NHẬT11225 X 5131 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR18 ( 11225 x 5131 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 115.19 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5817095 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR19 HÌNH CHỮ NHẬT10080 X 4257 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR19 ( 10080 x 4257 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 85.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4333910 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR20 HÌNH CHỮ NHẬT10714 X 4899 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR20 ( 10714 x 4899 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 104.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5301490 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR21 HÌNH CHỮ NHẬT12778 X 5056 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR21 ( 12778 x 5056 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 129.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6525105 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR22 HÌNH CHỮ NHẬT9772 X 5607 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR22 ( 9772 x 5607 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 109.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5533790 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR23 HÌNH CHỮ NHẬT9772 X 5607 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR23 ( 9772 x 5607 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 109.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5533790 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR24 HÌNH CHỮ NHẬT11449 X 4161 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR24 ( 11449 x 4161 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 95.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4811640 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-IFR25 HÌNH CHỮ NHẬT13451 X 4954 = 2 Tấm | Bạt I95 - IFR25 ( 13451 x 4954 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 133.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6730135 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR1 HÌNH CHỮ NHẬT14300 X 4350 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR1 ( 14300 x 4350 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 124.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6282705 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR2 HÌNH CHỮ NHẬT28300 X 5300 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR2 ( 28300 x 5300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 299.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 15148990 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR3 HÌNH CHỮ NHẬT14100 X 5500 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR3 ( 14100 x 5500 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 155.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 7832550 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR4 HÌNH CHỮ NHẬT28300 X 5300 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR4 ( 28300 x 5300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 299.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 15148990 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR5 HÌNH CHỮ NHẬT13500 X 4450 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR5 ( 13500 x 4450 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 120.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6067575 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR6 HÌNH CHỮ NHẬT14800 X 4850 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR6 ( 14800 x 4850 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 143.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 7249780 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR7 HÌNH CHỮ NHẬT13900 X 4850 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR7 ( 13900 x 4850 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 134.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6808915 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR8 HÌNH CHỮ NHẬT13900 X 5300 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR8 ( 13900 x 4300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 147.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 7440670 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR9 HÌNH CHỮ NHẬT13900 X 4300 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR9 ( 13900 x 4300 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 119.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6036770 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-BFR10 HÌNH CHỮ NHẬT14100 X 4500 = 2 Tấm | Bạt I95 - BFR10 ( 14100 x 4500 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 126.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 6408450 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR1 HÌNH CHỮ NHẬT14127 X 2631 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR1 ( 14127 x 2631 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 74.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3754170 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR2 HÌNH CHỮ NHẬT12982 X 2631 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR2 ( 12982 x 2631 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 68.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3449655 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR3 HÌNH CHỮ NHẬT25839 X 4426 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR3 ( 25839 x 4426 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 228.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11550865 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR4 HÌNH CHỮ NHẬT12982 X 2631 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR4 ( 12982 x 2631 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 68.31 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3449655 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR5 HÌNH CHỮ NHẬT25827 X 4414 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR5 ( 25827 x4414 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 228 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 11514000 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR6 HÌNH CHỮ NHẬT13055 X 3848 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR6 ( 13055 x 3848 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 100.47 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5073735 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR7 HÌNH CHỮ NHẬT12939 X 3616 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR7 ( 12939 x 3616 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 93.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4725285 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR8 HÌNH CHỮ NHẬT14129 X 2633 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR8 ( 14129 x 2633 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 74.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3757200 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR9 HÌNH CHỮ NHẬT14078 X 3836 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR9 ( 14078 x 3836 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 108.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5454505 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR10 HÌNH CHỮ NHẬT12009 X 4624 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR10 ( 12009 x 4624 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 111.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5608530 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR11 HÌNH CHỮ NHẬT13856 X 3614 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR11 ( 13856 x 3614 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 100.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5057575 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR12 HÌNH CHỮ NHẬT12055 X 4422 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR12 ( 12055 x 4422 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 106.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 5383805 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR13 HÌNH CHỮ NHẬT12017 X 2540 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR13 ( 12017 x 2540 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 61.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3083025 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR14 HÌNH CHỮ NHẬT12017 X 3760 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR14 ( 12017 x 3760 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 90.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4563685 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR15 HÌNH CHỮ NHẬT12009 X 2532 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR15 ( 12009 x 2532 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 60.81 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 3070905 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR16 HÌNH CHỮ NHẬT12009 X 3542 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR16 ( 12009 x 3542 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 85.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 4296035 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR17 HÌNH CHỮ NHẬT5011 X 2602 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR17 ( 5011 x 2602 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 26.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 1317040 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR18 HÌNH CHỮ NHẬT5011 X 2602 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR18 ( 5011 x 2602 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 26.08 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 1317040 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
I95-VDK-027 | I95-BAT-RFR19 HÌNH CHỮ NHẬT4650 X 2602 = 2 Tấm | Bạt I95 - RFR19 ( 4650 x 2602 ) x 2 tấm | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | m2 | 24.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 50500 | 1222100 | Trần Toàn | Chưa có trong dự toán
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## hOÀNG hÀ 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện / đóng kiện hoàng hà 26-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc | [5 empty] | Dự toán |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua |  | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 21764911718 |  |  | 14650000 |  | -12405206673.6554
I95-VPK-028 | VÍT TỰ KHOAN M5X10 | Vít tự khoan đầu bằng | M4.8*13 | Inox 410 | 7000 | cái | 7000 | N/A | N/A | N/A | V | 350 | 2450000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VPK-096 | UBOLT_DN40_M10(4N+2W) | Ubolt làm theo bản vẽ |  | Mạ kẽm | 80 | T4E2P | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 45000 | 3600000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VPK-097 | WASHER M16-ISO7089-140HV-HDG | Long đen phẳng | M16 | Mạ kẽm nhúng nóng | 80 | cái | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 700 | 56000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VPK-098 | NUT M16-ISO4032-HDG | Ecu | M16 | Mạ kẽm nhúng nóng | 80 | cái | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 3800 | 304000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VPK-099 | LÒ SO SPRING_D3 | Loò xo làm theo bản vẻ | D3 | Inox 304 | 80 | cái | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 103000 | 8240000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
Tổng | Packing-Material / Vật tư đóng kiện | [7 empty] | 57151444015.9728 | 50853522675.9328 |  |  | 72902300 |  | 6225019040.04
I95-VDK-019 | BOLT-M12x40-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | Bu lông ren ren suốt | M12*40 | Mạ kẽm 8.8 | 4100 | TE | 4100 | N/A | N/A | N/A | V | 2800 | 11480000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-020 | BOLT-M16x50-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | Bu lông ren ren suốt | M16*50 | Mạ kẽm 8.8 | 1700 | TE | 1700 | N/A | N/A | N/A | V | 6190 | 10523000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-021 | BOLT-M16X60-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | Bu lông ren ren suốt | M16*60 | Mạ kẽm 8.8 | 970 | TE | 970 | N/A | N/A | N/A | V | 6790 | 6586300 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-022 | BOLT-M16X90-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | Bu lông ren ren suốt | M16*90 | Mạ kẽm 8.8 | 200 | TE | 200 | N/A | N/A | N/A | V | 8690 | 1738000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-023 | dây Polyme belt 32 | Dây chằng hàng | D32 | Vải | 3000 | Met | 3000 | N/A | N/A | N/A | V | 4200 | 12600000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-025 | dây cáp vải rộng 50 | dây cáp vải rộng 50 | D50 | Vải | 5000 | Met | 5000 | N/A | N/A | N/A | V | 5830 | 29150000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
I95-VDK-031 | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM | M5*19 | Mạ kẽm nhúng nóng | 1500 | cái | 1500 | N/A | N/A | N/A | V | 550 | 825000 | HOÀNG HÀ |  | #VALUE!
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[8 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Kế hoạch thanh toán (hidden)
STT | SUPPLIER | SALE CONTRACT | Dự án | VALUE (CIF HAI PHONG PORT) Hoặc giá trước Thuế | PAYMENTS | SIGN DATE | L/C | ETD | ETA | DOCUMENT | Kế hoạch thanh toán | Deadline of L/C | Notet
1 | GLOBAL | IBS-FY260115 | DA 095 | 1020.5 | T/T | 2026-01-16 | N/A | 2026-02-05 | 2026-02-13 | N/A | Tháng 2 | N/A | Tính phương án lưu container
2 | GLOBAL | IBSHI-FENGYANG/2512-30 | DA 095 | 19507.84 | LC 100% | 2025-12-30 | 2026-01-13 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | Tháng 2 | 2026-03-02 | Tính phương án lưu container
3 | CENTERWAY | CTWSO2025470ZY | DA 095 | 11753.2 | LC 100% | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-17 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | Tháng 2 | 2026-02-16 | Thanh toán trước tết
4 | GNEE | IBSHI-GNEE/2511-28 | DA 095 | 97932.26 | LC 100% | 2025-11-28 | 2025-12-13 | 2026-02-02 | 2026-02-14 | 2026-02-18 | Tháng 2 |  | Tính phương án lưu container
5 | GNEE | IBSHI-GNEE/2512-24 | DA 095 | 21340.3 | DP | 2025-12-24 | N/A | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | Tháng 2 | N/A | Thanh toán trước tết
6 | JFE | JFEBS-IBS-001 | DA 095 | 47822.4 | LC 100% | 2025-12-24 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | Tháng 4 |  | Thanh toán sau tết
7 | MCL | 25MCL157S | DA 095 | 39892.1 | DP | 2025-12-22 | N/A | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 2026-02-14 | Tháng 2 | N/A | Tính phương án lưu container
| Số tiền cần thanh toán trong tháng 2 dự kiến: |  |  |  | 16129944088
| Đơn nhập khẩu quy ra VNĐ (Sum của các mục nhập khẩu phía trên trong tháng 2) |  | DA 095 | 5035035060
8 | Ngọc Hiếu đơn 1 | Thép Hình/ Thép tấm | DA 095 | 1898049693 | [5 empty] | Hàng đang đi lấy | Tháng 2 | N/A
9 | Hoàng Hà 1 | Bu lông | DA 095 | 99508400 | [5 empty] | Hàng đa giao ngày 20/1 | Tháng 2
10 | Hoàng Hà 2 | Bu lông | DA 095 | 87552300 | [5 empty] | Hàng sẽ giao ngày 6/2 | Tháng 2
11 | Hoàng Hà 3 | Bu lông | G07 | 23000000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao hàng ngày 2/2 | Tháng 2
12 | Trần Toàn | Bạt | DA 095 | 559330930 | [5 empty] | Hàng sẽ giao trong tháng 2 | Tháng 2
13 | Xalaco 1 | Bông bảo ôn (Phải thanh toán trước tết để xalaco nhập đợt 2) | DA 095 | 1558928152.7778 | [5 empty] | Thanh toán tiền hàng giao đợt 1: 24/01/2026 và 26/01/2026 Đề nghị thanh toán xong trước ngày 07/02/2026 để giao lần 2 | Tháng 2
14 | Xalaco 2 | Bông bảo ôn lần 2 | DA 095 | 2730399804.6296 | [5 empty] | Dự kiến thanh toán và giao hàng vào tháng 2 , sau khi nhận tiền đợt 1 | Tháng 2
15 | Xalaco 3 | Lưới | DA 095 | 89770000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao trước 14/2 | Tháng 2
16 | Xalaco 4 | Gioăng | DA 078 | 267827642.5926 | [5 empty] | Hàng đã giao | Tháng 2
17 | Kiên Dũng | Gioăng | DA 095 | 10152000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao trước ngày 9/2 | Tháng 2
18 | SUN COMMERCIAL | Keo | DA 095 | 9900000 | [5 empty] | Thanh toán xong mới có hàng | Tháng 2
19 | FUJIMOTO đơn 1 | Vit | DA 095 | 7613000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao ngày 24/2 | Tháng 2
20 | FUJIMOTO đơn 2 | Vít | DA 095 | 7500000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao ngày 24/2 | Tháng 2
21 | Hùng Nguyên trước đó | Thép tấm | All | 814734821 | [5 empty] | Đa giao hàng từ lâu | Tháng 2
22 | Hùng Nguyên | Thép tấm | DA 095 | 185676739 | [5 empty] | Hàng giao ngày 28/1 | Tháng 2
23 | Hùng Nguyên2 | Thép tấm | G07 | 146014271 | [5 empty] | Hàng đã giao ngày 28/1 | Tháng 2
24 | Hùng Nguyên3 | Thép hình | DA 095 | 73162492 | [5 empty] | Dự kiến lấy hàng 2/2 | Tháng 2
25 | Hùng Nguyên4 | Thép hình | DA 095 | 93135268 | [5 empty] | Ngày 31/1 đi lấy hàng | Tháng 2
26 | Quang Thịnh Phát 1 | Thép ống | DA 095 | 11745998 | [5 empty] | Hàng đã giao ngày 25/1 | Tháng 2
27 | VSAN | Bu lông | DA 095 | 1150430610 | [5 empty] | Hàng đã giao ngày 30/1 | Tháng 2
28 | VSAN 2 | Bu lông | DA 095 | 44484000 | [5 empty] | Hàng sẽ giao trước 14/2 | Tháng 2
29 | VSAN 3 | Bu lông | DA 095 | 302139706 | [5 empty] | Hàng sẽ giao trước 14/2 | Tháng 2
30 | Hoàng Anh Minh | Gỗ | DA 097/100/90 | 205858000 | [5 empty] | Đã giao | Tháng 2
31 | WINWIN | Tạm ứng sàn 30% | DA 095 | 717995200 | [5 empty] | Tạm ứng/ giá có thể thay đổi | Tháng 2
Formulas:
ETA = [ETD]+12
DOCUMENT = [ETA]+2

## VSAN 27-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện VSAN 27-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc | [5 empty] | Dự toán |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua |  | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 325180800 |  | -13275068403.6554
I95-VPK-104 | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 229600 | 18368000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-105 | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | bolt full thread | BỘ | 424 | 424 | N/A | N/A | N/A | V | 239000 | 101336000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-106 | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | bolt full thread | BỘ | 494 | 494 | N/A | N/A | N/A | V | 228000 | 112632000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-107 | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 28 | 28 | N/A | N/A | N/A | V | 60000 | 1680000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-108 | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 62 | 62 | N/A | N/A | N/A | V | 62400 | 3868800 | VSAN |  | 0
I95-VPK-109 | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 194 | 194 | N/A | N/A | N/A | V | 65000 | 12610000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-110 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 582 | 582 | N/A | N/A | N/A | V | 29000 | 16878000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-111 | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 1004 | 1004 | N/A | N/A | N/A | V | 39000 | 39156000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-112 | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 160 | 160 | N/A | N/A | N/A | V | 24800 | 3968000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-113 | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | A194-2H |  | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 74400 | 5952000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-114 | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | A194-7 |  | CÁI | 124 | 124 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 2083200 | VSAN |  | 0
I95-VPK-115 | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | A194-2H |  | CÁI | 740 | 740 | N/A | N/A | N/A | V | 6800 | 5032000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-116 | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | F436 |  | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 1344000 | VSAN |  | 0
I95-VPK-117 | WASHER-3/4"-SUS304 | WASHER-3/4"-SUS304 | SUS304 |  | CÁI | 62 | 62 | N/A | N/A | N/A | V | 4400 | 272800 | VSAN |  | 0
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[8 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## VSAN 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện VSAN 28-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua |  | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN |  |  | HSC |  |  | FUJIMOTO offer
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD) Giá CIF | Thành Tiền (USD | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Tiến độ
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 1797978240 | [7 empty] | -14747865843.6554
I95-VPK-019 | NUT-3/4"-A563-BLACK | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT |  | cái | 1150 | 2032 | N/A | N/A | N/A | V | 8800 | 10120000 | V | 0.34 | N/A | V | 8700 | 45 days , Plain no coating , | VSAN |  | -882
I95-VPK-034 | BOLT-1"x6"LG(1B+1N+2W)-A193B8 | BOLT-1"x6"LG(1B+1N+2W)-A193B8 | A193B8 | bolt full thread | BỘ | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 344000 | 27520000 | V | 15.61 | N/A | V | 226000 | 45 days , Plain , giá bộ, đổi qua hex bolt, hex nut ss304 thông thường, ren suốt | VSAN |  | 0
I95-VPK-035 | BOLT-1/2"x 1 3/8"LG-A325-BLACK | BOLT-1/2"x 1 3/8"LG-A325-BLACK | A325 | bolt full thread | CÁI | 634 | 634 | N/A | N/A | N/A | V | 9600 | 6086400 | V | 0.37 | N/A | V | 24000 | 60 days , black oxided , | VSAN |  | 0
I95-VPK-036 | BOLT-1/2"x1 1/2"-A325-HDG | BOLT-1/2"x1 1/2"-A325-HDG | A325-HDG | bolt full thread | CÁI | 318 | 318 | N/A | N/A | N/A | V | 12000 | 3816000 | V | 0.42 | N/A | V | 39000 | 60 days , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-037 | BOLT-1/2"x1 1/2"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | BOLT-1/2"x1 1/2"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | bolt full thread | BỘ | 512 | 512 | N/A | N/A | N/A | V | 14400 | 7372800 | V | 0.6 | N/A | V | 18000 | 15 days , HDG/Geomet , giá bộ với đai ốc geomet, long đền nhúng, bolt nhúng nóng | VSAN |  | 0
I95-VPK-038 | BOLT-1/2"x1 3/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | BOLT-1/2"x1 3/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | bolt full thread | BỘ | 44 | 44 | N/A | N/A | N/A | V | 15200 | 668800 | V | 0.62 | N/A | V | 19000 | 15 days , HDG/Geomet , giá bộ với đai ốc geomet, long đền nhúng, bolt nhúng nóng | VSAN |  | 0
I95-VPK-039 | BOLT-1/2"x3 1/4"LG(1B+1N+1W)-A307-HDG | BOLT-1/2"x3 1/4"LG(1B+1N+1W)-A307-HDG | A307-A563-F436 | bolt full thread | BỘ | 32 | 32 | N/A | N/A | N/A | V | 22400 | 716800 | V | 0.87 | N/A | V | 28000 | 45 days , HDG/Geomet , giá bộ với đai ốc geomet, long đền nhúng, bolt nhúng nóng | VSAN |  | 0
I95-VPK-040 | BOLT-1/2"x3 1/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | BOLT-1/2"x3 1/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | bolt full thread | BỘ | 32 | 32 | N/A | N/A | N/A | V | 22400 | 716800 | V | 0.87 | N/A | V | 28000 | 45 days , HDG/Geomet , giá bộ với đai ốc geomet, long đền nhúng, bolt nhúng nóng | VSAN |  | 0
I95-VPK-041 | BOLT-3/4" x 2"LG-A193-A479-TP310S | BOLT-3/4" x 2"LG-A193-A479-TP310S | A193-A479-TP310S | bolt full thread | CÁI | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | V | 952400 | 20222000 | V | 8.87 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-042 | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A307-BLACK | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A307-BLACK | A307 | bolt full thread | CÁI | 856 | 856 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 14380800 | V | 0.74 | N/A | V | 20000 | Giao sẵn 350pcs, còn lại 45 days , black oxided , | VSAN |  | 0
I95-VPK-043 | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A325-BLACK | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A325-BLACK | A325 | bolt full thread | CÁI | 238 | 238 | N/A | N/A | N/A | V | 20000 | 4760000 | V | 0.84 | N/A | V | 25000 | 60 days , black oxided , | VSAN |  | 0
I95-VPK-044 | BOLT-3/4"x 2 1/2"LG-A325-HDG | BOLT-3/4"x 2 1/2"LG-A325-HDG | A325-HDG | bolt full thread | CÁI | 1004 | 1004 | N/A | N/A | N/A | V | 25600 | 25702400 | V | 1.04 | N/A | V | 18000 | 30 days , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-045 | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP309S | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP309S | A193-A479-TP309S | bolt full thread | CÁI | 40 | 40 | N/A | N/A | N/A | V | 952400 | 40444000 | V | 8.87 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-046 | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP310S | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP310S | A193-A479-TP310S | bolt full thread | CÁI | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | V | 952400 | 20222000 | V | 8.87 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-047 | BOLT-3/4"x 2"LG-A193B8 | BOLT-3/4"x 2"LG-A193B8 | A193B8 | bolt full thread | CÁI | 160 | 160 | N/A | N/A | N/A | V | 73600 | 11776000 | V | 4.28 | N/A | V | 48000 | 45 days , Plain , | VSAN |  | 0
I95-VPK-048 | BOLT-3/4"x 2"LG-A325-HDG | BOLT-3/4"x 2"LG-A325-HDG | A325-HDG | bolt full thread | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 24000 | 1920000 | V | 0.99 | N/A | V | 12000 | có sẵn đủ , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-049 | BOLT-3/4"x1 1/2"LG-A307-BLACK | BOLT-3/4"x1 1/2"LG-A307-BLACK | A307 | bolt full thread | CÁI | 132 | 132 | N/A | N/A | N/A | V | 16000 | 2112000 | V | 0.61 | N/A | V | 15000 | Giao sẵn 40pcs, còn lại 45 days , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-050 | BOLT-3/4"x1 3/4"LG-A307-BLACK | BOLT-3/4"x1 3/4"LG-A307-BLACK | A307 | bolt full thread | CÁI | 546 | 546 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 9172800 | V | 0.74 | N/A | V | 20000 | Giao sẵn 350pcs, còn lại 45 days , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-051 | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 132 | 132 | N/A | N/A | N/A | V | 42400 | 5596800 | V | 1.48 | N/A | V | 45000 | có sẵn đủ , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-052 | BOLT-3/4"x2"LG-A307-BLACK | BOLT-3/4"x2"LG-A307-BLACK | A307 | bolt full thread | CÁI | 260 | 260 | N/A | N/A | N/A | V | 20000 | 5200000 | V | 0.58 | N/A | V | 22000 | 15 days , black oxided , | VSAN |  | 0
I95-VPK-053 | BOLT-3/4"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A25N-HDG | BOLT-3/4"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A25N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 142 | 142 | N/A | N/A | N/A | V | 56800 | 8065600 | V | 1.76 | N/A | V | 55000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-054 | BOLT-3/8"x1 1/2"LG(1B+1N+2W)-A307-HDG | BOLT-3/8"x1 1/2"LG(1B+1N+2W)-A307-HDG | A307/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 2772 | 2772 | N/A | N/A | N/A | V | 9600 | 26611200 | V | 0.61 | N/A | V | 87000 | 15 days , HDG , giá bộ với đai ốc geomet, long đền nhúng, bolt nhúng nóng | VSAN |  | 0
I95-VPK-055 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | V | 48000 | 288000 | V | 1.06 | N/A | V | 28000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 1 flat washer ++1 tapper washer DIN434 M16 | VSAN |  | 0
I95-VPK-056 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 396 | 396 | N/A | N/A | N/A | V | 26400 | 10454400 | V | 0.94 | N/A | V | 27000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-057 | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 820 | 820 | N/A | N/A | N/A | V | 42400 | 34768000 | V | 1.13 | N/A | V | 29000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 1 flat washer ++1 tapper washer DIN434 M16 | VSAN |  | 0
I95-VPK-058 | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 36 | 36 | N/A | N/A | N/A | V | 28800 | 1036800 | V | 1.22 | N/A | V | 27000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-059 | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 164 | 164 | N/A | N/A | N/A | V | 40800 | 6691200 | V | 1.58 | N/A | V | 28400 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 1 flat washer ++1 tapper washer DIN434 M16 | VSAN |  | 0
I95-VPK-060 | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 4334 | 4334 | N/A | N/A | N/A | V | 27200 | 117884800 | V | 0.97 | N/A | V | 27000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-061 | BOLT-5/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 272 | 272 | N/A | N/A | N/A | V | 35200 | 9574400 | V | 1.4 | N/A | V | 75000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-062 | BOLT-5/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | V | 80000 | 480000 | V | 1.37 | N/A | V | 83000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-063 | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | V | 80000 | 800000 | V | 2.83 | N/A | V | 45000 | 45 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-064 | BOLT-5/8"x4 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x4 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 18 | 18 | N/A | N/A | N/A | V | 80000 | 1440000 | V | 3.37 | N/A | V | 100000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-065 | BOLT-5/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-5/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 336 | 336 | N/A | N/A | N/A | V | 40000 | 13440000 | V | 1.8 | N/A | V | 47000 | 45 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-066 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 36 | 36 | N/A | N/A | N/A | V | 57600 | 2073600 | V | 2.28 | N/A | V | 75000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-067 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 808 | 808 | N/A | N/A | N/A | V | 76800 | 62054400 | V | 3.19 | N/A | V | 83000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 1 flat washer ++1 tapper washer DIN434 M16 | VSAN |  | 0
I95-VPK-068 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 2054 | 2054 | N/A | N/A | N/A | V | 57600 | 118310400 | V | 2.28 | N/A | V | 75000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-069 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 36 | 36 | N/A | N/A | N/A | V | 56800 | 2044800 | V | 2.15 | N/A | V | 72000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-070 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W)-A193B8 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W)-A193B8 | A193B8/A194-8/A240-304 | bolt full thread | BỘ | 528 | 528 | N/A | N/A | N/A | V | 132000 | 69696000 | V | 8.77 | N/A | V | 72000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-071 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 918 | 918 | N/A | N/A | N/A | V | 76000 | 69768000 | V | 2.37 | N/A | V | 80000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 1 flat washer ++1 tapper washer DIN434 M16 | VSAN |  | 0
I95-VPK-072 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 2650 | 2650 | N/A | N/A | N/A | V | 56800 | 150520000 | V | 2.15 | N/A | V | 72000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-073 | BOLT-7/8"x2 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 2908 | 2908 | N/A | N/A | N/A | V | 60000 | 174480000 | V | 2.34 | N/A | V | 82000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-074 | BOLT-7/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 184 | 184 | N/A | N/A | N/A | V | 55200 | 10156800 | V | 2.09 | N/A | V | 69000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-075 | BOLT-7/8"x3 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x3 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 548 | 548 | N/A | N/A | N/A | V | 69600 | 38140800 | V | 2.59 | N/A | V | 92000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-076 | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 1228 | 1228 | N/A | N/A | N/A | V | 66400 | 81539200 | V | 2.53 | N/A | V | 90000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-077 | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | F1852/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 1128 | 1128 | N/A | N/A | N/A | V | 66400 | 74899200 | V | 2.53 | N/A | V | 90000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-078 | BOLT-7/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 792 | 792 | N/A | N/A | N/A | V | 72800 | 57657600 | V | 2.87 | N/A | V | 93000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-079 | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 270 | 270 | N/A | N/A | N/A | V | 63200 | 17064000 | V | 2.4 | N/A | V | 87000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-080 | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | F1852/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 142 | 142 | N/A | N/A | N/A | V | 63200 | 8974400 | V | 2.4 | N/A | V | 87000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-081 | BOLT-7/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | BOLT-7/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | bolt full thread | BỘ | 54 | 54 | N/A | N/A | N/A | V | 77600 | 4190400 | V | 2.72 | N/A | V | 95000 | 60 days , HDG , Bộ gồm 1 bolt+1 nut+ 2 flat washer | VSAN |  | 0
I95-VPK-082 | NUT-1/2"-A563-BLACK | NUT-1/2"-A563-BLACK | A563 |  | CÁI | 634 | 634 | N/A | N/A | N/A | V | 3360 | 2130240 | V | 0.07 | N/A | V | 5200 | 15 ngày có đủ , black oxided , Offer A194 2H thay vì A563black | VSAN |  | 0
I95-VPK-083 | NUT-1/2"-A563DH-HDG | NUT-1/2"-A563DH-HDG | A563DH-HDG |  | CÁI | 318 | 318 | N/A | N/A | N/A | V | 4000 | 1272000 | V | 0.14 | N/A | V | 5000 | có sẵn đủ , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-084 | NUT-3/4"-A194-A479-TP309S | NUT-3/4"-A194-A479-TP309S | A194-A479-TP309S | 310S | CÁI | 40 | 40 | N/A | N/A | N/A | V | 64000 | 2560000 | V | 4.69 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-085 | NUT-3/4"-A194-A479-TP310S | NUT-3/4"-A194-A479-TP310S | A194-A479-TP310S |  | CÁI | 40 | 40 | N/A | N/A | N/A | V | 64000 | 2560000 | V | 4.69 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-086 | NUT-3/4"-A194-GR8 | NUT-3/4"-A194-GR8 | A194-GR8 |  | CÁI | 160 | 160 | N/A | N/A | N/A | V | 20000 | 3200000 | V | 2.86 | N/A | V | 19000 | có sẵn đủ , Plain , | VSAN |  | 0
I95-VPK-087 | NUT-3/4"-A563-HDG | NUT-3/4"-A563-HDG | A563-HDG |  | CÁI | 1084 | 1084 | N/A | N/A | N/A | V | 11200 | 12140800 | V | 0.1 | N/A | V | 12000 | có sẵn đủ , HDG , marking 2H DH | VSAN |  | 0
I95-VPK-088 | WASHER-1/2"-F436-BLACK | WASHER-1/2"-F436-BLACK | F436 |  | CÁI | 634 | 634 | N/A | N/A | N/A | V | 1200 | 760800 | V | 0.06 | N/A | V | 3500 | 15 ngày có đủ , black oxided , | VSAN |  | 0
I95-VPK-089 | WASHER-1/2"-F436-HDG | WASHER-1/2"-F436-HDG | F436-HDG |  | CÁI | 318 | 318 | N/A | N/A | N/A | V | 1600 | 508800 | V | 0.065 | N/A | V | 3500 | có sẵn đủ , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-090 | WASHER-3/4"-A240-TP304 | WASHER-3/4"-A240-TP304 | A240-TP304 | bản vẽ | CÁI | 318 | 318 | N/A | N/A | N/A | V | 3600 | 1144800 | V | 0.27 | N/A | V | 3000 | có sẵn đủ , Plain , | VSAN |  | 0
I95-VPK-091 | WASHER-3/4"-A240-TP309S | WASHER-3/4"-A240-TP309S | A240-TP309S | bản vẽ | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 120000 | 9600000 | V | 1.24 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-092 | WASHER-3/4"-A240-TP310S | WASHER-3/4"-A240-TP310S | A240-TP310S | bản vẽ | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 120000 | 9600000 | V | 1.24 | N/A | X | N/A | N/A | VSAN |  | 0
I95-VPK-093 | WASHER-3/4"-F436-HDG | WASHER-3/4"-F436-HDG | F436-HDG |  | CÁI | 952 | 952 | N/A | N/A | N/A | V | 2800 | 2665600 | V | 0.11 | N/A | V | 6800 | có sẵn đủ , HDG , | VSAN |  | 0
I95-VPK-094 | STUD BOLT FULL THREAD-5/8"DIAx7 1/4"LG( 1 STUD+2 NUT)-A193B8 | STUD BOLT FULL THREAD-5/8"DIAx7 1/4"LG( 1 STUD+2 NUT)-A193B8 | A193B8/A194-8 | bản vẽ | BỘ | 344 | 344 | N/A | N/A | N/A | V | 96000 | 33024000 | V | 6.51 | N/A | V | 84000 | 45-60 days , Plain , Tồn 190 bộ giao trong 15 days | VSAN |  | 0
I95-VPK-104 | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 229600 | 18368000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-105 | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | bolt full thread | BỘ | 424 | 424 | N/A | N/A | N/A | V | 239000 | 101336000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-106 | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | bolt full thread | BỘ | 494 | 494 | N/A | N/A | N/A | V | 228000 | 112632000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-107 | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 28 | 28 | N/A | N/A | N/A | V | 60000 | 1680000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-108 | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 62 | 62 | N/A | N/A | N/A | V | 62400 | 3868800 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-109 | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 194 | 194 | N/A | N/A | N/A | V | 65000 | 12610000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-110 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 582 | 582 | N/A | N/A | N/A | V | 29000 | 16878000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-111 | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | bolt full thread | BỘ | 1004 | 1004 | N/A | N/A | N/A | V | 39000 | 39156000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-112 | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | bolt full thread | CÁI | 160 | 160 | N/A | N/A | N/A | V | 24800 | 3968000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-113 | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | A194-2H |  | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 74400 | 5952000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-114 | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | A194-7 |  | CÁI | 124 | 124 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 2083200 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-115 | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | A194-2H |  | CÁI | 740 | 740 | N/A | N/A | N/A | V | 6800 | 5032000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-116 | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | F436 |  | CÁI | 80 | 80 | N/A | N/A | N/A | V | 16800 | 1344000 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
I95-VPK-117 | WASHER-3/4"-SUS304 | WASHER-3/4"-SUS304 | SUS304 |  | CÁI | 62 | 62 | N/A | N/A | N/A | V | 4400 | 272800 | V | N/A | N/A | X | N/A | N/A | VSAN
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[8 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng | [8 empty] | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư gasket Kien dung (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư gasket Kiên Dũng 26-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | Kiên Dũng
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 10152000 |  | -12960039603.6554
I95-VPK-118 | 2_1/2"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | 2_1/2"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 28000 | 1792000 | Kiên Dũng |  | 2_1/2"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm = 64 Cái Vật liệu: AF 120
I95-VPK-119 | 3"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | 3"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 164 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 30000 | 4920000 | Kiên Dũng |  | 3"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm = 164 Cái Vật liệu: AF 120
I95-VPK-120 | 4"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | 4"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 52000 | 936000 | Kiên Dũng |  | 4"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm = 18 Cái Vật liệu: AF 120
I95-VPK-121 | 6"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | 6"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 66000 | 924000 | Kiên Dũng |  | 6"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm = 14 Cái Vật liệu: AF 120
I95-VPK-122 | 8"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | 8"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 115000 | 920000 | Kiên Dũng |  | 8"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm = 8 Cái Vật liệu: AF 120
I95-VPK-123 | GASKET PL3XOD711XID635 | GASKET PL3 X OD711 X ID635 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | Vật liệu: AF 120 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 330000 | 660000 | Kiên Dũng |  | GASKET PL3 X OD711 X ID635 = 2 Cái Vật liệu: AF 120
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư vit 095-FUJIMOTO SANGYO (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư vít FUJIMOTO SANGYO VIETNAM CO., LTD
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng (PR) (Cái( | Số lượng mua (Cái) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | FUJIMOTO SANGYO VIETNAM CO., LTD |  |  | VSAN/ HOÀNG HÀ
[9 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng |  |  |  |  | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 7500000 |  |  | 0 |  | -12957387603.6554
I95-VPK-029 | Vít tự khoan đầu lục giác 6.3x38 Din7504K . Mạ Dacromet | Cái | 1304 | 2500 | N/A | N/A |  |  | V | 3000 | 7500000 | X | N/A | N/A | FUJIMOTO SANGYO VIETNAM CO., LTD
| Xếp hạng | [8 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng | [5 empty] | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư SUN COMMERCIAL (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư keo dính chống cháy chịu nhiệt SUN COMMERCIAL 27-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | SUN COMMERCIAL
[8 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND/TUÝP) | Thành Tiền (Chưa có 8% VAT)
Tổng |  |  |  | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 9900000 |  | -12959787603.6554
I95-VPK-027 | Keo tạo gioăng - 81409, 11 oz,permatex® #26 high temp. Rtv siliconegasket maker | Cái | 33 | N/A | N/A |  |  | V | 300000 | 9900000 | SUN COMMERCIAL
| Xếp hạng | [7 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư keo 095 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư keo dính chống cháy chịu nhiệt
Chủ đề
No. | CONTENT |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[8 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Chưa có VAT)
Tổng |  |  |  | N/A | N/A | 9374355044.3446 | 22324242648 |  |  | 71520000 |  | -13021407603.6554
I95-VPK-027 | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE -20 ĐỘ C ĐẾN 1250 ĐỘ C | Cái | 24 | N/A | N/A |  |  | V | 2980000 | 71520000 | VSAN
| Xếp hạng | [7 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm để đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư phụ VSAN 4 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện bu lông/ đinh bảo ôn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR | ĐVT | Số lượng mua | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Vật tư phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 8332201691.7597 | 22324242648 |  |  | 40440000 | -14032480956.2403
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
I95-VTC04-054 | STUD-RB12X200-REN M12X1.75- 38mm-SUS304 | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 28 | N/A | N/A |  |  | V | 35000 | 980000 | Chọn mua VSAN
I95-VTC04-055 | STUD-RB12X534-REN M12X1.75- 38mm-SUS309S | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | SUS309S | 0 | Cái | 28 | N/A | N/A |  |  | V | 185000 | 5180000
Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện
I95-VPK-030 | BOLT-M36X130-A193-B7-HDG | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | A193B7-HDG | 0 | Cái | 105 | N/A | N/A |  |  | V | 224000 | 23520000
I95-VPK-031 | NUT-M36-A194-7-HDG | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | A194-7-HDG | 0 | Cái | 105 | N/A | N/A |  |  | V | 72000 | 7560000
I95-VPK-032 | WASHER-M36-F436M-HDG | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | F436-HDG | 0 | Cái | 200 | N/A | N/A |  |  | V | 16000 | 3200000
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư phụ Hoàng hà 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện bu lông/ đinh bảo ôn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR | ĐVT | Số lượng mua | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN |  |  | Hoàng Hà
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Vật tư phụ kiện |  |  |  |  | 7426 | N/A | N/A | 8332201691.7597 | 22324242648 | [5 empty] | 99508400 | -14091549356.2403
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
I95-VTC04-009 | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 7426 | N/A | N/A | N/A |  | V | 14060 | 104409560 | V | 13400 | 99508400 | Chọn HOÀNG HÀ
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư phụ VSAN 3 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện bu lông/ đinh bảo ôn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR | ĐVT | Số lượng mua | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Vật tư phụ kiện |  |  |  |  | 30997 | N/A | N/A | 8332201691.7597 | 9374355044.3446 |  |  | 276252460 | -1318405812.585
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
I95-VTC04-009 | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 7426 | N/A | N/A |  |  | V | 14060 | 104409560
I95-VTC04-020 | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 20 | N/A | N/A |  |  | V | 17100 | 342000
I95-VTC04-021 | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 5 | N/A | N/A |  |  | V | 18620 | 93100
I95-VTC04-040 | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 0 | Cái | 25 | N/A | N/A |  |  | V | 64600 | 1615000
I95-VTC04-041 | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 0 | Cái | 5 | N/A | N/A |  |  | V | 77520 | 387600
I95-VTC04-043 | NUT M10-ISO4032-SUS309S | NUT M10-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 50 | N/A | N/A |  |  | V | 56600 | 2830000
I95-VTC04-047 | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 30 | N/A | N/A |  |  | V | 28880 | 866400
I95-VTC04-050 | STUD-3/8"DIA x 4"LENGTH-THREAD 2 1/4"-A479TP304 | STUD-3/8"DIA x 4"LENGTH-THREAD 2 1/4"-A479TP304 | A479-TP304 | 0 | Cái | 5700 | N/A | N/A |  |  | V | 12800 | 72960000
I95-VTC04-051 | NUT-3/8"-A194-GR8 | NUT-3/8"-A194-GR8 | A194-GR8 | 0 | Cái | 11400 | N/A | N/A |  |  | V | 2400 | 27360000
I95-VTC04-052 | 3/8" WASHER-1 1/2 "ODx1/8" THK-TP304 | 3/8" WASHER-1 1/2 "ODx1/8" THK-TP304 | TP304 | 0 | Cái | 5700 | N/A | N/A |  |  | V | 5600 | 31920000
I95-VTC04-053 | STUD-RB10X351-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | STUD-RB10X351-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 40 | N/A | N/A |  |  | V | 45280 | 1811200
I95-VPK-019 | NUT-3/4"-A563-BLACK | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | 0 | Cái | 100 | N/A | N/A |  |  | V | 15800 | 1580000
Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [14 empty] | 30077600
I95-VPK-013 | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 0 | Cái | 96 | N/A | N/A |  |  | V | 100000 | 9600000
I95-VPK-014 | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 0 | Cái | 96 | N/A | N/A |  |  | V | 5000 | 480000
I95-VPK-015 | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | SS400 | 0 | Cái | 12 | N/A | N/A |  |  | V | 250000 | 3000000
I95-VPK-016 | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | SS400 | 0 | Cái | 96 | N/A | N/A |  |  | V | 160000 | 15360000
I95-VPK-017 | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ZINC | 0 | Cái | 96 | N/A | N/A |  |  | V | 600 | 57600
I95-VPK-019 | NUT-3/4"-A563-BLACK | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | 0 | Cái | 100 | N/A | N/A |  |  | V | 15800 | 1580000
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư Bảo Ôn (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư bông bảo ôn của dự án
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Khối lượng PR yêu cầu | Khối lượng đặt mua | Số lượng | ĐVT | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | XALACO
[9 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | [5 empty] | N/A | N/A | 11497242493.4718 |  |  | 15086811438 | -3589568944.5282
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | [11 empty] | - Xalaco đơn vị cấp bông quen thuộc của nhà máy - Tổng giá trị vượt quá giá trí trong dự toán - Đơn giá đã đáp ứng dự toán ( thấp hơn dự toán) - Khối lượng theo PR -. theo thông tin từ sale, phần tính chi phí với khách hàng dựa trên khối lượng thực tế nên tổng chi phí có chênh so với dự toán cũng không ảnh hưởng gì
I95-VTC04-004 | Superwool Plus Blanket 3660x610x50mm Density 128kg/m3 Bông cuộn super wool plus (bông sợi khoáng) dày 50mm, tỷ trọng 128kg/m3 | 1593 M3 | 1593.0717 | 14271 | Roll | N/A | N/A |  | V | 969086 | 13829826306
I95-VTC04-003 | Superwool Plus Blanket 7320x610x25mm Density 128kg/m3 Bông cuộn super wool plus ( bông sợi khoáng) dày 25mm, tỷ trọng 128kg/m3 | 134 M3 | 133.956 | 1200 | Roll | N/A | N/A |  | V | 969086 | 1162903200
I95-VTC04-002 | Superwool Plus Blanket 14640x610x13mm Density 128kg/m3 Bông cuộn super wool plus ( bông sợi khoáng) dày 13mm , tỷ trọng 128kg/m3 | 8 M3 | 8.0106 | 69 | Roll | N/A | N/A |  | V | 1300466 | 89732154
I95-VTC04-001 | Superwool Plus Paper 20000x610x3mm Density 200kg/m3 Bông cuộn Superwool Plus Paper dày 3mm, tỷ trọng 200kg/m3 | 25 M2 | 24.4 | 2 | Roll | N/A | N/A |  | V | 2174889 | 4349778
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [8 empty] | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Đợt Centerway (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính phụ kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | CENTERWAY STEEL CO.,LTD |  |  | Tam Đa
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước CIF (USD/PSC) | Thành Tiền (26300VNĐ/USD) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 8332201691.7597 | 4842086070 |  |  | 309109160 |  |  |  | 3181006461.7597
I95-VPK-002 | 2"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | 2"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 20 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 10.5984 | 211.9674 | V | 235000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-003 | 3"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | 3"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 96 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 9.6984 | 931.0435 | V | 265000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-004 | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 96 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 7.6984 | 739.0435 | V | 285000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-005 | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 (FLANGE % C min 0.04%)) | ASTM-A182-F304 | ASTM-A182-F304 | 336 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 24.0984 | 8097.0522 | V | 598500 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-008 | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 4 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 12.9984 | 51.9935 | V | 365000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-009 | 4"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | 4"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 4 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 9.7984 | 39.1935 | V | 360000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-012 | PL5X2000X12000 | SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000#-ASME B16.11 | ASTM-A105 | ASTM-A105 | 20 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 7.3984 | 147.9674 | V | 260000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-021 | 2_1/2"_BLIND_FLANGE_#150_RF | 2_1/2"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | A105 | ASTM-A105 | 64 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 9.0984 | 582.2957 | V | 235000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-022 | 2_1/2"_FLANGE_#150_SORF | 2_1/2"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | A105 | ASTM-A105 | 64 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 7.1984 | 460.6957 | V | 245000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-023 | 3/4"_3000#_THREADED_COUPLING | 3/4"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | A105 | ASTM-A105 | 8 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 5.5984 | 44.787 | V | 75000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-024 | 8"_BLIND_FLANGE_#150_RF | 8"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | A105 | ASTM-A105 | 8 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 30.5984 | 244.787 | V | 890000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-025 | 8"_FLANGE_#150_SORF | 8"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | A105 | ASTM-A105 | 8 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 19.6984 | 157.587 | V | 1075000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
I95-VPK-026 | SQUARE_HEAD_PLUG_3/4"_3000# | SQUARE_HEAD_PLUG_3/4"_3000#-ASME B16.11 | A105 | ASTM-A105 | 8 | 46052 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | 5.5984 | 44.787 | V | 85000 | #N/A | Chọn CENTERWAY
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Đợt mới hùng nguyên (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 | [5 empty] | 1390458882 |  |  |  | 8144771998.6926
I95-VTC01-004 | PL25x2000x12000 | Thép tấm 25x2000x12000 | A572-GR50 | Q355B | 72 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14772.73 | 208738675 | V | 14818.1818 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-008 | PL12X2000X12000 | Thép tấm 12x2000x12000 | SS400 | SS400 | 168 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13636.36 | #N/A | V | 13590.91 | 215084305 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-009 | PL16X2000X12000 | Thép tấm 16x2000x12000 | SS400 | SS400 | 264 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | #N/A | V | 13909.09 | 461203170 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-010 | PL20X2000X12000 | Thép tấm 20x2000x12000 | SS400 | A36/Q235B/SS400 | 72 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | #N/A | V | 13909.09 | 157228353 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-036 | PL6X2000X12000 | Thép tấm 6x2000x6000 | SS400 | SS400 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13636.36 | #N/A | V | 13590.91 | 7681582 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-047 | PL25x2000x12000 | Thép tấm 25x2000x12000 | SS400 | A36/Q235B | 48 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | #N/A | V | 13909.09 | 131023628 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-053 | PL5X2000X12000 | Thép tấm 5x2000x12000 | SS400 | SS400 | 48 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13636.36 | #N/A | V | 13590.91 | 25605274 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-057 | PL14X2000X12000 | Thép tấm 14x2000x12000 | A572-GR50 | Q355B | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14181.82 | 37405968 | V | 14818.1818 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-057 | PL14X2000X12000 | Thép tấm 14x2000x6000 | A572-GR50 | Q355B | 12 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14181.82 | 18702984 | V | 14818.1818 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-059 | PL30X2000X6000 | Thép tấm 30x2000x6000 | A572-GR50 | Q355B | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14772.73 | 41747735 | V | 14818.1818 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-076 | PL3X1500X6000 | Thép tấm 3x1500x3000 | SS400 | SS400 | 54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14136.36 | 17977209 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-093 | PL14X2000X12000 | Thép tấm 14x2000x12000 | SS400 | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 13909.09 | 36686616 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-094 | PL8X2000X6000 | Thép tấm 8x2000x6000 | SS400 | SS400 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 13590.91 | 10242110 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-105 | CPL6X1500X6000 | Thép tấm nhám 6x1500x6000 | SS400 | QHWB/Q235B | 9 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 13590.91 | 6128141 | V | 14090.9091 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-051 | L50X50X6-6000L | Thép góc V50x50x6x6000 | SS400 | SS400 | 108 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 14090.91 | 6741655 | V | 14090.91 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-079 | RB13-6000L | Thép tròn trơn phi 14x6000 | SS400 | SS400/CB240 | 30 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 15272.73 | 553636 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-080 | RB19-6000L | Thép tròn trơn phi 20x6000 | SS400 | SS400/CB240 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 15272.73 | 903840 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-081 | RB38-6000L | Thép tròn trơn phi 38x6000 | SS400 | S45C | 42 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 15272.73 | 5710321 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
I95-VTC01-095 | RB44-6000L | Thép tròn trơn phi 44x6000 | SS400 | S45C | 6 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 15272.73 | 1093680 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Ngọc hiếu 095 23-1-2026 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 350328560 | [6 empty] | 9184902320.6926
I95-VTC01-028 | L100X100X7-12000L | Thép V100*100*7*12000 | SS400 | 84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 12504272 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-030 | L90X90X6-12000L | Thép V90*90*6*12000 | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 2767909 | V | 14090.91 | N//A | V | 14545.4545 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-034 | C200X90X8X13.5-12000L | Thép U200*90*8*13,5*12000 | SS400 | 156 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 81648195 | X | #N/A | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-052 | L100X100X10-12000L | Thép V100*100*10*12000 | SS400 | 264 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 54718360 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-061 | L75x75x6-12000L | Thép V75*75*6*12000 | SS400 | 672 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 64023541 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-079 | RB13-6000L | Thép tròn D14*6000 | SS400 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14181.82 | 609818 | V | 15272.73 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-083 | C250X90X9X13-12000L | Thép U250*90*9*13*12000 | SS400 | 96 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 57380009 | X | #N/A | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-088 | C100X50X5X7.5-12000L | Thép U100*50*5*7,5*12000 | SS400 | 216 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 34557820 | V | 17500 | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-114 | L65X65X6-12000L | Thép V65*65*6*12000 | SS400 | 240 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 19723090 | V | 14090.91 | N//A | V | 14545.4545 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-029 | L120X120X8-12000L | Thép V120*120*8*12000 | SS400 | 96 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15000 | 21165000 | V | #N/A | N//A | V | 15636.3636 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-021 | C150X75X6.5X10-12000L | Thép U150*75*6,5*10*6000 | SS400 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 1230546 | V | #N/A | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Quang thịnh Phát lần3 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép ống ngày 23-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Khối lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | QUANG THỊNH PHÁT |  |  | TITAN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 11745998 |  |  |  | 9523484882.6926
I95-VTC01-104 | CHS48.3X5.1-6000L | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm | A53-GRB | 21 | 126 | 122.5473 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15.727,27 | 10725998 | V | 17727.2727 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I95-VTC01-122 | CHS60.3X3.9-6000L | Thép ống đen 60,3 x 3,96 x 6.000 mm | A53-GRB | 2 | 12 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15.454,55 | 1020000 | V | 15772.7273 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## QUang thịnh Phát lần 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép ống
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Khối lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | QUANG THỊNH PHÁT |  |  | TITAN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 431823652 |  |  |  | 9103407228.6926
I95-VTC01-067 | CHS88.9X5.49-6000L | Thép ống đen 88,9 x 5,5 x 6.000 mm | SS400 | 12 | 136 | 11.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15636.36 | 2126545 | V | 17727.2727 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I95-VTC01-103 | CHS48.3X3.6-6000L | Thép ống đen 48,3 x 3,68 x 6.000 mm | A53-GRB | 3984 | 16132 | 3977.8561 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15363.64 | 247846240 | V | 15772.7273 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I95-VTC01-104 | CHS48.3X5.1-6000L | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm | A53-GRB | 2148 | 11630 | 2145.5473 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15636.36 | 181850867 | V | 16318.1818 | N//A | Chọn Quang Thịnh
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình hoàng hà (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép trắng
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ |  |  | VSAN |  |  | XALACO
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/TẤM) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/TẤM) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/TẤM) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [6 empty] | 6233896682.648 | 11194757814.1299 |  |  | 259200000 | [6 empty] | -5220061131.4819
I95-VTC02-037 | 40 MESH( ROD 0.254mmx 0.381x0.381) | 1M*30M (Mua 54 tấm) | Inox 304 Lưới 40 mesh | 1620 | 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 4800000 | 259200000 | X | 5376000 | N/A | V | 6431400 | N/A | Chọn HOÀNG HÀ
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tổng giá trị phần thép trắng tấm đang vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ/ Phần giá trị tăng sẽ báo sale để điều chỉnh cách tính tiền với khách hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Global lần 3 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen GLOBAL ngày 16-1
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | GLOBAL |  |  | GNEE |  |  | HÙNG NGUYÊN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá CIF (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá CIF (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [6 empty] | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 26852300 |  |  | 0 |  |  |  | 9508378580.6926
I95-VTC01-020 | PL65X2000X6000 | PL65X2000X1000 | A572-GR50 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1 | 1021 | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | Chọn GLOBAL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Global lần 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép trắng
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | GLOBAL |  |  | ĐÔNG NAM/ THỊNH PHÁT |  |  | EYANG
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [6 empty] | 6233896682.648 | 11194757814.1299 |  |  | 6067410 |  |  | 0 |  |  |  | -4966928541.4819
I95-VTC02-015 | PL2X1220X2440 | PL2X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | 11.9072 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.25 | 230.7 | X | N/A | N/A | V | 1.25 | N/A | Chọn GLOBAL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 2
Ghi chú: Tổng giá trị phần thép trắng tấm đang vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ/ Phần giá trị tăng sẽ báo sale để điều chỉnh cách tính tiền với khách hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình GNEE 2-12 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL/ YUXIN TIANJIN |  |  | GNEE
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 45040594781.4403 |  |  | 0 |  |  | 2575618353.84 | 9535230880.6926
I95-VTC01-017 | PL38X2000X12000 | 38*2000*12000 | A572-GR50 PLATE | 24 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.7286 | 5216.1618 | Chọn GNEE
I95-VTC01-020 | PL65X2000X6000 | 65*2000*1000 | A572-GR50 PLATE | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.7206 | 735.3678 | Chọn GNEE
I95-VTC01-054 | PL12X2000X1000 | 12*2000*1000 | SM490 PLATE | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.7206 | 135.7602 | Chọn GNEE
I95-VTC01-055 | PL25X2000X2000 | 25*2000*1000 | SM490 PLATE | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.7206 | 282.8338 | Chọn GNEE
I95-VTC01-056 | PL38X2000X3000 | 38*2000*1000 | SM490 PLATE | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.7286 | 434.6801 | Chọn GNEE
I95-VTC01-107 | PL10X2000X12000 | 10*2000*12000 | SA387 GR11CL2 PLATE | 96 | 91 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.4116 | 10637.7846 | Chọn GNEE
I95-VTC01-108 | PL12X2000X12000 | 12*2000*12000 | SA387 GR11CL2 PLATE | 168 | 160 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.4116 | 22339.3477 | Chọn GNEE
I95-VTC01-109 | PL6X1500X6000 | 6*2000*12000 | SA387 GR11CL2 PLATE | 48 | 38 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.5356 | 3471.6746 | Chọn GNEE
I95-VTC01-110 | PL8X2000X12000 | 8*2000*12000 | SA387 GR11CL2 PLATE | 576 | 555 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.5116 | 54678.6461 | Chọn GNEE
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 2 |  |  | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [6 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Tân thành (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép ống đúc A106
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | Tân Thành |  |  | Gnee
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá Tính 26300 VNĐ/USD giá CIF (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47567458592.6603 |  |  | 48754542.62 |  |  |  | 9535230880.6926
I95-VTC01-067 | CHS88.9X5.49-6000L | Thép ống Ø89 x 5.49 x 6m | A106 | 23.5 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 4717636.11 | V | 21346.0478 | N//A | Chọn Tân Thành
I95-VTC01-068 | CHS114.3x6-6000L | Thép ống Ø114.3 x 6.02 x 6m | A106 | 90 | 87 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 23757271.45 | V | 21346.0478 | N//A | Chọn Tân Thành
I95-VTC01-069 | CHS114.3x8.6-6000L | Thép ống Ø114.3 x 8.56 x 6m | A106 | 36 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 13121453.84 | V | 21346.0478 | N//A | Chọn Tân Thành
I95-VTC01-070 | CHS168.3X7.1-6000L | Thép ống Ø168 x 7.11 x 6m | A106 | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16909.09 | 2739272.58 | V | 21346.0478 | N//A | Chọn Tân Thành
I95-VTC01-089 | CHS168.3X21.9-6000L | Thép ống Ø168 x 22 x 3m | A106 | 3 | 2.3369 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17818.18 | 4418908.64 | X | N//A | N//A | Chọn Tân Thành
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Quang thịnh (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | QUANG THỊNH |  |  | Hùng Nguyên
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 161743930 |  |  |  | 9373486950.6926
I95-VTC01-103 | CHS48.3X3.6-6000L | Thép ống đen 48,3 x 3,68 x 6.000 mm | SS400/A53 | 1662 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 104009122 | V | 15772.7273 | N//A | Chọn Quang Thịnh
I95-VTC01-104 | CHS48.3X5.1-6000L | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm | SS400/A53 | 678 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15727.27 | 57734808 | V | 16318.1818 | N//A | Chọn Quang Thịnh
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Ngọc hiếu 095 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 50294191745.9328 |  |  | 1898049693 | [6 empty] | 4959202577.04
I95-VTC01-022 | C200X80X7.5X11-12000L | Thép U200*80*7,5*11*12000 = 11 Cây | SS400 | 132 | 8520 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 55494185 | V | 17636.36 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-031 | L150X150X12-12000L | Thép V150*150*12*12000 = 8 Cây | SS400 | 96 | 1572 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15727.27 | 41221175 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-032 | L100X100X12-12000L | Thép V100*100*13*12000 = 1 Cây | SS400 | 12 | 132 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14545.45 | 3330908 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-051 | L50X50X6-6000L | Thép V50*50*6*6000 = 5 Cây | SS400 | 30 | 318 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 1862000 | V | 14090.91 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-123 | C75X40X5X7-12000L | Thép U75*40*5*7*12000 = 22 Cây | SS400 | 264 | 528 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 31557278 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-125 | RB16-6000L | Thép tròn D16*6000 = 5 Cây | SS400 | 30 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14545.45 | 683636 | V | 15000 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
Tổng | Packing-Material / Vật tư đóng kiện |  |  |  |  | N/A | N/A |  | 0 | [9 empty] | 0
I95-VDK-002 | L75X75X6 | Thép V75*75*6*12000 = 78 Cây | SS400 | 936 | 1884 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 89768000 | V | 14090.91 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-004 | C100X50X5X7.5-12000L | Thép U100*48*5,3**12000 TQ = 319 Cây | SS400 | 3828 | 8928 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 532439965 | V | 14272.73 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-005 | H100X100X6X8-12000L | Thép H100*100*6*8*12000 = 32 Cây | SS400 | 384 | 876 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16727.27 | 108559982 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-006 | H125X125X6.5X9-12000L | Thép H125*125*6,5*9*12000 = 26 Cây | SS400 | 312 | 924 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16727.27 | 123162889 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-007 | H150X150X7X10-12000L | Thép H150*150*7*10*12000 = 28 Cây | SS400 | 336 | 768 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16363.64 | 171000038 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-008 | H150X75X5X7-12000L | Thép I150*75*5*7*12000 = 54 Cây | SS400 | 648 | 1440 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15363.64 | 139378942 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-009 | H200X100X5.5X8-12000L | Thép I200*100*5,5*8*12000 = 26 Cây | SS400 | 312 | 876 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16181.82 | 105521648 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-010 | H300X150X6.5X9-12000L | Thép I300*150*6,5*9*12000 = 22 Cây | SS400 | 264 | 528 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17454.55 | 169099680 | V | 17454.55 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-011 | L50X50X4-6000L | Thép V50*50*4*6000 = 1115 Cây | SS400 | 6690 | 10794 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 286594000 | V | 14090.91 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-012 | L60X60X5-6000L | Thép V60*60*5*12000 = 22 Cây | SS400 | 264 | 528 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14000 | 16814000 | V | 14090.91 | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VDK-018 | PL1.5X1220X2440 | Thép tấm 1,5*1250*2500 = 36 Cây | SS400 | 112.5 | 225 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16272.73 | 21561367 | X | #N/A | N//A | X | #N/A | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Ngọc hiếu 095 24-12 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 350328560 | [6 empty] | 9184902320.6926
I95-VTC01-028 | L100X100X7-12000L | Thép V100*100*7*12000 | SS400 | 84 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 12504272 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-030 | L90X90X6-12000L | Thép V90*90*6*12000 | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 2767909 | V | 14090.91 | N//A | V | 14545.4545 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-034 | C200X90X8X13.5-12000L | Thép U200*90*8*13,5*12000 | SS400 | 156 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 81648195 | X | #N/A | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-052 | L100X100X10-12000L | Thép V100*100*10*12000 | SS400 | 264 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 54718360 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-061 | L75x75x6-12000L | Thép V75*75*6*12000 | SS400 | 672 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 64023541 | V | 14090.91 | N//A | V | 14363.6364 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-079 | RB13-6000L | Thép tròn D14*6000 | SS400 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14181.82 | 609818 | V | 15272.73 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-083 | C250X90X9X13-12000L | Thép U250*90*9*13*12000 | SS400 | 96 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.73 | 57380009 | X | #N/A | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-088 | C100X50X5X7.5-12000L | Thép U100*50*5*7,5*12000 | SS400 | 216 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 34557820 | V | 17500 | N//A | V | 17727.2727 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-114 | L65X65X6-12000L | Thép V65*65*6*12000 | SS400 | 240 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 19723090 | V | 14090.91 | N//A | V | 14545.4545 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-029 | L120X120X8-12000L | Thép V120*120*8*12000 | SS400 | 96 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15000 | 21165000 | V | #N/A | N//A | V | 15636.3636 | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-021 | C150X75X6.5X10-12000L | Thép U150*75*6,5*10*6000 | SS400 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 1230546 | V | #N/A | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình JFE (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của JFE
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Khối lượng Mua (Kg) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | JFE |  |  | NGỌC HIẾU/APEC |  |  | HÙNG NGUYÊN
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (CIF HAI PHONG) 26300USD/KG | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 1257729120 |  |  | 0 |  |  |  | 8277501760.6926
I95-VTC01-022 | C200X80X7.5X11-12000L | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | 3240 | 79704 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.6 | 47822.4 | V | 17090.9091 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn JFE
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [8 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình gnee né (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép trắng
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu PR | Số lượng Mua (M2M) | Số lượng PR (M2/M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | GNEE |  |  | GLOBAL
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Giá CIF HAI PHONG) 26300VNĐ/KG | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Giá CIF HAI PHONG) 26300VNĐ/KG
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [7 empty] | 6233896682.648 | 11194757814.1299 |  |  | 563617784.2 |  |  | 0 | -5524478915.6819
I95-VTC02-021 | PL12X1500X6000 | 12*1500*6000 | SUS310S PLATE | SUS310S | 27 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 5.009 | 12950.2686 | V | 5.009 | N/A | Chọn GNEE GNEE đồng ý thanh toán theo hình thức 100% DP AT SIGHT
I95-VTC02-022 | PL6X1500X6000 | 6*1500*6000 | SUS310S PLATE | SUS310S | 9 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 5.019 | 2162.6871 | V | 5.019 | N/A
I95-VTC02-039 | PL1X1220X2440 | 1*1220*2440 | SUH409 PLATE | SUH409 | 306.6104 | 46058 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.395 | 3290.3865 | V | 1.395 | N/A
I95-VTC02-040 | PL1X1220X2440 | 1*1220*2440 | SUS304 PLATE | SUS304 | 38.6984 | 46058 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.257 | 692.4476 | V | 2.257 | N/A
I95-VTC02-041 | PL1X1220X2440 | 1*1220*2440 | SUS309S PLATE | SUS309S | 65.4896 | 46058 | N/A | N/A | N/A |  | V | 4.428 | 2318.5008 | V | 4.428 | N/A
I95-VTC02-042 | RB12-6000L | 12*6000 | SUS304 ROUND BAR | SUS304 | 6 | 46058 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.971 | 16.0434 | V | 2.971 | N/A
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [10 empty] | 2
Ghi chú: Tổng giá trị phần thép trắng tấm đang vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ/ Phần giá trị tăng sẽ báo sale để điều chỉnh cách tính tiền với khách hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Global đợt 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép tấm của GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED |  |  | GNEE
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Giá CIF) 26300VNĐ/USD | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Giá CIF) 26300VNĐ/USD
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 513056192 |  |  | 0 | 9022174688.6926
I95-VTC01-119 | PL6X1500X6000 | PL6x2100x11000 | A387_GR11_CL2 | 254.1 | 254.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 1.63 | 19507.84 | N/A | N/A | N/A | Chọn GLOBAL ASIA MATERIAL CO., LIMITED
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình MCL đợt 6 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của MCL
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | GNEE |  |  | NGỌC HIẾU/APEC |  |  | HÙNG NGUYÊN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (CIF HAI PHONG) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 1049190581.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 8486040299.2926
I95-VTC01-023 | H200X200X8X12-12000L | H200X200X8X12-12000L | SS400 | 204 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 6087.64 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-024 | H294X200X8X12-12000L | H294X200X8X12-12000L | SS400 | 96 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 3203.486 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | X | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-065 | H500X200X10X16-12000L | H500X200X10X16-12000L | SS400 | 48 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 2528.942 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-084 | H194X150X6X9-12000L | H194X150X6X9-12000L | SS400 | 912 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 16306.862 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-085 | H244X175X7X11-12000L | H244X175X7X11-12000L | SS400 | 420 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 10950.576 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-115 | H200X100X5.5X8-12000L | H200X100X5.5X8-12000L | SS400 | 24 | 46085 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 300.196 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-116 | H250X250X9X14-6000L | H250X250X9X14-12000L | SS400 | 12 | 46085 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.598 | 515.476 | V | 0.67764 | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 17454.5455 | N/A | Chọn MCL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư phụ VSAN (2) (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện bu lông/ đinh bảo ôn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Mặt hàng | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | [5 empty] | 305786 | N/A | N/A | 8332201691.7597 |  |  | 4842086070
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
I95-VTC04-005 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 52105 | N/A | N/A |  | V | 1520 | 79199600
I95-VTC04-006 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 47960 | N/A | N/A |  | V | 2130 | 102154800
I95-VTC04-007 | NUT-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 21423 | N/A | N/A |  | V | 9880 | 211659240
I95-VTC04-008 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUH409 | JIS G4312-SUH409 | 0 | Cái | 52105 | N/A | N/A |  | V | 8970 | 467381850
I95-VTC04-009 | WASHER TRÒN( % C min 0.04%) | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 7426 | N/A | N/A |  | V | 14060 | 104409560
I95-VTC04-010 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 21423 | N/A | N/A |  | V | 27360 | 586133280
I95-VTC04-011 | WASHER VUÔNG( % C min 0.04%) | SQUARE WASHER 76X76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 40400 | N/A | N/A |  | V | 17480 | 706192000
I95-VTC04-012 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X108-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 21 | N/A | N/A |  | V | 14360 | 301560
I95-VTC04-013 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X111-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2105 | N/A | N/A |  | V | 14520 | 30564600
I95-VTC04-014 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X114-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 586 | N/A | N/A |  | V | 14740 | 8637640
I95-VTC04-015 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X117-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 954 | N/A | N/A |  | V | 14970 | 14281380
I95-VTC04-016 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X133-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 10217 | N/A | N/A |  | V | 15960 | 163063320
I95-VTC04-017 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X137-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2114 | N/A | N/A |  | V | 16260 | 34373640
I95-VTC04-018 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X139-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 656 | N/A | N/A |  | V | 16340 | 10719040
I95-VTC04-019 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X140-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 630 | N/A | N/A |  | V | 16720 | 10533600
I95-VTC04-020 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 20 | Cái | 118 | N/A | N/A |  | V | 17100 | 2017800
I95-VTC04-021 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 5 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 18620 | 93100
I95-VTC04-022 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X54-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 4053 | N/A | N/A |  | V | 10260 | 41583780
I95-VTC04-023 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X57-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 586 | N/A | N/A |  | V | 10490 | 6147140
I95-VTC04-024 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X60-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 1017 | N/A | N/A |  | V | 10640 | 10820880
I95-VTC04-025 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X64-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 42 | N/A | N/A |  | V | 10870 | 456540
I95-VTC04-026 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X67-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 1785 | N/A | N/A |  | V | 11100 | 19813500
I95-VTC04-027 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X73-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 324 | N/A | N/A |  | V | 11480 | 3719520
I95-VTC04-028 | đinh hàn | STUD-RB12X140-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 691 | N/A | N/A |  | V | 41420 | 28621220
I95-VTC04-029 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X1487-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 26 | N/A | N/A |  | V | 198740 | 5167240
I95-VTC04-030 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X318-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2968 | N/A | N/A |  | V | 39140 | 116167520
I95-VTC04-031 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 126 | N/A | N/A |  | V | 39900 | 5027400
I95-VTC04-032 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 20200 | N/A | N/A |  | V | 40280 | 813656000
I95-VTC04-033 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X324-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 488 | N/A | N/A |  | V | 40280 | 19656640
I95-VTC04-034 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 133 | N/A | N/A |  | V | 54340 | 7227220
I95-VTC04-035 | đinh hàn | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 9374 | N/A | N/A |  | V | 109820 | 1029452680
I95-VTC04-036 | đinh hàn | STUD-RB12X479-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 647 | N/A | N/A |  | V | 110580 | 71545260
I95-VTC04-037 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X551-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 73340 | 366700
I95-VTC04-038 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X555-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 30 | N/A | N/A |  | V | 74100 | 2223000
I95-VTC04-039 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X769-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 9 | N/A | N/A |  | V | 98540 | 886860
I95-VTC04-040 | đinh hàn | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 25 | Cái | 21 | N/A | N/A |  | V | 64600 | 1356600
I95-VTC04-041 | đinh hàn | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 5 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 77520 | 387600
I95-VTC04-042 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUS309S | JIS.G4304_SUS309S | 0 | Cái | 51 | N/A | N/A |  | V | 26600 | 1356600
I95-VTC04-043 | NUT-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 50 | Cái | 51 | N/A | N/A |  | V | 56600 | 2886600
I95-VTC04-044 | đinh hàn | STUD-RB12X706-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 13 | N/A | N/A |  | V | 190000 | 2470000
I95-VTC04-045 | đinh hàn | STUD-RB12X731-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 13 | N/A | N/A |  | V | 197600 | 2568800
I95-VTC04-046 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X70-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 520 | N/A | N/A |  | V | 11400 | 5928000
I95-VTC04-047 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X289-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 240 | N/A | N/A |  | V | 28880 | 6931200
I95-VTC04-048 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X372-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 80 | N/A | N/A |  | V | 33590 | 2687200
I95-VTC04-049 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X374-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 38 | N/A | N/A |  | V | 33820 | 1285160
Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện |  |  |  | #N/A | [9 empty] | 99973200
I95-VPK-013 | CHỐT-MUA THEO BV | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 100000 | 29600000
I95-VPK-014 | GIỮ CHỐT-MUA THEO BV | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 5000 | 1480000
I95-VPK-015 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | SS400 | 12 | Cái | 36 | N/A | N/A |  | V | 250000 | 9000000
I95-VPK-016 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | SS400 | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 160000 | 47360000
I95-VPK-017 | ĐỆM | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ZINC | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 600 | 177600
I95-VPK-019 | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | 100 | Cái | 782 | N/A | N/A |  | V | 15800 | 12355600
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  | Đoàn Văn Toàn

## Đợt mới ngọc hiếu 095 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 2557532786 | [6 empty] | 6977698094.6926
I95-VTC01-021 | C150X75X6.5X10-12000L | Thép U 150X75X6.5X10-12000L | SS400 | 120 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 36916366 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-022 | C200X80X7.5X11-12000L | Thép U200*80*7,5*11*12000 | SS400 | 3780 | 3240 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 1589249539 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-030 | L90X90X6-12000L | Thép V90*90*6*12000 | SS400 | 384 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 44230906 | X | N//A | N//A | V | 14090.9091 | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-034 | C200X90X8X13.5-12000L | Thép U200*90*8*13,5*12000 | SS400 | 168 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 86992732 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-052 | L100X100X10-12000L | Thép V100*100*10*12000 | SS400 | 324 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 67153087 | X | N//A | N//A | V | 14090.9091 | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-061 | L75x75x6-12000L | Thép V75*75*6*12000 | SS400 | 576 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | 54885269 | X | N//A | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-062 | L90x90x10-12000L | Thép V90*90*10*12000 | SS400 | 456 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15000 | 90975000 | X | N//A | N//A | V | 14090.9091 | N//A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-066 | C300X90X9X13-12000L | Thép U300*90*9*13*12000 | SS400 | 252 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17545.45 | 168453865 | V | 17772.73 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
I95-VTC01-083 | C250X90X9X13-12000L | Thép U250*90*9*13*12000 | SS400 | 708 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17090.91 | 418676022 | V | 17500 | N//A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình V63 Ngọc hiếu (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép V63 dự án 095
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã và đang mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | HÙNG NGUYÊN/APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 5548183.45 |  |  | 0 | 9529682697.2426
I95-VTC01-075 | L65X65X8-6000L | V63x63x8x12m | SS400 | 48 | 42.7572 | N/A | N/A | N/A |  | V | 15454.55 | 5548183.45 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[8 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình MCL đợt 5 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của MCL
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | GNEE |  |  | NGỌC HIẾU/APEC |  |  | HÙNG NGUYÊN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 2194211840.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 7341019040.2926
I95-VTC01-024 | H294X200X8X12-12000L | H294x200x8x12-12000L | SS400 | 456 | 1020 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 15801.345 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | V | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-025 | H300X150X6.5X9-12000L | H300x150x6.5x9-12000L | SS400 | 84 | 648 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 1914.543 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | X | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-084 | H194X150X6X9-12000L | H194X150X6X9-12000L | SS400 | 96 | 1032 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 1782.27 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | V | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-085 | H244X175X7X11-12000L | H244X175X7X11-12000L | SS400 | 744 | 1284 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 20143.998 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | V | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-106 | H400x400x13x21-12000L | H400x400x13x21-12000L | SM490A | 408 | 408 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 43579.296 | V | 0.67764 | N/A | X | N/A | N/A | X | N/A | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-112 | H150x75x5x7-12000L | H150x75x5x7-12000L | SS400 | 24 | 24 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 208.656 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | V | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình MCL (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của MCL
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | NGỌC HIẾU |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 605965386.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8929265493.9926
I95-VTC01-025 | H300X150X6.5X9-12000L | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | 336 | 45922 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.625 | 7706.875 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-031 | L150X150X12-12000L | L150X150X12-12000L | SS400 | 60 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.617 | 1010.646 | V | 0.66713 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-064 | H400X200X8X13-12000L | H400X200X8X13-12000L | SS400 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.612 | 1099.152 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-084 | H194X150X6X9-12000L | H194X150X6X9-12000L | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.593 | 435.262 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-085 | H244X175X7X11-12000L | H244X175X7X11-12000L | SS400 | 120 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.604 | 3196.368 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-086 | H488X300X11X18-12000L | H488X300X11X18-12000L | SS400 | 108 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.614 | 8507.584 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-088 | C100X50X5X7.5-12000L | C100X50X5X7.5-12000L | SS400 | 60 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.651 | 365.862 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
I95-VTC01-092 | H350X175X7X11-12000L | H350X175X7X11-12000L | SS400 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.604 | 718.76 | V | 0.66713 | N/A | V | 0.67404 | N/A | Chọn MCL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình global (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép trắng
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua/ dang đặt | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2/M) | Số lượng PR (M2/M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | UNICO |  |  | EYANG |  |  | GLOBAL ASIA MATERIAL Co.,LTD
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) (Tính 26300VNĐ?USD) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Tính 36300/USD)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [6 empty] | 6449102231.8765 | 11194757814.1299 | [5 empty] | 0 |  |  | 817422673 | -5563078255.2533
I95-VTC02-012 | PL2.6X1220X2440 | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 (2B) | 529.8704 | 527.7113 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.203 | N/A | V | 1390 | N/A | X | 1.203 | 13926.69 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-026 | PL1.5X1220X2440 | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4304_SUS309S (2B) | 17.8608 | 17.7955 | N/A | N/A | N/A |  | V | 3.661 | N/A | X | N/A | N/A | X | 3.661 | 1695.85 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-028 | PL14X1500X2000 | PL14X1500X2000 | ASTM-A240-TP304 NO.1 ( %C min 0.04%) | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.958 | N/A | V | 2080 | N/A | V | 1.958 | 652.13 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-029 | PL6X2000X6000 | PL6X2000X6000 | JIS.G4304_SUS309S NO.1 | 72 | 49.3467 | N/A | N/A | N/A |  | V | 3.4 | N/A | V | 3400 | N/A | V | 3.4 | 8790.77 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-025 | CHS273.1X9.3-6000L | CHS273.1X9.3-6000L | A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 18 | 15.7718 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.98 | N/A | V | 2950 | N/A | V | 2.935 | 3228.35 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-035 | CHS323.8X9.5-6000L | CHS323.8X9.5-6000L | A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 6 | 2.5 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.935 | N/A | V | 2950 | N/A | V | 2.935 | 1309.69 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-004 | CHS60.3X3.9-6000L | CHS60.3X3.9-6000L | A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 12 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.935 | N/A | V | 2950 | N/A | V | 2.823 | 185.61 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-036 | CHS73X5.2-6000L | CHS73X5.2-6000L | A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 30 | 26 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.885 | N/A | V | 2950 | N/A | V | 2.823 | 743.72 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-030 | RB13-3000L | RB13-3000L | JIS.G4304_SUS309S | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A |  | V | 5 | N/A | X | N/A | N/A | V | 5 | 15.9 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-031 | RB1 | RB1 | JIS.G4304_SUS309S | 15Kg | 1500 | N/A | N/A | N/A |  | V | 10 | N/A | X | N/A | N/A | X | 28 | 280 | Chọn GLOBAL
I95-VTC02-032 | RB1 | RB1 | SUS304 | 15Kg | 1500 | N/A | N/A | N/A |  | V | 2.52 | N/A | X | N/A | N/A | V | 2.52 | 252 | Chọn GLOBAL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  | 2
Ghi chú: Tổng giá trị phần thép trắng tấm đang vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ/ Phần giá trị tăng sẽ báo sale để điều chỉnh cách tính tiền với khách hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình EYANG (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép trắng thép đen ĐÔNG NAM/ GNEE
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | ĐÔNG NAM |  |  | GNEE |  |  | EYANG
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 57151444015.9728 | 47616213135.2803 |  |  | 0 |  |  | 75185856.9159 |  |  |  | 9460045023.7767
I95-VTC01-071 | H150X150X7X10-12000L | 150*150*7*10*6000 | SM490 H BEAM | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.73442 | 548.1702 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC01-073 | H200X200X8X12-6000L | 200*200*8*12*6000 | SM490 H BEAM | 48 | 8 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.73442 | 1759.0801 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC01-077 | PL8X1500X2000 | 8*1500*2000 | SM490 PLATE | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.78942 | 148.7265 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC01-082 | PL10X1500X2000 | 10*1500*2000 | SM490 PLATE | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.78942 | 185.9081 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC01-087 | PL35X1000X1000 | 35*1000*1000 | SM490 PLATE | 1 | 0.43302 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 0.78942 | 216.8928 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [6 empty] | 6233896682.648 |  |  |  | 2711693400 |  |  | 712898387.8348 |  |  | 5204805290.4846 | -2395500395.6714
I95-VTC02-010 | PL12X1500X6000 | 12*1500*6000 | SUH409 PLATE | 27 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.6384 | 4087.5274 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-012 | PL2.6X1220X2440 | 2.6*1220*2440 | SUH409 PLATE | 529.8704 | 44 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.2504 | 13265.4437 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-013 | PL2.6X1220X2440 | 2.6*1220*2440 | SUS309S | 1708.6832 | 12 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 4.11 | N/A | V | 3.2 | 113445.6289 | Chọn EYANG
I95-VTC02-015 | PL2X1220X2440 | 2*1220*2440 | SUH409 PLATE | 2.9768 | 10 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.654 | N/A | V | 1.4504 | 66.4292 | V | 1.45 | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-017 | PL3X1500X6000 | 3*1500*6000 | SUH409 PLATE | 36 | 5 | N/A | N/A | N/A |  | V | 1.6578 | N/A | V | 1.4244 | 1184.5467 | V | 1.45 | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-018 | PL3X1500X6000 | 3*1500*6000 | SUS310S PLATE | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 6.3954 | N/A | V | 5.9 | N/A | V | 5380 | 4636.6992 | Chọn EYANG
I95-VTC02-020 | PL6X1500X2000 | 6*1500*2000 | SUH409 PLATE | 3 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 1.3734 | 190.3559 | V | 1.46 | N/A | Chọn EYANG
I95-VTC02-021 | PL12X1500X6000 | 12*1500*6000 | SUS310S PLATE | 18 | 20 | N/A | N/A | N/A |  | V | 6.3954 | N/A | V | 5.4694 | N/A | V | 4.95 | 8532.216 | Chọn EYANG
I95-VTC02-022 | PL6X1500X6000 | 6*1500*6000 | SUS310S PLATE | 9 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 5.35 | N/A | V | 4.95 | 2844.072 | Chọn EYANG
I95-VTC02-022 | PL6X1500X6000 | 6*1500*2000 | SUS310S PLATE | 3 |  | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 5.35 | N/A | V | 4.95 | $ Tính trên | Chọn EYANG
I95-VTC02-022A | PL12X1500X4700 | 12*1500*4700 | SUS310S PLATE | 49.35 | 12.87 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 5.4694 | N/A | V | 4.95 | 24316.8156 | Chọn EYANG
I95-VTC02-023 | PL12X1500X6000 | 12*1500*6000 | SUS301 PLATE | 27 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 2.9864 | 7672.7074 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-024 | PL6X1500X3000 | 6*1500*3000 | SUS301 PLATE | 4.5 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 2.9864 | 639.3923 | X | N/A | N/A | Chọn GNEE
I95-VTC02-007 | PL1.5X1220X2440 | 304/2B 1.5 x 1254 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 18.3586 | 18.2 | N/A | N/A | N/A |  | V | 50800 | 11074400 | V | 60825.8722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-008 | PL1.5X1220X2440 | 409L/2D 1.5 x 1220 x 2440 | JIS.G4312_SUH409L | 3322.1088 | 58 | N/A | N/A | N/A |  | V | 33636 | N/A | V | 37655.5722 | N/A | V | 30245 | 44125.9101 | Chọn EYANG
I95-VTC02-009 | PL10X1500X1000 | 304/No1 10 x 1530up x 1000 | ASTM-A240-304 | 1.53 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 50400 | 6199200 | V | 66506.6722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-011 | PL2.6X1220X2440 | 304/2B 2.6 x 1220 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 1934.92 | 263 | N/A | N/A | N/A |  | V | 51545 | 2061800000 | V | 61562.2722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-011 | PL2.6X1220X2440 | 304/2b 2.5 x 1220 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 74.42 |  | N/A | N/A | N/A |  | V | 51545 | 76286600 | V | 61562.2722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-014 | PL2(14Ga)X1220X2440 | 304/2.0 x 1220 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 610.244 | 226 | N/A | N/A | N/A |  | V | 51545 | 498955600 | V | 61562.2722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-016 | L3X1500X6000 (1,5 tấm) | 304/No1 3.0 x 1530up x 6000 | ASTM-A240-304 | 45.9 | 2 | N/A | N/A | N/A |  | V | 48600 | 53751600 | V | 60773.2722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
I95-VTC02-019 | PL6X500X1000 | 304/No1 6.0 x 1530up x 1000 | ASTM-A240-304 | 1.53 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 49000 | 3626000 | V | 66506.6722 | N/A | X | N/A | N/A | Chọn ĐÔNG NAM
Tổng | Thép hình Hợp kim | [6 empty] | 215205549.2285 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200394291.24 | 14811257.9885
I95-VTC02-006 | CHS88.9X5.5-6000L | 88.9*5.5*6000 | A312-TP304 PIPE（%C MIN 0.04%) | 60 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 3.1374 |  |  | 2.85 | 7619.5548 | Chọn EYANG
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tổng giá trị phần thép trắng tấm đang vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ/ Phần giá trị tăng sẽ báo sale để điều chỉnh cách tính tiền với khách hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình tấm Pl32-38 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư tồn PL32/ 38 mác A572 dự án 095
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | ĐVT | Số lượng (M2) | K.Lượng (Kg) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | GNEE
[6 empty] | Weight/ K.Lượng (Kg) |  |  |  | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | [6 empty] | N/A | N/A | 47616213135.2803
I95-VTC01-016 | PL32X2000X12000 | PL32X2000X12000 (5 PSC) | A572-GR50 | M2 | 863.9991 | 217036.5775 | N/A | N/A | N/A | 840 | 237133.8 | 3424367388.0218 | V | 0.61 | 18388.45 | V | 0.639 | N/A | Lấy hàng của MCL
I95-VTC01-017 | PL38X2000X12000 | PL38X2000X12000 (10 psc) | A572-GR50 | M2 | 1087.9955 | 324548.8369 | N/A | N/A | N/A | 1080 | 322162 | 4322659053.667 | V | 0.61 | 43669.9 | V | 0.639 | N/A | Lấy hàng của MCL
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [12 empty] | 1 |  |  | 2
| NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[5 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư phụ VSAN (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-VPI-I-095
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư phụ kiện bu lông/ đinh bảo ôn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Mặt hàng | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | [6 empty] | N/A | N/A | 8332201691.7597 |  |  | 4842086070
Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
I95-VTC04-005 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 52105 | N/A | N/A |  | V | 1520 | 79199600
I95-VTC04-006 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 47960 | N/A | N/A |  | V | 2130 | 102154800
I95-VTC04-007 | NUT-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 21423 | N/A | N/A |  | V | 9880 | 211659240
I95-VTC04-008 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUH409 | JIS G4312-SUH409 | 0 | Cái | 52105 | N/A | N/A |  | V | 8970 | 467381850
I95-VTC04-009 | WASHER TRÒN( % C min 0.04%) | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 7426 | N/A | N/A |  | V | 14060 | 104409560
I95-VTC04-010 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 21423 | N/A | N/A |  | V | 27360 | 586133280
I95-VTC04-011 | WASHER VUÔNG( % C min 0.04%) | SQUARE WASHER 76X76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 40400 | N/A | N/A |  | V | 17480 | 706192000
I95-VTC04-012 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X108-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 21 | N/A | N/A |  | V | 14360 | 301560
I95-VTC04-013 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X111-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2105 | N/A | N/A |  | V | 14520 | 30564600
I95-VTC04-014 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X114-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 586 | N/A | N/A |  | V | 14740 | 8637640
I95-VTC04-015 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X117-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 954 | N/A | N/A |  | V | 14970 | 14281380
I95-VTC04-016 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X133-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 10217 | N/A | N/A |  | V | 15960 | 163063320
I95-VTC04-017 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X137-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2114 | N/A | N/A |  | V | 16260 | 34373640
I95-VTC04-018 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X139-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 656 | N/A | N/A |  | V | 16340 | 10719040
I95-VTC04-019 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X140-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 630 | N/A | N/A |  | V | 16720 | 10533600
I95-VTC04-020 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 20 | Cái | 118 | N/A | N/A |  | V | 17100 | 2017800
I95-VTC04-021 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 5 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 18620 | 93100
I95-VTC04-022 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X54-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 4053 | N/A | N/A |  | V | 10260 | 41583780
I95-VTC04-023 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X57-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 586 | N/A | N/A |  | V | 10490 | 6147140
I95-VTC04-024 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X60-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 1017 | N/A | N/A |  | V | 10640 | 10820880
I95-VTC04-025 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X64-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 42 | N/A | N/A |  | V | 10870 | 456540
I95-VTC04-026 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X67-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 1785 | N/A | N/A |  | V | 11100 | 19813500
I95-VTC04-027 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X73-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 324 | N/A | N/A |  | V | 11480 | 3719520
I95-VTC04-028 | đinh hàn | STUD-RB12X140-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 691 | N/A | N/A |  | V | 41420 | 28621220
I95-VTC04-029 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X1487-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 26 | N/A | N/A |  | V | 198740 | 5167240
I95-VTC04-030 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X318-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 2968 | N/A | N/A |  | V | 39140 | 116167520
I95-VTC04-031 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 126 | N/A | N/A |  | V | 39900 | 5027400
I95-VTC04-032 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 20200 | N/A | N/A |  | V | 40280 | 813656000
I95-VTC04-033 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X324-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 488 | N/A | N/A |  | V | 40280 | 19656640
I95-VTC04-034 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 133 | N/A | N/A |  | V | 54340 | 7227220
I95-VTC04-035 | đinh hàn | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 9374 | N/A | N/A |  | V | 109820 | 1029452680
I95-VTC04-036 | đinh hàn | STUD-RB12X479-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 647 | N/A | N/A |  | V | 110580 | 71545260
I95-VTC04-037 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X551-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 73340 | 366700
I95-VTC04-038 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X555-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 30 | N/A | N/A |  | V | 74100 | 2223000
I95-VTC04-039 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X769-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 9 | N/A | N/A |  | V | 98540 | 886860
I95-VTC04-040 | đinh hàn | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 25 | Cái | 21 | N/A | N/A |  | V | 64600 | 1356600
I95-VTC04-041 | đinh hàn | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | 5 | Cái | 5 | N/A | N/A |  | V | 77520 | 387600
I95-VTC04-042 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUS309S | JIS.G4304_SUS309S | 0 | Cái | 51 | N/A | N/A |  | V | 26600 | 1356600
I95-VTC04-043 | NUT-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 50 | Cái | 51 | N/A | N/A |  | V | 56600 | 2886600
I95-VTC04-044 | đinh hàn | STUD-RB12X706-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 13 | N/A | N/A |  | V | 190000 | 2470000
I95-VTC04-045 | đinh hàn | STUD-RB12X731-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | 0 | Cái | 13 | N/A | N/A |  | V | 197600 | 2568800
I95-VTC04-046 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X70-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 520 | N/A | N/A |  | V | 11400 | 5928000
I95-VTC04-047 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X289-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 240 | N/A | N/A |  | V | 28880 | 6931200
I95-VTC04-048 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X372-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 80 | N/A | N/A |  | V | 33590 | 2687200
I95-VTC04-049 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X374-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | 0 | Cái | 38 | N/A | N/A |  | V | 33820 | 1285160
Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện |  |  |  | #N/A
I95-VPK-013 | CHỐT-MUA THEO BV | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 100000 | 29600000
I95-VPK-014 | GIỮ CHỐT-MUA THEO BV | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 5000 | 1480000
I95-VPK-015 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | SS400 | 12 | Cái | 36 | N/A | N/A |  | V | 250000 | 9000000
I95-VPK-016 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | SS400 | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 160000 | 47360000
I95-VPK-017 | ĐỆM | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ZINC | 96 | Cái | 296 | N/A | N/A |  | V | 600 | 177600
I95-VPK-019 | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | 100 | Cái | 782 | N/A | N/A |  | V | 15800 | 12355600
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú:Phòng Thương Mại tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  | Đoàn Văn Toàn

## 25-VPI-I-095
[11 empty] | THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG |  |  |  |  | Hướng dẫn cập nhật thông tin: |  |  |  | Thời gian nộp bảng cập nhật: | [90 empty] | DỰ TOÁN
[11 empty] | Tên dự án/ Project no.:25-VPI-I-095 |  |  |  |  | - Chữ tô màu xanh: |  | Chưa cập nhật |  | - Trong ngày khi có biến động.
[11 empty] | Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05 |  |  | - Chữ tô màu đỏ: |  | Đã cập nhật mới |  | - Báo cáo hàng tuần vào 16:30 mỗi chiều thứ 2. | [31 empty] | 4120527.7583 |  |  |  | 8.933 |  |  | 79 | [9 empty] | 80070 | KG |  |  | 1649642554.8237 | [18 empty] | Số lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Khối lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty
| Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) | [9 empty] | Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Current Ordered/Dự trù lần 0 (Ngày 12/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 (Ngày 28/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 2 (Ngày 03/9/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 3 (Ngày 16/9/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 4 (Ngày 20/9/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 5 (Ngày 08/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 6 (Ngày 06/11/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 7 (Ngày 11/11/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 8 (Ngày 25/11/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 9 (Ngày 16/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 10 (Ngày 18/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 11 (Ngày 26/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 12 (Ngày 13/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 13 (Ngày 21/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 14 (Ngày 24/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 15 (Ngày 9/2/2026) |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Remarks/ Ghi chú | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Ngày bàn giao vật tư/ Material avaiable for hand over date | VẬT TƯ TRONG NƯỚC | [12 empty] | ĐÃ MUA TRONG NƯỚC |  | QC Nghiệm thu |  |  |  | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [17 empty] | ĐÃ MUA NHẬP KHẨU |  | Nghiệm thu |  |  |  | TỔNG ĐÃ MUA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC |  | So sánh với số lượng vật tư PR |  |  | Remarks/ Ghi chú
[17 empty] | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Report No. | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Ngày nghiệm thu ACC | Remarks/ Ghi chú | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Contract weight ( K.Lượng theo HĐ) | Ngày ký HD/ Contract date | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Đơn giá / Unit Price (Not VAT) | Tổng tiền bao gồm cả VAT (VNĐ) | Tiền VAT | Tổng tiền chưa VAT (VNĐ) | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Weight/ Khối lượng (Kg) | Ngày ký HD/ Contract date | Số lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Khối lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Đơn giá / Unit Price | Thành tiền Hợp đồng/ total | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Ngày thanh toán / Payment date | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày hàng về / Arived | Ngày mời nghiệm thu / invice QC date | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) |  | STT | Chi tiết vật liệu | ĐVT | Định mức | Số lượng | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ)
|  | Số lượng cần (M/M2) | Thời gian dự kiến | Thời gian hàng về | Đánh giá | Loại | Lượng hàng chưa về | Đơn vị | Số tiền dự kiến cần mùa đủ | Đã đặt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
| Total | [7 empty] | 0 |  | VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [38 empty] | 54855.4467 | 2925353.3923 | 0 | 0 | 146 | 584.976 | 0 | 0 | 54709.4467 | 2924768.4163 | 3721148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143056.404 | 8824424 | 43724.8981 | 2111139.604 | 6095779.3936 | 34519532580.2075 | 20.08 | 31383025436.5523 | 9194513 | 48463.9981 | 2226053.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862298.85 | 2804346 | 11350.1 | 855139.35 | 62.3932 | 617231.4714 | 919237 | 123 | 122819.3 | 92132 | 92132 | 1105765 | 1795981 | 2761833 | 11350.1 | 855139.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55074.9981 | 2966278.954 | -365.5514 | -41510.5377 | 0 | 0 | I
Hiện | Thừa | -35 | [8 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | 78.5 | 21.5725 | 1693.44 | 48 | 3768 |  |  | 0 | 0 | 42 | 3297 | 48 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 8635 | 91 | 7143.5 | 64 | 5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 38700.5 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 493 | 38700.5 | 2025-08-13 | 120825/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 10x2000x12000 SS400 | SS400 | 3768 | 2025-08-12 | 48 | 3768 | 13090.91 | 54259203.768 | 10% | 49326548.88 | 2025-08-13 | 528 | 41448 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 528 | 41448 | -35 | -2747.5 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-2601/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 10x2000x12000 (5 tấm) |  | 9420 | 2026-01-26 | 120 | 9420 | 13318.18 | 138002981.16 | 10% | 125457255.6 | 2026-01-28
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 10x2000x12000 (2 tờ SS400) | SS400 | 3768 | 2025-09-17 | 48 | 3768 | 13363.64 | 55389615.072 | 10% | 50354195.52 | 2025-12-18
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x12000 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 7536 | 2025-09-17 | 96 | 7536 | 13363.64 | 110779230.144 | 10% | 100708391.04 | 2025-12-06
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 10x2000x12000 SS400 | SS400 | 9420 | 2025-09-17 | 120 | 9420 | 13363.64 | 138474037.68 | 10% | 125885488.8 | 2025-11-15
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 10x2000x12000 (2 tờ SS400) | SS400 | 3768 | 2025-09-17 | 48 | 3768 | 13363.64 | 55389615.072 | 10% | 50354195.52 | 2025-09-24
ok | [10 empty] | I95-VTC01-001 | Tôn tấm | PL10x2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép tấm 10x2000x12000 | SS400 | 3768 | 2025-09-22 | 48 | 3768 | 13818.18 | 57273592.464 | 10% | 52066902.24 | 2025-09-26
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-002 | Tôn tấm | PL1.5x1250X2500 | A572-GR50 | m2 | 11.775 | 2.4278 | 28.5874 |  |  | 3.125 | 36.7969 | 0 | 0 | -3.125 | -36.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV3-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 0 | 0 | 2025-09-09 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-003 | Tôn tấm | PL3X1500X6000 | A572-GR50 | m2 | 23.55 | 2.4278 | 57.1749 |  |  | 9 | 211.95 | 0 | 0 | -9 | -211.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV3-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 0 | 0 | 2025-09-09 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 48 | [7 empty] | Đạt phát | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | 196.25 | 1.2 | 235.5 |  |  | 24 | 4710 | 1752 | 343830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15307.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8242.5 | 1896 | 372090 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 1896 | 372090 | 2025-09-09 | I95-2808/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 25x2000x12000 ( 1Tờ) | A572-GR50 | 4710 | 2025-08-28 | 24 | 4710 | 15363.64 | 79599018.84 | 10% | 72362744.4 | 2025-09-03 | 1848 | 362670 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1848 | 362670 | 48 | 9420 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 25x2000x12000 = 72 Tấm/ Cây | Q355B | 14130 | 2025-12-03 | 72 | 14130 | 14772.73 | 229612542.39 | 10% | 208738674.9 | 2025-12-06
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL25x2000x12000mm | Q355B | 9420 | 2025-09-16 | 48 | 9420 | 15090.9091 | 156372000 | 10% | 142156363.6364 | 2025-10-19
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL25x2000x12000mm | Q355B | 98910 | 2025-09-16 | 504 | 98910 | 15090.9091 | 1641906000 | 10% | 1492641818.1818 | 2025-10-12
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL25x2000x12000mm | Q355B | 4710 | 2025-09-16 | 24 | 4710 | 15090.9091 | 78186000 | 10% | 71078181.8182 | 2025-10-10
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL25x2000x12000mm | Q355B | 4710 | 2025-09-16 | 24 | 4710 | 15090.9091 | 78186000 | 10% | 71078181.8182 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [13 empty] | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL25x2000x12000mm | Q355B | 32970 | 2025-09-16 | 168 | 32970 | 15090.9091 | 547302000 | 10% | 497547272.7273 | 2025-09-20
ok | [10 empty] | I95-VTC01-004 | Tôn tấm | PL25x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép tấm 25x2000x12000 ( 41 Tấm) | Q355B | 193110 | 2025-09-16 | 984 | 193110 | 15000 | 3186315000 | 10% | 2896650000 | 2025-10-08
Hiện | Thừa | -3.92 | [8 empty] | I95-VTC01-005 | Tôn tấm | PL42x2000x7500 | A572-GR50 | m2 | 329.7 | 13.0493 | 4302.3608 |  |  | 15 | 4945.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4945.5 | REV1-IBS REV | [5 empty] | 15 | 4945.5 | 2025-09-09 | 30.08.2025/APEC-IBS | APEC | PL42x2000x9460 | Q355B/ A572-GR65 | 6237.924 | 2025-08-30 | 18.92 | 6237.924 | 15909.0909 | 109163670 | 10% | 99239700 | 2025-09-05 | 18.92 | 6237.924 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.92 | 6237.924 | -3.92 | -1292.424 | Thừa
Hiện | Thừa | -3.2 | [8 empty] | I95-VTC01-006 | Tôn tấm | PL55x2000x12000 | A572-GR50 | m2 | 431.75 | 36.063 | 15570.2106 |  |  | 39.8 | 17183.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2158.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 19342.4 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 44.8 | 19342.4 | 2025-09-09 | I95-2808/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 55x2000x12000 ( 2 tờ) | A572-GR50 | 20724 | 2025-08-28 | 48 | 20724 | 15727.27 | 358525137.828 | 10% | 325931943.48 | 2025-09-03 | 48 | 20724 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 20724 | -3.2 | -1381.6 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.60422 | [8 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | 47.1 | 3276.7507 | 154334.9572 |  |  |  |  | 3735.4958 | 175941.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883 | 88689.3 | 177 | 8336.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.4958 | 272967.8512 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 5795.4958 | 272967.8512 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6X2000x cuộn, hỗ trợ cắt cuộn | Q235B/SS400 | [9 empty] | 5796.1 | 272977.47 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5796.1 | 272977.47 | -0.60422 | -9.6188 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép 6x2000x9200 SS400 = 2 Tấm | SS40 | 1733.28 | 2026-01-07 | 37 | 1733.28 | 13231.82 | 25227893.8666 | 10% | 22934448.9696 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép 6x2000x11150 SS400 = 55 Tấm | SS40 | 57768.15 | 2026-01-07 | 1227 | 57768.15 | 13231.82 | 840815538.7863 | 10% | 764377762.533 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép 6x2000x11450 SS400 = 1 Tấm | SS40 | 1078.59 | 2026-01-07 | 23 | 1078.59 | 13231.82 | 15698879.6072 | 10% | 14271708.7338 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép 6x2000x12000 SS400 = 23 Tấm | SS40 | 25999.2 | 2026-01-07 | 552 | 25999.2 | 13231.82 | 378418407.9984 | 10% | 344016734.544 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép 6x2000x12300 SS400 = 9 Tấm | SS40 | 10427.94 | 2026-01-07 | 221 | 10427.94 | 13231.82 | 151778687.5559 | 10% | 137980625.0508 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 6650 = 28 Tấm | Q235B | 17540.04 | 2025-09-16 | 372.4 | 17540.04 | 13272.7273 | 256084584 | 10% | 232804167.2727 | 2025-09-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 7000 = 12 Tấm | Q235B | 7912.8 | 2025-09-16 | 168 | 7912.8 | 13272.7273 | 115526880 | 10% | 105024436.3636 | 2025-09-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 10300 = 4 Tấm | Q235B | 3881.04 | 2025-09-16 | 82.4 | 3881.04 | 13272.7273 | 56663184 | 10% | 51511985.4545 | 2025-09-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 11150 = 71 Tấm | Q235B | 74573.43 | 2025-09-16 | 1583.3 | 74573.43 | 13272.7273 | 1088772078 | 10% | 989792798.1818 | 2025-09-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 12000 = 15 Tấm | Q235B | 16956 | 2025-09-16 | 360 | 16956 | 13272.7273 | 247557600 | 10% | 225052363.6364 | 2025-09-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-007 | Tôn tấm | PL6X2000X CUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL6 X 2000 X 13000 = 45 Tấm | Q235B | 55107 | 2025-09-16 | 1170 | 55107 | 13272.7273 | 804562200 | 10% | 731420181.8182 | 2025-09-29
Hiện | Thừa | -7.9956 | [8 empty] | I95-VTC01-008 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | SS400 | m2 | 94.2 | 26.5703 | 2502.9194 |  |  |  |  | 30.0244 | 2828.2989 | 0 | 0 | 17.98 | 1693.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1601.4 | 148 | 13941.6 | 19 | 1789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0044 | 24115.6149 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 256.0044 | 24115.6149 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL12X2000X12000mm | Q235B/SS400 | 2260.8 | 2025-09-16 | 24 | 2260.8 | 13272.7273 | 33007680 | 10% | 30006981.8182 | 2025-10-10 | 264 | 24868.8 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 264 | 24868.8 | -7.9956 | -753.1851 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-008 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | 16126/86 | Hùng Nguyên | Thép tấm 12x2000x12000 SS400 (1 tấm) | SS400 | 2260.8 | 2026-01-14 | 24 | 2260.8 | 13363.64 | 33233769.0432 | 10% | 30212517.312 | 2026-01-19
ok | [10 empty] | I95-VTC01-008 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 12x2000x12000 SS400 = 1 Tấm | SS40 | 2260.8 | 2026-01-07 | 24 | 2260.8 | 13322.73 | 33132030.7824 | 10% | 30120027.984 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-008 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 12x2000x12000 = 168 Tấm/ Cây | SS400 | 15825.6 | 2025-12-03 | 168 | 15825.6 | 13590.91 | 236592735.8256 | 10% | 215084305.296 | 2025-12-09
ok | [10 empty] | I95-VTC01-008 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép tấm 12x2000x12000 (1 tờ SS400) | SS400 | 2260.8 | 2025-09-22 | 24 | 2260.8 | 13818.18 | 34364155.4784 | 10% | 31240141.344 | 2025-09-24
Hiện | Thừa | -4.9863 |  |  |  |  | Ít quá chưa đặt/ tân dụng tồn |  |  |  | I95-VTC01-009 | Tôn tấm | PL16X2000X12000 | SS400 | m2 | 125.6 | 30.1006 | 3780.6335 |  |  |  |  | 34.0137 | 4272.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 31274.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0137 | 35546.5158 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 283.0137 | 35546.5158 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL16X2000X12000mm ( 2 tấm SS400) | Q235B/SS400/A36 | 3014.4 | 2025-09-16 | 24 | 3014.4 | 14000 | 46421760 | 10% | 42201600 | 2025-09-27 | 288 | 36172.8 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 | 36172.8 | -4.9863 | -626.2842 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-009 | Tôn tấm | PL16X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 16x2000x12000 = 264 Tấm/ Cây | SS400 | 33158.4 | 2025-12-03 | 264 | 33158.4 | 13909.09 | 507323486.8416 | 10% | 461203169.856 | 2025-12-06
Hiện | Thừa | -5 | [8 empty] | I95-VTC01-010 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | SS400 | m2 | 157 | 15.6077 | 2450.4106 |  |  |  |  | 24 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10519 | 0 | 0 | 24 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 18055 | REV10-IBS REV | [5 empty] | 115 | 18055 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL20X2000X12000mm | Q235B/SS400/A36 | 3768 | 2025-09-16 | 24 | 3768 | 14000 | 58027200 | 10% | 52752000 | 2025-09-25 | 120 | 18840 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 18840 | -5 | -785 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-010 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 20x2000x12000 SS400 = 1 Tấm | SS40 | 3768 | 2026-01-07 | 24 | 3768 | 13777.27 | 57104028.696 | 10% | 51912753.36 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-010 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 20x2000x12000 = 72 Tấm/ Cây | A36/Q235B/SS400 | 11304 | 2025-12-03 | 72 | 11304 | 13909.09 | 172951188.696 | 10% | 157228353.36 | 2025-12-09
Hiện | Thiếudùng cùng I95-VTC01-015 | 12 | [8 empty] | I95-VTC01-011 | Tôn tấm | PL28X2000X6000 | SS400 | m2 | 219.8 | 4.4593 | 980.1642 |  |  |  |  | 12 | 2637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2637.6 | REV2-IBS REV | [5 empty] | 12 | 2637.6 | 2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 2637.6 | Thiếu
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC01-012 | Tôn tấm | PL50X2000X9000 | SS400 | m2 | 392.5 | 13.9355 | 5469.6665 |  |  |  |  | 18 | 7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7065 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 23 | 7065 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL50X2000X12000mm ( 1 tấm) A36 | A36 | 9420 | 2025-09-16 | 24 | 9420 | 14909.0909 | 154488000 | 10% | 140443636.3636 | 2025-09-24 | 24 | 9420 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 9420 | -1 | -2355 | Thừa
Hiện | Thiếu Hàng đủ | 0.0038519 | [8 empty] | I95-VTC01-013 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 94.1959 | 118.6229 | 11173.7911 |  |  |  |  | 134.0439 | 12626.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0439 | 12626.3839 | REV2-IBS REV | [5 empty] | 134.0439 | 12626.3839 | 2025-09-12 | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép tấm 12x2000x12000 | Q355B | 11304 | 2025-09-15 | 120 | 11304 | 14454.55 | 179733656.52 | 10% | 163394233.2 | 2025-09-17 | 134.04 | 12626.57 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 134.04 | 12626.57 | 0.0038519 | -0.18607 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-013 | Tôn tấm | PL12X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép tấm 12x2000x7020 | Q355B | 1322.57 | 2025-09-15 | 14.04 | 1322.57 | 14454.55 | 21028869.6128 | 10% | 19117154.1935 | 2025-09-17
Hiện | Thiếu | 19.4909 | Đang lên hợp đồng/ dự kiến tháng 2 | Tháng 2 |  | PL20x2000x12000mm (1 tấm) | 19.4909 | m2 |  | Đại Phát | I95-VTC01-014 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 149.152 | 718.1336 | 107111.0689 |  |  |  |  | 811.4909 | 121035.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3768 | 96 | 15072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.4909 | 139875.5078 | REV10-IBS REV | [5 empty] | 931.4909 | 139875.5078 | 2025-09-12 | 18.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 3 | PL20x2000x12000mm (20 tấm) | Q355B | 75360 | 2025-09-25 | 480 | 75360 | 15000 | 1243440000 | 10% | 1130400000 | 2025-10-20 | 912 | 143184 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 912 | 143184 | 19.4909 | -3308.4922 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-014 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 07.1.2026/APEC-IBS | APEC đơn 5 | PL20x2000x12000mm (4 tấm) | Q355B | 15072 | 2026-01-07 | 96 | 15072 | 14509.0909 | 240549120 | 10% | 218681018.1818 | 2026-01-14 | 912
ok | [10 empty] | I95-VTC01-014 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 18.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 3 | PL20x2000x12000mm | A572-GR50 | 3768 | 2025-09-18 | 24 | 3768 | 15636.3636 | 64809600 | 10% | 58917818.1818 | 2025-09-25
ok | [10 empty] | I95-VTC01-014 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 18.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 3 | PL20x2000x12000mm | A572-GR50 | 18840 | 2025-09-18 | 120 | 18840 | 15636.3636 | 324048000 | 10% | 294589090.9091 | 2025-09-24
ok | [10 empty] | I95-VTC01-014 | Tôn tấm | PL20X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | 18.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 3 | PL20x2000x12000mm | A572-GR50 | 30144 | 2025-09-18 | 192 | 30144 | 15636.3636 | 518476800 | 10% | 471342545.4545 | 2025-09-20
Hiện | Thừa | -12 | [8 empty] | I95-VTC01-015 | Tôn tấm | PL28X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | 219.8 | 5.0168 | 1102.6848 |  |  |  |  | 12 | 2637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2637.6 | REV2-IBS REV | [5 empty] | 12 | 2637.6 | 2025-09-12 | 20.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 4 | Thép tấm 28x2000x12000mm | A572-GR50 | 5275.2 | 2025-09-20 | 24 | 5275.2 | 15636.36 | 90733418.8992 | 10% | 82484926.272 | 2025-09-24 | 24 | 5275.2 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 5275.2 | -12 | -2637.6 | Thừa
Hiện | Thiếu Tk thông báo dùng hàng sẹp | 23.9991 |  |  |  |  | Thiết kế báo miua thế thôi |  |  |  | I95-VTC01-016 | Tôn tấm | PL32X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 251.2 | 745.7249 | 187326.0899 |  |  |  |  | 842.6691 | 211678.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 5358.096 | 863.9991 | 217036.5775 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 863.9991 | 217036.5775 | 2025-09-12 | 30.10.2025/APEC-IBS | APEC đơn 5 | PL32X2000X12000 = 4 tấm A572-GR50 | A572/Q355 | 24115.2 | 2025-10-30 | 96 | 24115.2 | 15454.5455 | 409958400 | 10% | 372689454.5455 | 2025-11-03 | 600 | 176844.8 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 32*2000*12000 ( 5 tấm) | A572-GR50 PLATE | 30144 | 2025-09-23 | 120 | 30144 | 0.68461 | 20636.7747 |  | 120 | 30144 |  |  |  |  | 2025-11-22 | 240 | 60289 |  |  |  |  | 840 | 237133.8 | 23.9991 | -20097.2225 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-016 | Tôn tấm | PL32X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | IBS-JFE-25-001 | JFE đơn 1 | Pl32*2000*12000 | A572 Gr50 | 114547.2 | 2025-09-18 | 456 | 114547.2 | 16600 | 2091631872 | 10% | 1901483520 | 2025-09-30
ok | [10 empty] | I95-VTC01-016 | Tôn tấm | PL32X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép tấm 32x2000x12000 = 2 Tấm/ Cây | Q355B | 38182.4 | 2025-10-30 | 48 | 38182.4 | 15909.09 | 668191961.8176 | 10% | 607447238.016 | 2025-11-02
ok | [10 empty] | I95-VTC01-016 | Tôn tấm | PL32X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [65 empty] | 25MCL135S | MCL2 | 32 x 2000 x 12000 (6 tấm) | A572Gr50 | 30145 | 45968 | 120 | 30145 | 0.61 | 18388.45 | [7 empty] | 2025-12-30
Hiện | ThiếuThiết kế báo miua thế thôi | 7.9955 |  |  |  |  | Thiết kế báo miua thế thôi |  |  |  | I95-VTC01-017 | Tôn tấm | PL38X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 298.2998 | 949.996 | 283383.6088 |  |  |  |  | 1063.9955 | 317389.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7159.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.9955 | 324548.8369 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1087.9955 | 324548.8369 | 2025-09-12 | [13 empty] | 96 | 28636.8 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 38*2000*12000 (30 tấm) | A572-GR50 PLATE | 214776 | 2025-09-23 | 720 | 214776 | 0.68461 | 147037.02 | [7 empty] | 2025-11-22 | 984 | 293525.2 |  |  |  |  | 1080 | 322162 | 7.9955 | 2386.8369 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-017 | Tôn tấm | PL38X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 38*2000*12000 = 1 Tờ/ Tấm A572-GR50 PLATE | A572-GR50 PLATE | 7159.2 | 2025-11-28 | 24 | 7159.2 | 0.7286 | 5216.1618 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
ok | [10 empty] | I95-VTC01-017 | Tôn tấm | PL38X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép tấm 38x2000x12000 = 4 Tấm/ Cây | Q355B | 28636.8 | 2025-10-30 | 96 | 28636.8 | 15909.09 | 501143971.3632 | 10% | 455585428.512 | 2025-11-02 | [8 empty] | 38 x 2000 x 12000 |  | 7159 |  |  |  | 0.61
ok | [10 empty] | I95-VTC01-017 | Tôn tấm | PL38X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [65 empty] | 25MCL135S | MCL2 | 38 x 2000 x 12000 (!0 tấm) | A572Gr50 | 71590 | 45968 | 240 | 71590 | 0.61 | 43669.9 | [7 empty] | 2025-12-30
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-018 | Tôn tấm | PL50X2000X3000 | A572-GR50 | m2 | 392.5 | 3.3445 | 1312.72 |  |  |  |  | 6 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4710 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 12 | 4710 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL50X2000X6000mm | A572-GR50 | 4710 | 2025-09-16 | 12 | 4710 | 15909.0909 | 82425000 | 10% | 74931818.1818 | 2025-09-24 | 12 | 4710 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 4710 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Tk báo đủ | 0.61862 | [8 empty] | I95-VTC01-019 | Tôn tấm | PL60X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 471 | 53.6448 | 25266.7008 |  |  |  |  | 60.6186 | 28551.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6186 | 28551.3719 | REV2-IBS REV | [5 empty] | 60.6186 | 28551.3719 | 2025-09-12 | 16.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 1 | PL60X2000X12000mm | A572-GR50 | 28260 | 2025-09-16 | 60 | 28260 | 15909.0909 | 494550000 | 10% | 449590909.0909 | 2025-09-24 | 60 | 28260 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 28260 | 0.61862 | 291.3719 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-020 | Tôn tấm | PL65X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | 510.25 | 6.1316 | 3128.6492 |  |  |  |  | 12 | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1020.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8164 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 16 | 8164 | 2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 65*2000*6000 ( 1 tấm) | A572-GR50 PLATE | 6123 | 2025-09-23 | 12 | 6123 | 0.72061 | 4412.2729 | [7 empty] | 2025-11-22 | 16 | 8164 |  |  |  |  | 16 | 8164 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-020 | Tôn tấm | PL65X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 65*2000*1000 = 1 Tờ/ Tấm A572-GR50 PLATE | A572-GR50 PLATE | 1020.5 | 2025-11-28 | 2 | 1020.5 | 0.7206 | 735.3678 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
ok | [10 empty] | I95-VTC01-020 | Tôn tấm | PL65X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | [65 empty] | IBS-FY260115 | FENGYANG | PL 65*2000*1000 = 1 Tờ/ Tấm A572-GR50 PLATE | A572-GR50 PLATE | 1021 | 2026-01-16 | 2 | 1020.5 | 1 | 1020.5 |  |  | 2026-09-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6 | 31.6992 | 589.6051 |  |  |  |  | 36 | 669.6 | 0 | 0 | 368 | 6844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2176.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 10248.6 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 551 | 10248.6 | 2025-09-12 | 160925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U150x75x6,5x10x12000 ( 3 cây SS400) | SS400 | 504 | 2025-09-16 | 36 | 504 | 17454.55 | 9676802.52 | 10% | 8797093.2 | 2025-09-25 | 552 | 10267.2 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 552 | 10267.2 | -1 | -18.6 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U150*75*6,5*10*12000 (2 cây) | SS400 | 446 | 2026-01-06 | 24 | 446 | 17272.73 | 8474001.338 | 10% | 7703637.58 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U150*75*6,5*10*6000 |  | 72 | 2025-12-22 | 0 | 72 | 17090.91 | 1353600.072 | 10% | 1230545.52 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U 150X75X6.5X10-12000L |  | 2160 | 2025-11-27 | 120 | 2160 | 17090.91 | 40608002.16 | 10% | 36916365.6 | 2025-12-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 260925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U150x75x6,5x10x12000 ( 15 cây SS400) |  | 3348 | 2025-09-26 | 180 | 3348 | 17727 | 65284995.6 | 10% | 59349996 | 2025-10-06
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 1510-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U150x75x6,5x10x12000 bù khối lượng |  | 166 | 2025-10-15 | 0 | 166 | 17454.55 | 3187200.83 | 10% | 2897455.3 | 2025-10-24
ok | [10 empty] | I95-VTC01-021 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép U150x75x6.5x10x12000 = 16 Tấm/ Cây | A36/SS400 | 3571.2 | 2025-10-30 | 192 | 3571.2 | 17500 | 68745600 | 10% | 62496000 | 2025-10-31
Hiện | Thừa | -3.6394 | Dự kiến 15/4 hàng về cảng hải phòng |  |  | SIZE（MM）200x80x7.5x11 | 3240 | m |  | JFE | I95-VTC01-022 | Thép hình C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | 24.6 | 439.5216 | 10812.2314 |  |  |  |  | 480 | 11808 | 0 | 0 | 1110.3606 | 27314.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 37957.8 | 1804 | 44378.4 | 3320 | 81672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3124.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8384.3606 | 206255.2708 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 8384.3606 | 206255.2708 | 2025-09-12 | 160925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200x80x7,5x11x12000 (40 cây SS400) | SS400 | 11808 | 2025-09-16 | 480 | 11808 | 17454.55 | 226713659.04 | 10% | 206103326.4 | 2025-09-25 | 5148 | 126640 |  |  |  |  | JFEBS-IBS-001 | JFE | SIZE（MM）200x80x7.5x11 | SS400 | 79704 | 2025-12-24 | 3240 | 79704 | 0.6 | 47822.4 | [7 empty] | Dự kiến 15/4 hàng về cảng hải phòng | 3240 | 79704 |  |  |  |  | 8388 | 206344 | -3.6394 | -88.7292 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-022 | Thép hình C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200*80*7,5*11*12000 = 11 Cây |  | 3247 | 2026-01-26 | 132 | 3247 | 17090.91 | 61043603.247 | 10% | 55494184.77 | 2026-01-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-022 | Thép hình C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200*80*7,5*11*12000 (6 cây) | SS400 | 1771 | 2026-01-06 | 72 | 1771 | 17272.73 | 33649005.313 | 10% | 30590004.83 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-022 | Thép hình C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200*80*7,5*11*12000 |  | 92988 | 2025-11-27 | 3780 | 92988 | 17090.91 | 1748174492.988 | 10% | 1589249539.08 | 2025-12-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-022 | Thép hình C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 260925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200x80x7,5x11x12000 (57 cây SS400) |  | 16826 | 2025-09-26 | 684 | 16826 | 17636.36 | 326424332.696 | 10% | 296749393.36 | 2025-10-06
Hiện | Thừa | -92 | [8 empty] | I95-VTC01-023 | Thép hình H | H200X200X8X12-12000L | SS400 | m | 49.9 | 18.288 | 912.5712 |  |  |  |  | 24 | 1197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 9780.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 10978 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 220 | 10978 | 2025-09-12 | I95-2601/HN-IBS | Hùng Nguyên | H Beam 200*200*8*12*12000 ( 7 cây) |  | 4191.6 | 2026-01-26 | 84 | 4191.6 | 17454.55 | 80478740.958 | 10% | 73162491.78 | 2026-01-30 | 84 | 4191.6 |  |  |  |  | 25MCL1145 | MCL | H Beam 200*200*8*12*12000 | SS400/JIS | 1198 | 2025-09-15 | 24 | 1198 | 0.627 | 751.146 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-10-24 | 228 | 11377.6 |  |  |  |  | 312 | 15569.2 | -92 | -4591.2 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-023 | Thép hình H | H200X200X8X12-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL157S | MCL | H200X200X8X12-12000L = 17 cây SS400 | SS400 | 10179.6 | 2025-12-23 | 204 | 10179.6 | 0.598 | 6087.4008 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04
Hiện | Thiếu thiếu ít | 1 | [8 empty] | I95-VTC01-024 | Thép hình H | H294X200X8X12-12000L | SS400 | m | 58.6 | 429.768 | 25184.4048 |  |  |  |  | 468 | 27424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 26128 | 93 | 5282.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 58835.2 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 1021 | 58835.2 | 2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL1145 | MCL | H Beam 294*200*8*12*12000 | SS400/JIS | 26114 | 2025-09-15 | 468 | 26114 | 0.627 | 16373.478 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-10-24 | 1020 | 56915.6 |  |  |  |  | 1020 | 56915.6 | 1 | 1919.6 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-024 | Thép hình H | H294X200X8X12-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL157S | MCL | H294X200X8X12-12000L = 8 cây SS400 | SS400 | 5356.8 | 2025-12-23 | 96 | 5356.8 | 0.598 | 3203.3664 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-024 | Thép hình H | H294X200X8X12-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL145S | MCL5 | H294x200x8x12-12000L | SS400 | 25444.8 | 2025-11-27 | 456 | 25444.8 | 0.621 | 15801.2208 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25
Hiện | Thừa | -3 | [8 empty] | I95-VTC01-025 | Thép hình H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | 36.7 | 205.4352 | 7539.4718 |  |  |  |  | 228 | 8367.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 12000.9 | 90 | 3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 23671.5 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 645 | 23671.5 | 2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL1145 | MCL | H Beam 300*150*6.5*9*12000 | SS400/JIS | 8368 | 2025-09-15 | 228 | 8368 | 0.627 | 5246.736 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-10-24 | 648 | 23781.8 |  |  |  |  | 648 | 23781.8 | -3 | -110.3 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-025 | Thép hình H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL145S | MCL5 | H300x150x6.5x9-12000L | SS400 | 3082.8 | 2025-11-27 | 84 | 3082.8 | 0.621 | 1914.4188 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25
ok | [10 empty] | I95-VTC01-025 | Thép hình H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL139S | MCL4 | H300X150X6.5X9-12000L ( 28 cây) | SS400 | 12331 | 2025-11-14 | 336 | 12331 | 0.625 | 7706.875 | [7 empty] | 2025-12-30
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-026 | Thép hình H | H340X250X9X14-12000L | SS400 | m | 79.7 | 158.1912 | 12607.8386 |  |  |  |  | 180 | 14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 14346 | REV2-IBS REV | [5 empty] | 180 | 14346 | 2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL1145 | MCL | H Beam 340*250*9*14*12000 | SS400/JIS | 14058 | 2025-09-15 | 180 | 14058 | 0.627 | 8814.366 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-10-24 | 180 | 14058 |  |  |  |  | 180 | 14058 | 0 | 288 | Đủ
Hiện | Thừa | -0.7346 | [8 empty] | I95-VTC01-027 | Thép hình H | H600X200X11X17-12000L | SS400 | m | 106 | 338.328 | 35862.768 |  |  |  |  | 372 | 39432 | 0 | 0 | 47.2654 | 5010.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.2654 | 44442.1324 | REV4-IBS REV | [5 empty] | 419.2654 | 44442.1324 | 2025-09-12 | [13 empty] | 48 | 5088 |  |  |  |  | 25MCL1145 | MCL | H Beam 600*200*11*17*12000 | SS400/JIS | 38316 | 2025-09-15 | 372 | 38316 | 0.627 | 24024.132 | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-10-24 | 372 | 38316 |  |  |  |  | 420 | 43404 | -0.7346 | 1038.1324 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-027 | Thép hình H | H600X200X11X17-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép I600x200x11x17x12000 (4 cây SS400) | A36/SS400 | 5088 | 2025-09-22 | 48 | 5088 | 17636.36 | 98707179.648 | 10% | 89733799.68 | 2025-09-23
Hiện | Thiếu thiếu ít | 3 | [8 empty] | I95-VTC01-028 | Thép hình L | L100X100X7-12000L | SS400 | m | 10.7 | 114.6048 | 1226.2714 |  |  |  |  | 132 | 1412.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.8 | 0 | 0 | 83 | 888.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2343.3 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 219 | 2343.3 | 2025-09-12 | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép góc V100x100x7x12000 (11 Cây SS400) | SS400 | 1417.68 | 2025-09-15 | 132 | 1417.68 | 14181.82 | 22115810.8354 | 10% | 20105282.5776 | 2025-09-23 | 216 | 2316.68 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 216 | 2316.68 | 3 | 26.62 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-028 | Thép hình L | L100X100X7-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V100*100*7*12000 |  | 899 | 2025-12-22 | 84 | 899 | 13909.09 | 13754699.101 | 10% | 12504271.91 | 2026-01-07
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC01-029 | Thép hình L | L120X120X8-12000L | SS400 | m | 14.7 | 229.2096 | 3369.3811 |  |  |  |  | 252 | 3704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5100.9 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 347 | 5100.9 | 2025-09-12 | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép góc V120x120x8x12000 (16 cây SS400) | SS400 | 2832.96 | 2025-09-15 | 192 | 2832.96 | 16818.18 | 52409754.3341 | 10% | 47645231.2128 | 2025-09-27 | 348 | 5129.26 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 348 | 5129.26 | -1 | -28.36 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-029 | Thép hình L | L120X120X8-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V120*120*8*12000 |  | 1411 | 2025-12-22 | 96 | 1411 | 15000 | 23281500 | 10% | 21165000 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-029 | Thép hình L | L120X120X8-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép góc V120x120x8x12000 (5 cây SS400) | SS400 | 885.3 | 2025-09-15 | 60 | 885.3 | 16818.18 | 16378048.2294 | 10% | 14889134.754 | 2025-09-23 | 348 | 5129.26
Hiện | Thừa | -2 | [8 empty] | I95-VTC01-030 | Thép hình L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | 8.28 | 341.9856 | 2831.6408 |  |  |  |  | 372 | 3080.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2285.28 | 102 | 844.56 | 28 | 231.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 6441.84 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 778 | 6441.84 | 2025-09-12 | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép góc V90x90x6x6000 (28 cây SS400) | SS400 | 1394.4 | 2025-09-15 | 168 | 1394.4 | 14181.82 | 21752642.7888 | 10% | 19775129.808 | 2025-09-27 | 780 | 6466.6 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 780 | 6466.6 | -2 | -24.76 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-030 | Thép hình L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V90*90*6*12000 |  | 199 | 2025-12-22 | 24 | 199 | 13909.09 | 3044699.801 | 10% | 2767908.91 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-030 | Thép hình L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V90*90*6*12000 |  | 3180 | 2025-11-27 | 384 | 3180 | 13909.09 | 48653996.82 | 10% | 44230906.2 | 2025-12-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-030 | Thép hình L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-1609/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 1 | Thép góc V90x90x6x6000 (34 cây SS400) | SS400 | 1693.2 | 2025-09-15 | 204 | 1693.2 | 14181.82 | 26413923.3864 | 10% | 24012657.624 | 2025-09-23 | 780 | 6466.6
Hiện | Thừa | -5.1362 |  |  |  |  | Ngọc Hiếu |  |  |  | I95-VTC01-031 | Thép hình L | L150X150X12-12000L | SS400 | m | 27.3 | 1150.34 | 31404.282 | [6 empty] | 1230.8638 | 33602.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1392.3 | 93 | 2538.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.8638 | 40154.5817 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1470.8638 | 40154.5817 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | L150x150x12x12000mm | SS400/SS400B | 33742.8 | 2025-09-17 | 60 | 1638 | 15454.5455 | 27846000 | 10% | 25314545.4545 | 2025-09-24 | 1416 | 38656.8 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | L150X150X12-12000L ( 5 cây) | SS400 | 1638 | 2025-11-14 | 60 | 1638 | 0.617 | 1010.646 | [7 empty] | 2025-12-30 | 60 | 1638 |  |  |  |  | 1476 | 40294.8 | -5.1362 | -140.2183 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-031 | Thép hình L | L150X150X12-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V150*150*12*12000 = 8 Cây |  | 2621 | 2026-01-26 | 96 | 2621 | 15727.27 | 45343292.137 | 10% | 41221174.67 | 2026-02-05
ok | [10 empty] | I95-VTC01-031 | Thép hình L | L150X150X12-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V150*150*12*12000 ( 7 cây) | SS400 | 2293 | 2026-01-06 | 84 | 2293 | 15727.27 | 39668893.121 | 10% | 36062630.11 | 2026-01-14
ok | [10 empty] | I95-VTC01-031 | Thép hình L | L150X150X12-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | L150x150x12x12000mm | SS400/SS400B | 32104.8 | 2025-09-17 | 1176 | 32104.8 | 15454.5455 | 545781600 | 10% | 496165090.9091 | 2025-09-22 | 1416 | 38656.8
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | Ngọc Hiếu |  |  |  | I95-VTC01-032 | Thép hình L | L100X100X12-12000L | SS400 | m | 17.8 | 95.14 | 1693.492 | [6 empty] | 102.7512 | 1828.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2488 | 307.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2136 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 120 | 2136 | 2025-09-18 | 1510-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V100*100*13*12000 = 5 cây |  | 1146 | 2025-10-15 | 60 | 1146 | 15000 | 18909000 | 10% | 17190000 | 2025-10-24 | 120 | 2236.12 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 2236.12 | 0 | -100.12 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-032 | Thép hình L | L100X100X12-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V100*100*13*12000 = 1 Cây |  | 229 | 2026-01-26 | 12 | 229 | 14545.45 | 3663998.855 | 10% | 3330908.05 | 2026-01-29
ok | [10 empty] | I95-VTC01-032 | Thép hình L | L100X100X12-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 30.10.2025/APEC-IBS | APEC | L100x100x12x12000mm (4 cây) |  | 861.12 | 2025-10-30 | 48 | 861.12 | 15090.9091 | 14294592 | 10% | 12995083.6364 | 2025-11-03
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-033 | Thép hình L | L200X200X25-12000L | SS400 | m | 73.6 | 38 | 2796.8 | [6 empty] | 44 | 3238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -3238.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 0 | 0 | 2025-09-18 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 4.4096 | [8 empty] | I95-VTC01-034 | Thép hình C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | 30.3 | 93.6 | 2836.08 | [6 empty] | 102.96 | 3119.688 | 411.4496 | 12466.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 3514.8 | 55 | 1666.5 | 159 | 4817.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844.4096 | 25585.6109 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 844.4096 | 25585.6109 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép U200x90x8x13.5x12000 ( 9 cây SS400) | A36/SS400 | 3275.64 | 2025-09-17 | 108 | 3275.64 | 17636.36 | 63547402.8974 | 10% | 57770366.2704 | 2025-09-23 | 840 | 32382.52 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 840 | 32382.52 | 4.4096 | -6796.9091 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-034 | Thép hình C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | [47 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200*90*8*13,5*12000 |  | 5090 | 2025-11-27 | 168 | 5090 | 17090.91 | 95692005.09 | 10% | 86992731.9 | 2025-12-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-034 | Thép hình C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | [47 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U200*90*8*13,5*12000 |  | 4727 | 2025-12-22 | 156 | 4727 | 17272.73 | 89813014.181 | 10% | 81648194.71 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-034 | Thép hình C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-2509/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 4 | Thép U200x90x8x13.5x12000 (18 cây SS400) |  | 5459.4 | 2025-09-25 | 180 | 5459.4 | 18000 | 108096120 | 10% | 98269200 | 2025-10-02
ok | [10 empty] | I95-VTC01-034 | Thép hình C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép U200x90x8x13.5x12000 = 38 Tấm/ Cây | A36/SS400 | 13830.48 | 2025-10-30 | 228 | 13830.48 | 17500 | 266236740 | 10% | 242033400 | 2025-10-31
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-035 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL6X2000X11450 | SS400 | m2 | 47.1 | 973.7631 | 45864.2437 | [6 empty] | 1007.6 | 47457.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.6 | 47457.96 | REV3-IBS REV( 44 tờ PL6X2000X11450) | [5 empty] | 1007.6 | 47457.96 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 6x2000x11450 ( 14 tờ SS400) | SS400 | 15100.26 | 2025-09-17 | 320.6 | 15100.26 | 13363.64 | 221973882.401 | 10% | 201794438.5464 | 2025-09-22 | 1007.6 | 47457.96 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1007.6 | 47457.96 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-035 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL6X2000X11450 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 6x2000x11450 ( 30 tờ SS400) | SS400 | 32357.7 | 2025-09-17 | 687 | 32357.7 | 13363.64 | 475658319.4308 | 10% | 432416654.028 | 2025-09-21 | 1007.6 | 47457.96
Hiện | Thừa | -0.91973 | [8 empty] | I95-VTC01-036 | Tôn tấm-cửa stack | PL6X2000X12000 | SS400 | m2 | 47.1 | 103.5481 | 4877.1136 | [6 empty] | 119.0803 | 5608.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0803 | 6173.8807 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 131.0803 | 6173.8807 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 6x2000x12000 ( 5 tờ SS400) | SS400 | 5652 | 2025-09-17 | 120 | 5652 | 13363.64 | 83084422.608 | 10% | 75531293.28 | 2025-09-21 | 132 | 6217.2 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 132 | 6217.2 | -0.91973 | -43.3193 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-036 | Tôn tấm-cửa stack | PL6X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 6x2000x6000 = 12 Tấm/ Cây | SS400 | 565.2 | 2025-12-03 | 12 | 565.2 | 13590.91 | 8449740.5652 | 10% | 7681582.332 | 2025-12-06
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-037 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL8X2000X11450 | SS400 | m2 | 62.8 | 556.7687 | 34965.0716 | [6 empty] | 572.5 | 35953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 35953 | REV3-IBS REV( 25 tờ PL8X2000X11450) | [5 empty] | 572.5 | 35953 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 8x2000x11450 ( 25 tờ SS400) | SS400 | 35953 | 2025-09-17 | 572.5 | 35953 | 13363.64 | 528509243.812 | 10% | 480462948.92 | 2025-09-21 | 572.5 | 35953 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 572.5 | 35953 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-038 | Tôn tấm cắt bước-đáy stack | PL8X2000X7400 | SS400 | m2 | 62.8 | 83.6943 | 5256 | [6 empty] | 59.2 | 3717.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 3717.76 | REV3-IBS REV( 4 tờ PL8X2000X7400) | [5 empty] | 59.2 | 3717.76 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 8x2000x7400 ( 4 tờ SS400) | SS400 | 3717.76 | 2025-09-17 | 59.2 | 3717.76 | 13363.64 | 54651086.871 | 10% | 49682806.2464 | 2025-09-21 | 59.2 | 3717.76 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.2 | 3717.76 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-039 | Tôn tấm cắt bước-đáy stack | PL8X2000X10400 | SS400 | m2 | 62.8 | [8 empty] | 41.6 | 2612.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 2612.48 | REV3-IBS REV( 2 tờ PL8X2000X10400) | [5 empty] | 41.6 | 2612.48 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 8x2000x10400 ( 2 tờ SS400) | SS400 | 2612.48 | 2025-09-17 | 41.6 | 2612.48 | 13363.64 | 38403466.4499 | 10% | 34912242.2272 | 2025-09-21 | 41.6 | 2612.48 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 41.6 | 2612.48 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-040 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL10X2000X11450 | SS400 | m2 | 78.5 | 556.4035 | 43677.6726 | [6 empty] | 572.5 | 44941.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.5 | 44941.25 | REV3-IBS REV( 25 tờ PL10X2000X11450) | [5 empty] | 572.5 | 44941.25 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 10x2000x11450 ( 25 tờ SS400) | SS400 | 44941.25 | 2025-09-17 | 572.5 | 44941.25 | 13363.64 | 660636554.765 | 10% | 600578686.15 | 2025-09-23 | 572.5 | 44941.25 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 572.5 | 44941.25 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-041 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL12X2000X11450 | SS400 | m2 | 94.2 | 439.296 | 41381.6832 | [6 empty] | 91.6 | 8628.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 8628.72 | REV3-IBS REV( 04 tờ PL12X2000X11450) | [5 empty] | 91.6 | 8628.72 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 12x2000x11450 ( 4 tờ SS400) | SS400 | 8628.72 | 2025-09-17 | 91.6 | 8628.72 | 13363.64 | 126842218.5149 | 10% | 115311107.7408 | 2025-09-24 | 91.6 | 8628.72 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.6 | 8628.72 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-042 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL12X2000X9820 | SS400 | m2 | 94.2 | [8 empty] | 216.04 | 20350.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.04 | 20350.968 | REV3-IBS REV( 11 tờ PL12X2000X9820) | [5 empty] | 216.04 | 20350.968 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 12x2000x9820 ( 11 tờ SS400) | SS400 | 20350.97 | 2025-09-17 | 216.04 | 20350.97 | 13363.64 | 299159340.4039 | 10% | 271963036.7308 | 2025-09-23 | 216.04 | 20350.97 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 216.04 | 20350.97 | 0 | -0.002 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-043 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL12X2000X7820 | SS400 | m2 | 94.2 | [8 empty] | 156.4 | 14732.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4 | 14732.88 | REV3-IBS REV( 10 tờ PL12X2000X7820) | [5 empty] | 156.4 | 14732.88 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 12x2000x7820 ( 10 tờ SS400) | SS400 | 14732.88 | 2025-09-17 | 156.4 | 14732.88 | 13363.64 | 216573394.9315 | 10% | 196884904.4832 | 2025-09-23 | 156.4 | 14732.88 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 156.4 | 14732.88 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-044 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X11450 | SS400 | m2 | 125.6 | 695.712 | 87381.4272 | [6 empty] | 274.8 | 34514.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 34514.88 | REV3-IBS REV( 12 tờ PL16X2000X11450) | [5 empty] | 274.8 | 34514.88 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x11450mm ( 2 tấm SS400) | Q235B/SS400 | 5752.48 | 2025-09-17 | 45.8 | 5752.48 | 13818.1818 | 87437696 | 10% | 79488814.5455 | 2025-09-27 | 274.8 | 34514.88 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 274.8 | 34514.88 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-044 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X11450 | SS400 | m2 | [46 empty] | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x11450mm ( 10 tấn SS400) | Q235B/SS400 | 28762.4 | 2025-09-17 | 229 | 28762.4 | 13818.1818 | 437188480 | 10% | 397444072.7273 | 2025-09-25
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-045 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X9820 | SS400 | m2 | 125.6 | [8 empty] | 255.32 | 32068.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.32 | 32068.192 | REV3-IBS REV( 13 tờ PL16X2000X9820) | [5 empty] | 255.32 | 32068.192 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x9820mm ( 2 tấm SS400) | Q235B/SS400 | 4933.568 | 2025-09-17 | 39.28 | 4933.568 | 13818.1818 | 74990233.6 | 10% | 68172939.6364 | 2025-09-27 | 255.32 | 32068.192 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 255.32 | 32068.192 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-045 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X9820 | SS400 | m2 | [46 empty] | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x9820mm ( 3 tờ SS400) | Q235B/SS400 | 7400.352 | 2025-09-17 | 58.92 | 7400.352 | 13818.1818 | 112485350.4 | 10% | 102259409.4545 | 2025-09-25
ok | [10 empty] | I95-VTC01-045 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X9820 | SS400 | m2 | [46 empty] | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x9820mm ( 8 tờ SS400) | Q235B/SS400 | 19734.272 | 2025-09-17 | 157.12 | 19734.272 | 13818.1818 | 299960934.4 | 10% | 272691758.5455 | 2025-09-24
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-046 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X7820 | SS400 | m2 | 125.6 | [8 empty] | 187.68 | 23572.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.68 | 23572.608 | REV3-IBS REV( 12 tờ PL16X2000X7820) | [5 empty] | 187.68 | 23572.608 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x7820mm ( 1 tấn SS400) | Q235B/SS400 | 1964.384 | 2025-09-17 | 15.64 | 1964.384 | 13818.1818 | 29858636.8 | 10% | 27144215.2727 | 2025-09-27 | 187.68 | 23572.608 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 187.68 | 23572.608 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-046 | Tôn tấm cắt bước-stack | PL16X2000X7820 | SS400 | m2 | [46 empty] | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL16x2000x7820mm ( 11 tấn SS400) | Q235B/SS400 | 21608.224 | 2025-09-17 | 172.04 | 21608.224 | 13818.1818 | 328445004.8 | 10% | 298586368 | 2025-09-25
Hiện | Thừa | -3.3207 | [8 empty] | I95-VTC01-047 | Tôn tấm-stack | PL25x2000x12000 | SS400 | m2 | 196.25 | 86.4419 | 16964.2189 | [6 empty] | 97.6793 | 19169.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8438.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6793 | 27608.3174 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 140.6793 | 27608.3174 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | PL25x2000x12000mm ( 4 tấm) A36 | A36 | 18840 | 2025-09-17 | 96 | 18840 | 14909.0909 | 308976000 | 10% | 280887272.7273 | 2025-09-20 | 144 | 28260 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 144 | 28260 | -3.3207 | -651.6826 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-047 | Tôn tấm-stack | PL25x2000x12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 25x2000x12000 = 48 Tấm/ Cây | A36/Q235B | 9420 | 2025-12-03 | 48 | 9420 | 13909.09 | 144125990.58 | 10% | 131023627.8 | 2025-12-09
Hiện | Thừa | -0.00284 | [8 empty] | I95-VTC01-048 | Tôn tấm-stack | PL38x2000x12000 | SS400 | m2 | 298.3 | 60.732 | 18116.3556 | [6 empty] | 68.6272 | 20471.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 632.396 | 1.25 | 372.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.9972 | 21476.7528 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 71.9972 | 21476.7528 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 38x2000x12000 ( 3 tấm) A36 | A36 | 21477.6 | 2025-09-17 | 72 | 21477.6 | 14909.09 | 352232618.5224 | 10% | 320211471.384 | 2025-09-22 | 72 | 21477.6 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 72 | 21477.6 | -0.00284 | -0.84717 | Thừa
Hiện | Thừa | -5.6 | [8 empty] | I95-VTC01-049 | Tôn tấm-bích đáy stack | PL55x2000x12000 | SS400 | m2 | 431.75 | 30.5569 | 13192.926 | [6 empty] | 42.4 | 18306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 18306.2 | REV3-IBS REV | [5 empty] | 42.4 | 18306.2 | 2025-09-18 | 190925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép tấm A36 55x2000x12000 mm ( 2 tấm) A36 | A36 | 20724 | 2025-09-19 | 48 | 20724 | 15181.82 | 346090841.448 | 10% | 314628037.68 | 2025-09-24 | 48 | 20724 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 20724 | -5.6 | -2417.8 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.82293 | [8 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | 78.5 | 1417.3248 | 111260 | [6 empty] | 1601.5771 | 125723.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.5771 | 125723.8 | REV3-IBS REV-KHỔ TÔN CẮT SAU | [5 empty] | 1601.5771 | 125723.8 | 2025-09-18 | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | Thép tấm 10x2000x kích thước | SS400 | [9 empty] | 1602.4 | 125788.4 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1602.4 | 125788.4 | -0.82293 | -64.6 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x7950 = 12 Tấm SS400 | SS400 | 14977.8 | 2025-09-17 | 190.8 | 14977.8 | 13363.64 | 220173719.9112 | 10% | 200157927.192 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x8250 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 5181 | 2025-09-17 | 66 | 5181 | 13363.64 | 76160720.724 | 10% | 69237018.84 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x8700 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 5463.6 | 2025-09-17 | 69.6 | 5463.6 | 13363.64 | 80314941.8544 | 10% | 73013583.504 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x9000 = 2 Tấm SS400 | SS400 | 2826 | 2025-09-17 | 36 | 2826 | 13363.64 | 41542211.304 | 10% | 37765646.64 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x9300 = 2 Tấm SS400 | SS400 | 2920.2 | 2025-09-17 | 37.2 | 2920.2 | 13363.64 | 42926951.6808 | 10% | 39024501.528 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x9700 = 2 Tấm SS400 | SS400 | 3045.8 | 2025-09-17 | 38.8 | 3045.8 | 13363.64 | 44773272.1832 | 10% | 40702974.712 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x9800 = 2 Tấm SS400 | SS400 | 3077.2 | 2025-09-17 | 39.2 | 3077.2 | 13363.64 | 45234852.3088 | 10% | 41122593.008 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x10100 = 12 Tấm SS400 | SS400 | 19028.4 | 2025-09-17 | 242.4 | 19028.4 | 13363.64 | 279717556.1136 | 10% | 254288687.376 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x10400 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 6531.2 | 2025-09-17 | 83.2 | 6531.2 | 13363.64 | 96008666.1248 | 10% | 87280605.568 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x10800 = 2 Tấm SS400 | SS400 | 3391.2 | 2025-09-17 | 43.2 | 3391.2 | 13363.64 | 49850653.5648 | 10% | 45318775.968 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x10900 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 6845.2 | 2025-09-17 | 87.2 | 6845.2 | 13363.64 | 100624467.3808 | 10% | 91476788.528 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x11400 = 6 Tấm SS400 | SS400 | 10738.8 | 2025-09-17 | 136.8 | 10738.8 | 13363.64 | 157860402.9552 | 10% | 143509457.232 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x11500 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 7222 | 2025-09-17 | 92 | 7222 | 13363.64 | 106163428.888 | 10% | 96512208.08 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x12000 = 14 Tấm SS400 | SS400 | 26376 | 2025-09-17 | 336 | 26376 | 13363.64 | 387727305.504 | 10% | 352479368.64 | 2025-09-27
ok | [10 empty] | I95-VTC01-050 | Tôn tấm-inlet | PL10XCUỘN | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-1709/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 2 | PL10x2000x13000 = 4 Tấm SS400 | SS400 | 8164 | 2025-09-17 | 104 | 8164 | 13363.64 | 120010832.656 | 10% | 109100756.96 | 2025-09-27
Hiện | Thừa | -4 | [8 empty] | I95-VTC01-051 | Thép hình L | L50X50X6-6000L | SS400 | m | 4.4305 | 122.9558 | 544.752 | [8 empty] | 150 | 664.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 482.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 110.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1258.2531 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 284 | 1258.2531 | 2025-11-22 | 260925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | L50X50X6-6000L (25 cây ) |  | 671 | 2025-09-26 | 150 | 671 | 14090.91 | 10400500.671 | 10% | 9455000.61 | 2025-10-06 | 288 | 1282.44 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 | 1282.44 | -4 | -24.1869 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-051 | Thép hình L | L50X50X6-6000L | SS400 | m | [46 empty] | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V50*50*6*6000 = 5 Cây |  | 133 | 2026-01-26 | 30 | 133 | 14000 | 2048200 | 10% | 1862000 | 2026-02-05
ok | [10 empty] | I95-VTC01-051 | Thép hình L | L50X50X6-6000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép góc V50x50x6x6000 = 108 Tấm/ Cây | SS400 | 478.44 | 2025-12-03 | 108 | 478.44 | 14090.91 | 7415820.4784 | 10% | 6741654.9804 | 2025-12-06
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 4.75 | [8 empty] | I95-VTC01-052 | Thép hình L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | 14.83 | 249.299 | 3697.1048 | [8 empty] | 266.75 | 3955.9021 | 400 | 5932 | 0 | 0 | 297 | 4404.51 | 33 | 489.39 | 268 | 3974.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.75 | 18756.2421 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 1264.75 | 18756.2421 | 2025-11-22 | 260925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | L100X100X10-12000L (13 cây ) |  | 2356 | 2025-09-26 | 156 | 2356 | 14090.91 | 36518002.356 | 10% | 33198183.96 | 2025-10-06 | 1260 | 18914.76 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1260 | 18914.76 | 4.75 | -158.5179 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-052 | Thép hình L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V100*100*10*12000 |  | 3934 | 2025-12-22 | 264 | 3934 | 13909.09 | 60190196.066 | 10% | 54718360.06 | 2026-01-07
ok | [10 empty] | I95-VTC01-052 | Thép hình L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V100*100*10*12000 |  | 4828 | 2025-11-27 | 324 | 4828 | 13909.09 | 73868395.172 | 10% | 67153086.52 | 2025-12-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-052 | Thép hình L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 30.10.2025/APEC-IBS | APEC | L100x100x10x12000mm ( 43 cây) |  | 7796.76 | 2025-10-30 | 516 | 7796.76 | 14000 | 120070104 | 10% | 109154640 | 2025-11-03
Hiện | Thiếu thiếu ít | 7 | [8 empty] | I95-VTC01-053 | Tôn tấm | PL5X2000X12000 | SS400 | m2 | 39.25 | 9 | 353.25 | [8 empty] | 9 | 353.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2472.75 | 313 | 12285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 15111.25 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 385 | 15111.25 | 2025-11-22 | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép tấm 5x1500x6000 ( 2 tờ SS400) | SS400 | 706.5 | 2025-09-22 | 18 | 706.5 | 14272.73 | 11092052.1195 | 10% | 10083683.745 | 2025-09-23 | 378 | 14836.5 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 378 | 14836.5 | 7 | 274.75 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-053 | Tôn tấm | PL5X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 5x2000x12000 SS400 = 13 Tấm | SS40 | 12246 | 2026-01-07 | 312 | 12246 | 13322.73 | 179465166.738 | 10% | 163150151.58 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-053 | Tôn tấm | PL5X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 5x2000x12000 = 48 Tấm/ Cây | SS400 | 1884 | 2025-12-03 | 48 | 1884 | 13590.91 | 28165801.884 | 10% | 25605274.44 | 2025-12-09
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-054 | Tôn tấm | PL12X2000X1000 | SM490 | m2 | 94.2 | 1.1149 | 105.02 | [8 empty] | 2 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376.8 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 4 | 376.8 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 12*2000*1000 ( 1 tấm) | SM490 PLATE | 188.4 | 2025-09-23 | 2 | 188.4 | 0.72061 | 135.7622 | [7 empty] | 2025-11-22 | 4 | 376.8 |  |  |  |  | 4 | 376.8 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-054 | Tôn tấm | PL12X2000X1000 | SM490 | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 12*2000*1000 = 1 Tờ/ Tấm SM490 PLATE | SM490 PLATE | 188.4 | 2025-11-28 | 2 | 188.4 | 0.7206 | 135.7602 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-055 | Tôn tấm | PL25X2000X2000 | SM490 | m2 | 196.25 | 0.90599 | 177.8 | [8 empty] | 4 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1177.5 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 6 | 1177.5 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 25*2000*2000 ( 1 tấm) | SM490 PLATE | 785 | 2025-09-23 | 4 | 785 | 0.72061 | 565.676 | [7 empty] | 2025-11-22 | 6 | 1177.5 |  |  |  |  | 6 | 1177.5 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-055 | Tôn tấm | PL25X2000X2000 | SM490 | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 25*2000*1000 = 1 Tờ/ Tấm SM490 PLATE | SM490 PLATE | 392.5 | 2025-11-28 | 2 | 392.5 | 0.7206 | 282.8338 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC01-056 | Tôn tấm | PL38X2000X3000 | SM490 | m2 | 298.3 | 4.3923 | 1310.22 | [8 empty] | 6 | 1789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2088.1 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 7 | 2088.1 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-30 | GNEE2 | 38*2000*3000 | SM490 PLATE | 1789.8 | 2025-09-30 | 6 | 1789.8 | 1.0191 | 1824.0413 | 2025-10-07 | [5 empty] | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 8 | 2386.4 |  |  |  |  | 8 | 2386.4 | -1 | -298.3 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-056 | Tôn tấm | PL38X2000X3000 | SM490 | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 38*2000*1000 = 1 Tờ/ Tấm SM490 PLATE | SM490 PLATE | 596.6 | 2025-11-28 | 2 | 596.6 | 0.7286 | 434.6801 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-057 | Tôn tấm | PL14X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | 109.9 | 24.8826 | 2734.6 | [8 empty] | 30 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4615.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7912.8 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 72 | 7912.8 | 2025-11-22 | I95-2509/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 4 | Thép tấm 14x2000x12000 (1,5 tấm A572) |  | 3956.4 | 2025-09-25 | 36 | 3956.4 | 15000 | 65280600 | 10% | 59346000 | 2025-10-02 | 72 | 7912.8 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 72 | 7912.8 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC01-057 | Tôn tấm | PL14X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x12000 = 24 Tấm/ Cây | Q355B | 2637.6 | 2025-12-03 | 24 | 2637.6 | 14181.82 | 41146565.2752 | 10% | 37405968.432 | 2025-12-06
ok | [10 empty] | I95-VTC01-057 | Tôn tấm | PL14X2000X12000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x6000 = 12 Tấm/ Cây | Q355B | 1318.8 | 2025-12-03 | 12 | 1318.8 | 14181.82 | 20573282.6376 | 10% | 18702984.216 | 2025-12-06
Hiện | Thiếu Thiếu lấy từ mã 005 | 3 | [8 empty] | I95-VTC01-058 | Tôn tấm | PL42X2000x4500 | A572-GR50 | m2 | 329.7 | 7.0003 | 2308 | [8 empty] | 9 | 2967.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2967.3 | REV4-IBS REV | [5 empty] | 9 | 2967.3 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-30 | GNEE2 | 42*2000*3000 | A572-GR50 PLATE | 1978.2 | 2025-09-30 | 6 | 1978.2 | 1.0191 | 2016.0456 | 2025-10-07 | [5 empty] | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 6 | 1978.2 |  |  |  |  | 6 | 1978.2 | 3 | 989.1 | Thiếu
Hiện | Thiếu thiếu ít | 2 | [8 empty] | I95-VTC01-059 | Tôn tấm | PL30X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | 235.5 | 10.4977 | 2472.2 | [8 empty] | 12 | 2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6123 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 26 | 6123 | 2025-11-22 | I95-2509/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 4 | Thép tấm 30x2000x6000 (1 tấm) | Q355B | 2826 | 2025-09-25 | 12 | 2826 | 15636.36 | 48607188.696 | 10% | 44188353.36 | 2025-10-13 | 24 | 5652 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 5652 | 2 | 471 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-059 | Tôn tấm | PL30X2000X6000 | A572-GR50 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 30x2000x6000 = 12 Tấm/ Cây | Q355B | 2826 | 2025-12-03 | 12 | 2826 | 14772.73 | 45922508.478 | 10% | 41747734.98 | 2025-12-06
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-060 | Tôn tấm | PL6X1500X2000 | SM490 | m2 | 47.1 | 1 | 47.1 | [8 empty] | 3 | 141.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141.3 | REV4-IBS REV | [5 empty] | 3 | 141.3 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2509-23 | GNEE | 6*1500*2000 ( 1 tấm) | SM490 PLATE | 141.3 | 2025-09-23 | 3 | 141.3 | 0.72061 | 101.8217 |  | 3 | 141.3 |  |  |  |  | 2025-11-22 | 3 | 141.3 |  |  |  |  | 3 | 141.3 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 1 | [8 empty] | I95-VTC01-061 | Thép hình L | L75x75x6-12000L | SS400 | m | 6.85 | 93.468 | 640.2 | [8 empty] | 100 | 685 | 115 | 787.75 | 0 | 0 | 87 | 595.95 | 495 | 3390.75 | 668 | 4575.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 10035.25 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 1465 | 10035.25 | 2025-11-22 | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép góc V75x75x6x6000 (10 cây SS400) | SS400 | 412.1 | 2025-09-22 | 60 | 412.1 | 14181.82 | 6428760.8242 | 10% | 5844328.022 | 2025-09-23 | 1464 | 10039.1 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1464 | 10039.1 | 1 | -3.85 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-061 | Thép hình L | L75x75x6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V75*75*6*12000 *56 cây) | SS400 | 4603 | 2025-12-22 | 672 | 4603 | 13909.09 | 70425895.397 | 10% | 64023541.27 | 2026-01-14
ok | [10 empty] | I95-VTC01-061 | Thép hình L | L75x75x6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V75*75*6*12000 |  | 3946 | 2025-11-27 | 576 | 3946 | 13909.09 | 60373796.054 | 10% | 54885269.14 | 2025-12-18
ok | [10 empty] | I95-VTC01-061 | Thép hình L | L75x75x6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 3110-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V75*75*6*12000 (13 cây) | SS400 | 1078 | 2025-10-31 | 156 | 1078 | 13909.09
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 2.625 | [8 empty] | I95-VTC01-062 | Thép hình L | L90x90x10-12000L | SS400 | m | 13.35 | 151.986 | 2028.6 | [8 empty] | 162.625 | 2171.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 5153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.625 | 7324.144 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 548.625 | 7324.144 | 2025-11-22 | 260925/2025/NH-IBS | Ngọc Hiếu | L90x90x10-12000L (7.5 cây ) |  | 1197 | 2025-09-26 | 90 | 1197 | 15000 | 19750500 | 10% | 17955000 | 2025-10-06 | 546 | 7262 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 546 | 7262 | 2.625 | 62.144 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-062 | Thép hình L | L90x90x10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V90*90*10*12000 |  | 6065 | 2025-11-27 | 456 | 6065 | 15000 | 100072500 | 10% | 90975000 | 2025-12-04
Hiện | Thừa | -1.4526 | [8 empty] | I95-VTC01-063 | Thép hình H | H250X125X6X9-12000L | SS400 | m | 29.6 | 110.792 | 3275.4 | [8 empty] | 118.5474 | 3509.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5474 | 3509.0042 | REV4-IBS REV | [5 empty] | 118.5474 | 3509.0042 | 2025-11-22 | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép I250x125x6x9x12000 (10 cây SS400) | A36/SS400 | 3552 | 2025-09-22 | 120 | 3552 | 17636.36 | 68908785.792 | 10% | 62644350.72 | 2025-09-23 | 120 | 3552 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 3552 | -1.4526 | -42.9958 | Thừa
Hiện | Thừa | -10.0515 | [8 empty] | I95-VTC01-064 | Thép hình H | H400X200X8X13-12000L | SS400 | m | 66 | 119.578 | 7689.6 | [8 empty] | 127.9485 | 8444.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9485 | 10424.5984 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 157.9485 | 10424.5984 | 2025-11-22 | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép I400x200x8x13x12000 (12 cây SS400) | A36/SS400 | 8712 | 2025-09-22 | 132 | 8712 | 17636.36 | 169012765.152 | 10% | 153647968.32 | 2025-09-23 | 132 | 8712 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | H400X200X8X13-12000L ( 3 cây) | SS400 | 1796 | 2025-11-14 | 36 | 1796 | 0.612 | 1099.152 | [7 empty] | 2025-12-30 | 36 | 1796 |  |  |  |  | 168 | 10508 | -10.0515 | -83.4016 | Thừa
Hiện | Thừa | -4.9697 | [8 empty] | I95-VTC01-065 | Thép hình H | H500X200X10X16-12000L | SS400 | m | 89.6 | 167.318 | 14999.4 | [8 empty] | 179.0303 | 16041.1113 | 0 | 0 | 13 | 1164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0303 | 21058.7113 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 235.0303 | 21058.7113 | 2025-11-22 | I95-2209/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 3 | Thép I500x200x10x16x12000 (15 cây SS400) | A36/SS400 | 16128 | 2025-09-22 | 180 | 16128 | 17636.36 | 312883135.488 | 10% | 284439214.08 | 2025-09-23 | 192 | 17203.2 | [22 empty] | 48 | 4228.8 |  |  |  |  | 240 | 21432 | -4.9697 | -373.2887 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-065 | Thép hình H | H500X200X10X16-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL157S | MCL | H500X200X10X16-12000L = 4 cây SS400 | SS400 | 4228.8 | 2025-12-23 | 48 | 4228.8 | 0.598 | 2528.8224 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-065 | Thép hình H | H500X200X10X16-12000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-0711/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép I500x200x10x16x12000 (1 cây SS400) | A36/SS400 | 1075.2 | 2025-11-07 | 12 | 1075.2 | 17636.36 | 20858875.6992 | 10% | 18962614.272 | 2025-11-15 | 192 | 17203.2
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 3.4 | [8 empty] | I95-VTC01-066 | Thép hình C | C300X90X9X13-12000L | SS400 | m | 38.1 | 122 | 4648.2 | [8 empty] | 134.2 | 5113.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 4617.72 | 132 | 5029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 14759.94 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 387.4 | 14759.94 | 2025-11-22 | I95-2509/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 4 | Thép U300x90x9x13x12000 (6 cây SS400 | SS400 | 2743.2 | 2025-09-25 | 72 | 2743.2 | 18000 | 54315360 | 10% | 49377600 | 2025-10-02 | 384 | 14630.2 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 384 | 14630.2 | 3.4 | 129.74 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-066 | Thép hình C | C300X90X9X13-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U300*90*9*13*12000 |  | 9601 | 2025-11-27 | 252 | 9601 | 17545.45 | 185299251.995 | 10% | 168453865.45 | 2025-12-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-066 | Thép hình C | C300X90X9X13-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 3110-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U300*90*9*12*12000 ( 5 cây) | SS400 | 2286 | 2025-10-31 | 60 | 2286 | 17545.45 | 44119788.57 | 10% | 40108898.7 | 2025-11-01
Hiện | Thừa | -0.5 | [8 empty] | I95-VTC01-067 | Thép ống | CHS88.9X5.49-6000L | SS400 | m | 11.29 | 40 | 451.6 | [8 empty] | 48 | 541.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 237.09 | 14 | 158.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 937.07 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 83 | 937.07 | 2025-11-22 | Báo giá ngày 10/10/2025 | Titan/190 | Thép ống đen 88,9 x 5,49 x 6.000 mm |  | 407 | 2025-10-10 | 36 | 407 | 17727.2727 | 7936500 | 10% | 7215000 | 2025-10-23 | 83.5 | 958 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.5 | 958 | -0.5 | -20.93 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-067 | Thép ống | CHS88.9X5.49-6000L | SS400 | m | [46 empty] | 1612-01/2025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 88,9 x 5,5 x 6.000 mm ( 2 cây) | SS400 | 136 | 2025-12-16 | 12 | 136 | 15636.36 | 2339199.456 | 10% | 2126544.96 | 2026-01-20
ok | [10 empty] | I95-VTC01-067 | Thép ống | CHS88.9X5.49-6000L | SS400 | m | [46 empty] | 06112025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 88,9 x 5,49 x 6.000 mm |  | 136 | 2025-11-06 | 12 | 136 | 16363.64 | 2448000.544 | 10% | 2225455.04 | 2025-11-24 | 83.5
ok | [10 empty] | I95-VTC01-067 | Thép ống | CHS88.9X5.49-6000L | SS400 | m | [46 empty] | ? | Tân Thành | Thép ống Ø89 x 5.49 x 6m | A106 | 279 | ? | 23.5 | 279 | 16909.09 | 5189399.721 | 10% | 4717636.11 | 2025-11-26
Hiện | Thừa | -2.8166 | [8 empty] | I95-VTC01-068 | Thép ống | CHS114.3x6-6000L | A106-GRB | m | 15.9782 | 36.62 | 585.12 | [10 empty] | 39.1834 | 626.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 766.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1834 | 1393.0298 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 87.1834 | 1393.0298 | 2025-11-22 | ? | Tân Thành | Thép ống Ø114.3 x 6.02 x 6m | A106 | 1405 | ? | 90 | 1405 | 16909.09 | 26132998.595 | 10% | 23757271.45 | 2025-11-26 | 90 | 1405 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 1405 | -2.8166 | -11.9702 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.4344 | [8 empty] | I95-VTC01-069 | Thép ống | CHS114.3x8.6-6000L | A106-GRB | m | 8.8411 | 64.08 | 566.54 | [10 empty] | 68.5656 | 1530.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -736.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5656 | 793.8242 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 35.5656 | 793.8242 | 2025-11-22 | ? | Tân Thành | Thép ống Ø114.3 x 8.56 x 6m | A106 | 776 | ? | 36 | 776 | 16909.09 | 14433599.224 | 10% | 13121453.84 | 2025-11-26 | 36 | 776 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 776 | -0.4344 | 17.8242 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-070 | Thép ống | CHS168.3X7.1-6000L | A106-GRB | m | 27.9068 | 3.306 | 92.26 | [10 empty] | 6 | 167.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167.441 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 6 | 167.441 | 2025-11-22 | ? | Tân Thành | Thép ống Ø168 x 7.11 x 6m | A106 | 162 | ? | 6 | 162 | 16909.09 | 3013199.838 | 10% | 2739272.58 | 2025-11-26 | 6 | 162 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 162 | 0 | 5.441 | Đủ
Hiện | Thừa | -7.094 | [8 empty] | I95-VTC01-071 | Thép hình H | H150X150X7X10-12000L | SM490 | m | 27.2949 | 15.8 | 431.26 | [10 empty] | 16.906 | 461.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.906 | 461.4482 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 16.906 | 461.4482 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 150*150*7*10*12000 | SM490 H BEAM | 746.4 | 2025-11-11 | 24 | 746.4 | 0.82369 | 614.7991 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 24 | 746.4 |  |  |  |  | 24 | 746.4 | -7.094 | -284.9518 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-072 | Thép hình H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 29.2642 | 2.718 | 79.54 | [10 empty] | 6 | 175.585 | 0 | 0 | 6 | 158.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 334.4432 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 12 | 334.4432 | 2025-11-22 | 30.10.2025/APEC-IBS | APEC | H150x150x12000mm (1 cay) |  | 378 | 2025-10-30 | 12 | 378 | 17454.55 | 7257601.89 | 10% | 6597819.9 | 2025-11-03 | 12 | 378 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 378 | 0 | -43.5568 | Đủ
Hiện | Thừa | -1.1644 | [8 empty] | I95-VTC01-073 | Thép hình H | H200X200X8X12-6000L | SM490 | m | 49.8485 | 25.08 | 1250.2 | [10 empty] | 26.8356 | 1337.714 | 0 | 0 | 12 | 598.1082 | 8 | 398.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8356 | 2334.561 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 46.8356 | 2334.561 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 200*200*8*12*12000 | SM490 H BEAM | 2395.2 | 2025-11-11 | 48 | 2395.2 | 0.82369 | 1972.8922 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 48 | 2395.2 |  |  |  |  | 48 | 2395.2 | -1.1644 | -60.639 | Thừa
Hiện | Thiếu căt cánh | 3 |  |  |  |  | ? |  |  |  | I95-VTC01-074 | Thép hình L | L50x50x10-3000L | SS400 | m | 7.0395 | 0.304 | 2.14 | [10 empty] | 3 | 21.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.1184 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 3 | 21.1184 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 21.1184 | Thiếu
Hiện | Thừa | -5.2428 | [8 empty] | I95-VTC01-075 | Thép hình L | L65X65X8-6000L | SS400 | m | 7.6617 | 39.96 | 306.16 | [10 empty] | 42.7572 | 327.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7572 | 327.5912 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 42.7572 | 327.5912 | 2025-11-22 | Báo giá ngày 14/11/2025 | Ngọc Hiếu | Thép góc V63x8x12m (4 cây) | SS400 | 359 | 2025-11-14 | 48 | 359 | 15454.55 | 6103001.795 | 10% | 5548183.45 | 2025-11-14 | 48 | 359 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 359 | -5.2428 | -31.4088 | Thừa
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC01-076 | thép tấm | PL3X1500X6000 | SS400 | m2 | 23.55 | 0.39575 | 9.32 | [10 empty] | 3 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1201.05 | 13 | 306.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1577.85 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 67 | 1577.85 | 2025-11-22 | [13 empty] | 68 | 1589.63 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 1589.63 | -1 | -11.78 | Thừa
[11 empty] | I95-VTC01-076 | thép tấm | PL3X1500X6000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 3x1500x6000 SS400 = 1.5 Tấm | SS40 | 317.93 | 2026-01-07 | 14 | 317.93 | 13868.18 | 4850021.5141 | 10% | 4409110.4674 | 2026-01-16
ok | [10 empty] | I95-VTC01-076 | thép tấm | PL3X1500X6000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 3x1500x3000 = 54 Tấm/ Cây | SS400 | 1271.7 | 2025-12-03 | 54 | 1271.7 | 14136.36 | 19774929.9132 | 10% | 17977209.012 | 2025-12-09
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  |  | GNEE |  |  |  | I95-VTC01-077 | thép tấm | PL8X1500X2000 | SM490 | m2 | 62.8 | 0.49873 | 31.32 | [10 empty] | 3 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 188.4 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 3 | 188.4 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 8*1500*2000 | SM490 PLATE | 188.4 | 2025-11-11 | 3 | 188.4 | 0.87869 | 165.5444 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 3 | 188.4 |  |  |  |  | 3 | 188.4 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-078 | thép tròn | RB12-2000L | SS400 | m | 0.888 | 0.542 | 0.42 | [10 empty] | 2 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.776 | REV5-IBS REV |  | 2 | 1.776 |  | Đã mời nghiệm thu ngày 4/11 | 0 | 0 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -2.061 | [8 empty] | I95-VTC01-079 | thép tròn | RB13-6000L | SS400 | m | 1 | 17.7 | 16.5 | [10 empty] | 18.939 | 18.939 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 12 | 35 | 35 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.939 | 87.939 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 87.939 | 87.939 | 2025-11-22 | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép tròn trơn phi 14x6000 = 3 Tấm/ Cây | SS400/Q235B | 21.75 | 2025-10-30 | 18 | 21.75 | 15272.73 | 365400.0653 | 10% | 332181.8775 | 2025-10-31 | 90 | 108 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 108 | -2.061 | -20.061 | Thừa
[11 empty] | I95-VTC01-079 | thép tròn | RB13-6000L | SS400 | m | [46 empty] | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép tròn D14*6000 ( 1 cây) | SS400 | 7 | 2026-01-06 | 6 | 7 | 14909.09 | 114799.993 | 10% | 104363.63 | 2026-01-14
ok | [10 empty] | I95-VTC01-079 | thép tròn | RB13-6000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tròn trơn phi 14x6000 = 30 Tấm/ Cây | SS400/CB240 | 36.25 | 2025-12-03 | 30 | 36.25 | 15272.73 | 609000.1088 | 10% | 553636.4625 | 2025-12-06
ok | [10 empty] | I95-VTC01-079 | thép tròn | RB13-6000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép tròn D14*6000 |  | 43 | 2025-12-22 | 36 | 43 | 14181.82 | 670800.086 | 10% | 609818.26 | 2026-01-07
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 1.3459 | [8 empty] | I95-VTC01-080 | thép tròn | RB19-6000L | SS400 | m | 2.2 | 14.342 | 28.66 | [10 empty] | 15.3459 | 33.7611 | 0 | 0 | 10 | 22 | 18 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3459 | 95.3611 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 43.3459 | 95.3611 | 2025-11-22 | I95-3010/HN-IBS | Hùng Nguyên đơn 5 | Thép tròn trơn phi 20x6000 = 3 Tấm/ Cây | SS400/Q235B | 44.39 | 2025-10-30 | 18 | 44.39 | 15272.73 | 745752.1332 | 10% | 677956.4847 | 2025-10-31 | 42 | 103.57 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | 103.57 | 1.3459 | -8.2089 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-080 | thép tròn | RB19-6000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tròn trơn phi 20x6000 = 24 Tấm/ Cây | SS400/CB240 | 59.18 | 2025-12-03 | 24 | 59.18 | 15272.73 | 994224.1775 | 10% | 903840.1614 | 2025-12-06
Hiện | Thừa | -0.254 | [8 empty] | I95-VTC01-081 | thép tròn | RB38-6000L | SS400 | m | 8.9 | 23.8 | 198.76 | [10 empty] | 25.466 | 226.6474 | 0 | 0 | 15.28 | 135.992 | 18 | 160.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.746 | 522.8394 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 58.746 | 522.8394 | 2025-11-22 | ? | Hải Đăng | Tròn 32x3 cây | S45C | 192 | 2025-11-07 | 17 | 192 | 15454.54 | 3263998.848 | 10% | 2967271.68 | 2025-11-07 | 59 | 565.89 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 59 | 565.89 | -0.254 | -43.0506 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-081 | thép tròn | RB38-6000L | SS400 | m | [46 empty] | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tròn trơn phi 38x6000 = 42 Tấm/ Cây | S45C | 373.89 | 2025-12-03 | 42 | 373.89 | 15272.73 | 6281353.1217 | 10% | 5710321.0197 | 2025-12-06
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-082 | thép tấm | PL10X1500X2000 | SM490 | m2 | 78.5 | 0.9172 | 72 | [12 empty] | 3 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235.5 | REV6-IBS REV | [5 empty] | 3 | 235.5 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 10*1500*2000 | SM490 PLATE | 235.5 | 2025-11-11 | 3 | 235.5 | 0.87869 | 206.9305 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 3 | 235.5 |  |  |  |  | 3 | 235.5 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 2.1103 | [8 empty] | I95-VTC01-083 | Thép hình C | C250X90X9X13-12000L | SS400 | m | 34.6 | 311.318 | 10770.02 | [14 empty] | 333.1103 | 11525.615 | 372 | 12871.2 | 101 | 3494.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.1103 | 27891.415 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 806.1103 | 27891.415 |  | 2711-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U250*90*9*13*12000 |  | 24497 | 2025-11-27 | 708 | 24497 | 17090.91 | 460543624.497 | 10% | 418676022.27 | 2025-12-18 | 804 | 27819 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 804 | 27819 | 2.1103 | 72.415 | Thiếu
ok |  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép U250*90*9*13*12000 | 96 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VTC01-083 | Thép hình C | C250X90X9X13-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U250*90*9*13*12000 | SS400 | 3322 | 2025-12-22 | 96 | 3322 | 17272.73 | 63118009.966 | 10% | 57380009.06 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thừa | -189.9445 | [8 empty] | I95-VTC01-084 | Thép hình H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | 30.6 | 19.678 | 602.58 | [14 empty] | 21.0555 | 644.2971 | 90 | 2754 | 911 | 27876.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.0555 | 31274.8971 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 1022.0555 | 31274.8971 |  | I95-2601/HN-IBS | Hùng Nguyên | H194X150X6X9-12000L ( 15 cây) |  | 5382 | 2026-01-26 | 180 | 5382 | 16909.09 | 100105194.618 | 10% | 91004722.38 | 2026-01-30 | 180 | 5382 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | H194X150X6X9-12000L ( 2 cây) | SS400 | 734 | 2025-11-14 | 24 | 734 | 0.593 | 435.262 | [7 empty] | 2025-12-30 | 1032 | 30873.2 |  |  |  |  | 1212 | 36255.2 | -189.9445 | -4980.3029 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-084 | Thép hình H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL157S | MCL | H194X150X6X9-12000L = 76 cây SS400 | SS400 | 27268.8 | 2025-12-23 | 912 | 27268.8 | 0.598 | 16306.7424 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-084 | Thép hình H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL145S | MCL5 | H194X150X6X9-12000L | SS400 | 2870.4 | 2025-11-27 | 96 | 2870.4 | 0.621 | 1782.5184 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25
Hiện | Thừa | -3.9151 | [8 empty] | I95-VTC01-085 | Thép hình H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | 44.1 | 107.556 | 4748.8 | [14 empty] | 115.0849 | 5075.245 | 750 | 33075 | 415 | 18301.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.0849 | 56451.745 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 1280.0849 | 56451.745 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | H244X175X7X11-12000L (10 cây) | SS400 | 5292 | 2025-11-14 | 120 | 5292 | 0.604 | 3196.368 | [7 empty] | 2025-12-30 | 1284 | 56042.4 |  |  |  |  | 1284 | 56042.4 | -3.9151 | 409.345 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-085 | Thép hình H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL157S | MCL | H244X175X7X11-12000L = 35 cây SS400 | SS400 | 18312 | 2025-12-23 | 420 | 18312 | 0.598 | 10950.576 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04
ok | [10 empty] | I95-VTC01-085 | Thép hình H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | [65 empty] | 25MCL145S | MCL5 | H244X175X7X11-12000L | SS400 | 32438.4 | 2025-11-27 | 744 | 32438.4 | 0.621 | 20144.2464 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25
Hiện | Thừa | -4.4326 | [8 empty] | I95-VTC01-086 | Thép hình H | H488X300X11X18-12000L | SS400 | m | 128.3 | 96.792 | 12422.88 | [14 empty] | 103.5674 | 13287.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5674 | 13287.7026 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 103.5674 | 13287.7026 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | H488X300X11X18-12000L (9 cây) | SS400 | 13856 | 2025-11-14 | 108 | 13856 | 0.614 | 8507.584 | [7 empty] | 2025-12-30 | 108 | 13856 |  |  |  |  | 108 | 13856 | -4.4326 | -568.2974 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-087 | thép tấm | PL35X1000X1000 | SM490 | m2 | 274.75 | 0.51079 | 140.34 | [14 empty] | 0.56698 | 155.7774 | 0.43302 | 118.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274.75 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1 | 274.75 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 35*1000*1000 | SM490 PLATE | 274.75 | 2025-11-11 | 1 | 274.75 | 0.87869 | 241.4189 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 1 | 274.75 |  |  |  |  | 1 | 274.75 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 2.8961 | [8 empty] | I95-VTC01-088 | Thép hình C | C100X50X5X7.5-12000L | SS400 | m | 9.36 | 59.716 | 558.76 | [14 empty] | 63.8961 | 598.0677 | 0 | 0 | 215 | 2012.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8961 | 2610.4677 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 278.8961 | 2610.4677 | [14 empty] | 216 | 2022 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | C100X50X5X7.5-12000L ( 5 cây) | SS400 | 562 | 2025-11-14 | 60 | 562 | 0.651 | 365.862 | [7 empty] | 2025-12-30 | 60 | 562 |  |  |  |  | 276 | 2584 | 2.8961 | 26.4677 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-088 | Thép hình C | C100X50X5X7.5-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U100*50*5*7,5*12000 |  | 2022 | 2025-12-22 | 216 | 2022 | 17090.91 | 38013602.022 | 10% | 34557820.02 | 2026-01-07
Hiện | Thừa | -0.66312 | [8 empty] | I95-VTC01-089 | Thép ống | CHS168.3X21.9-6000L | A53-GRB | m | 78.1685 | 2.184 | 170.72 | [14 empty] | 2.3369 | 182.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3369 | 182.6704 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 2.3369 | 182.6704 |  | ? | Tân Thành | Thép ống Ø168 x 22 x 3m | A106 | 248 | ? | 3 | 248 | 17818.18 | 4860799.504 | 10% | 4418908.64 | 2025-11-26 | 3 | 248 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 248 | -0.66312 | -65.3296 | Thừa
Hiện | Thừa | -5.168 | [8 empty] | I95-VTC01-090 | Thép ống | CHS60.3X3.9-6000L | A335_P11 | m | 5.2864 | 17.6 | 93.04 | [14 empty] | 18.832 | 99.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.832 | 99.5528 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 18.832 | 99.5528 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 60.3*3.9*6000 | A335 P11 CHS | 130 | 2025-11-11 | 24 | 130 | 3.5807 | 465.4892 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 24 | 130 |  |  |  |  | 24 | 130 | -5.168 | -30.4472 | Thừa
Hiện | Thừa | -4.4934 | [8 empty] | I95-VTC01-091 | Thép ống | CHS88.9X5.5-6000L | A335_P11 | m | 11.0227 | 1.408 | 15.52 | [14 empty] | 1.5066 | 16.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 16.6064 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 1.5066 | 16.6064 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 88.9*5.5*6000 | A335 P11 CHS | 67.9 | 2025-11-11 | 6 | 67.9 | 3.5807 | 243.1286 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 6 | 67.9 |  |  |  |  | 6 | 67.9 | -4.4934 | -51.2936 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.28666 | [8 empty] | I95-VTC01-092 | Thép hình H | H350X175X7X11-12000L | SS400 | m | 49.6 | 22.162 | 1098.46 | [14 empty] | 23.7133 | 1176.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7133 | 1176.1817 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 23.7133 | 1176.1817 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL139S | MCL4 | H350X175X7X11-12000L ( 2 cây) | SS400 | 1190 | 2025-11-14 | 24 | 1190 | 0.604 | 718.76 | [7 empty] | 2025-12-30 | 24 | 1190 |  |  |  |  | 24 | 1190 | -0.28666 | -13.8183 | Thừa
Hiện | Thừa | -3.0027 | [8 empty] | I95-VTC01-093 | thép tấm | PL14X2000X12000 | SS400 | m2 | 109.9 | 19.8985 | 2186.84 | [14 empty] | 22.0873 | 2427.3924 | 1.91 | 209.909 | 0 | 0 | 105 | 11539.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.9973 | 14176.8014 | REV10-IBS REV | [5 empty] | 128.9973 | 14176.8014 |  | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x12000 = 24 Tấm/ Cây | SS400 | 2637.6 | 2025-12-03 | 24 | 2637.6 | 13909.09 | 40355277.3624 | 10% | 36686615.784 | 2025-12-06 | 132 | 14506.8 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 132 | 14506.8 | -3.0027 | -329.9986 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-093 | thép tấm | PL14X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-0701/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x12000 SS400 = 4.5 Tấm | SS40 | 11869.2 | 2026-01-07 | 108 | 11869.2 | 13686.36 | 178690758.5232 | 10% | 162446144.112 | 2026-01-16
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 0.0044745 | [8 empty] | I95-VTC01-094 | thép tấm | PL8X2000X6000 | SS400 | m2 | 62.8 | 4.2022 | 263.9 | [14 empty] | 4.6645 | 292.929 | 7.34 | 460.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0045 | 753.881 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 12.0045 | 753.881 |  | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 8x2000x6000 = 12 Tấm/ Cây | SS400 | 753.6 | 2025-12-03 | 12 | 753.6 | 13590.91 | 11266320.7536 | 10% | 10242109.776 | 2025-12-06 | 12 | 753.6 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 753.6 | 0.0044745 | 0.281 | Thiếu
Hiện | Thừa | -0.9068 | [8 empty] | I95-VTC01-095 | thép tròn | RB44-6000L | SS400 | m | 11.9 | 4.76 | 52.66 | [14 empty] | 5.0932 | 60.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0932 | 60.6091 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 5.0932 | 60.6091 |  | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tròn trơn phi 44x6000 = 6 Tấm/ Cây | S45C | 71.61 | 2025-12-03 | 6 | 71.61 | 15272.73 | 1203048.2148 | 10% | 1093680.1953 | 2025-12-06 | 6 | 71.61 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 71.61 | -0.9068 | -11.0009 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-096 | thép tấm | PL10X1500X2000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 78.5 | 1.2186 | 95.66 | [14 empty] | 3 | 235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235.5 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 3 | 235.5 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 10*1500*2000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 235.5 | 2025-11-11 | 3 | 235.5 | 2.7797 | 654.616 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 3 | 235.5 |  |  |  |  | 3 | 235.5 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-097 | thép tấm | PL12X2000X3000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 94.2 | 4.7533 | 447.76 | [14 empty] | 6 | 565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 565.2 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 6 | 565.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 12*2000*3000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 565.2 | 2025-11-11 | 6 | 565.2 | 2.2137 | 1251.1752 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 6 | 565.2 |  |  |  |  | 6 | 565.2 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-098 | thép tấm | PL19X2000X3000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 149.15 | 2.8924 | 431.4 | [14 empty] | 6 | 894.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 894.9 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 6 | 894.9 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 20*2000*3000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 942 | 2025-11-11 | 6 | 942 | 1.9507 | 1837.546 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 6 | 942 |  |  |  |  | 6 | 942 | 0 | -47.1 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-099 | thép tấm | PL25X2000X3000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 196.25 | 2.987 | 586.2 | [14 empty] | 6 | 1177.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1177.5 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 6 | 1177.5 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 25*2000*3000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 1177.5 | 2025-11-11 | 6 | 1177.5 | 2.1387 | 2518.3025 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 6 | 1177.5 |  |  |  |  | 6 | 1177.5 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-100 | thép tấm | PL6X1500X1000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 47.1 | 0.20849 | 9.82 | [14 empty] | 1.5 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 70.65 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 1.5 | 70.65 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 6*1500*1000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 70.6 | 2025-11-11 | 1.5 | 70.6 | 2.5657 | 181.1374 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 1.5 | 70.6 |  |  |  |  | 1.5 | 70.6 | 0 | 0.05 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-101 | thép tấm | PL8X1500X1000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 62.8 | 0.43408 | 27.26 | [14 empty] | 1.5 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 94.2 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 1.5 | 94.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 8*1500*1000 | A387 GR11 CL2 PLATE | 94.2 | 2025-11-11 | 1.5 | 94.2 | 2.4937 | 234.9052 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 1.5 | 94.2 |  |  |  |  | 1.5 | 94.2 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Đã đủ theo bản vẽ | 87.0946 | [8 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | 2.29 | 558.2661 | 1284 | [16 empty] | 614.0927 | 1406.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.0927 | 1406.2723 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 614.0927 | 1406.2723 |  | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x1632 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x1632 = 40 Tấm | N/A | ? | 79.5763 | 40 | 338875 | 14639400 | 8% | 13555000 | 2026-02-12 | 526.9981 | 188 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 526.9981 | 188 | 87.0946 | 1218.2723 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | [46 empty] | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2337 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2337 = 40 Tấm | N/A | ? | 113.9521 | 40 | 485250 | 20962800 | 8% | 19410000 | 2026-02-12
ok | [10 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | [46 empty] | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2438 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2438 = 90 Tấm | N/A | ? | 267.473 | 90 | 506250 | 49207500 | 8% | 45562500 | 2026-02-12
ok | [10 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | [46 empty] | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2750 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2750 = 4 Tấm | N/A | ? | 13.409 | 4 | 571125 | 2467260 | 8% | 2284500 | 2026-02-12
ok | [10 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | [46 empty] | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2850 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x2850 = 2 Tấm | N/A | ? | 6.9483 | 2 | 591750 | 1278180 | 8% | 1183500 | 2026-02-12
ok | [10 empty] | I95-VTC01-102 | LƯỚI DẬP GIÃN DÀY 1.2, MẮT LƯỚI 17X34-mạ kẽm- MUA THEO LIST | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | [46 empty] | ? | Xalaco | Lưới kéo giãn 1.2x1219x3120 | Lưới kéo giãn 1.2x1219x3120 = 12 Tấm | N/A | ? | 45.6394 | 12 | 647875 | 8396460 | 8% | 7774500 | 2026-02-12
Hiện | Thừa | -78.1439 | [8 empty] | I95-VTC01-103 | Thép ống | CHS48.3X3.6-6000L | A53-GRB | m | 4.05 | 1565.902 | 6219.84 | [16 empty] | 1659.8561 | 6722.4173 | 3980 | 16119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 291.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5711.8561 | 23133.0173 | REV9-IBS REV |  | 144 | 583.2 |  | Đã mời ngày 26-1 | 5567.8561 | 22549.8173 |  | 2711/2025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 48,3 x 3,68 x 6.000 mm |  | 6730 | 2025-11-27 | 1662 | 6730 | 15454.55 | 114410033.65 | 10% | 104009121.5 | 2025-12-11 | 5646 | 22862 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5646 | 22862 | -78.1439 | -312.1827 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-103 | Thép ống | CHS48.3X3.6-6000L | A53-GRB | m | [46 empty] | 1612-01/2025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 48,3 x 3,68 x 6.000 mm (664 cây) | A53 | 16132 | 2025-12-16 | 3984 | 16132 | 15363.64 | 272630864.528 | 10% | 247846240.48 | 2026-01-20
Hiện | Thừa | -3.4527 | [8 empty] | I95-VTC01-104 | Thép ống | CHS48.3X5.1-6000L | A53-GRB | m | 5.41 | 635.422 | 3098.98 | [16 empty] | 673.5473 | 3643.891 | 2150 | 11631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 676.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.5473 | 15951.641 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 2948.5473 | 15951.641 |  | 2711/2025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm |  | 3671 | 2025-11-27 | 678 | 3671 | 15727.27 | 63508288.987 | 10% | 57734808.17 | 2025-12-11 | 2952 | 15983 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2952 | 15983 | -3.4527 | -31.359 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC01-104 | Thép ống | CHS48.3X5.1-6000L | A53-GRB | m | [46 empty] | 2201/2026/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm (21 cây) |  | 682 | 2026-01-22 | 126 | 682 | 15727.27 | 11798597.954 | 10% | 10725998.14 | 2026-01-24
ok | [10 empty] | I95-VTC01-104 | Thép ống | CHS48.3X5.1-6000L | A53-GRB | m | [46 empty] | 1612-01/2025/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 48,3 x 5,08 x 6.000 mm (358 cây) | A53 | 11630 | 2025-12-16 | 2148 | 11630 | 15636.36 | 200035953.48 | 10% | 181850866.8 | 2026-01-20
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-105 | TÔN NHÁM | CPL6X1500X6000 | SS400 | m2 | 47.1 | 1.1881 | 55.96 | [16 empty] | 9 | 423.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423.9 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 9 | 423.9 |  | I95-0312/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm nhám 6x1500x6000 = 9 Tấm/ Cây | QHWB/Q235B | 450.9 | 2025-12-03 | 9 | 450.9 | 13590.91 | 6740955.4509 | 10% | 6128141.319 | 2025-12-06 | 9 | 450.9 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 450.9 | 0 | -27 | Đủ
Hiện | Thừa | -1.8624 | [8 empty] | I95-VTC01-106 | Thép hình H | H400x400x13x21-12000L | SM490 | m | 172 | 369.216 | 63385.2 | [16 empty] | 406.1376 | 69855.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.1376 | 69855.6672 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 406.1376 | 69855.6672 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL145S | MCL5 | H400x400x13x21-12000L | SM490A | 70176 | 2025-11-27 | 408 | 70176 | 0.621 | 43579.296 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 408 | 70176 |  |  |  |  | 408 | 70176 | -1.8624 | -320.3328 | Thừa
Hiện | Thừa | -5 | [8 empty] | I95-VTC01-107 | Thép tấm-SCR BAFER FRAME | PL10X2000X12000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 78.5 | 79.8111 | 6265.1722 | [16 empty] | 91 | 7143.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7143.5 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 91 | 7143.5 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 10*2000*12000 = 4 Tờ/ Tấm SA387 GR11CL2 PLATE | SA387 GR11CL2 PLATE | 7536 | 2025-11-28 | 96 | 7536 | 1.4116 | 10637.7846 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 96 | 7536 |  |  |  |  | 96 | 7536 | -5 | -392.5 | Thừa
Hiện | Thừa | -8 | [8 empty] | I95-VTC01-108 | Thép tấm-SCR BAFER FRAME | PL12X2000X12000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 94.2 | 140.7439 | 13258.0727 | [16 empty] | 160 | 15072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15072 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 160 | 15072 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 12*2000*12000 = 7 Tờ/ Tấm SA387 GR11CL2 PLATE | SA387 GR11CL2 PLATE | 15825.6 | 2025-11-28 | 168 | 15825.6 | 1.4116 | 22339.3477 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 168 | 15825.6 |  |  |  |  | 168 | 15825.6 | -8 | -753.6 | Thừa
Hiện | Thừa | -10 | [8 empty] | I95-VTC01-109 | Thép tấm-SCR BAFER FRAME | PL6X1500X6000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 47.1 | 31.4388 | 1480.769 | [16 empty] | 38 | 1789.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1789.8 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 38 | 1789.8 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 6*1500*6000 = 4 Tờ/ Tấm SA387 GR11CL2 PLATE | SA387 GR11CL2 PLATE | 2260.8 | 2025-11-28 | 48 | 2260.8 | 1.5356 | 3471.6746 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 48 | 2260.8 |  |  |  |  | 48 | 2260.8 | -10 | -471 | Thừa
Hiện | Thừa | -21 | [8 empty] | I95-VTC01-110 | Thép tấm-SCR BAFER FRAME | PL8X2000X12000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 62.8 | 486.5611 | 30556.0384 | [16 empty] | 555 | 34854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 34854 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 555 | 34854 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-28 | GNEE | PL 8*2000*12000 = 24 Tờ/ Tấm SA387 GR11CL2 PLATE | SA387 GR11CL2 PLATE | 36172.8 | 2025-11-28 | 576 | 36172.8 | 1.5116 | 54678.6461 | [5 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 576 | 36172.8 |  |  |  |  | 576 | 36172.8 | -21 | -1318.8 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-110A | Thép hình L-SCR FRAME | L90X90X6-12000L | A387_GR11_CL2 | m | 8.3 | 1050.738 | 8699.66 | [16 empty] | 1150 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1150 | -9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-111 | Thép hình C | C380x100x13x20 | SS400 | m | 67.3 | 273.418 | 18401.0314 | [16 empty] | 293 | 19718.9 | 0 | 0 | -293 | -19718.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV10-IBS REV CHUYỂN TỔ HỢP | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -6 | [8 empty] | I95-VTC01-112 | Thép hình H | H150x75x5x7-12000L | SS400 | m | 14 | 14.268 | 199.752 | [16 empty] | 18 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 252 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 18 | 252 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL145S | MCL5 | H150x75x5x7-12000L | SS400 | 336 | 2025-11-27 | 24 | 336 | 0.621 | 208.656 | [5 empty] | 2026-01-21 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 24 | 336 |  |  |  |  | 24 | 336 | -6 | -84 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-113 | DÂY THÉP MẠ KẼM | RB3 | STEEL-GALV | m | 0.055488 | 417.4 | 23.1608 | [16 empty] | 550 | 30.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 44.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 74.9093 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 1350 | 74.9093 |  | Thanh Báu | Mr Phong |  |  | 100 | 2026-01-31 | 1350 | 100 | 30000 | 3300000 | 10% | 3000000 | 2026-01-31 | 1350 | 100 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1350 | 100 | 0 | -25.0907 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-114 | Thép hình L | L65X65X6-12000L | SS400 | m | 5.9 | 219.456 | 1294.7904 | [18 empty] | 235 | 1386.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 171.1 | 264 | 1557.6 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 264 | 1557.6 | [14 empty] | 264 | 1560 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 264 | 1560 | 0 | -2.4 | Đủ
ok |  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép V65*65*6*12000 = 2 Cây | 24 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VTC01-114 | Thép hình L | L65X65X6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V65*65*6*12000 = 2 Cây | SS400 | 142 | 2026-02-24 | 24 | 142 | 14181.82 | 2215200.284 | 10% | 2013818.44 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
ok | [10 empty] | I95-VTC01-114 | Thép hình L | L65X65X6-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2212-2025/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V65*65*6*12000 |  | 1418 | 2025-12-22 | 240 | 1418 | 13909.09 | 21695398.582 | 10% | 19723089.62 | 2026-01-07
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-115 | Thép hình H | H200X100X5.5X8-12000L | SS400 | m | 21.3 | 0 | 451.44 | [18 empty] | 24 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 511.2 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 24 | 511.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL157S | MCL | H200X100X5.5X8-12000L = 2 cây SS400 | SS400 | 501.6 | 2025-12-23 | 24 | 501.6 | 0.598 | 299.9568 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 24 | 501.6 |  |  |  |  | 24 | 501.6 | 0 | 9.6 | Đủ
Hiện | Thừa | -6 | [8 empty] | I95-VTC01-116 | Thép hình H | H250X250X9X14-6000L | SS400 | m | 72.4 | 0 | 402.2 | [18 empty] | 6 | 434.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 434.4 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 6 | 434.4 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 25MCL157S | MCL | H250X250X9X14-12000L = 1 cây SS400 | SS400 | 861.6 | 2025-12-23 | 12 | 861.6 | 0.598 | 515.2368 | [5 empty] | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 12 | 861.6 |  |  |  |  | 12 | 861.6 | -6 | -427.2 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-117 | Thép hình L | L130X130X9-12000L | SS400 | m | 17.9 | 0 | 1361.66 | [18 empty] | 84 | 1503.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1503.6 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 84 | 1503.6 |  | 07012026-01/IPCEX-IBS | IPC | L130x130x9x12000 | SS400 | 1503.6 | 2026-01-07 | 84 | 1503.6 | 15909.09 | 26312998.4964 | 10% | 23920907.724 | 2026-01-10 | 84 | 1503.6 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 84 | 1503.6 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -5 | [8 empty] | I95-VTC01-118 | Thép hình L | L63X63X6 | SS400 | m | 5.72 | 28.728 | 164.3242 | [22 empty] | 31 | 177.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 177.32 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 31 | 177.32 |  | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V63*63*6*6000 (6 cây) | SS400 | 206 | 2026-01-06 | 36 | 206 | 13909.09 | 3151799.794 | 10% | 2865272.54 | 2026-01-14 | 36 | 206 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 206 | -5 | -28.68 | Thừa
Hiện | Thừa | -2.1 | [8 empty] | I95-VTC01-119 | Thép tấm-SCR BAFER FRAME | PL6X1500X6000 | A387_GR11_CL2 | m2 | 47.1 | 218.5539 | 10293.8896 | [22 empty] | 252 | 11869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 11869.2 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 252 | 11869.2 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2512-30 | FENGYANG | 6x2100x11000 = 11 tấm ASME SA387/SA387M & SA387_GR11CL2 | ASME SA387/SA387M & SA387_GR11CL2 | 11968 | 2025-12-30 | 254.1 | 11968 | 1.63 | 19507.84 |  |  | 2026-09-02 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 254.1 | 11968 |  |  |  |  | 254.1 | 11968 | -2.1 | -98.8 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-120 | Thép hình L | L150X90X9-12000L | SS400 | m | 16.4373 | 15.724 | 258.46 | [22 empty] | 18 | 295.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98.6238 | 24 | 394.495 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 24 | 394.495 |  | 0601-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V150*150*10*12000 (2 cây) | SS400 | 552 | 2026-01-06 | 24 | 552 | 15727.27 | 9549598.344 | 10% | 8681453.04 | 2026-01-14 | 24 | 552 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 552 | 0 | -157.505 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-121 | TÔN TẤM CẮT BƯỚC STACK | PL8X1500X4600 | SS400 | m2 | 62.8 | [26 empty] | 20.7 | 1299.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 1299.96 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 20.7 | 1299.96 |  | 16126/86 | Hùng Nguyên | Thép tấm 8x1500x4600 SS400 (3 tấm) | SS400 | 1299.96 | 2026-01-14 | 20.7 | 1299.96 | 13636.36 | 19499394.8002 | 10% | 17726722.5456 | 2026-01-19 | 20.7 | 1299.96 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.7 | 1299.96 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -3 | [8 empty] | I95-VTC01-122 | Thép ống | CHS60.3X3.9-6000L | A53-GRB | m | 5.29 | 7.756 | 42.5 | [26 empty] | 9 | 47.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47.61 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 9 | 47.61 |  | 2201/2026/QTP-IBS | Quang Thịnh phát | Thép ống đen 60,3 x 3,96 x 6.000 mm (2 cây) |  | 66 | 2026-01-22 | 12 | 66 | 15454.55 | 1122000.33 | 10% | 1020000.3 | 2026-01-24 | 12 | 66 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 66 | -3 | -18.39 | Thừa
Hiện | Thừa | -9 | [8 empty] | I95-VTC01-123 | Thép hình C | C75X40X5X7-12000L | SS400 | m | 6.9 | 238.304 | 1649.18 | [26 empty] | 255 | 1759.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1759.5 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 255 | 1759.5 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U75*40*5*7*12000 = 22 Cây |  | 1827 | 2026-01-26 | 264 | 1827 | 17272.73 | 34713005.481 | 10% | 31557277.71 | 2026-01-29 | 264 | 1827 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 264 | 1827 | -9 | -67.5 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-124 | thép xoắn | THÉP XOẮN XÂY DỰNG_D19-11800L | SS400 | m | 2.225 | 436.254 | 874.24 | [26 empty] | 465 | 1034.625 | 0 | 0 | -465 | -1034.625 | 0 | 0 | REV16-IBS REV HỦY | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC01-125 | thép tròn | RB16-6000L | SS400 | m | 1.578 | 25.08 | 35.64 | [26 empty] | 30 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47.34 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 30 | 47.34 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép tròn D16*6000 = 5 Cây |  | 47 | 2026-01-26 | 30 | 47 | 14545.45 | 751999.765 | 10% | 683636.15 | 2026-01-29 | 30 | 47 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 47 | 0 | 0.34 | Đủ
Hiện | Thiếu | 674 | [8 empty] | I95-VTC01-126 | BẬC THANG LEO CHỐNG TRƯỢT | 3/4"-Algrip slip-resistant ladder-471mm length | CACBON STEEL | CÁI | 1.0456 | 674 | 704.7479 | [30 empty] | 674 | 704.7479 | 674 | 704.7479 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 674 | 704.7479 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 674 | 704.7479 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 240 | [8 empty] | I95-VTC01-127 | BẬC THANG LEO CHỐNG TRƯỢT | 3/4"-Algrip slip-resistant ladder-495mm length | CACBON STEEL | CÁI | 1.0989 | 240 | 263.736 | [30 empty] | 240 | 263.736 | 240 | 263.736 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 240 | 263.736 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | 263.736 | Thiếu
[11 empty] | VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [38 empty] | 14673.2884 | 184790.4608 |  | 0 | 49.3716 | 633.2295 | 0 | 0 | 14623.9168 | 184157.2313 | 965643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64196 | 367744 | 4875.2337 | 64196 | 564344.0909 | 3913599544 | 0.88 | 3562530494.5455 | 414063 | 4875.2337 | 64196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118691.311 | 1655476 | 23312.1884 | 118691.311 | 137.4621 | 290198.7574 | 275886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276312 | 552468 | 1657200 | 23327.0724 | 118921.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28187.4221 | 182887.311 | -13563.5054 | 1269.9203 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-001 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS114.3x6-6000L | A312-TP304 | m | 16.1581 | 1.088 | 17.58 | [10 empty] | 1.1968 | 19.338 | 0 | 0 | 2 | 32.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 51.6542 | REV7-IBSREV |  | 3.1968 | 51.6542 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 0 | 0 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-002 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS168.3X7.1-6000L | A312-TP304 | m | 28.2 | 2.7 | 76.14 | [10 empty] | 2.97 | 83.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 83.754 | REV5-IBS REV |  | 2.97 | 83.754 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 0 | 0 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 2.5 | [8 empty] | I95-VTC02-003 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS21.3X3.7-6000L ( 1 cây) | A312-TP304 | m | 1.5515 | 3.416 | 5.3 | [10 empty] | 3.7576 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3.8788 | 8.2576 | 12.8119 | REV16-KHÁCH HÀNG REV |  | 5.7576 | 8.933 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 2.5 | 3.8788 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2.5 | 3.8788 | Thiếu
Hiện | Thừa | -4 | [8 empty] | I95-VTC02-004 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS60.3X3.9-6000L | A312-TP304 | m | 5.3333 | 3.78 | 20.16 | [10 empty] | 4.158 | 22.176 | 0 | 0 | 8 | 42.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.158 | 64.8427 | REV7-IBSREV |  | 4.158 | 22.176 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 8 | 42.6667 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 60.3X3.9-6000L | ASTM A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 65.75 | 2025-11-26 | 12 | 65.75 | 2.823 | 185.6122 | [7 empty] | 2026-01-17 | 12 | 65.75 |  |  |  |  | 12 | 65.75 | -4 | -23.0833 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-005 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS60.3X5.5-6000L | A312-TP304 | m | 7.3208 | 1.172 | 8.58 | [10 empty] | 1.2892 | 9.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2892 | 24.398 | REV8-IBS REV |  | 3.2892 | 24.398 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 0 | 0 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -3.839 | [8 empty] | I95-VTC02-006 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS88.9X5.5-6000L | A312-TP304 | m | 11.1364 | 66.51 | 740.68 | [10 empty] | 73.161 | 814.748 | 0 | 0 | 205 | 2282.9559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.161 | 3097.7039 | REV7-IBSREV |  | 24 | 267.2729 |  | hàng tồn đã mời nghiệm thù ngày 3/11 | 254.161 | 2830.4311 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 88.9*5.5*6000 =43 Cây/ TấmA312-TP304 Seamless PIPE Steel （%C MIN 0.04%) | A312-TP304 Seamless PIPE Steel （%C MIN 0.04%) | 2947.736 | 2025-11-14 | 258 | 2947.736 | 2.85 | 8401.0476 | [7 empty] | 2026-01-01 | 258 | 2947.736 |  |  |  |  | 258 | 2947.736 | -3.839 | -117.3049 | Thừa
Hiện | Thừa | -2.9707 | [8 empty] | I95-VTC02-007 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 11.895 | 13.8546 | 164.8 | [10 empty] | 15.5171 | 184.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 216.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7171 | 401.065 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 33.7171 | 401.065 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/2B 1.5 x 1253 x 2440 (12 Tấm) | JIS.G4305_SUS304 | 432 | 2025-11-07 | 36.6878 | 432 | 50800 | 24140160 | 10% | 21945600 | 2025-12-15 | 36.6878 | 432 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.6878 | 432 | -2.9707 | -30.935 | Thừa
Hiện | Thừa | -2.5195 | [8 empty] | I95-VTC02-008 | thép tấm | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 11.55 | 1867.0762 | 21564.73 | [10 empty] | 2091.1253 | 24152.4976 | 0 | 0 | 1230 | 14206.5 | 58 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379.1253 | 39028.8976 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 3379.1253 | 39028.8976 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 1.5*1220*2440 =1116 Cây/ TấmSUH409 PLATE STEEL (CR/2B) - JIS.G4312 | SUH409 PLATE STEEL (CR/2B) - JIS.G4312 | 38619.21 | 2025-11-14 | 3322.1088 | 38619.21 | 1.15 | 44412.0915 | [7 empty] | 2026-01-01 | 3381.6448 | 39311.32 |  |  |  |  | 3381.6448 | 39311.32 | -2.5195 | -282.4224 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-008 | thép tấm | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | [65 empty] | EYANG – IBS/251201HP01 | EYANG | PL 1.5*1220*2440 = 20 Tấm/ tờ | SUH409 PLATE STEEL (CR/2B) - JIS.G4312 | 692.11 | 2025-12-01 | 59.536 | 692.11 | 1.15 | 795.9265 | [7 empty] | 2026-01-01
Hiện | Thừa | -0.127 | [8 empty] | I95-VTC02-009 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL10X1500X1000 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 79.3 | 0.25826 | 20.48 | [10 empty] | 1.5 | 118.95 | 0 | 0 | 2 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 277.55 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 3.5 | 277.55 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/No1 10 x 1550 x 2340 (1 tấm) | ASTM-A240-304 | 286 | 2025-11-07 | 3.627 | 286 | 50400 | 15855840 | 10% | 14414400 | 2025-12-15 | 3.627 | 286 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.627 | 286 | -0.127 | -8.45 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.49721 |  |  |  |  | UNICO |  |  |  | I95-VTC02-010 | thép tấm | PL12X1500X6000 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 92.4 | 23.6632 | 2186.48 | [10 empty] | 26.5028 | 2448.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5028 | 2448.8576 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 26.5028 | 2448.8576 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 12*1500*6000 | SUH409 PLATE | 2494.8 | 2025-11-11 | 27 | 2494.8 | 1.7277 | 4310.2305 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 27 | 2494.8 |  |  |  |  | 27 | 2494.8 | -0.49721 | -45.9424 | Thừa
Hiện | Thừa | -13.3526 | [8 empty] | I95-VTC02-011 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 20.618 | 1793.2719 | 36973.68 | [10 empty] | 2008.4645 | 41410.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 5422.534 | 18 | 371.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.4645 | 47204.1796 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 2289.4645 | 47204.1796 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/2B 2.6 x 1220 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 39503 | 2025-11-07 | 1940.0135 | 39503 | 51545 | 2239800348.5 | 10% | 2036182135 | 2025-12-15 | 2302.8171 | 46610 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2302.8171 | 46610 | -13.3526 | 594.1796 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-011 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | [46 empty] | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/2b 2.5 x 1220 x 2440 | JIS.G4305_SUS304 | 7107 | 2025-11-07 | 362.8036 | 7107 | 51545 | 402963346.5 | 10% | 366330315 | 2025-12-15
Hiện | Thừa | -2.8111 | [8 empty] | I95-VTC02-012 | thép tấm | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 20.02 | 219.3851 | 4392.09 | [10 empty] | 245.7113 | 4919.1408 | 0 | 0 | 282 | 5645.64 | 44 | 880.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.7113 | 11445.6608 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 571.7113 | 11445.6608 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 2.6X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 (2B) | 11576.63 | 2025-11-26 | 574.5224 | 11576.63 | 1.203 | 13926.6859 | [7 empty] | 2026-01-17 | 574.5224 | 11576.63 |  |  |  |  | 574.5224 | 11576.63 | -2.8111 | -130.9692 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.401 | [8 empty] | I95-VTC02-013 | thép tấm | PL2.6X1220X2440 | SUS309S | m2 | 20.618 | 639.4548 | 13184.2788 | [10 empty] | 716.1894 | 14766.3923 | 0 | 0 | 991 | 20432.438 | 12 | 247.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719.1894 | 35446.2463 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1719.1894 | 35446.2463 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 2.6*1220*2440 =574 Cây/ TấmSUS309S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | SUS309S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 35451.759 | 2025-11-14 | 1708.6832 | 35451.759 | 3.2 | 113445.6289 | [7 empty] | 2026-01-01 | 1720.5904 | 35698.809 |  |  |  |  | 1720.5904 | 35698.809 | -1.401 | -252.5628 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-013 | thép tấm | PL2.6X1220X2440 | SUS309S | m2 | [65 empty] | EYANG – IBS/251201HP01 | EYANG | PL 2.6*1220*2440 = 4 Tấm/ tờ | SUS309S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 247.05 | 2025-12-01 | 11.9072 | 247.05 | 3.2 | 790.56 | [7 empty] | 2026-01-01
Hiện | Thừa | -1.9917 | [8 empty] | I95-VTC02-014 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL2(14Ga)X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 15.86 | 543.2938 | 8616.64 | [10 empty] | 608.4891 | 9650.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 3584.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.4891 | 13234.9968 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 834.4891 | 13234.9968 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/2.0 x 1220 x 2440 (281 tấm) | JIS.G4305_SUS304 | 13102 | 2025-11-07 | 836.4808 | 13102 | 51545 | 742876849 | 10% | 675342590 | 2025-12-15 | 836.4808 | 13102 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 836.4808 | 13102 | -1.9917 | 132.9968 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.9072 | [8 empty] | I95-VTC02-015 | thép tấm | PL2X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 15.4 | 0.35325 | 5.44 | [10 empty] | 2.9768 | 45.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9768 | 199.8427 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 12.9768 | 199.8427 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 2*1220*2440 | SUH409 PLATE | 45.8 | 2025-11-11 | 2.9768 | 45.8 | 1.5397 | 70.5176 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 14.884 | 230.36 |  |  |  |  | 14.884 | 230.36 | -1.9072 | -30.5173 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-015 | thép tấm | PL2X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | [65 empty] | IBSHI-FENGYANG/2512-09 | FENGYANG | SIZE: PL2X1220X2440MM STANDARD: JIS G4312 GRADE: SUH409 | SUH409 PLATE | 184.56 | 2025-09-12 | 11.9072 | 184.56 | 1.25 | 230.7 | [7 empty] | 2026-01-17 | 14.884 | 230.36
Hiện | Thiếu | 12.83 | [8 empty] | I95-VTC02-016 | thép tấm (% C min 0.04%) | L3X1500X6000 (1,5 tấm) | JIS.G4304_SUS304 | m2 | 23.79 | 39.9386 | 950.14 | [10 empty] | 45 | 1070.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 285.48 | 59 | 1403.61 | REV16-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 59 | 1403.61 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/No1 3.0 x 1539 x 6000 ( 5 tấm) | ASTM-A240-304 | 1070 | 2025-11-07 | 46.17 | 1070 | 48600 | 57202200 | 10% | 52002000 | 2025-12-15 | 46.17 | 1070 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.17 | 1070 | 12.83 | 333.61 | Thiếu
Hiện | Thừa | -1 | [8 empty] | I95-VTC02-017 | thép tấm | PL3X1500X6000 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 23.1 | 22.3913 | 517.24 | [10 empty] | 30 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 808.5 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 35 | 808.5 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 3*1500*6000 | SUH409 PLATE | 831.6 | 2025-11-11 | 36 | 831.6 | 1.5137 | 1258.7811 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 36 | 831.6 |  |  |  |  | 36 | 831.6 | -1 | -23.1 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.0424 | [8 empty] | I95-VTC02-018 | thép tấm | PL3X1500X6000 | SUS310S | m2 | 23.79 | 31.2121 | 742.5368 | [10 empty] | 34.9576 | 831.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9576 | 831.6413 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 34.9576 | 831.6413 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 3*1500*6000 =4 Cây/ TấmSUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 861.84 | 2025-11-14 | 36 | 861.84 | 5.38 | 4636.6992 | [7 empty] | 2026-01-01 | 36 | 861.84 |  |  |  |  | 36 | 861.84 | -1.0424 | -30.1987 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.051 | [8 empty] | I95-VTC02-019 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL6X500X1000 | ASTM-A240-TP304 | m2 | 47.58 | 0.035729 | 1.7 | [10 empty] | 0.5 | 23.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 23.79 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 0.5 | 23.79 | 2025-11-22 | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | 304/No1 6.0 x 1551 x 1000 (1 tấm) | ASTM-A240-304 | 72 | 2025-11-07 | 1.551 | 72 | 49000 | 3880800 | 10% | 3528000 | 2025-12-15 | 1.551 | 72 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.551 | 72 | -1.051 | -48.21 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-020 | thép tấm | PL6X1500X2000 | JIS.G4312_SUH409 | m2 | 46.2 | 1.5381 | 71.06 | [10 empty] | 3 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138.6 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 3 | 138.6 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 6*1500*2000 | SUH409 PLATE | 138.6 | 2025-11-11 | 3 | 138.6 | 1.4627 | 202.7283 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 3 | 138.6 |  |  |  |  | 3 | 138.6 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -3.1 | [8 empty] | I95-VTC02-021 | thép tấm | PL12X1500X6000 | SUS310S | m2 | 95.16 | 14.283 | 1359.17 | [10 empty] | 18 | 1712.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1903.2 | 27 | 2569.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6185.4 | REV9-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 65 | 6185.4 | 2025-11-22 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 12*1500*4700 =2 Cây/ TấmSUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 1350.22 | 2025-11-14 | 14.1 | 1350.22 | 4.95 | 6683.589 | [7 empty] | 2026-01-01 | 68.1 | 6521.14 |  |  |  |  | 68.1 | 6521.14 | -3.1 | -335.74 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-021 | thép tấm | PL12X1500X6000 | SUS310S | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 12*1500*6000 = 3 Tấm/ Cây SUS310S PLATE | SUS310S PLATE | 2585.4 | 2025-12-24 | 27 | 2585.4 | 5.009 | 12950.2686 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05
ok | [10 empty] | I95-VTC02-021 | thép tấm | PL12X1500X6000 | SUS310S | m2 | [65 empty] | EYANG – IBS/251201HP01 | EYANG | PL 12*1500*6000 = 3 Tấm/ tờ | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 2585.52 | 2025-12-01 | 27 | 2585.52 | 4.95 | 12798.324 | [7 empty] | 2026-01-01
Hiện | Thừa | -1.5 | [8 empty] | I95-VTC02-022 | thép tấm | PL6X1500X6000 | SUS310S | m2 | 47.76 | 10.2889 | 491.4 | [12 empty] | 12 | 573.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 214.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 788.04 | REV9-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 16.5 | 788.04 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 6*1500*6000 =1 Cây/ TấmSUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 430.92 | 2025-11-14 | 9 | 430.92 | 4.95 | 2133.054 | [7 empty] | 2026-01-01 | 18 | 861.82 |  |  |  |  | 18 | 861.82 | -1.5 | -73.78 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC02-022 | thép tấm | PL6X1500X6000 | SUS310S | m2 | [65 empty] | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 6*1500*6000 = 1 Tấm/ Cây SUS310S PLATE | SUS310S PLATE | 430.9 | 2025-12-24 | 9 | 430.9 | 5.019 | 2162.6871 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05
Hiện | Thiếu Lượng thiếu I95-VTC02-021 | 2.998 | [6 empty] | Đặt 7 tờ |  | I95-VTC02-022A | thép tấm | PL12X1500X4700 | SUS310S | m2 | 95.52 | 45.1589 | 4313.58 | [12 empty] | 50.578 | 4831.2096 | 0 | 0 | 12.87 | 1224.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.448 | 6055.9188 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 63.448 | 6055.9188 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251114HP01 | EYANG | PL 12*1500*4700 =7 Cây/ TấmSUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 4725.756 | 2025-11-14 | 49.35 | 4725.756 | 4.95 | 23392.4922 | [7 empty] | 2026-01-01 | 60.45 | 5788.696 |  |  |  |  | 60.45 | 5788.696 | 2.998 | 267.2228 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VTC02-022A | thép tấm | PL12X1500X4700 | SUS310S | m2 | [65 empty] | EYANG – IBS/251201HP01 | EYANG | PL 12*1500*7400 = 1 Tấm/ tờ | SUS310S PLATE STEEL ( HR/No1) - JIS G4304 | 1062.94 | 2025-12-01 | 11.1 | 1062.94 | 4.95 | 5261.553 | [7 empty] | 2026-01-01
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-023 | thép tấm | PL12X1500X6000 | SUS301S | m2 | 94.2 | 23.04 | 2170.368 | [12 empty] | 27 | 2543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2543.4 | REV6-IBS REV | [5 empty] | 27 | 2543.4 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 12*1500*6000 | SUS301 PLATE | 2569.2 | 2025-11-11 | 27 | 2569.2 | 3.0757 | 7902.052 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 27 | 2569.2 |  |  |  |  | 27 | 2569.2 | 0 | -25.8 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-024 | thép tấm | PL6X1500X3000 | SUS301S | m2 | 47.1 | 2.6 | 122.46 | [12 empty] | 4.5 | 211.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 211.95 | REV6-IBS REV | [5 empty] | 4.5 | 211.95 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2511-11 | GNEE 3 | 6*1500*3000 | SUS301 PLATE | 214.1 | 2025-11-11 | 4.5 | 214.1 | 3.0757 | 658.5043 | 2025-11-20 | [5 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-27 | 4.5 | 214.1 |  |  |  |  | 4.5 | 214.1 | 0 | -2.15 | Đủ
Hiện | Thừa | -2.2282 | [8 empty] | I95-VTC02-025 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS273.1X9.3-6000L | A312-TP304 | m | 60.61 | 14.74 | 893.36 | [14 empty] | 15.7718 | 955.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7718 | 955.9288 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 15.7718 | 955.9288 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 273.1X9.3-6000L | ASTM A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 1099.95 | 2025-11-26 | 18 | 1099.95 | 2.935 | 3228.3533 | [7 empty] | 2026-01-17 | 18 | 1099.95 |  |  |  |  | 18 | 1099.95 | -2.2282 | -144.0212 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.9029 | [8 empty] | I95-VTC02-026 | thép tấm | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4304_SUS309S | m2 | 11.895 | 16.0319 | 190.7 | [14 empty] | 17.7955 | 211.677 | 19 | 226.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7955 | 437.682 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 36.7955 | 437.682 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 1.5X1220X2440 | JIS.G4305_SUS309S (2B) | 463.22 | 2025-11-26 | 38.6984 | 463.22 | 3.661 | 1695.8484 | [7 empty] | 2026-01-17 | 38.6984 | 463.22 |  |  |  |  | 38.6984 | 463.22 | -1.9029 | -25.538 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-027 | thép tấm | PL10x1000x1000 | JIS.G4304_SUS309S | m2 | 79.3 | [16 empty] | 0 | 0 | 1 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.3 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1 | 79.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | EYANG – IBS/251201HP01 | EYANG | PL10x1000x1000 = 1 Tấm/ tờ | SUS309S PLATE STEEL ( HR/No1)-JIS G4304 | 79.8 | 2025-12-01 | 1 | 79.8 | 3.8 | 303.24 | [7 empty] | 2026-01-01 | 1 | 79.8 |  |  |  |  | 1 | 79.8 | 0 | -0.5 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-028 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL14X1500X2000 | ASTM-A240-TP304 | m2 | 111.02 | 0.85624 | 95.06 | [14 empty] | 3 | 333.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 333.06 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 3 | 333.06 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 14X1500X2000 | ASTM-A240-304 NO.1 ( %C min 0.04%) | 333.06 | 2025-11-26 | 3 | 333.06 | 1.958 | 652.1315 | [7 empty] | 2026-01-17 | 3 | 333.06 |  |  |  |  | 3 | 333.06 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -2.6533 | [8 empty] | I95-VTC02-029 | thép tấm | PL6X1500X6000 | JIS.G4304_SUS309S | m2 | 47.58 | 44.4565 | 2115.24 | [14 empty] | 49.3467 | 2347.9164 | 2 | 95.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3467 | 2443.0764 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 51.3467 | 2443.0764 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 6X1500X6000 | JIS.G4304_SUS309S NO.1 | 2585.52 | 2025-11-26 | 54 | 2585.52 | 3.4 | 8790.768 | [7 empty] | 2026-01-17 | 54 | 2585.52 |  |  |  |  | 54 | 2585.52 | -2.6533 | -142.4436 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-030 | Thép tròn | RB12-3000L | JIS.G4304_SUS309S | m | 0.888 | 1.424 | 1.14 | [14 empty] | 3 | 2.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.664 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 3 | 2.664 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 13-3000L | JIS.G4318_SUS309S | 3.18 | 2025-11-26 | 3 | 3.18 | 5 | 15.9 | [7 empty] | 2026-01-17 | 3 | 3.18 |  |  |  |  | 3 | 3.18 | 0 | -0.516 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-031 | Thép tròn | RB1 | JIS.G4304_SUS309S | m | 0.0062 | 551.54 | 2.34 | [14 empty] | 1500 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 9.3 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 1500 | 9.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 1*C | ASTM A580 310S | 10 | 2025-11-26 | 1500 | 10 | 28 | 280 | [7 empty] | 2026-01-17 | 1500 | 10 |  |  |  |  | 1500 | 10 | 0 | -0.7 | Đủ
Hiện | Thừa | -13500 | [8 empty] | I95-VTC02-032 | Thép tròn | RB1 | SUS304 | m | 0.0062 | 225.456 | 1 | [14 empty] | 1500 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 9.3 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 1500 | 9.3 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 1*C | ASTM A580 304 ( %C min 0.04%) | 100 | 2025-11-26 | 15000 | 100 | 2.52 | 252 | [7 empty] | 2026-01-17 | 15000 | 100 |  |  |  |  | 15000 | 100 | -13500 | -90.7 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-033 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS219X8.2-6000L | A312-TP304 | m | 42.7054 | 2.824 | 120.6 | [14 empty] | 4 | 170.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 170.8215 | REV7-IBSREV |  | 4 | 170.8215 |  | Mời nghiệm thu ngày 19/11 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-034 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS26.7X3.9-6000L | A-312 TP304 | m | 2.1099 | 1.128 | 2.38 | [14 empty] | 2 | 4.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.2199 | REV7-IBSREV |  | 2 | 4.2199 |  | Mời nghiệm thu ngày 19/11 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -3.5 | [8 empty] | I95-VTC02-035 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS323.8X9.5-6000L | A-312 TP304 | m | 73.909 | 1.934 | 142.94 | [14 empty] | 2.5 | 184.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 184.7725 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 2.5 | 184.7725 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 323.8X9.5-6000L | ASTM A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 446.23 | 2025-11-26 | 6 | 446.23 | 2.935 | 1309.6851 | [7 empty] | 2026-01-17 | 6 | 446.23 |  |  |  |  | 6 | 446.23 | -3.5 | -261.4575 | Thừa
Hiện | Thừa | -4 | [8 empty] | I95-VTC02-036 | thép ống( %C min 0.04%) | CHS73X5.2-6000L | A-312 TP304 | m | 8.5606 | 22.592 | 193.4 | [14 empty] | 26 | 222.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 222.5744 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 26 | 222.5744 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-FENGYANG/2511-26 | FENGYANG | 73X5.2-6000L | ASTM A312 TP304 ( %C min 0.04%) | 263.45 | 2025-11-26 | 30 | 263.45 | 2.823 | 743.7193 | [7 empty] | 2026-01-17 | 30 | 263.45 |  |  |  |  | 30 | 263.45 | -4 | -40.8756 | Thừa
Hiện | Thừa | -20 | [8 empty] | I95-VTC02-037 | LƯỚI INOX | 40 MESH( ROD 0.254mmx 0.381x0.381) | SUS304 | m2 | 1.369 | 1500 | 2053.5 | [16 empty] | 1600 | 2190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2190.4 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 1600 | 2190.4 |  | 04/HĐMB-2025/IBS-HH | Hoàng Hà | Inox 304 Lưới | 1M*30M | N/A | ? | 1620 | N/A | 160000 | 279936000 | 8% | 259200000 | 2025-12-24 | 1620 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1620 | 0 | -20 | 2190.4 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.9 | [8 empty] | I95-VTC02-038 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL12X1500X6000 | SUS304 | m2 | 95.16 | 22.6676 | 2157.0486 | [16 empty] | 27 | 2569.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2569.32 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 27 | 2569.32 |  | 07112025/ĐN-IBS | ĐÔNG NAM | PL12X1500X6000 (3 tấm) | ASTM-A240-304 | 2624 | 2025-11-07 | 27.9 | 2624 | 50909.0909 | 146944000 | 10% | 133585454.5455 | 2025-12-15 | 27.9 | 2624 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.9 | 2624 | -0.9 | -54.68 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.529 | [8 empty] | I95-VTC02-039 | thép tấm | PL1X1220X2440 | SUH409 | m2 | 7.7 | 272.3941 | 2097.4348 | [18 empty] | 305.0814 | 2349.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0814 | 2349.1269 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 305.0814 | 2349.1269 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 1*1220*2440 = 103 Tấm/ Cây SUH409 PLATE | SUH409 PLATE | 2358.7 | 2025-12-24 | 306.6104 | 2358.7 | 1.395 | 3290.3865 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 306.6104 | 2358.7 |  |  |  |  | 306.6104 | 2358.7 | -1.529 | -9.5731 | Thừa
Hiện | Thừa | -0.40748 | [8 empty] | I95-VTC02-040 | thép tấm (% C min 0.04%) | PL1X1220X2440 | SUS304 | m2 | 7.93 | 34.1883 | 271.1134 | [18 empty] | 38.2909 | 303.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2909 | 303.647 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 38.2909 | 303.647 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 1*1220*2440 = 13 Tấm/ Cây SUS304 PLATE | SUS304 PLATE | 306.8 | 2025-12-24 | 38.6984 | 306.8 | 2.257 | 692.4476 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 38.6984 | 306.8 |  |  |  |  | 38.6984 | 306.8 | -0.40748 | -3.153 | Thừa
Hiện | Thừa | -1.602 | [8 empty] | I95-VTC02-041 | thép tấm | PL1X1220X2440 | SUS309S | m2 | 7.93 | 57.0425 | 452.3468 | [18 empty] | 63.8876 | 506.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8876 | 506.6284 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 63.8876 | 506.6284 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 1*1220*2440 = 22 Tấm/ Cây SUS309S PLATE | SUS309S PLATE | 523.6 | 2025-12-24 | 65.4896 | 523.6 | 4.428 | 2318.5008 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 65.4896 | 523.6 |  |  |  |  | 65.4896 | 523.6 | -1.602 | -16.9716 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC02-042 | Thép tròn | RB12-6000L | SUS304 | m | 0.888 | 4 | 3.552 | [18 empty] | 6 | 5.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.328 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 6 | 5.328 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | IBSHI-GNEE/2512-24 | GNEE | 12*6000 = 1 Tấm/ Cây SUS304 ROUND BAR | SUS304 ROUND BAR | 5.4 | 2025-12-24 | 6 | 5.4 | 2.971 | 16.0434 | [5 empty] | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 6 | 5.4 |  |  |  |  | 6 | 5.4 | 0 | -0.072 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [6 empty] | Đợi Thiết kế phải hồi khách hàng |  | I95-VTC02-043 | THÉP ỐNG(% C min 0.04%) | TUBING 3/8"OD x 0.035" min Wall( CHS 9.525X0.89mm)-6000L | SUS304 | m | 0.2 | 219.456 | 43.8912 | [26 empty] | 241.4016 | 48.2803 | -241.4016 | -48.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV14-khách hàng hủy | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
[11 empty] | VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | [38 empty] | 92569.22 | 92569.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92569.22 | 92569.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 46000 | 114659600 | 0.2 | 104236000 | 0 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4532 | 0 | 88037.22 | 92569.22 | 0 | 0
Hiện | Thiếu | 63217.06 | Chưa đặt hàng/ chưa xác định được kẹp sàn loại nào |  | Chậm tiến độ yêu cầu | 0 | 63217.06 | KG | KHÁCH HÀNG ĐANG REV, PKT SẼ IN ĐÓNG DẤU BẢN CỨNG/ Vì liên quan đến tiến độ/ cần nóte cái nào cần trước | WINWIN | I95-VTC03-001 | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG |  |  | 67273.06 | [16 empty] | 0 | 6586.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60686.64 | 67273.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67273.06 | 67273.06 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 67273.06 | 67273.06 | [14 empty] | 4056 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4056 | 0 | 63217.06 | 67273.06 | Thiếu
ok |  |  |  | Tháng 3 |  | Kẹp sàn | 4056 | cái |  | VSAN/CKTEC | I95-VTC03-001 | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG | [46 empty] | 95.9/HĐKT-2026/IBS-CK | VSAN/CLTEC | Kẹp sàn |  | N/A | ? | 4056 | N/A | 23000 | 102616800 | 10% | 93288000 | Đa giao 230 bộ ngày 28/2/2026
Hiện | Thiếu | 11879.82 | Chưa đặt hàng/ chưa xác định được kẹp sàn loại nào |  | Chậm tiến độ yêu cầu | 0 | 11879.82 | KG | KHÁCH HÀNG ĐANG REV, PKT SẼ IN ĐÓNG DẤU BẢN CỨNG/ Vì liên quan đến tiến độ/ cần nóte cái nào cần trước | WINWIN | I95-VTC03-002 | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 44X5-KHÔNG RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG |  |  | 11879.82 | [16 empty] | 0 | 10793.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.04 | 11879.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11879.82 | 11879.82 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 11879.82 | 11879.82 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11879.82 | 11879.82 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 10321.06 | Chưa đặt hàng/ chưa xác định được kẹp sàn loại nào |  | Chậm tiến độ yêu cầu | 0 | 10321.06 | KG | KHÁCH HÀNG ĐANG REV, PKT SẼ IN ĐÓNG DẤU BẢN CỨNG/ Vì liên quan đến tiến độ/ cần nóte cái nào cần trước | WINWIN | I95-VTC03-003 | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG |  |  | 10797.06 | [25 empty] | 10797.06 | 10797.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10797.06 | 10797.06 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 10797.06 | 10797.06 | [14 empty] | 476 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 476 | 0 | 10321.06 | 10797.06 | Thiếu
ok |  |  |  | Tháng 3 |  | Kẹp sàn | 476 | cái |  | VSAN/CKTEC | I95-VTC03-003 | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 32X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG | [46 empty] | 95.9/HĐKT-2026/IBS-CK | VSAN/CLTEC | Kẹp sàn |  | N/A | ? | 476 | N/A | 23000 | 12042800 | 10% | 10948000 | Đa giao 230 bộ ngày 28/2/2026
Hiện | Thiếu | 2619.28 | Chưa đặt hàng/ chưa xác định được kẹp sàn loại nào |  | Chậm tiến độ yêu cầu | 0 | 2619.28 | KG | KHÁCH HÀNG ĐANG REV, PKT SẼ IN ĐÓNG DẤU BẢN CỨNG/ Vì liên quan đến tiến độ/ cần nóte cái nào cần trước | WINWIN | I95-VTC03-004 | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MUA THEO BẢN VẼ | GRATING 44X5-CÓ RĂNG CƯA-MẠ KẼM NÓNG | SS400-HDG | KG |  |  | 2619.28 | [25 empty] | 2619.28 | 2619.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.28 | 2619.28 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2619.28 | 2619.28 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2619.28 | 2619.28 | Thiếu
[11 empty] | VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | [38 empty] | 328575.0406 | 222094.6978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328575.0406 | 222094.6978 | 1793337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393384 | 328574.4383 | 0 | 65963706.1083 | 21671060340.04 | 6.34 | 19975269608 | 2808486 | 330167.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328574.4383 | 0 | 0.60233 | 222094.6978 | 0 | 0
Hiện | Thiếu dùng hàng tồn dự án trước | 0.6 | [8 empty] | I95-VTC04-001 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 3MM | SUPPERWOOL PLUS PAPER | m2 | 0.37991 | 18 | 6.8384 | [10 empty] | 25 | 9.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9.4978 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 25 | 9.4978 | 2025-11-22 | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS PAPER, 210KG/M3 SIZE: 20,000 X 610 X 3MM = 2CARTON |  | N/A | 2026-12-01 | 24.4 | N/A | 178269.5902 | 4697760.24 | 8% | 4349778 | 2026-01-25 | 24.4 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.4 | 0 | 0.6 | 9.4978 | Thiếu
Hiện | Thừa | -0.010569 | [8 empty] | I95-VTC04-002 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 13MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 6.6691 | 853.65 | [10 empty] | 8 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1024 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 8 | 1024 | 2025-11-22 | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 14,640 X 610 X 13MM = 69BAG |  | N/A | 2026-12-01 | 8.0106 | N/A | 11201720.6568 | 96910726.32 | 8% | 89732154 | 2026-01-25 | 8.0106 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.0106 | 0 | -0.010569 | 1024 | Thừa
Hiện | Thiếu thiếu ít đủ | 0.044 | [8 empty] | I95-VTC04-003 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 25MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 91.8187 | 11752.788 | [10 empty] | 100 | 12800 | 0 | 0 | 34 | 4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 17152 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 134 | 17152 | 2025-11-22 | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 7320 X 610 X 25MM = 1172 + 28 BAG |  | N/A | 2026-12-01 | 133.956 | N/A | 8681232.6436 | 1255935456 | 8% | 1162903200 | 2026-01-25 | 133.956 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 133.956 | 0 | 0.044 | 17152 | Thiếu
Hiện | Thừa | -0.031105 | [8 empty] | I95-VTC04-004 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | 128 | 1299.3659 | 166318.832 | [10 empty] | 1430 | 183040 | 0 | 0 | 163.0406 | 20869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.0406 | 203909.2 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 1593.0406 | 203909.2 | 2025-11-22 | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 1029BAG |  | N/A | 2026-12-01 | 114.8673 | N/A | 8681232.6436 | 1076964653.52 | 8% | 997189494 | 2026-01-25 | 1593.0717 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1593.0717 | 0 | -0.031105 | 203909.2 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VTC04-004 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [46 empty] | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 4025 BAG |  | N/A | 2026-12-01 | 449.3108 | N/A | 8681232.6436 | 4212616842 | 8% | 3900571150 | 2026-03-04 | 1593.0717
ok | [10 empty] | I95-VTC04-004 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [46 empty] | 01122025/XLC-IBS | XALACO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 1217 BAG |  | N/A | 2026-12-01 | 135.8537 | N/A | 8681232.6436 | 1273727874.96 | 8% | 1179377662 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VTC04-004 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [46 empty] | :……../2026/MRO-IBSHI | MRO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 2000 BAG |  | N/A | ? | 223.26 | N/A | 8681232.6436 | 2093225760 | 8% | 1938172000 | 2026-03-05
ok |  |  | Hàng về trước tháng 7/2026 |  |  | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 6000 BAG | 0 | m3 | KHÁCH HÀNG ĐANG REV, PKT SẼ IN ĐÓNG DẤU BẢN CỨNG/ Vì liên quan đến tiến độ/ cần nóte cái nào cần trước | MRO | I95-VTC04-004 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG 50MM | SUPPERWOOL PLUS 128kg/m3 | m3 | [46 empty] | :……../2026/MRO-IBSHI | MRO | SUPERWOOL PLUS BLANKET, 128KG/M3 SIZE: 3660 X 610 X 50MM = 6000 BAG |  | N/A | ? | 669.78 | N/A | 8681232.6436 | 6279677280 | 8% | 5814516000 | Hàng về trước tháng 7/2026
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-005 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 31052 | [11 empty] | 32605 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52105 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 52105 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Ecu M10 inox 304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 52105 | N/A | 1520 | 87119560 | 10% | 79199600 | 2026-01-08 | 52105 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 52105 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-006 | NUT (%C min 0.04%)-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 45676 | [11 empty] | 47960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47960 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 47960 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Ecu M12 inox 304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 47960 | N/A | 2130 | 112370280 | 10% | 102154800 | 2026-01-08 | 47960 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 47960 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-007 | NUT-phải lắp vào được stud M12 | NUT M12-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 9164 | [11 empty] | 9623 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21423 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 21423 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Ecu M12 inox 309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 21423 | N/A | 9880 | 232825164 | 10% | 211659240 | 2026-01-21 | 21423 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 21423 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-008 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUH409 | JIS G4312-SUH409 | cái |  | 31052 | [11 empty] | 32605 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52105 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 52105 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Vòng đệm tròn OD76XID11X2mm-SUH409 | JIS G4312-SUH409 | N/A | 2025-11-21 | 52105 | N/A | 8970 | 514120035 | 10% | 467381850 | 2026-01-08 | 52105 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 52105 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-009 | WASHER TRÒN( % C min 0.04%) | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 7072 | [11 empty] | 7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 7426 | 0 | 2025-11-22 | 05/HĐMB-2025/IBS-HH | Hoàng Hà | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS304 |  | N/A | ? | 7426 | N/A | 14060 | 114850516 | 10% | 104409560 | 2026-01-24 | 7426 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7426 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-010 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID14X2.6mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 9164 | [11 empty] | 9623 | 0 | 0 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21423 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 21423 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Vòng đệm tròn OD76XID14X2.6mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 21423 | N/A | 27360 | 644746608 | 10% | 586133280 | 2026-01-21 | 21423 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 21423 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-011 | WASHER VUÔNG( % C min 0.04%) | SQUARE WASHER 76X76XID14X2.6mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 38476 | [11 empty] | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 40400 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Vòng đệm vuông 76X76XID14X2.6mm-SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 40400 | N/A | 17480 | 776811200 | 10% | 706192000 | 2026-01-21 | 40400 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40400 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-012 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X108-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 20 | [11 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 21 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X108 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 21 | N/A | 14360 | 331716 | 10% | 301560 | 2026-01-08 | 21 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-013 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X111-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 2004 | [11 empty] | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 2105 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X111 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 2105 | N/A | 14520 | 33621060 | 10% | 30564600 | 2026-01-08 | 2105 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2105 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-014 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X114-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 558 | [11 empty] | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 586 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X114 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 586 | N/A | 14740 | 9501404 | 10% | 8637640 | 2026-01-08 | 586 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 586 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-015 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X117-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 908 | [11 empty] | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 954 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X117 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 954 | N/A | 14970 | 15709518 | 10% | 14281380 | 2026-01-08 | 954 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 954 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-016 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X133-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 2778 | [11 empty] | 2917 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10217 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 10217 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X133 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 10217 | N/A | 15960 | 179369652 | 10% | 163063320 | 2026-01-08 | 10217 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10217 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-017 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X137-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 556 | [11 empty] | 584 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 0 | REV9-thay đổi ren 35--->38mm | [5 empty] | 2114 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X137 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 2114 | N/A | 16260 | 37811004 | 10% | 34373640 | 2026-01-08 | 2114 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2114 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-018 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X139-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 624 | [11 empty] | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 656 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X139 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 656 | N/A | 16340 | 11790944 | 10% | 10719040 | 2026-01-08 | 656 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 656 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-019 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X140-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 600 | [11 empty] | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 630 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X140 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 630 | N/A | 16720 | 11586960 | 10% | 10533600 | 2026-01-08 | 630 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 630 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-020 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 40 | [11 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 138 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X152 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 118 | N/A | 17100 | 2219580 | 10% | 2017800 | 2026-01-08 | 138 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 138 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-020 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS304ĐINH HÀN( % C min 0.04%) = 20cái | ? | 20 | N/A | 17100 | 376200 | 10% | 342000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-021 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 4 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 10 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X171 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 5 | N/A | 18620 | 102410 | 10% | 93100 | 2026-01-08 | 10 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-021 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X171-REN M10X1.5- 32mm-SUS304ĐINH HÀN( % C min 0.04%) = 5cái | ? | 5 | N/A | 18620 | 102410 | 10% | 93100 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-022 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X54-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 3860 | [11 empty] | 4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 4053 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X54 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 4053 | N/A | 10260 | 45742158 | 10% | 41583780 | 2026-01-08 | 4053 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4053 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-023 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X57-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 558 | [11 empty] | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 586 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X57 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 586 | N/A | 10490 | 6761854 | 10% | 6147140 | 2026-01-08 | 586 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 586 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-024 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X60-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 968 | [11 empty] | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 1017 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X60 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 1017 | N/A | 10640 | 11902968 | 10% | 10820880 | 2026-01-08 | 1017 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1017 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-025 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X64-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 40 | [11 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 42 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X64 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 42 | N/A | 10870 | 502194 | 10% | 456540 | 2026-01-08 | 42 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-026 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X67-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 1700 | [11 empty] | 1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 1785 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X67 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 1785 | N/A | 11100 | 21794850 | 10% | 19813500 | 2026-01-08 | 1785 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1785 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-027 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X73-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 308 | [11 empty] | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 324 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10X73 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 324 | N/A | 11480 | 4091472 | 10% | 3719520 | 2026-01-08 | 324 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 324 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-028 | đinh hàn | STUD-RB12X140-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 658 | [11 empty] | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 691 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X140 SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 691 | N/A | 41420 | 31483342 | 10% | 28621220 | 2026-01-08 | 691 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 691 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-029 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X1487-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 24 | [11 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 26 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X1487 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 26 | N/A | 198740 | 5683964 | 10% | 5167240 | 2026-01-08 | 26 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-030 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X318-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 2826 | [11 empty] | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 2968 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X318 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 2968 | N/A | 39140 | 127784272 | 10% | 116167520 | 2026-01-08 | 2968 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2968 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-031 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 120 | [11 empty] | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 126 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X321 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 126 | N/A | 39900 | 5530140 | 10% | 5027400 | 2026-01-08 | 126 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 126 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-032 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X321-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 19238 | [11 empty] | 20200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 20200 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X321 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 20200 | N/A | 40280 | 895021600 | 10% | 813656000 | 2026-01-21 | 20200 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20200 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-033 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X324-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 464 | [11 empty] | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 488 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X324 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 488 | N/A | 40280 | 21622304 | 10% | 19656640 | 2026-01-08 | 488 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 488 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-034 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 126 | [11 empty] | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 133 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X473 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 133 | N/A | 54340 | 7949942 | 10% | 7227220 | 2026-01-08 | 133 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 133 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-035 | đinh hàn | STUD-RB12X473-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 3308 | [11 empty] | 3474 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9374 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 9374 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X473 SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 9374 | N/A | 109820 | 1132397948 | 10% | 1029452680 | 2026-01-08 | 9374 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9374 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-036 | đinh hàn | STUD-RB12X479-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 616 | [11 empty] | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 647 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X479 SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 647 | N/A | 110580 | 78699786 | 10% | 71545260 | 2026-01-08 | 647 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 647 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-037 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X551-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 4 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 5 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X551 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 5 | N/A | 73340 | 403370 | 10% | 366700 | 2026-01-08 | 5 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-038 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X555-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 28 | [11 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 30 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X555 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 30 | N/A | 74100 | 2445300 | 10% | 2223000 | 2026-01-08 | 30 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-039 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X769-REN M12X1.75- 44mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 8 | [11 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 9 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X769 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 9 | N/A | 98540 | 975546 | 10% | 886860 | 2026-01-08 | 9 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-040 | đinh hàn | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | cái |  | 20 | [15 empty] | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 46 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x152 SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 21 | N/A | 64600 | 1492260 | 10% | 1356600 | 2026-01-08 | 46 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-040 | đinh hàn | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | đinh hàn | STUD-RB10X152-REN M10X1.5- 32mm-SUS309Sđinh hàn = 25cái | ? | 25 | N/A | 64600 | 1776500 | 10% | 1615000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-041 | đinh hàn | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | cái |  | 4 | [15 empty] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 10 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x241 SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 5 | N/A | 77520 | 426360 | 10% | 387600 | 2026-01-08 | 10 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-041 | đinh hàn | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | JIS.G4303_SUS309S | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309S | đinh hàn | STUD-RB10X241-REN M10X1.5- 32mm-SUS309Sđinh hàn = 5cái | ? | 5 | N/A | 77520 | 426360 | 10% | 387600 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-042 | WASHER TRÒN | ROUND WASHER OD76XID11X2mm-SUS309S | JIS.G4304_SUS309S | cái |  | 48 | [15 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 51 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Vòng đệm tròn OD76XID11X2mm-SUS309S | JIS.G4304_SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 51 | N/A | 26600 | 1492260 | 10% | 1356600 | 2026-01-21 | 51 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Ecu M10 inox 309S | 51 | cái |  | VSAN | I95-VTC04-043 | NUT-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 48 | [15 empty] | 51 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 101 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Ecu M10 inox 309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 51 | N/A | 56600 | 3175260 | 10% | 2886600 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 101 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 101 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-043 | NUT-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | NUT M10-ISO4032-SUS309S | NUT-phải lắp vào được stud M10 | NUT M10-ISO4032-SUS309SNUT-phải lắp vào được stud M10 = 50cái | ? | 50 | N/A | 56600 | 3113000 | 10% | 2830000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-044 | đinh hàn | STUD-RB12X706-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 12 | [15 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 13 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X706 SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 13 | N/A | 190000 | 2717000 | 10% | 2470000 | 2026-01-08 | 13 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-045 | đinh hàn | STUD-RB12X731-REN M12X1.75- 41mm-SUS309S | JIS G4303-SUS309S | cái |  | 12 | [15 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 13 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M12X731 SUS309S | JIS G4303-SUS309S | N/A | 2025-11-21 | 13 | N/A | 197600 | 2825680 | 10% | 2568800 | 2026-01-08 | 13 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-046 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X70-REN M10X1.5- 35mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 490 | [15 empty] | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 520 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x70 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 520 | N/A | 11400 | 6520800 | 10% | 5928000 | 2026-01-08 | 520 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 520 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-047 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 228 | [15 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 270 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x289 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 240 | N/A | 28880 | 7624320 | 10% | 6931200 | 2026-01-08 | 270 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 270 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VTC04-047 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X286-REN M10X1.5- 32mm-SUS304ĐINH HÀN( % C min 0.04%) = 30cái | ? | 30 | N/A | 28880 | 953040 | 10% | 866400 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-048 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X372-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 76 | [15 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x372 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 80 | N/A | 33590 | 2955920 | 10% | 2687200 | 2026-01-08 | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-049 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X374-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 36 | [15 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 38 | 0 |  | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Thanh ren M10x374 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-11-21 | 38 | N/A | 33820 | 1413676 | 10% | 1285160 | 2026-01-08 | 38 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-050 | ĐINH HÀN-SCR BAFER( % C min 0.04%) | STUD-3/8"DIA x 4"LENGTH-THREAD 2 1/4"-A479TP304 | A479-TP304 | cái |  | 5604 | [17 empty] | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | REV8-IBSREV | [5 empty] | 5700 | 0 |  | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-3/8"DIA x 4"LENGTH-THREAD 2 1/4"-A479TP304 | ĐINH HÀN-SCR BAFER( % C min 0.04%) | STUD-3/8"DIA x 4"LENGTH-THREAD 2 1/4"-A479TP304ĐINH HÀN-SCR BAFER( % C min 0.04%) = 5700cái | ? | 5700 | N/A | 12800 | 80256000 | 10% | 72960000 | 2026-02-11 | 5700 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-051 | NUT-SCR BAFER( % C min 0.04%) | NUT-3/8"-A194-GR8 | A194-GR8 | cái |  | 11208 | [17 empty] | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | REV8-IBSREV | [5 empty] | 11400 | 0 |  | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | NUT-3/8"-A194-GR8 | NUT-SCR BAFER( % C min 0.04%) | NUT-3/8"-A194-GR8NUT-SCR BAFER( % C min 0.04%) = 11400cái | ? | 11400 | N/A | 2400 | 30096000 | 10% | 27360000 | 2026-02-11 | 11400 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 11400 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-052 | WASHER-SCR BAFER( % C min 0.04%) | 3/8" WASHER-1 1/2 "ODx1/8" THK-TP304 | TP304 | cái |  | 5604 | [17 empty] | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | REV8-IBSREV | [5 empty] | 5700 | 0 |  | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | 3/8" WASHER-1 1/2 "ODx1/8" THK-TP304 | WASHER-SCR BAFER( % C min 0.04%) | 3/8" WASHER-1 1/2 "ODx1/8" THK-TP304WASHER-SCR BAFER( % C min 0.04%) = 5700cái | ? | 5700 | N/A | 5600 | 35112000 | 10% | 31920000 | 2026-02-11 | 5700 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5700 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VTC04-053 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X351-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái | [21 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 40 | 0 |  | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | STUD-RB10X351-REN M10X1.5- 32mm-SUS304 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB10X351-REN M10X1.5- 32mm-SUS304ĐINH HÀN( % C min 0.04%) = 40cái | ? | 40 | N/A | 45280 | 1992320 | 10% | 1811200 | 2026-02-11 | 40 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Thanh ren M12X200 SUS304H | 28 | cái |  | VSAN | I95-VTC04-054 | ĐINH HÀN( % C min 0.04%) | STUD-RB12X200-REN M12X1.75- 38mm-SUS304 | JIS G4303-SUS304 | cái |  | 24 | [23 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 28 | 0 |  | DA95.T3VSA2025 | VSAN | Thanh ren M12X200 SUS304H | JIS G4303-SUS304 | N/A | 2025-12-26 | 28 | N/A | 35000 | 1078000 | 10% | 980000 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 28 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Thanh ren M12X534 SUS309S | 28 | cái |  | VSAN | I95-VTC04-055 | đinh hàn | STUD-RB12X534-REN M12X1.75- 38mm-SUS309S | SUS309S | cái |  | 24 | [23 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 28 | 0 |  | DA95.T3VSA2025 | VSAN | Thanh ren M12X534 SUS309S | SUS309S | N/A | 2025-12-26 | 28 | N/A | 185000 | 5698000 | 10% | 5180000 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 28 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | Đủ
[11 empty] | VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [38 empty] | 55580 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55580 | 10 | 873603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696180 | 52405.4 | 24 | 48545810 | 2577934144 | 11.78 | 2348973040 | 1702872 | 52405.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597987 | 736 | 0 | 160.0788 | 11753.2 | 0 | 0 | 598676 | 0 | 0 | 598741 | 598741 | 598741 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53141.4 | 24 | 2438.6 | -14 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-001 | gasket | GASKET-PL2-MUA THEO BẢN VẼ | GARLOCK-GYLON 3510 | cái |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 0 | 2025-09-09 | 47/20250828/KDC - IBS | Kiên Dũng | Gioăng làm kín 35103-500X600 3510 FF RECT GASKET KT: 500mmx600mmx1.6mm, Hãng SX: GARLOCK = 12 PSC |  | N/A | 2025-08-28 | 12 | N/A | 8255000 | 106984800 | 8% | 99060000 | 2025-10-21 | 20 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-001 | gasket | GASKET-PL2-MUA THEO BẢN VẼ | GARLOCK-GYLON 3510 | cái | [46 empty] | 47/20250828/KDC - IBS | Kiên Dũng | Gioăng làm kín 35103-500X800 3510 FF = 4 PSC RECT GASKET KT: 500mmx600mmx1.6mm, Hãng SX: GARLOCK |  | N/A | 2025-08-28 | 4 | N/A | 10680000 | 46137600 | 8% | 42720000 | 2025-10-21
ok | [10 empty] | I95-VPK-001 | gasket | GASKET-PL2-MUA THEO BẢN VẼ | GARLOCK-GYLON 3510 | cái | [46 empty] | 47/20250828/KDC - IBS | Kiên Dũng | Gioăng làm kín 35103-500X900 3510 FF = 4 PSC RECT GASKET KT: 500mmx600mmx1.6mm, Hãng SX: GARLOCK |  | N/A | 2025-08-28 | 4 | N/A | 11892000 | 51373440 | 8% | 47568000 | 2025-10-21
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-002 | COUPLING | 2"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | ASTM-A105 | cái |  | 32 | [11 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 52 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 2"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 |  | N/A | ? | 32 | N/A | 235000 | 8272000 | 10% | 7520000 | 2025-11-06 | 32 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 2"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 20 | N/A | 10.5984 | 211.9674 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 20 | 0 |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-003 | BÍCH MÙ | 3"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 68 | [11 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 164 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 3"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 68 | N/A | 265000 | 19822000 | 10% | 18020000 | 2025-11-06 | 68 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 3"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 96 | N/A | 9.6984 | 931.0435 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 96 | 0 |  |  |  |  | 164 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-004 | BÍCH | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 68 | [11 empty] | 68 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 164 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 68 | N/A | 285000 | 21318000 | 10% | 19380000 | 2025-11-06 | 68 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 96 | N/A | 7.6984 | 739.0435 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 96 | 0 |  |  |  |  | 164 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-005 | BÍCH( % C min 0.04%) | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A182-F304 | cái |  | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 338 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 2 | N/A | 695000 | 1529000 | 10% | 1390000 | 2025-11-06 | 2 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 3"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 (FLANGE % C min 0.04%)) | ASTM-A182-F304 | N/A | 2025-12-08 | 336 | N/A | 24.0984 | 8097.0522 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 336 | 0 |  |  |  |  | 338 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-006 | BỊT ĐẦU ỐNG | 3"-3000# THREADED PIPE CAP-ASME B16.11 | ASTM-A105 | cái |  | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 2 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 3"-3000# THREADED PIPE CAP-ASME B16.11 |  | N/A | ? | 2 | N/A | 980000 | 2156000 | 10% | 1960000 | 2025-11-06 | 2 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-007 | COUPLING( % C min 0.04%) | 3/4"X1/2"-3000#REDUCING_COUPING_SW | ASTM-A182-F304 | cái |  | 8 | [11 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | REV16-KHÁCH HÀNG REV | [5 empty] | 16 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 3/4"X1/2"-3000#REDUCING_COUPING_SW |  | N/A | ? | 8 | N/A | 185000 | 1628000 | 10% | 1480000 | 2025-11-06 | 16 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-007 | COUPLING( % C min 0.04%) | 3/4"X1/2"-3000#REDUCING_COUPING_SW | ASTM-A182-F304 | cái | [46 empty] | Báo giá ngày 24/02/2026 | IWISU | 3/4"X1/2"-3000#REDUCING_COUPING_SW |  | N/A | 2026-02-24 | 8 | N/A | 160000 | 1408000 | 10% | 1280000 | 2026-03-04
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-008 | BÍCH MÙ | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 14 | [11 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 18 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 14 | N/A | 365000 | 5621000 | 10% | 5110000 | 2025-11-06 | 14 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 4 | N/A | 12.9984 | 51.9935 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 4 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-009 | BÍCH | 4"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 14 | [11 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 18 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 4"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 14 | N/A | 360000 | 5544000 | 10% | 5040000 | 2025-11-06 | 14 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 4"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 4 | N/A | 9.7984 | 39.1935 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 4 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-010 | BÍCH MÙ | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 14 | [11 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 14 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 14 | N/A | 595000 | 9163000 | 10% | 8330000 | 2025-11-06 | 14 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-011 | BÍCH | 6"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | cái |  | 14 | [11 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 14 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | 6"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 |  | N/A | ? | 14 | N/A | 545000 | 8393000 | 10% | 7630000 | 2025-11-06 | 14 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-012 | NÚT BỊT | SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000# | ASTM-A105 | cái |  | 32 | [11 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 52 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000# |  | N/A | ? | 32 | N/A | 260000 | 9152000 | 10% | 8320000 | 2025-11-06 | 32 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | SQUARE_HEAD_PLUG_2"_3000#-ASME B16.11 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 20 | N/A | 7.3984 | 147.9674 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 20 | 0 |  |  |  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-013 | CHỐT-MUA THEO BV | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái |  | 160 | [11 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 392 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Chốt Ø12x52 | JIS G3101-SS400-MG | N/A | 2025-11-21 | 296 | N/A | 100000 | 32560000 | 10% | 29600000 | 2026-01-08 | 392 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 392 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-013 | CHỐT-MUA THEO BV | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | CHỐT-MUA THEO BV | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂNCHỐT-MUA THEO BV = 96cái | ? | 96 | N/A | 100000 | 10560000 | 10% | 9600000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-014 | GIỮ CHỐT-MUA THEO BV | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái |  | 160 | [11 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 392 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Chốt chẻ Ø3.2x25L | JIS G3101-SS400-MG | N/A | 2025-11-21 | 296 | N/A | 5000 | 1628000 | 10% | 1480000 | 2026-01-08 | 392 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 392 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-014 | GIỮ CHỐT-MUA THEO BV | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | JIS G3101-SS400-MG | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | GIỮ CHỐT-MUA THEO BV | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂNGIỮ CHỐT-MUA THEO BV = 96cái | ? | 96 | N/A | 5000 | 528000 | 10% | 480000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-015 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | SS400 | cái |  | 20 | [11 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 48 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Bulong vòng (B+2E+1P) M14 | SS400 | N/A | 2025-11-21 | 36 | N/A | 250000 | 9900000 | 10% | 9000000 | 2026-01-08 | 48 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-015 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | SS400 | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼ | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M14+2NUT+1WASHER-xEM BẢN VẼeye bolt-MẠ XEM BV = 12cái | ? | 12 | N/A | 250000 | 3300000 | 10% | 3000000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-016 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | SS400 | cái |  | 160 | [11 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 392 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Bulong tay quay (B+P+1EQ) M16x137 | SS400 | N/A | 2025-11-21 | 296 | N/A | 160000 | 52096000 | 10% | 47360000 | 2026-01-08 | 392 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 392 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-016 | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | SS400 | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼ | eye bolt-MẠ XEM BV | EYE BOLT M16x137(1 EYE BOLT+01 WASHER+ 01 HANDLE NUT) -xEM BẢN VẼeye bolt-MẠ XEM BV = 96cái | ? | 96 | N/A | 160000 | 16896000 | 10% | 15360000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-017 | ĐỆM | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ZINC | cái |  | 160 | [11 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 392 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Vòng đệm phẳng M12 | ZINC | N/A | 2025-11-21 | 296 | N/A | 600 | 195360 | 10% | 177600 | 2026-01-08 | 392 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 392 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok | [10 empty] | I95-VPK-017 | ĐỆM | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ZINC | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | WASHER-M12-ISO7089-8-HDG | ĐỆM | WASHER-M12-ISO7089-8-HDGĐỆM = 96cái | ? | 96 | N/A | 600 | 63360 | 10% | 57600 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-018 | CÚT 90 ĐỘ( %C MIN 0.04%) | ELBOW90-CHS88.9X5.5-BW | SA403-WP304 | cái |  | 2 | [11 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | REV5-IBS REV | [5 empty] | 2 | 0 | 2025-11-22 |  | Tam đa | CÚT 90 ĐỘ( %C MIN 0.04%) |  | N/A | ? | 2 | N/A | 425000 | 935000 | 10% | 850000 | 2025-11-06 | 2 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-019 | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | cái |  | 468 | [11 empty] | 550 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2032 | 0 | 2025-11-22 | 95.T/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Ecu 3/4'' | A-563 HEX NUT | N/A | 2025-11-21 | 782 | N/A | 15800 | 13591160 | 10% | 12355600 | 2026-01-08 | 2032 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2032 | 0 | 0 | 0 | Đủ
ok |  |  | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | NUT-3/4"-A563-BLACK | 1150 | cái |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-019 | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | cái | [46 empty] | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | N/A | 2026-01-29 | 1150 | N/A | 8800 | 11132000 | 10% | 10120000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng
ok | [10 empty] | I95-VPK-019 | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACK | A-563 HEX NUT | cái | [46 empty] | 95.T2/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | NUT-3/4"-A563-BLACK | NUT-KHÔNG MẠ | NUT-3/4"-A563-BLACKNUT-KHÔNG MẠ = 100cái | ? | 100 | N/A | 15800 | 1738000 | 10% | 1580000 | 2026-02-11
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-020 | bolt+nut | BOLT 1/2"x1 1/2"Lg( 1B+1N)-A307-MG | A307 | Bộ | 60 | [14 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | REV6-IBS REV | [5 empty] | 60 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | Chuyển đổi M12x40 mạ HDG |  | N/A | ? | 60 | [5 empty] | 2025-11-17 | 60 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-021 | BÍCH MÙ | 2_1/2"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | cái |  | 64 | [15 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 64 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 2_1/2"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 64 | N/A | 9.0984 | 582.2957 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 64 | 0 |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-022 | BÍCH | 2_1/2"_FLANGE_#150_SORF | A105 | cái |  | 64 | [15 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 64 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 2_1/2"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 64 | N/A | 7.1984 | 460.6957 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 64 | 0 |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-023 | COUPLING | 3/4"_3000#_THREADED_COUPLING | A105 | cái |  | 8 | [15 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 3/4"_3000#_THREADED_COUPLING-ASME B16.11 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 8 | N/A | 5.5984 | 44.787 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-024 | BÍCH MÙ | 8"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | cái |  | 8 | [15 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 8"_BLIND_FLANGE_#150_RF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 8 | N/A | 30.5984 | 244.787 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-025 | BÍCH | 8"_FLANGE_#150_SORF | A105 | cái |  | 8 | [15 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | 8"_FLANGE_#150_SORF-ASME B16.5 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 8 | N/A | 19.6984 | 157.587 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-026 | NUT BỊT | SQUARE_HEAD_PLUG_3/4"_3000# | A105 | cái |  | 8 | [15 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | REV7-IBSREV | [5 empty] | 8 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | CTWSO2025470ZY | CENTERWAY STEEL CO., LTD | SQUARE_HEAD_PLUG_3/4"_3000#-ASME B16.11 | ASTM-A105 | N/A | 2025-12-08 | 8 | N/A | 5.5984 | 44.787 |  |  | 2026-01-30 |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -4.4 | [8 empty] | I95-VPK-027 | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE RED SILICONE 1250 ĐỘ C | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE RED SILICONE 1250 ĐỘ C | SILICA W/ INCONEL | KG |  |  | 8 | [16 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | REV8-IBS REV | [5 empty] | 10 | 10 |  | 95.T4/HĐKT-2025/IBS-VSAN | VSAN | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE RED SILICONE 1250 ĐỘ C |  |  | ? | 14.4 | 24 | 2980000 | 77241600 | 8% | 71520000 | 2026-12-26 | 14.4 | 24 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.4 | 24 | -4.4 | -14 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Vít tự khoan đầu bằng M4.8*13 Inox 410 | 7000 | CÁI |  | HOÀNG HÀ | I95-VPK-028 | VÍT TỰ KHOAN | VÍT TỰ KHOAN M5X10 | 410 S, STEEL-GALV | CÁI |  | 6500 | [19 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | REV9-IBS REV | [5 empty] | 7000 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Vít tự khoan đầu bằng M4.8*13 Inox 410 | Vít tự khoan đầu bằng M4.8*13 Inox 410 = 7000CÁI | N/A | 2026-01-26 | 7000 | N/A | 350 | 2646000 | 8% | 2450000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 7000 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 7000 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -1196 | Kế hoạch 26/2 có hàng | Tháng 2 |  | Vít tự khoan đầu lục giác 6.3x38 Din7504K . Mạ Dacromet | 2500 | Cái |  | FUJIMOTO SANGYO VIETNAM CO., LTD | I95-VPK-029 | vít tự khoan-mạ kẽm | SELF-DRILLING HEX WASHER HEAD SCREW 1/4" x 1 1/2"L | ASTM-C1513-STEEL-GALV | Cái |  | 1184 | [21 empty] | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | REV10-IBS REV | [5 empty] | 1304 | 0 |  | FSV-IBS-260106 | FUJIMOTO SANGYO VIETNAM CO., LTD | Vít tự khoan đầu lục giác 6.3x38 Din7504K . Mạ Dacromet |  |  | 2026-01-06 | 2500 | N/A | 3000 | 8100000 | 8% | 7500000 | Kế hoạch 26/2 có hàng | 2500 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 0 | -1196 | 0 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Bulong M36x130 | 105 | Cái |  | VSAN | I95-VPK-030 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-M36X130-A193-B7-HDG | A193B7-HDG | Cái |  | 96 | [23 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 105 | 0 |  | DA95.T3VSA2025 | VSAN | Bulong M36x130 | A193-B7-HDG | N/A | 2025-12-26 | 105 | N/A | 224000 | 25872000 | 10% | 23520000 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 105 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Ecu M36 | 105 | Cái |  | VSAN | I95-VPK-031 | NUT MẠ KẼM NÓNG | NUT-M36-A194-7-HDG | A194-7-HDG | Cái |  | 96 | [23 empty] | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 105 | 0 |  | DA95.T3VSA2025 | VSAN | Ecu M36 | A194-2H-HDG | N/A | 2025-12-26 | 105 | N/A | 72000 | 8316000 | 10% | 7560000 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 105 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | Tháng 2 |  | Vòng đệm phẳng M36 | 200 | Cái |  | VSAN | I95-VPK-032 | WASHER MẠ KẼM NÓNG | WASHER-M36-F436M-HDG | F436-HDG | Cái |  | 192 | [23 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | REV11-IBS REV | [5 empty] | 200 | 0 |  | DA95.T3VSA2025 | VSAN | Vòng đệm phẳng M36 | F436 HDG | N/A | 2025-12-26 | 200 | N/A | 16000 | 3520000 | 10% | 3200000 | Kế hoạch trước ngày 14/2/2026 | 200 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 3500 | Dự kiến 26/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | 0 | 3500 | Cái | Thép mạKẽm nhúng nóng 5.5x22 Vít tự khoan đầu lục giác Theo thông số kèm theo | FUJITOMO | I95-VPK-033 | vít tự khoan-mạ kẽm | VÍT TỰ KHOAN M4.8X22-DIN7504K-GALV | STEEL-GALV | Cái |  | 3320 | [25 empty] | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 3500 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193B8 | 80 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-034 | bulong-%C min 0.04% | BOLT-1"x6"LG(1B+1N+2W)-A193B8 | A193B8/A194-8/A240-304 | BỘ |  | 72 | [25 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193B8 | BOLT-1"x6"LG(1B+1N+2W)-A193B8 | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 344000 | 30272000 | 10% | 27520000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325 | 634 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-035 | bulong không mạ | BOLT-1/2"x 1 3/8"LG-A325-BLACK | A325 | CÁI |  | 576 | [25 empty] | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 634 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325 | BOLT-1/2"x 1 3/8"LG-A325-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 634 | N/A | 9600 | 6695040 | 10% | 6086400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 634 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 634 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325-HDG | 318 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-036 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-1/2"x1 1/2"-A325-HDG | A325-HDG | CÁI |  | 288 | [25 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 318 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325-HDG | BOLT-1/2"x1 1/2"-A325-HDG | N/A | 2026-01-29 | 318 | N/A | 12000 | 4197600 | 10% | 3816000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 318 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 318 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307-A563-F436 | 512 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-037 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-1/2"x1 1/2"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | BỘ |  | 464 | [25 empty] | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 512 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307-A563-F436 | BOLT-1/2"x1 1/2"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | N/A | 2026-01-29 | 512 | N/A | 14400 | 8110080 | 10% | 7372800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 512 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 512 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307-A563-F436 | 44 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-038 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-1/2"x1 3/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | BỘ |  | 40 | [25 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 44 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307-A563-F436 | BOLT-1/2"x1 3/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | N/A | 2026-01-29 | 44 | N/A | 15200 | 735680 | 10% | 668800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 44 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307-A563-F436 | 32 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-039 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-1/2"x3 1/4"LG(1B+1N+1W)-A307-HDG | A307-A563-F436 | BỘ |  | 28 | [25 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 32 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307-A563-F436 | BOLT-1/2"x3 1/4"LG(1B+1N+1W)-A307-HDG | N/A | 2026-01-29 | 32 | N/A | 22400 | 788480 | 10% | 716800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 32 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307-A563-F436 | 32 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-040 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-1/2"x3 1/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | A307-A563-F436 | BỘ |  | 28 | [25 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 32 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307-A563-F436 | BOLT-1/2"x3 1/4"LG-A307(1B+1N+1W)-HDG | N/A | 2026-01-29 | 32 | N/A | 22400 | 788480 | 10% | 716800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 32 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193-A479-TP310S | 20 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-041 | bulong-thép không rỉ | BOLT-3/4" x 2"LG-A193-A479-TP310S | A193-A479-TP310S | CÁI |  | 18 | [25 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 20 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193-A479-TP310S | BOLT-3/4" x 2"LG-A193-A479-TP310S | N/A | 2026-01-29 | 20 | N/A | 952400 | 20952800 | 10% | 19048000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 20 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307 | 856 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-042 | bulong không mạ | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A307-BLACK | A307 | CÁI |  | 778 | [25 empty] | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 856 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307 | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A307-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 856 | N/A | 16800 | 15818880 | 10% | 14380800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 856 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 856 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325 | 238 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-043 | bulong không mạ | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A325-BLACK | A325 | CÁI |  | 216 | [25 empty] | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 238 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325 | BOLT-3/4"x 1 3/4"LG-A325-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 238 | N/A | 20000 | 5236000 | 10% | 4760000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 238 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 238 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325-HDG | 1004 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-044 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-3/4"x 2 1/2"LG-A325-HDG | A325-HDG | CÁI |  | 912 | [25 empty] | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 1004 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325-HDG | BOLT-3/4"x 2 1/2"LG-A325-HDG | N/A | 2026-01-29 | 1004 | N/A | 25600 | 28272640 | 10% | 25702400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 1004 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1004 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Đang đợi chuyển đổi |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193-A479-TP309S | 40 | CÁI | bolt full thread / 310S | VSAN/CKTEC | I95-VPK-045 | bulong-thép không rỉ | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP309S | A193-A479-TP309S | CÁI |  | 36 | [25 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 40 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193-A479-TP309S | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP309S | N/A | 2026-01-29 | 40 | N/A | 952400 | 41905600 | 10% | 38096000 | Đang đợi chuyển đổi | 40 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193-A479-TP310S | 20 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-046 | bulong-thép không rỉ | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP310S | A193-A479-TP310S | CÁI |  | 18 | [25 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 20 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193-A479-TP310S | BOLT-3/4"x 2"LG-A193-A479-TP310S | N/A | 2026-01-29 | 20 | N/A | 952400 | 20952800 | 10% | 19048000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 20 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193B8 | 160 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-047 | bulong-%C min 0.04% | BOLT-3/4"x 2"LG-A193B8 | A193B8 | CÁI |  | 144 | [25 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 160 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193B8 | BOLT-3/4"x 2"LG-A193B8 | N/A | 2026-01-29 | 160 | N/A | 73600 | 12953600 | 10% | 11776000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 160 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325-HDG | 80 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-048 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-3/4"x 2"LG-A325-HDG | A325-HDG | CÁI |  | 72 | [25 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325-HDG | BOLT-3/4"x 2"LG-A325-HDG | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 24000 | 2112000 | 10% | 1920000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307 | 132 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-049 | bulong không mạ | BOLT-3/4"x1 1/2"LG-A307-BLACK | A307 | CÁI |  | 120 | [25 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 132 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307 | BOLT-3/4"x1 1/2"LG-A307-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 132 | N/A | 16000 | 2323200 | 10% | 2112000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 132 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 132 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307 | 546 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-050 | bulong không mạ | BOLT-3/4"x1 3/4"LG-A307-BLACK | A307 | CÁI |  | 496 | [25 empty] | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 546 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307 | BOLT-3/4"x1 3/4"LG-A307-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 546 | N/A | 16800 | 10090080 | 10% | 9172800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 546 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 546 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 132 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-051 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 120 | [25 empty] | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 132 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 132 | N/A | 42400 | 6156480 | 10% | 5596800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 132 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 132 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307 | 260 | CÁI | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-052 | bulong không mạ | BOLT-3/4"x2"LG-A307-BLACK | A307 | CÁI |  | 236 | [25 empty] | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 260 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307 | BOLT-3/4"x2"LG-A307-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 260 | N/A | 20000 | 5720000 | 10% | 5200000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 260 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 142 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-053 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-3/4"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A25N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 128 | [25 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 142 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-3/4"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A25N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 142 | N/A | 56800 | 8872160 | 10% | 8065600 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 142 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A307/A563/F436 | 2772 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-054 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-3/8"x1 1/2"LG(1B+1N+2W)-A307-HDG | A307/A563/F436 | BỘ |  | 2520 | [25 empty] | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2772 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A307/A563/F436 | BOLT-3/8"x1 1/2"LG(1B+1N+2W)-A307-HDG | N/A | 2026-01-29 | 2772 | N/A | 9600 | 29272320 | 10% | 26611200 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 2772 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2772 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 6 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-055 | bulong mạ kẽm nóng( TW LÀ ĐỆM VÁT) | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 4 | [25 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 6 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 6 | N/A | 48000 | 316800 | 10% | 288000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 6 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 396 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-056 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 360 | [25 empty] | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 396 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x1 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 396 | N/A | 26400 | 11499840 | 10% | 10454400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 396 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 396 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 820 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-057 | bulong mạ kẽm nóng( TW LÀ ĐỆM VÁT) | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 744 | [25 empty] | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 820 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 820 | N/A | 42400 | 38244800 | 10% | 34768000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 820 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 820 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 36 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-058 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 32 | [25 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 36 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 36 | N/A | 28800 | 1140480 | 10% | 1036800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 36 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 164 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-059 | bulong mạ kẽm nóng( TW LÀ ĐỆM VÁT) | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 148 | [25 empty] | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 164 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 164 | N/A | 40800 | 7360320 | 10% | 6691200 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 164 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 164 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 4334 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-060 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 3940 | [25 empty] | 4334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4334 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 4334 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 4334 | N/A | 27200 | 129673280 | 10% | 117884800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 4334 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4334 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 272 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-061 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 246 | [25 empty] | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 272 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 272 | N/A | 35200 | 10531840 | 10% | 9574400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 272 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 6 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-062 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 4 | [25 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 6 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 6 | N/A | 80000 | 528000 | 10% | 480000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 6 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 10 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-063 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 8 | [25 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 10 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 10 | N/A | 80000 | 880000 | 10% | 800000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 10 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 18 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-064 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x4 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 16 | [25 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 18 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x4 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 18 | N/A | 80000 | 1584000 | 10% | 1440000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 18 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 336 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-065 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-5/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 304 | [25 empty] | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 336 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-5/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 336 | N/A | 40000 | 14784000 | 10% | 13440000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 336 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 336 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 36 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-066 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 32 | [25 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 36 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 36 | N/A | 57600 | 2280960 | 10% | 2073600 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 36 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 808 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-067 | bulong mạ kẽm nóng( TW LÀ ĐỆM VÁT) | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 734 | [25 empty] | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 808 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 808 | N/A | 76800 | 68259840 | 10% | 62054400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 808 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 808 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 2054 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-068 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 1866 | [25 empty] | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2054 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 2054 | N/A | 57600 | 130141440 | 10% | 118310400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 2054 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2054 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 36 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-069 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 32 | [25 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 36 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1DN+2HW)A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 36 | N/A | 56800 | 2249280 | 10% | 2044800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 36 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193B8/A194-8/A240-304 | 528 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-070 | bulong-%C min 0.04% | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W)-A193B8 | A193B8/A194-8/A240-304 | BỘ |  | 480 | [25 empty] | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 528 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193B8/A194-8/A240-304 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W)-A193B8 | N/A | 2026-01-29 | 528 | N/A | 132000 | 76665600 | 10% | 69696000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 528 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 528 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 918 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-071 | bulong mạ kẽm nóng( TW LÀ ĐỆM VÁT) | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 834 | [25 empty] | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 918 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+1W+1TW)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 918 | N/A | 76000 | 76744800 | 10% | 69768000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 918 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 918 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 2650 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-072 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 2408 | [25 empty] | 2650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2650 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 2650 | N/A | 56800 | 165572000 | 10% | 150520000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 2650 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2650 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 2908 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-073 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 2642 | [25 empty] | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 2908 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 2908 | N/A | 60000 | 191928000 | 10% | 174480000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 2908 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 184 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-074 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 166 | [25 empty] | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 184 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 184 | N/A | 55200 | 11172480 | 10% | 10156800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 184 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 184 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 548 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-075 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 498 | [25 empty] | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 548 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x3 1/2"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 548 | N/A | 69600 | 41954880 | 10% | 38140800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 548 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 548 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 1228 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-076 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 1116 | [25 empty] | 1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 1228 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 1228 | N/A | 66400 | 89693120 | 10% | 81539200 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 1228 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1228 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | F1852/A563/F436 | 1128 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-077 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | F1852/A563/F436 | BỘ |  | 1024 | [25 empty] | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 1128 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | F1852/A563/F436 | BOLT-7/8"x3 1/4"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | N/A | 2026-01-29 | 1128 | N/A | 66400 | 82389120 | 10% | 74899200 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 1128 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1128 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 792 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-078 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 720 | [25 empty] | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 792 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x3 3/4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 792 | N/A | 72800 | 63423360 | 10% | 57657600 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 792 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 792 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 270 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-079 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 244 | [25 empty] | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 270 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 270 | N/A | 63200 | 18770400 | 10% | 17064000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 270 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 270 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | F1852/A563/F436 | 142 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-080 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | F1852/A563/F436 | BỘ |  | 128 | [25 empty] | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 142 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | F1852/A563/F436 | BOLT-7/8"x3"LG(1B+1N+2W)-F1852-HDG | N/A | 2026-01-29 | 142 | N/A | 63200 | 9871840 | 10% | 8974400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 142 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 142 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A325N/A563/F436 | 54 | BỘ | bolt full thread | VSAN/CKTEC | I95-VPK-081 | bulong mạ kẽm nóng | BOLT-7/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | A325N/A563/F436 | BỘ |  | 48 | [25 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 54 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A325N/A563/F436 | BOLT-7/8"x4"LG(1B+1N+2W)-A325N-HDG | N/A | 2026-01-29 | 54 | N/A | 77600 | 4609440 | 10% | 4190400 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 54 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A563 | 634 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-082 | nut-không mạ | NUT-1/2"-A563-BLACK | A563 | CÁI |  | 576 | [25 empty] | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 634 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A563 | NUT-1/2"-A563-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 634 | N/A | 3360 | 2343264 | 10% | 2130240 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 634 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 634 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A563DH-HDG | 318 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-083 | NUT-MẠ KẼM NÓNG | NUT-1/2"-A563DH-HDG | A563DH-HDG | CÁI |  | 288 | [25 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 318 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A563DH-HDG | NUT-1/2"-A563DH-HDG | N/A | 2026-01-29 | 318 | N/A | 4000 | 1399200 | 10% | 1272000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 318 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 318 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Đang đợi chuyển đổi |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A194-A479-TP309S | 40 | CÁI | 310S | VSAN/CKTEC | I95-VPK-084 | nut | NUT-3/4"-A194-A479-TP309S | A194-A479-TP309S | CÁI |  | 36 | [25 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 40 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A194-A479-TP309S | NUT-3/4"-A194-A479-TP309S | N/A | 2026-01-29 | 40 | N/A | 64000 | 2816000 | 10% | 2560000 | Đang đợi chuyển đổi | 40 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A194-A479-TP310S | 40 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-085 | nut | NUT-3/4"-A194-A479-TP310S | A194-A479-TP310S | CÁI |  | 36 | [25 empty] | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 40 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A194-A479-TP310S | NUT-3/4"-A194-A479-TP310S | N/A | 2026-01-29 | 40 | N/A | 64000 | 2816000 | 10% | 2560000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 40 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A194-GR8 | 160 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-086 | nut | NUT-3/4"-A194-GR8 | A194-GR8 | CÁI |  | 144 | [25 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 160 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A194-GR8 | NUT-3/4"-A194-GR8 | N/A | 2026-01-29 | 160 | N/A | 20000 | 3520000 | 10% | 3200000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 160 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A563-HDG | 1084 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-087 | NUT-MẠ KẼM NÓNG | NUT-3/4"-A563-HDG | A563-HDG | CÁI |  | 984 | [25 empty] | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 1084 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A563-HDG | NUT-3/4"-A563-HDG | N/A | 2026-01-29 | 1084 | N/A | 11200 | 13354880 | 10% | 12140800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 1084 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1084 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | F436 | 634 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-088 | WASHER-KHÔNG MẠ | WASHER-1/2"-F436-BLACK | F436 | CÁI |  | 576 | [25 empty] | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 634 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | F436 | WASHER-1/2"-F436-BLACK | N/A | 2026-01-29 | 634 | N/A | 1200 | 836880 | 10% | 760800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 634 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 634 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | F436-HDG | 318 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-089 | WASHER-MẠ KẼM NÓNG | WASHER-1/2"-F436-HDG | F436-HDG | CÁI |  | 288 | [25 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 318 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | F436-HDG | WASHER-1/2"-F436-HDG | N/A | 2026-01-29 | 318 | N/A | 1600 | 559680 | 10% | 508800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 318 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 318 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A240-TP304 | 318 | CÁI | bản vẽ | VSAN/CKTEC | I95-VPK-090 | WASHER-%C MIN 0.04% | WASHER-3/4"-A240-TP304 | A240-TP304 | CÁI |  | 288 | [25 empty] | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 318 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A240-TP304 | WASHER-3/4"-A240-TP304 | N/A | 2026-01-29 | 318 | N/A | 3600 | 1259280 | 10% | 1144800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 318 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 318 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A240-TP309S | 80 | CÁI | 310S/ bản vẽ | VSAN/CKTEC | I95-VPK-091 | WASHER | WASHER-3/4"-A240-TP309S | A240-TP309S | CÁI |  | 72 | [25 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A240-TP309S | WASHER-3/4"-A240-TP309S | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 120000 | 10560000 | 10% | 9600000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A240-TP310S | 80 | CÁI | bản vẽ | VSAN/CKTEC | I95-VPK-092 | WASHER | WASHER-3/4"-A240-TP310S | A240-TP310S | CÁI |  | 72 | [25 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A240-TP310S | WASHER-3/4"-A240-TP310S | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 120000 | 10560000 | 10% | 9600000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | F436-HDG | 952 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-093 | WASHER-MẠ KẼM NÓNG | WASHER-3/4"-F436-HDG | F436-HDG | CÁI |  | 864 | [25 empty] | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 952 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | F436-HDG | WASHER-3/4"-F436-HDG | N/A | 2026-01-29 | 952 | N/A | 2800 | 2932160 | 10% | 2665600 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 952 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 952 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | A193B8/A194-8 | 344 | BỘ | bản vẽ | VSAN/CKTEC | I95-VPK-094 | Thanh ren-%C min 0.04% | STUD BOLT FULL THREAD-5/8"DIAx7 1/4"LG( 1 STUD+2 NUT)-A193B8 | A193B8/A194-8 | BỘ |  | 312 | [25 empty] | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | REV12-IBS REV | [5 empty] | 344 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | A193B8/A194-8 | STUD BOLT FULL THREAD-5/8"DIAx7 1/4"LG( 1 STUD+2 NUT)-A193B8 | N/A | 2026-01-29 | 344 | N/A | 96000 | 36326400 | 10% | 33024000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 344 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 344 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 162 | Dự kiến 26/2/2026 có hàng |  |  | VÍT TỰ KHOAN M6.3X25-DIN7504K-SUS410 | 162 | CÁI |  | FUJITOMO | I95-VPK-095 | VÍT TỰ KHOAN | VÍT TỰ KHOAN M6.3X25-DIN7504K-SUS410 | SUS410 | CÁI |  | 146 | [25 empty] | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 162 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 162 | 0 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 | [6 empty] | I95-VPK-096 | Bộ u bolt-mạ kẽm-xem bản vẽ | UBOLT_DN40_M10(4N+2W) | SS400-GALV | BỘ | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Ubolt làm theo bản vẽMạ kẽm | Ubolt làm theo bản vẽMạ kẽm = 80BỘ | N/A | 2026-01-26 | 80 | N/A | 45000 | 3888000 | 8% | 3600000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Long đen phẳngM16Mạ kẽm nhúng nóng | 80 | CÁI |  | HOÀNG HÀ | I95-VPK-097 | WASHER-MẠ KẼM NÓNG | WASHER M16-ISO7089-140HV-HDG | ISO7089 | CÁI | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Long đen phẳngM16Mạ kẽm nhúng nóng | Long đen phẳngM16Mạ kẽm nhúng nóng = 80CÁI | N/A | 2026-01-26 | 80 | N/A | 700 | 60480 | 8% | 56000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Ecu M16Mạ kẽm nhúng nóng | 80 | CÁI |  | HOÀNG HÀ | I95-VPK-098 | NUT-MẠ KẼM NÓNG | NUT M16-ISO4032-HDG | ISO4032 | CÁI | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Ecu M16Mạ kẽm nhúng nóng | Ecu M16Mạ kẽm nhúng nóng = 80CÁI | N/A | 2026-01-26 | 80 | N/A | 3800 | 328320 | 8% | 304000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 | [6 empty] | I95-VPK-099 | lò so xem bản vẽ | LÒ SO SPRING_D3 | SUS304 | CÁI | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 80 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Loò xo làm theo bản vẻD3Inox 304 | Loò xo làm theo bản vẻD3Inox 304 = 80CÁI | N/A | 2026-01-26 | 80 | N/A | 103000 | 9064000 | 10% | 8240000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -23 | [8 empty] | I95-VPK-100 | KEO DÁN GIOĂNG-XEM ẢNH ĐÍNH KÈM | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE RED SILICONE 650 ĐỘ F | RED SILICONE | KG | [29 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | REV13-IBS REV-KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý NHIỆT ĐỘ THẤP | [5 empty] | 10 | 0 |  | Báo giá ngày 27012026 | MRO/Sun Commercail | Keo tạo gioăng - 81409, 11 oz,permatex® #26 high temp. Rtv siliconegasket maker |  | N/A | 2026-01-27 | 33 | N/A | 360000 | 12830400 | 8% | 11880000 | 2026-02-11 | 33 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 | 0 | -23 | 0 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-101 | PHỤ KIỆN ỐNG | SINGLE LINER CLAMP, TECHLINE TLG6-1SSN | 316SS | CÁI | [29 empty] | 112 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV14-khách hàng hủy | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-102 | PHỤ KIỆN ỐNG | DOUBLE LINER CLAMP, TECHLINE TLG6-2SSB | 316SS | CÁI | [29 empty] | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV14-khách hàng hủy | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-103 | PHỤ KIỆN ỐNG | TRIPLE LINER CLAMP, TECHLINE TLG6-3SSB | 316SS | CÁI | [29 empty] | 8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | REV14-khách hàng hủy | [5 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | 80 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-104 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | CÁI |  | 72 | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-1 1/2"x4 1/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 229600 | 20204800 | 10% | 18368000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | 424 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-105 | BULONG MẠ GEOMET | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | BỘ |  | 384 | [29 empty] | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 424 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-1 1/8"x4 1/2"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | N/A | 2026-01-29 | 424 | N/A | 239000 | 111469600 | 10% | 101336000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 424 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 424 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | 494 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-106 | BULONG MẠ GEOMET | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | BỘ |  | 448 | [29 empty] | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 494 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-1 1/8"x4"LG(1B+1N+1W+1DTIW)-A490-GEOMET | A490/A563/F436/F959 | N/A | 2026-01-29 | 494 | N/A | 228000 | 123895200 | 10% | 112632000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 494 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 494 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | 28 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-107 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | BỘ |  | 24 | [29 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 28 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-3/4"x2 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | N/A | 2026-01-29 | 28 | N/A | 60000 | 1848000 | 10% | 1680000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 28 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | 62 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-108 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | BỘ |  | 56 | [29 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 62 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-3/4"x2 3/4"LG-FULL THREAD-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | N/A | 2026-01-29 | 62 | N/A | 62400 | 4255680 | 10% | 3868800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 62 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | 194 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-109 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | BỘ |  | 176 | [29 empty] | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 194 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-3/4"x3 1/2"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | N/A | 2026-01-29 | 194 | N/A | 65000 | 13871000 | 10% | 12610000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 194 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 194 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | 582 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-110 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | CÁI |  | 528 | [29 empty] | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 582 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-5/8"x1 3/4"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | N/A | 2026-01-29 | 582 | N/A | 29000 | 18565800 | 10% | 16878000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 582 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 582 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | 1004 | BỘ |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-111 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | BỘ |  | 912 | [29 empty] | 1004 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 1004 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-5/8"x3"LG(1B+1N)-A193B7-HDG | A193-B7/A194-7 | N/A | 2026-01-29 | 1004 | N/A | 39000 | 43071600 | 10% | 39156000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 1004 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1004 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | 160 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-112 | BULONG MẠ KẼM NÓNG | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | CÁI |  | 144 | [29 empty] | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 160 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | BOLT-5/8"x3"LG-A193-B7-HDG | A193-B7 | N/A | 2026-01-29 | 160 | N/A | 24800 | 4364800 | 10% | 3968000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 160 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | 80 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-113 | NUT MẠ KẼM NÓNG | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | A194-2H | CÁI |  | 72 | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | NUT-1 1/2"-A194-2H-HDG | A194-2H | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 74400 | 6547200 | 10% | 5952000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | 124 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-114 | NUT MẠ KẼM NÓNG | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | A194-7 | CÁI |  | 112 | [29 empty] | 124 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 124 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | NUT-3/4"-A194GR7-HDG | A194-7 | N/A | 2026-01-29 | 124 | N/A | 16800 | 2291520 | 10% | 2083200 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 124 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | 740 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-115 | NUT MẠ KẼM NÓNG | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | A194-2H | CÁI |  | 672 | [29 empty] | 740 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 740 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | NUT-5/8"-A194-2H-HDG | A194-2H | N/A | 2026-01-29 | 740 | N/A | 6800 | 5535200 | 10% | 5032000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 740 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 740 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | 80 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-116 | WASHER MẠ KẼM NÓNG | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | F436 | CÁI |  | 72 | [29 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 80 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | WASHER-1 1/2"x3"OD-F436-HDG | F436 | N/A | 2026-01-29 | 80 | N/A | 16800 | 1478400 | 10% | 1344000 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 80 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng |  | Chậm tiến độ yêu cầu | WASHER-3/4"-SUS304 | 62 | CÁI |  | VSAN/CKTEC | I95-VPK-117 | WASHER MẠ KẼM NÓNG | WASHER-3/4"-SUS304 | SUS304 | CÁI |  | 56 | [29 empty] | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 62 | 0 |  | 95.8/HĐKT-2025/IBS-CKTEC | VSAN/CKTEC | WASHER-3/4"-SUS304 | SUS304 | N/A | 2026-01-29 | 62 | N/A | 4400 | 300080 | 10% | 272800 | khả năng 99 % không đảm bảo 30/3 có hàng | 62 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-118 | GASKET | 2_1/2"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 64 | [29 empty] | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 64 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | 2_1/2"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm |  | N/A | 2026-01-24 | 64 | N/A | 28000 | 1935360 | 8% | 1792000 | 2026-02-04 | 64 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-119 | GASKET | 3"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 164 | [29 empty] | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 164 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | 3"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm |  | N/A | 2026-01-24 | 164 | N/A | 30000 | 5313600 | 8% | 4920000 | 2026-02-04 | 164 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 164 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-120 | GASKET | 4"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 18 | [29 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 18 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | 4"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm |  | N/A | 2026-01-24 | 18 | N/A | 52000 | 1010880 | 8% | 936000 | 2026-02-04 | 18 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-121 | GASKET | 6"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 14 | [29 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 14 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | 6"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm |  | N/A | 2026-01-24 | 14 | N/A | 66000 | 997920 | 8% | 924000 | 2026-02-04 | 14 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-122 | GASKET | 8"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 8 | [29 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 8 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | 8"_GASKET_#150_SORF-ASME B16.21-THICK 3mm |  | N/A | 2026-01-24 | 8 | N/A | 115000 | 993600 | 8% | 920000 | 2026-02-04 | 8 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VPK-123 | GASKET-XEM BẢN VẼ | GASKET PL3XOD711XID635 | "Spitmaan" Style AF 120 Non-Metallic Blue | CÁI |  | 2 | [29 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | REV14-khách hàng bổ sung | [5 empty] | 2 | 0 |  | Báo giá ngày 24/1/2026 | Kiên dũng | GASKET PL3 X OD711 X ID635 |  | N/A | 2026-01-24 | 2 | N/A | 330000 | 712800 | 8% | 660000 | 2026-02-04 | 2 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | Đủ
[11 empty] | VDK | Packing-Material / Vật tư đóng kiện | [38 empty] | 55114.09 | 187310.4238 |  | 0 | 7637.5675 | 5356.38 | 0 | 0 | 47476.5224 | 181954.0438 | 137754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169189.1946 | 5755871 | 43852.36 | 169189.1946 | 5124322.7345 | 3548395830.1178 | 10.5 | 3237309540.6526 | 4929721 | 43852.36 | 169189.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43852.36 | 169189.1946 | 3624.1624 | 12764.8492 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-001 | Thép hình C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6 | 20.6 | 383.16 | [6 empty] | 24 | 446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 446.4 | 0 | [5 empty] | 24 | 446.4 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | U150x75x12000mm | SS400/SS400B | 446.4 | 2025-09-17 | 24 | 446.4 | 14727.2727 | 7231680 | 10% | 6574254.5455 | 2025-09-22 | 24 | 446.4 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 446.4 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -2 |  |  |  |  | Ngọc Hiếu |  |  |  | I95-VDK-002 | Thép hình L | L75X75X6 | SS400 | m | 6.85 | 11.4 | 78.09 | [6 empty] | 12 | 82.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 6397.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 6480.1 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 946 | 6480.1 | 2025-09-18 | 17.09.2025/APEC-IBS | APEC đơn 2 | L75x75x6x6000mm | SS400/SS400B | 82.2 | 2025-09-17 | 12 | 82.2 | 13818.1818 | 1249440 | 10% | 1135854.5455 | 2025-09-22 | 948 | 6494.2 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 948 | 6494.2 | -2 | -14.1 | Thừa
ok | [10 empty] | I95-VDK-002 | Thép hình L | L75X75X6 | SS400 | m | [46 empty] | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V75*75*6*12000 = 78 Cây |  | 6412 | 2026-01-26 | 936 | 6412 | 14000 | 98744800 | 10% | 89768000 | 2026-01-29
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-003 | thép tròn | RB10 | SS400 | m | 0.666 | 2 | 1.332 | [6 empty] | 6 | 3.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 63.27 | 0 | 0 | 163.5675 | 108.936 | 264.5675 | 176.202 | REV16-IBS REV |  | 264.5675 | 176.202 |  | Hàng tòn dự án 078 | 0 | 0 | 2025-09-18 | [13 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Thiếu ít dùng hàng tồn | 6.7608 | [8 empty] | I95-VDK-004 | Thép hình C | C100X50X5X7.5-12000L | SS400 | m | 8.5403 | 4128.748 | 35260.68 | [26 empty] | 4376.4729 | 37376.3208 | 0 | 0 | 1268.2879 | 11871.1746 | 5644.7608 | 49247.4954 | REV16-IBS REV |  | 538 | 4594.6727 |  | Hàng tồn 097/102/105 | 5106.7608 | 44652.8226 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U100*48*5,3**12000 TQ = 319 Cây |  | 38280 | 2026-01-26 | 3828 | 38280 | 13909.09 | 585683961.72 | 10% | 532439965.2 | 2026-01-29 | 5100 | 51000 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5100 | 51000 | 6.7608 | -6347.1774 | Thiếu
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép U100*48*5,3**12000 TQ = 106 Cây | 1272 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-004 | Thép hình C | C100X50X5X7.5-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U100*48*5,3**12000 TQ = 106 Cây | SS400 | 12720 | 2026-02-24 | 1272 | 12720 | 14000 | 195888000 | 10% | 178080000 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thừa | -3.9064 | [8 empty] | I95-VDK-005 | Thép hình H | H100X100X6X8-12000L | SS400 | m | 13.8509 | 375.208 | 5196.96 | [26 empty] | 397.7205 | 5508.7776 | 0 | 0 | 96.3731 | 1628.7051 | 494.0936 | 7137.4827 | REV16-IBS REV |  | 6 | 83.1053 |  | Hàng tồn 100 | 488.0936 | 7054.3774 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H100*100*6*8*12000 = 32 Cây |  | 6490 | 2026-01-26 | 384 | 6490 | 16727.27 | 119415980.53 | 10% | 108559982.3 | 2026-01-29 | 492 | 8315 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 492 | 8315 | -3.9064 | -1260.6226 | Thừa
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép H100*100*6*8*12000 = 9 Cây | 108 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-005 | Thép hình H | H100X100X6X8-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H100*100*6*8*12000 = 9 Cây | SS400 | 1825 | 2026-02-24 | 108 | 1825 | 16909.09 | 33944998.175 | 10% | 30859089.25 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thiếu Thiếu ít dùng hàng tồn | 2.1852 | [8 empty] | I95-VDK-006 | Thép hình H | H125X125X6.5X9-12000L | SS400 | m | 24.6128 | 293.972 | 7235.46 | [26 empty] | 311.6103 | 7669.5876 | 0 | 0 | 302.5749 | 7110.5097 | 614.1852 | 14780.0973 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 614.1852 | 14780.0973 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H125*125*6,5*9*12000 = 26 Cây |  | 7363 | 2026-01-26 | 312 | 7363 | 16727.27 | 135479177.911 | 10% | 123162889.01 | 2026-01-29 | 612 | 14443 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 612 | 14443 | 2.1852 | 337.0973 | Thiếu
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép H125*125*6,5*9*12000 = 25 Cây | 300 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-006 | Thép hình H | H125X125X6.5X9-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H125*125*6,5*9*12000 = 25 Cây | SS400 | 7080 | 2026-02-24 | 300 | 7080 | 16909.09 | 131687992.92 | 10% | 119716357.2 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thiếu Thiếu ít dùng hàng tồn | 3.3462 | [8 empty] | I95-VDK-007 | Thép hình H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 30.6935 | 325.632 | 9994.8 | [26 empty] | 345.1699 | 10594.488 | 0 | 0 | 90.1763 | 2804.4836 | 435.3462 | 13398.9716 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 435.3462 | 13398.9716 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H150*150*7*10*12000 = 28 Cây |  | 10450 | 2026-01-26 | 336 | 10450 | 16363.64 | 188100041.8 | 10% | 171000038 | 2026-01-29 | 432 | 13436 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 432 | 13436 | 3.3462 | -37.0284 | Thiếu
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép H150*150*7*10*12000 = 8 Cây | 96 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-007 | Thép hình H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép H150*150*7*10*12000 = 8 Cây | SS400 | 2986 | 2026-02-24 | 96 | 2986 | 16545.45 | 54345185.07 | 10% | 49404713.7 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thừa | -4.4815 | [8 empty] | I95-VDK-008 | Thép hình H | H150X75X5X7-12000L | SS400 | m | 13.5803 | 606.888 | 8241.72 | [26 empty] | 643.3013 | 8736.2232 | 0 | 0 | 144.2172 | 2019.0414 | 787.5185 | 10755.2646 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 787.5185 | 10755.2646 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I150*75*5*7*12000 = 54 Cây |  | 9072 | 2026-01-26 | 648 | 9072 | 15363.64 | 153316836.288 | 10% | 139378942.08 | 2026-01-29 | 792 | 11088 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 792 | 11088 | -4.4815 | -332.7354 | Thừa
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép I150*75*5*7*12000 = 12 Cây | 144 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-008 | Thép hình H | H150X75X5X7-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I150*75*5*7*12000 = 12 Cây | SS400 | 2016 | 2026-02-24 | 144 | 2016 | 17454.55 | 38707210.08 | 10% | 35188372.8 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thiếu Thiếu ít dùng hàng tồn | 5.8602 | [8 empty] | I95-VDK-009 | Thép hình H | H200X100X5.5X8-12000L | SS400 | m | 20.4773 | 299.952 | 6142.22 | [26 empty] | 317.9491 | 6510.7532 | 0 | 0 | 251.9111 | 5365.7069 | 569.8602 | 11876.4601 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 569.8602 | 11876.4601 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I200*100*5,5*8*12000 = 26 Cây |  | 6521 | 2026-01-26 | 312 | 6521 | 16181.82 | 116073813.042 | 10% | 105521648.22 | 2026-02-05 | 564 | 11788 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 564 | 11788 | 5.8602 | 88.4601 | Thiếu
|  |  | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép I200*100*5,5*8*12000 = 21 Cây | 252 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-009 | Thép hình H | H200X100X5.5X8-12000L | SS400 | m | [46 empty] | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I200*100*5,5*8*12000 = 21 Cây | SS400 | 5267 | 2026-02-24 | 252 | 5267 | 17272.73 | 100073015.801 | 10% | 90975468.91 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng
Hiện | Thiếu | 81.2971 | [7 empty] | Đạt phát | I95-VDK-010 | Thép hình H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | 35.5428 | 258.24 | 9178.56 | [26 empty] | 273.7344 | 9729.2736 | 0 | 0 | 71.5627 | 2626.3518 | 345.2971 | 12355.6254 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 345.2971 | 12355.6254 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I300*150*6,5*9*12000 = 22 Cây |  | 9688 | 2026-01-26 | 264 | 9688 | 17454.55 | 186009648.44 | 10% | 169099680.4 | 2026-01-29 | 264 | 9688 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 264 | 9688 | 81.2971 | 2667.6254 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 2933.887 | Chưa có lịch / Thiết ké bào dừng lại | [7 empty] | I95-VDK-011 | Thép hình L | L50X50X4-6000L | SS400 | m | 3.2559 | 6311.554 | 20550.06 | [26 empty] | 6690.2472 | 21783.0636 | 0 | 0 | 347.6397 | 1077.6831 | 7037.887 | 22860.7467 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 7037.887 | 22860.7467 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V50*50*4*6000 = 1115 Cây |  | 12557.9946 | 2026-01-26 | 4104 | 12557.9946 | 14000 | 193393117.13 | 10% | 175811924.6637 | 2026-02-12 | 4104 | 12557.9946 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4104 | 12557.9946 | 2933.887 | 10302.7521 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 5.4605 | [8 empty] | I95-VDK-012 | Thép hình L | L60X60X5-6000L | SS400 | m | 4.5544 | 254.208 | 1157.76 | [26 empty] | 269.4605 | 1227.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4605 | 1227.2256 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 269.4605 | 1227.2256 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V60*60*5*12000 = 22 Cây |  | 1201 | 2026-01-26 | 264 | 1201 | 14000 | 18495400 | 10% | 16814000 | 2026-01-29 | 264 | 1201 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 264 | 1201 | 5.4605 | 26.2256 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 55.8035 | [7 empty] | Đạt phát | I95-VDK-014 | Thép tấm | PL10X2000X12000 | SS400 | m2 | 78.5 | 25.3534 | 1990.24 | [26 empty] | 28 | 2198 | 0 | 0 | 27.8035 | 2182.574 | 55.8035 | 4380.574 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 55.8035 | 4380.574 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 55.8035 | 4380.574 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-015 | Thép tấm | PL20X2000X2000 | SS400 | m2 | 125.6 | 1.2955 | 162.72 | [26 empty] | 4 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 502.4 | REV13-IBS REV |  | 4 | 502.4 |  | Hàng tòn dự án | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếusẹp | 4.292 | [8 empty] | I95-VDK-017 | Thép tấm | PL6X2000X12000 | SS400 | m2 | 47.1 | 91.1745 | 4294.32 | [26 empty] | 100.292 | 4723.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.292 | 4723.752 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 100.292 | 4723.752 | [14 empty] | 96 | 4521.6 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 96 | 4521.6 | 4.292 | 202.152 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VDK-017 | Thép tấm | PL6X2000X12000 | SS400 | m2 | [46 empty] | I95-2601/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép tấm 6x2000x12000 (4 tấm) |  | 4521.6 | 2026-01-26 | 96 | 4521.6 | 13318.18 | 66241430.9568 | 10% | 60219482.688 | 2026-01-28
Hiện | Thừa | -2.5 | [8 empty] | I95-VDK-018 | Thép tấm | PL1.5X1220X2440 | SS400 | m2 | 11.775 | 100 | 1177.5 | [26 empty] | 110 | 1295.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1295.25 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 110 | 1295.25 |  | 2601/2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép tấm 1,5*1250*2500 = 36 Cây |  | 1325 | 2026-01-26 | 112.5 | 1325 | 16272.73 | 23717503.975 | 10% | 21561367.25 | 2026-02-05 | 112.5 | 1325 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 112.5 | 1325 | -2.5 | -29.75 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Bu lông ren ren suốtM12*40Mạ kẽm 8.8 | 4100 | BỘ |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-019 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M12x40-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | 8.8-GALV | BỘ |  | 4016 | [27 empty] | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 4100 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bu lông ren ren suốtM12*40Mạ kẽm 8.8 |  | N/A | 2026-01-26 | 4100 | N/A | 2800 | 12398400 | 8% | 11480000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 4100 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 4100 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 1750 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Bu lông ren ren suốtM16*50Mạ kẽm 8.8 | 1700 | BỘ |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-020 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16x50-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | 8.8-GALV | BỘ |  | 1664 | [27 empty] | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 3450 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 3450 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bu lông ren ren suốtM16*50Mạ kẽm 8.8 |  | N/A | 2026-01-26 | 1700 | N/A | 6190 | 11364840 | 8% | 10523000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 1700 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1700 | 0 | 1750 | 0 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 150 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Bu lông ren ren suốtM16*60Mạ kẽm 8.8 | 970 | BỘ |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-021 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16X60-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | 8.8-GALV | BỘ |  | 960 | [27 empty] | 970 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1120 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 1120 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bu lông ren ren suốtM16*60Mạ kẽm 8.8 |  | N/A | 2026-01-26 | 970 | N/A | 6790 | 7113204 | 8% | 6586300 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 970 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 970 | 0 | 150 | 0 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Bu lông ren ren suốtM16*90Mạ kẽm 8.8 | 200 | BỘ |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-022 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16X90-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | 8.8-GALV | BỘ |  | 192 | [27 empty] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 200 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bu lông ren ren suốtM16*90Mạ kẽm 8.8 |  | N/A | 2026-01-26 | 200 | N/A | 8690 | 1877040 | 8% | 1738000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 200 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | Dây chằng hàngD32Vải | 3000 | m |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-023 | đai chằng | dây Polyme belt 32 | Polyme belt 32 | m |  | 3000 | [27 empty] | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 3000 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Dây chằng hàngD32Vải |  | N/A | 2026-01-26 | 3000 | N/A | 4200 | 13608000 | 8% | 12600000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 3000 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-024 | khóa đai | Khóa cho dây Polyme belt 32 | Thép | cái |  | 700 | [27 empty] | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | REV13-IBS REV |  | 700 |  |  | Hàng tồn | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -2500 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | dây cáp vải rộng 50D50Vải | 5000 | m |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-025 | đai chằng | dây cáp vải rộng 50 | cáp vải rộng 50 | m |  | 2500 | [27 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 2500 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | dây cáp vải rộng 50D50Vải |  | N/A | 2026-01-26 | 5000 | N/A | 5830 | 31482000 | 8% | 29150000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 5000 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 5000 | 0 | -2500 | 0 | Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-026 | khóa đai | Khóa cho dây cáp vải 50 | Thép | cái |  | 600 | [27 empty] | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | REV13-IBS REV |  | 600 |  |  | Hàng tồn | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu Đủ theo sản xuất | 0.14 | [8 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 |  | 11076 | [27 empty] | 11076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11076 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 11076 | 0 |  | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BC10 ( 12346 X 3761 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 92.87 | N/A | 50500 | 5065129.8 | 8% | 4689935 | 2026-02-09 | 11075.86 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 11075.86 | 0 | 0.14 | 0 | Thiếu
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC10A ( 26691 x 3761 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 200.77 | N/A | 50500 | 10949995.8 | 8% | 10138885 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC10C ( 26691 x 3761 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 200.77 | N/A | 50500 | 10949995.8 | 8% | 10138885 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BC20 ( 13338 X 4994 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 133.22 | N/A | 50500 | 7265818.8 | 8% | 6727610 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC20A ( 30362 x 5038 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 305.93 | N/A | 50500 | 16685422.2 | 8% | 15449465 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC20C ( 30362 x 5038 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 305.93 | N/A | 50500 | 16685422.2 | 8% | 15449465 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BC301 ( 12003 x 4072 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 97.75 | N/A | 50500 | 5331285 | 8% | 4936375 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC30A1 ( 29384 x 3919 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 230.31 | N/A | 50500 | 12561107.4 | 8% | 11630655 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC30C1 ( 29384 x 3919 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 230.31 | N/A | 50500 | 12561107.4 | 8% | 11630655 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 -BC401 ( 11902 x 4126 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 98.22 | N/A | 50500 | 5356918.8 | 8% | 4960110 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC40A1 ( 29340 x 3926 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 230.38 | N/A | 50500 | 12564925.2 | 8% | 11634190 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC40C1 ( 29340 x 3926 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 230.38 | N/A | 50500 | 12564925.2 | 8% | 11634190 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BC50 ( 11824 x 3430 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 81.11 | N/A | 50500 | 4423739.4 | 8% | 4096055 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 -SC50A ( 29250 x 3430 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 200.66 | N/A | 50500 | 10943996.4 | 8% | 10133330 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 -SC50C ( 29250 x 3430 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 200.66 | N/A | 50500 | 10943996.4 | 8% | 10133330 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BC60 ( 11691 x 3738 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 87.4 | N/A | 50500 | 4766796 | 8% | 4413700 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC60A ( 29228 x 3985 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 232.95 | N/A | 50500 | 12705093 | 8% | 11763975 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - SC60C ( 29228 x 3985 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 232.95 | N/A | 50500 | 12705093 | 8% | 11763975 | 2026-02-09
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC10 ( 12611 x 3366 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 84.9 | N/A | 50500 | 4630446 | 8% | 4287450 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC11 ( 12611 x 3459 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 87.24 | N/A | 50500 | 4758069.6 | 8% | 4405620 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC12 ( 12611 x 3817 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 96.27 | N/A | 50500 | 5250565.8 | 8% | 4861635 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC13 ( 12611 x 3598 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 90.75 | N/A | 50500 | 4949505 | 8% | 4582875 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC20 ( 13234 x 4284 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 113.39 | N/A | 50500 | 6184290.6 | 8% | 5726195 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC21 ( 12183 x 4061 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 98.95 | N/A | 50500 | 5396733 | 8% | 4996975 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC22 ( 12744 x 3300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 84.11 | N/A | 50500 | 4587359.4 | 8% | 4247555 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC23 ( 12584 x 2875 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 72.36 | N/A | 50500 | 3946514.4 | 8% | 3654180 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC30 ( 11918 x 2873 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 68.48 | N/A | 50500 | 3734899.2 | 8% | 3458240 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC31 ( 11918 x 3075 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 73.3 | N/A | 50500 | 3997782 | 8% | 3701650 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC60 ( 11722 x 2827 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 66.28 | N/A | 50500 | 3614911.2 | 8% | 3347140 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - CC61 ( 11663 x 3090 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 72.08 | N/A | 50500 | 3931243.2 | 8% | 3640040 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW35A ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 9.44 | N/A | 50500 | 514857.6 | 8% | 476720 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW35B ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 9.44 | N/A | 50500 | 514857.6 | 8% | 476720 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW35C ( 4164 x 1133 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 9.44 | N/A | 50500 | 514857.6 | 8% | 476720 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW45A ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.44 | N/A | 50500 | 460317.6 | 8% | 426220 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW45B ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.44 | N/A | 50500 | 460317.6 | 8% | 426220 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW45C ( 4052 x 1042 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.44 | N/A | 50500 | 460317.6 | 8% | 426220 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW55A ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.28 | N/A | 50500 | 451591.2 | 8% | 418140 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW55B ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.28 | N/A | 50500 | 451591.2 | 8% | 418140 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - DW55C ( 3971 x 1043 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 8.28 | N/A | 50500 | 451591.2 | 8% | 418140 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR1 ( 4498 x 9372 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 84.14 | N/A | 50500 | 4588995.6 | 8% | 4249070 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR2 ( 4158 x 9520 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 79.17 | N/A | 50500 | 4317931.8 | 8% | 3998085 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR3 ( 10548 x 4275 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 90.19 | N/A | 50500 | 4918962.6 | 8% | 4554595 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR4 ( 27176 x 4834 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 262.74 | N/A | 50500 | 14329839.6 | 8% | 13268370 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR5 ( 27176 x 4834 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 262.74 | N/A | 50500 | 14329839.6 | 8% | 13268370 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR6 ( 9750 x 9750 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 190.13 | N/A | 50500 | 10369690.2 | 8% | 9601565 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR7 ( 9750 x 4203 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 81.96 | N/A | 50500 | 4470098.4 | 8% | 4138980 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR8 ( 10548 x 4275 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 90.19 | N/A | 50500 | 4918962.6 | 8% | 4554595 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR9 ( 14250 x 3670 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 104.6 | N/A | 50500 | 5704884 | 8% | 5282300 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR10 ( 21466 x 4300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 184.61 | N/A | 50500 | 10068629.4 | 8% | 9322805 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR11 ( 14250 x 3670 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 104.6 | N/A | 50500 | 5704884 | 8% | 5282300 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR12 ( 21466 x 4300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 184.61 | N/A | 50500 | 10068629.4 | 8% | 9322805 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR13 ( 13317 x 5853 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 155.89 | N/A | 50500 | 8502240.6 | 8% | 7872445 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR14 ( 12310 x 5120 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 126.05 | N/A | 50500 | 6874767 | 8% | 6365525 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR15 ( 11721 x 3410 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 79.94 | N/A | 50500 | 4359927.6 | 8% | 4036970 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR16 ( 11144 x 4383 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 97.69 | N/A | 50500 | 5328012.6 | 8% | 4933345 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR17 ( 10963 x 5798 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 127.13 | N/A | 50500 | 6933670.2 | 8% | 6420065 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR18 ( 11225 x 5131 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 115.19 | N/A | 50500 | 6282462.6 | 8% | 5817095 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR19 ( 10080 x 4257 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 85.82 | N/A | 50500 | 4680622.8 | 8% | 4333910 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR20 ( 10714 x 4899 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 104.98 | N/A | 50500 | 5725609.2 | 8% | 5301490 | 2026-02-25
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR21 ( 12778 x 5056 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 129.21 | N/A | 50500 | 7047113.4 | 8% | 6525105 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR22 ( 9772 x 5607 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 109.58 | N/A | 50500 | 5976493.2 | 8% | 5533790 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR23 ( 9772 x 5607 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 109.58 | N/A | 50500 | 5976493.2 | 8% | 5533790 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR24 ( 11449 x 4161 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 95.28 | N/A | 50500 | 5196571.2 | 8% | 4811640 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - IFR25 ( 13451 x 4954 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 133.27 | N/A | 50500 | 7268545.8 | 8% | 6730135 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR1 ( 14300 x 4350 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 124.41 | N/A | 50500 | 6785321.4 | 8% | 6282705 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR2 ( 28300 x 5300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 299.98 | N/A | 50500 | 16360909.2 | 8% | 15148990 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR3 ( 14100 x 5500 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 155.1 | N/A | 50500 | 8459154 | 8% | 7832550 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR4 ( 28300 x 5300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 299.98 | N/A | 50500 | 16360909.2 | 8% | 15148990 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR5 ( 13500 x 4450 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 120.15 | N/A | 50500 | 6552981 | 8% | 6067575 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR6 ( 14800 x 4850 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 143.56 | N/A | 50500 | 7829762.4 | 8% | 7249780 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR7 ( 13900 x 4850 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 134.83 | N/A | 50500 | 7353628.2 | 8% | 6808915 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR8 ( 13900 x 4300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 147.34 | N/A | 50500 | 8035923.6 | 8% | 7440670 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR9 ( 13900 x 4300 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 119.54 | N/A | 50500 | 6519711.6 | 8% | 6036770 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - BFR10 ( 14100 x 4500 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 126.9 | N/A | 50500 | 6921126 | 8% | 6408450 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR1 ( 14127 x 2631 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 74.34 | N/A | 50500 | 4054503.6 | 8% | 3754170 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR2 ( 12982 x 2631 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 68.31 | N/A | 50500 | 3725627.4 | 8% | 3449655 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR3 ( 25839 x 4426 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 228.73 | N/A | 50500 | 12474934.2 | 8% | 11550865 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR4 ( 12982 x 2631 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 68.31 | N/A | 50500 | 3725627.4 | 8% | 3449655 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR5 ( 25827 x4414 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 228 | N/A | 50500 | 12435120 | 8% | 11514000 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR6 ( 13055 x 3848 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 100.47 | N/A | 50500 | 5479633.8 | 8% | 5073735 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR7 ( 12939 x 3616 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 93.57 | N/A | 50500 | 5103307.8 | 8% | 4725285 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR8 ( 14129 x 2633 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 74.4 | N/A | 50500 | 4057776 | 8% | 3757200 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR9 ( 14078 x 3836 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 108.01 | N/A | 50500 | 5890865.4 | 8% | 5454505 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR10 ( 12009 x 4624 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 111.06 | N/A | 50500 | 6057212.4 | 8% | 5608530 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR11 ( 13856 x 3614 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 100.15 | N/A | 50500 | 5462181 | 8% | 5057575 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR12 ( 12055 x 4422 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 106.61 | N/A | 50500 | 5814509.4 | 8% | 5383805 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR13 ( 12017 x 2540 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 61.05 | N/A | 50500 | 3329667 | 8% | 3083025 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR14 ( 12017 x 3760 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 90.37 | N/A | 50500 | 4928779.8 | 8% | 4563685 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR15 ( 12009 x 2532 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 60.81 | N/A | 50500 | 3316577.4 | 8% | 3070905 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR16 ( 12009 x 3542 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 85.07 | N/A | 50500 | 4639717.8 | 8% | 4296035 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR17 ( 5011 x 2602 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 26.08 | N/A | 50500 | 1422403.2 | 8% | 1317040 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR18 ( 5011 x 2602 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 26.08 | N/A | 50500 | 1422403.2 | 8% | 1317040 | 2026-03-05
ok | [10 empty] | I95-VDK-027 | bạt da chống nước | bạt da 2 lớp chống nước, khuyên cách nhau 500-mua theo bản vẽ | PVC-nhựa | m2 | [46 empty] | ? | Trần Toàn | Bạt I95 - RFR19 ( 4650 x 2602 ) x 2 tấm | m2 | N/A | 2026-01-24 | 24.2 | N/A | 50500 | 1319868 | 8% | 1222100 | 2026-03-05
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-028 | dây thừng D6-8 | dây thừng D6-8 | PVC-nhựa | m |  | 5500 | [27 empty] | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | REV13-IBS REV |  | 5500 |  |  | Hàng tồn | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [8 empty] | I95-VDK-029 | tấm nhựa lót kiện | nhựa 5x1220x2440 | nhựa | tấm |  | 25 | [27 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | REV13-IBS REV |  | 25 |  |  | Hàng tồn | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thiếu | 6 | Hàng trong nước có |  |  | 0 | 6 | cuộn |  | Chưa đặt | I95-VDK-030 | cuộn xốp lót kiện | cuộn xốp lót | PVC-nhựa | cuộn |  | 6 | [27 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 6 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 0 | Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | Tháng 2 |  | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼMM5*19Mạ kẽm nhúng nóng | 1500 | STEEL |  | HOÀNG HÀ | I95-VDK-031 | VÍT TỰ KHOAN BẮT SHIPING MARK | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼM | CÁI | STEEL |  | 1500 | [27 empty] | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | REV13-IBS REV | [5 empty] | 1500 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | VÍT TỰ KHOAN M5X20-MẠ KẼMM5*19Mạ kẽm nhúng nóng |  | N/A | 2026-01-26 | 1500 | N/A | 550 | 891000 | 8% | 825000 | Dự kiến 10/2/2026 có hàng | 1500 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | Đủ
Hiện | Thừa | -4.812 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép U125*65*6*8*12000 = 5 Cây | 60 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-032 | Thép hình C | C125X65X6X8-12000L | SS400 | m | 13.4 | 52.56 | 685.66 | [30 empty] | 55.188 | 739.5192 | 55.188 | 739.5192 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 55.188 | 739.5192 |  | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U125*65*6*8*12000 = 5 Cây | SS400 | 804 | 2026-02-24 | 60 | 804 | 17090.91 | 15115200.804 | 10% | 13741091.64 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | 60 | 804 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 804 | -4.812 | -64.4808 | Thừa
Hiện | Thiếu thiếu ít dùng hàng tồn | 2.8044 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép U75*40*5*7*12000 = 114 Cây | 1368 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-033 | Thép hình C | C75X40X5X7-12000L | SS400 | m | 6.9 | 1305.528 | 9037.08 | [30 empty] | 1370.8044 | 9458.5504 | 1370.8044 | 9458.5504 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 1370.8044 | 9458.5504 |  | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép U75*40*5*7*12000 = 114 Cây | SS400 | 9467 | 2026-02-24 | 1368 | 9467 | 17272.73 | 179873028.401 | 10% | 163520934.91 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | 1368 | 9467 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1368 | 9467 | 2.8044 | -8.4496 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 109.5513 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép I100*55*4,5*6000 = 19 Cây | 114 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-034 | Thép hình H | H100X50X5X7-12000L | SS400 | m | 9.3 | 212.906 | 1887.04 | [30 empty] | 223.5513 | 2079.0271 | 223.5513 | 2079.0271 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 223.5513 | 2079.0271 |  | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I100*55*4,5*6000 = 19 Cây | SS400 | 1026 | 2026-02-24 | 114 | 1026 | 15636.36 | 17647195.896 | 10% | 16042905.36 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | 114 | 1026 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 1026 | 109.5513 | 1053.0271 | Thiếu
Hiện | Thừa | -1.3584 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép I194*150*6*9*12000 = 24 Cây | 288 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-035 | Thép hình H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | 30.6 | 272.992 | 8359.58 | [30 empty] | 286.6416 | 8771.233 | 286.6416 | 8771.233 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 286.6416 | 8771.233 |  | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép I194*150*6*9*12000 = 24 Cây | SS400 | 8611 | 2026-02-24 | 288 | 8611 | 16818.18 | 159303482.778 | 10% | 144821347.98 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | 288 | 8611 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 | 8611 | -1.3584 | 160.233 | Thừa
Hiện | Thừa | -2.9274 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | Tháng 3 |  | Thép V50*50*6*6000 = 112 Cây | 672 | m |  | Ngọc Hiếu | I95-VDK-036 | Thép hình L | L50X50X6-6000L | SS400 | m | 4.4304 | 637.212 | 2823.12 | [30 empty] | 669.0726 | 2964.276 | 669.0726 | 2964.276 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 669.0726 | 2964.276 |  | 2402-2026/HĐKT/NH-IBS | Ngọc Hiếu | Thép V50*50*6*6000 = 112 Cây | SS400 | 2977 | 2026-02-24 | 672 | 2977 | 14000 | 45845800 | 10% | 41678000 | Dự kiến 3/3/2026 có hàng | 672 | 2977 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 672 | 2977 | -2.9274 | -12.724 | Thừa
Hiện | Thiếu | 221.76 | [8 empty] | I95-VDK-037 | THÉP U SẤN- TẬN DỤNG | U100X50X5-6000L | SS400 | m | 7.4575 | 211.2 | 1575.02 | [30 empty] | 221.76 | 1653.771 | 221.76 | 1653.771 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 221.76 | 1653.771 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 221.76 | 1653.771 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 335 | [8 empty] | I95-VDK-038 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M12x50-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | SS400 | BỘ |  | 328 | 0 | [30 empty] | 335 | 0 | 335 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 335 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 335 | 0 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 22 | [8 empty] | I95-VDK-039 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16x120-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | SS400 | BỘ |  | 20 | 0 | [30 empty] | 22 | 0 | 22 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 22 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22 | 0 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 200 | [8 empty] | I95-VDK-040 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16x70-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | SS400 | BỘ |  | 192 | 0 | [30 empty] | 200 | 0 | 200 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 200 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 200 | 0 | Thiếu
Hiện | Thiếu | 250 | [8 empty] | I95-VDK-041 | bulong-mạ kẽm | BOLT-M16x90-ISO4017/ISO4032(1B+1N) | SS400 | BỘ |  | 240 | 0 | [30 empty] | 250 | 0 | 250 | 0 | REV16-IBS REV | [5 empty] | 250 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 0 | Thiếu

## Giá thép trắng (hidden)
CÔNG TY TNHH INOX ĐÔNG NAM
Địa chỉ: Số 2, ngõ 105 Thụy Khuê, P. Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Tel: 024.36454200/1 Fax: 024. 36454204
www.inoxdongnam.vn
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025
BẢN BÁO GIÁ
Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS
Người gửi: Trần Mây | [6 empty] | ĐT: 024.36454201
Email: kinhdoanh@inoxdongnam.vn 0917.561.696
Công ty Inox Đông Nam xin cảm ơn sự tin tưởng của Quý Khách hàng!
Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách Bản báo giá với những điều khoản và điều kiện như sau :
1.Hàng hoá: Thép không gỉ dạng cuộn 304/310S/409
Yêu cầu của IBSHI |  |  |  |  | Hàng của ĐÔNG NAM
No. | Size | Grade | Số lượng | Area(m2) | Tên hàng | Số tờ | Khối lượng | Đơn giá |  | ĐN | KENAMATSU | Chọn | GNEE | Thành tiền ĐN | Thành tiền GNEE | Note | Thời gian giao | Xuất xứ | có V | độ dày | khổ tt | md | dài tấm | số tấm | tấm tròn | KL bazem
I95-VTC02-007 | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | 6 | 15.5171 | 304/2B 1.5 x 1250 x 2440 | 6 | 218 | 50800 | Chốt | 1.9316 | 2.32 | ĐN | 2.3128 | 11074400 |  | chuẩn | giao ngay | VN | 55880 | 1.5 | 1250 | 12.4137 | 2440 | 5.0876 | 6 | 217.6785
I95-VTC02-008 | PL1.5X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | 703 | 2091.1253 | 409/2D 1.5 x 1220 x 2440 | 703 | 25000 | 50800 | Chốt | 1.9316 | 1.3 | ĐN | 1.4318 | 1270000000 |  | giao hết tấm cuối cuộn, SL/KL có thể d/s +5%, cố gắng chuẩn thừa 0-300kg | 30-45 ngày | VN | 55880 | 1.5 | 1220 | 1714.0372 | 2440 | 702.4742 | 703 | 24892.5523
I95-VTC02-009 | PL10X1500X1000 | JIS.G4304_SUS304 | 1 | 1.5 | 304/No1 10 x 1530up x 1000 | 1 | 123 | 50400 | Chốt | 1.9163 | 2.2 | ĐN | 2.5288 | 6199200 |  | chuẩn | giao ngay | indo | 55440 | 10 | 1550 | 0.96774 | 1000 | 0.96774 | 1 | 122.915
I95-VTC02-010 | PL12X1500X6000 | JIS.G4312_SUH409 | 3 | 26.5028 |  |  |  |  | Đợi lãnh đạo | 0 | 1.16 | Gnee | 1.6198 |  | 108348769.2243
I95-VTC02-011 | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | 675 | 2008.4645 | 304/2b 2.6 x 1220 x 2440 | 650 | 40000 | 51545 | Chốt | 1.9599 | 2.16 | ĐN | 2.3408 | 2061800000 |  | 38-40 tấn(619-660 tấm) giao cả cuối cuộn | 20-30 ngày | VN | 56699.5 | 2.6 | 1220 | 1646.2824 | 2440 | 674.7059 | 675 | 41428.5721
[5 empty] | 304/2b 2.5 x 1220 x 2440 | 25 | 1480 | 51545 |  | 1.9599 |  | ĐN |  | 76286600
I95-VTC02-012 | PL2.6X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | 83 | 245.7113 |  |  |  |  | Đợi lãnh đạo | 0 | 1.31 | Gnee | 1.4318 |  | 204401976.8683
I95-VTC02-013 | PL2.6X1220X2440 | SUS309S | 241 | 716.1894 |  |  |  |  | Đợi lãnh đạo | 0 | 3.81 | Gnee | 4.4258 |  | 1831786660.0147
I95-VTC02-014 | PL2(14Ga)X1220X2440 | JIS.G4304_SUS304 | 205 | 608.4891 | 304/2.0 x 1220 x 2440 | 205 | 9680 | 51545 | Chốt | 1.9599 | 2.13 | ĐN | 2.3408 | 498955600 |  | hết cuộn thừa 200-300kg sẽ giao cả,nếu thừa 300kg trở lên sẽ cắt đúng SL tấm y/c | 15-25 ngày | VN | 56699.5 | 2 | 1220 | 498.7615 | 2440 | 204.4105 | 205 | 9678.4698
I95-VTC02-015 | PL2X1220X2440 | JIS.G4312_SUH409 | 1 | 2.9768 | 409/2D 2.0 x 1220 x 2440 | 1 | 48 | 43500 | Chốt | 1.654 | 1.86 | Gnee | 1.4318 |  | 1758515.2205 | chuẩn | giao ngay | VN | 47850 | 2 | 1220 | 2.44 | 2440 | 1 | 1 | 47.212
I95-VTC02-016 | PL3X1500X6000 | JIS.G4304_SUS304 | 5 | 45 | 304/No1 3.0 x 1530up x 6000 | 5 | 1106 | 48600 | Chốt | 1.8479 | 2.16 | ĐN | 2.3108 | 53751600 |  | chuẩn | giao ngay | indo | 53460 | 3 | 1550 | 29.0323 | 6000 | 4.8387 | 5 | 1106.235
I95-VTC02-017 | PL3X1500X6000 | JIS.G4312_SUH409 | 4 | 30 | 409/2D/No1 3.0 x 1500up x 6000 | 4 |  | 43600 | Đợi lãnh đạo | 1.6578 | 1.33 | Gnee | 1.4058 |  | 31352062.8025 | chuẩn | giao ngay | VN | 47960 | 3 | 1530 | 19.6078 | 6000 | 3.268 | 4 | 873.5688
I95-VTC02-018 | PL3X1500X6000 | SUS310S | 4 | 34.9576 | 310S/ No1 3.0 x 1500up x 6000 | 4 |  | 168200 | Đợi lãnh đạo | 6.3954 | 5.29 | Gnee | 6.2148 |  | 140957962.4018 | chuẩn | giao ngay | TQ | 185020 | 3 | 1530 | 22.8481 | 6000 | 3.808 | 4 | 873.5688
I95-VTC02-019 | PL6X500X1000 | ASTM-A240-TP304 | 1 | 0.5 | 304/No1 6.0 x 1500up x 1000 | 1 | 74 | 49000 | Chốt | 1.8631 | 2.75 | ĐN | 2.5288 | 3626000 |  | chuẩn | giao ngay | indo | 53900 | 6 | 1550 | 0.32258 | 1000 | 0.32258 | 1 | 73.749
I95-VTC02-020 | PL6X1500X2000 | JIS.G4312_SUH409 | 1 | 3 |  |  |  |  | Đợi lãnh đạo | 0 | 1.59 | Gnee | 1.3548 |  | 5034585.718 | [10 empty] | 79314.5214
I95-VTC02-021 | PL12X1500X6000 | SUS310S | 2 | 18 | 310S/No1 12 x 1500up x 6000 | 2 |  | 168200 | Đợi lãnh đạo | 6.3954 | 4.97 | Gnee | 5.4508 |  | 247115818.1714 | chuẩn | giao ngay | TQ
Tổng | [6 empty] | 77729 | [6 empty] | 3981693400 | 2590371496.64
thuế VAT 10% | [6 empty] | 27331.1 | 105060.1 |  |  | 62555.2888 |  |  | 398169340 | 2590371496.64
Tổng cộng | [13 empty] | 4379862740
Gíá trị trên đã bao gồm VAT + vận chuyển
2. Thanh toán: thanh toán trong vòng 30 ngày có đảm bảo bằng bảo lãnh NH không hủy ngang | [11 empty] | Dự toán | 6233896682.648 | 6572064896.64 |  | 2876202013.36
3. mục 2+4+5+6 chốt cân theo cuộn giao cả phần cuối cuộn; mục 6 là phương án thêm cho mục 5 | [13 empty] | Tổng Gnee + Đông Nam trước VAT
4. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 03 ngày.
5. Giao hàng: Tại kho bên mua, bên mua lo phương tiện hạ hàng
Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác và mong sớm nhận được đơn đặt hàng của Quý Khách hàng!
Trân trọng!
[5 empty] | CÔNG TY INOX ĐÔNG NAM | [8 empty] | ĐẠI DIỆN BÊN MUA
1.31

## Tổng hợp
Item/ STT | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | VẬT TƯ TRONG NƯỚC |  |  |  | VẬT TƯ OVERSEA |  |  | Khối lượng phải mua còn lại theo PR/ total order from PR |  | Khối lượng phải mua còn lại/ total order
| Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Đã nghiệm thu (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight |  | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg)
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen
1 | 54855.4467 | 2925353.3923 | 146 | 584.976 | 584.976 | 54709.4467 | 2924768.4163 | 43724.8981 | 2111139.604 |  | 0 | 855139.35 | 11350.1 |  | -844008.8014 | 802863.6883 | -365.5514 | -41510.5377
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng
1 | 14673.2884 | 184790.4608 | 49.3716 | 633.2295 | 633.2295 | 14623.9168 | 184157.2313 | 4875.2337 | 64196 |  | 0 | 118691.311 | 23312.1884 |  | 9798.0546 | 120594.4608 | -13563.5054 | 1269.9203
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting
1 | 92569.22 | 92569.22 | 0 | 0 | 0 | 92569.22 | 92569.22 | 4532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 88037.22 | 92569.22 | 88037.22 | 92569.22
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
1 | 328575.0406 | 222094.6978 | 0 | 0 | 0 | 328575.0406 | 222094.6978 | 328574.4383 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.60233 | 222094.6978 | 0.60233 | 222094.6978
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện
1 | 55580 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55580 | 10 | 52405.4 | 24 |  | 0 | 0 | 736 |  | 3174.6 | -14 | 2438.6 | -14
VDK | Packing-Material / Vật tư đóng kiện
1 | 55114.09 | 187310.4238 | 7637.5675 | 5356.38 | 5356.38 | 47476.5224 | 181954.0438 | 43852.36 | 169189.1946 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11261.73 | 18121.2292 | 3624.1624 | 12764.8492
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Items | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now) |  |  |  |  | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND)
[5 empty] | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND) | DỰ TOÁN (VNĐ) | GIÁ TRỊ ĐÃ ĐẶT HÀNG THÊM (VNĐ) | Chênh lệch/ Diff. (VND) | Ghi chú/ Remarks
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 2925353.3923 | 54855.4467 |  | 2122489.704 | 898864.2481 | 584.976 | 146 | 47616213135.2803 | 57151444015.9728 |  | 9535230880.6926 | ĐẢM BẢO
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 184790.4608 | 14673.2884 |  | 87508.1884 | 123566.5448 | 633.2295 | 49.3716 | 11194757814.1299 | 6449102231.8765 |  | -4745655582.2533 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 92569.22 | 92569.22 |  | 0 | 4532 | 0 | 0 | 104236000 | 6732529802.3436 |  | 6628293802.3436 | ĐẢM BẢO
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 222094.6978 | 328575.0406 |  | 0 | 328574.4383 | 0 | 0 | 19975269608 | 11497242493.4718 | 12832636812 | -21310663926.5282 | VƯỢT DỰ TOÁN
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 10 | 55580 |  | 760 | 52405.4 | 0 | 0 | 2348973040 | 9374355044.3446 |  | 7025382004.3446 | ĐẢM BẢO
VDK | Packing-Material / Vật tư đóng kiện | 187310.4238 | 55114.09 |  | 169189.1946 | 43852.36 | 5356.38 | 7637.5675 | 3237309540.6526 | 0 |  | -3237309540.6526 | VƯỢT DỰ TOÁN

## Xalaco
|  | XALACO JOINT STOCK COMPANY | [8 empty] | DOCUMENT NO:
|  | Office: 80A - Au Co Street - Kinh Bac Ward - Bac Ninh City | [8 empty] | XLC-DOC-0005_Rev1
|  | Email: info@xalaco.vn |  |  |  |  | Tel: +(84) 0922552017
QUOTATION/BÁO GIÁ
[10 empty] | Ref. No/ Số: | XLC-Q-IBS-2025.10.13
To: | Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Dịch vụ Việt Nam. |  |  |  | Email: | [5 empty] | Phone:
Attn: Mr Hưng |  |  |  |  | Email:hungth.lis@ibs.com.vn | [5 empty] | Phone: 0969817123
Project: / Dự án: N/A
Items: Vật tư bảo ôn
Thank you very much for your inquiry and we are very pleased to submit our quotation as follows: Cảm ơn rất nhiều về yêu cầu chào giá của quý công ty, Chúng tôi rất vui khi được gửi tới Qúy công ty báo giá cụ thể như sau:
[11 empty] | Currency/ Tiền tệ: | VND
NO. | DISCRIPTION OF ITEM/ Quy cách vật tư |  | SPECIFICATION/ Thông số kỹ thuật | ORIGIN/ Xuất xứ | UNIT/ Đơn vị |  | Q'TY/ Số lượng |  |  | UNIT PRICE/ Đơn giá | AMOUNT/ Thành tiền | REMARK/ Ghi chú
4 | Superwool Plus Paper 20000x610x3mm |  | Density 200kg/m3 | Vietnam | m2 | 24.4 | 2 | 24.4 | 2 | 178269.5902 | 356539.1803 | 24.4m2 | 1299.3659 |  | 10.1 triệu/ Khối
3 | Superwool Plus Blanket 14640x610x13mm |  | Density 128kg/m3 | China | m3 | 8.0106 | 69 | 8.0106 | 69 | 11201720.6568 | 772918725.322 | 8.01 m3 | 91.8187 |  | 10.1 triệu/ Khối
2 | Superwool Plus Blanket 7320x610x25mm |  | Density 128kg/m3 | China | m3 | 130.8304 | 1172 | 130.8304 | 1200 | 8681232.6436 | 10174404658.246 | 100.02 m3 | 6.6691 | 77767917.6167 | 10.1 triệu/ Khối
1 | Superwool Plus Blanket 3660x610x50mm |  | Density 128kg/m3 | China | m3 | 114.8673 | 1029 | 114.8673 | 14271 | 8681232.6436 | 8932988390.2177 | 1430.09 m3 | 18 | 77767917.6167 | 10.1 triệu/ Khối
Notes/ Chú ý: | [5 empty] | 24.4 |  |  |  | SUB-TOTAL/ TỔNG PHỤ | 356539.1803
CO/CQ enclosed when goods are delivery/ Hàng được giao có đầy đủ CO/CQ Each roll packed in vinyl bag without pallet / Hàng đóng trong túi nilong không có pallet đi kèm | [9 empty] | VAT/ GTGT 8% | 28523.1344
[10 empty] | TOTAL/ TỔNG | 385062.3148
Provision/ Điều khoản:
A. Place of delivery: DDP at ISB's Lisemco Workshop - Hai Phong, Viet Nam Địa điểm giao hàng: Tại Xưởng IBS Lisemco - Hải Phòng, Việt Nam
B. Delivery time: Hand-over batch by batch Thời gian giao hàng: Bàn giao theo từng đợt
C. Payment term: 30% deposit, 70% balance payment for each batch before delivery right after receiving of delivery notice Điều khoản thanh toán: Thanh toán 30% đăt cọc, 70% thanh toán còn lại của mỗi đợt giao hàng ngay khi nhận thông báo giao hàng.
D. Take effect: 07 days from date of issueing quotation Hiệu lực báo giá: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày gửi báo giá
Bac Ninh, 13.Oct.2025
General Director

## DT03 (TM)
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS IBS HEAVY INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY Add.: KM6, Quốc lộ 5, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
DỰ TOÁN CHI PHÍ VẬT TƯ | [7 empty] | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now)
[6 empty] | Mẫu số: QT30-DT03 |  | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn |  | Tổng Giá trị đã mua/ Total Cost (VND) | Đânh giá
STT | Nhóm vật tư | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Tỷ lệ (%) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory
A | VTC | Vật tư chính |  |  |  | 81830318543.6648 | A/Tổng cộng |  |  |  |  | 78890476557.4101 | OKE MUA TIẾP
1 | VTC01 | Thép carbon các loại | kg |  |  | 57151444015.9728 |  | 2122489.704 | 898864.2481 | 584.976 | 146 | 47616213135.2803 | OKE MUA TIẾP
| VTC0101 | Thép tấm carbon | kg |  |  | 23855149426.2698
| VTC0102 | Thép hình carbon | kg |  |  | 33177326160.711
| VTC0103 | Thép ống carbon | kg
| VTC0104 | Thép carbon khác | kg |  |  | 118968428.992
2 | VTC02 | Thép Hợp kim các loại | kg |  |  | 6449102231.8765 |  | 87508.1884 | 123566.5448 | 633.2295 | 49.3716 | 11194757814.1299 | BÁO CÁO BOM
| VTC0201 | Thép tấm Hợp kim | kg |  |  | 6233896682.648 | 237030.2921
| VTC0202 | Thép hình Hợp kim | kg |  |  | 215205549.2285
| VTC0203 | Thép ống Hợp kim | kg
| VTC0204 | Thép hợp kim khác | kg
3 | VTC03 | Tấm sàn, grating … | kg |  |  | 6732529802.3436 |  | 0 | 4532 | 0 | 0 | 104236000 | OKE MUA TIẾP
4 | VTC04 | Vât tư bảo ôn | kg |  |  | 11497242493.4718 |  | 0 | 328574.4383 | 0 | 0 | 19975269608 | BÁO CÁO BOM
B | VPK | Vật tư phụ kiện, bu lông… |  |  |  | 9374355044.3446 | B/Tổng cộng | 760 | 52405.4 | 0 | 0 | 2348973040 | OKE MUA TIẾP
1 | VPK01 | Phụ kiện |  |  |  | 8332201691.7597
2 | VPK02 | Phụ kiện khác |  |  |  | 1042153352.585
C | VDK | Vật tư đóng kiện |  |  |  | 0 | C/Tổng cộng | 169189.1946 | 43852.36 | 5356.38 | 7637.5675 | 3237309540.6526 | BÁO CÁO BOM
1 | VDK01 | Thép carbon các loại
2 | VDK02 | Vật tư phụ kiện, bu lông…
3 | VDK03 | Vật tư phụ các loại khác
D | VBP | Vật tư làm biện pháp |  |  |  | 0 | D/Tổng cộng | [5 empty] | BÁO CÁO BOM
1 | VBP01 | Thép carbon các loại
2 | VBP02 | Vật tư phụ kiện, bu lông…
3 | VDK03 | Vật tư biện pháp khác
E | VTH | Vật tư tiêu hao |  |  |  | 4252559507.2825 | E/Tổng cộng | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
1 | VTH01 | Vật tư hàn |  |  |  | 1560285081.8163
2 | VTH02 | Khí công nghiệp |  |  |  | 1079985564.714
3 | VTH03 | Vật tư phụ các loại |  |  |  | 1612288860.7521
F | VLS | Vật tư làm sạch và sơn |  |  |  | 3802179610.7203 | F/Tổng cộng | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
G | VTP | Vật tư dự phòng |  |  |  |  | G/Tổng cộng
|  | TỔNG CỘNG (A+B+C+D) |  |  |  | 99259412706.0122 | 100% |  |  |  |  | 84476759138.0627
Ngày…...tháng…...năm 2025
Phòng Thương mại