## Giải tình Hùng nguyên (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép tấm của Hùng Nguyên
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 3001944110 | 3085247420.3378 |  |  | 422127444 |  |  |  | -505430754.3378
I97-VTC01-028 | PL3X1500X6000 | Thép tấm 3x1500x6000 | SS400 | 5 | 45 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13954.55 | 14788334 | X | N/A | N/A | Chọn Hùng Nguyên
I97-VTC01-030 | PL5X1500X6000 | Thép tấm 5x1500x6000 | SS400 | 5 | 45 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13954.55 | 24647224 | X | N/A | N/A | Chọn Hùng Nguyên
I97-VTC01-031 | PL6X1500X6000 | Thép tấm 6x1500x6000 | SS400 | 4 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13363.64 | 22659388 | X | 13636.3636 | N/A | Chọn Hùng Nguyên
I97-VTC01-059 | PL4x2000x12000 | Thép tấm 4x2000x12000 | SS400 | 29 | 696 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13363.64 | 292054334 | X | 13454.5455 | N/A | Chọn Hùng Nguyên
I97-VTC01-060 | PL12x2000x12000 | Thép tấm 12x2000x6000 | SS400 | 1 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13363.64 | 15106259 | X | 13363.6364 | N/A | Chọn Hùng Nguyên
I97-VTC01-065 | PL6X2000X6000 | Thép tấm 6x2000x6000 | SS400 | 7 | 84 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 13363.64 | 52871905 | V | 13363.6364 | N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Ngọc Hiếu 26-2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của Ngọc Hiếu ngày 12-2-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | NGỌC HIẾU |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 3001944110 | 3085247420.3378 | [5 empty] | 2828000 |  |  |  | -86131310.3378
I97-VTC01-021 | L75X50X7-6000L | Thép góc V75x75x7x6000 | SS400 | 2 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 14000 | 1344000 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-051 | L50X50X6 | Thép góc L50X50X6x6000 | SS400 | 4 | 24 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 14000 | 1484000 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
| Xếp hạng | [10 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## HT-ADH VN Vải bảo ôn (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư vải bảo ôn dự án 097 ngày 09-02-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Cuộn/50M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HT - ADH VIỆT NAM |  |  | KIÊN DŨNG
[9 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/CUỘN) | Thành Tiền Chưa có 8% VAT | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/CUỘN) | Thành Tiền Chưa có 8% VAT
Tổng | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn |  |  |  | N/A | N/A | 190695587.5 | 205859726.912 |  |  | 54600000 |  |  | 54600000 |  | -69764139.412
I97-VTC04-004 | vải bảo ôn | vải bảo ôn-WFF108H FIBERGLASS FABRIC HT800 (1mmx1mx50m) | 21 | 1050 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 2600000 | 54600000 | V | 2600000 | 54600000 | HT - ADH VIỆT NAM | Chọn HT - ADH VIỆT NAM vì hàng đang ở Bắc Ninh
| Xếp hạng | [8 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## CKTEC- tăng đơ (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư tăng đơ dự án 097 ngày 30-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Cây) | Số lượng PR (Cây) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | CKTEC
[9 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/CÂY) | Thành Tiền
Tổng | Vật tư chế tạo theo yêu cầu của sản xuất |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | 38400000 | -38400000
I97 | Tăng đơ M12x675 | Tăng đơ M12x675 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 630000 | 12600000 | Chọn CKTEC
I97 | Tăng đơ M12x927 | Tăng đơ M12x927 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 650000 | 13000000 | Chọn CKTEC
I97 | Tăng đơ M12x866 | Tăng đơ M12x866 | 20 | 20 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 640000 | 12800000 | Chọn CKTEC
| Xếp hạng | [8 empty] | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyen 16-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện của Hùng Nguyên ngày 16-1-2026
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Tấm) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | APEC
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 11406767.49 |  |  |  | -303181903.3111
I97-VDK-031 | PL3x1500x6000 | Thép tấm 3x2000x6000 SS400 | 3 | 36 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13454.55 | 11406767.49 | X | N//A | N//A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Quang thịnh lần 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | QUANG THỊNH PHAT |  |  | TITAN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 503250000 | 954426135.8211 |  |  | 9259090 |  |  |  | -460435225.8211
I97-VDK-020 | RHS100X50X4 | Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 x 6.000 mm | 11 | 66 | 64 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15909.09 | 9259090 | V | 17090.9091 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình IPC (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của IPC
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | IPC |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 3001944110 | 3073964693.3378 | [5 empty] | 11282727 |  |  |  |  | -83303310.3378
I97-VTC01-054 | L125X75X10 | L130x130x10x12000 | SS400 | 3 | 36 | 33.0578 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 15909.09 | 11282727 | X | N/A | N/A | Chọn IPC | - Vượt quá dự toán
| Xếp hạng | [10 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư Đóng kiện trần toàn (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện dự án 097
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | TRẦN TOÀN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Vật tư đóng kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 4810428 |  | -296585563.8211
I97-VDK-018 | BẠT DA KÍCH THƯỚC 7000X4200- SỐ LƯỢNG 05 TẤM | Bạt Da I97- VDK-018 ( 7000mm x 4200mm ) x 3 tấm | BẠT DA CHỐNG NƯỚC 2 LỚP-KHUYÊN @500 | M2 | 88.2 | N/A | N/A | N/A |  | V | 50500 | 4810428 | Trần Toàn | - Đã vượt dự toán - Giá trị vượt dự toán chưa có phần vật tư tận dụng
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiếp tục triển khai công tác mua hàng
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [5 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Hoàng Hà vit 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện Hoàng Hà 26-1
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 473000 | -292248135.8211
I97-VDK-032 | BULONG | BOLT-M24X60(1B+1N)-ISO4017-8.8-MẠ KẼM | BOLT-M24X60(1B+1N)-ISO4017-8.8-MẠ KẼMM24x60Mạ kẽm | 22 | 22 | Cái | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 21500 | 473000 | HOÀNG Hà
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Giá trị mua hàng đã vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Hoàng Hà vit (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 503250000 | 954426135.8211 |  |  | 1620000 | -452796135.8211
I97-VDK-030 | VÍT BẮN TÔN M4X40 | M5.5*38 | Mạ cầu vồng | 300 | 300 | Cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 540 | 1620000 | HOÀNG Hà
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Giá trị mua hàng đã vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Huy hoàng (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG ANH MINH
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện | [5 empty] | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 159401000 | -451176135.8211
I97-VDK-005 | GỖ 100X100X2500 | Gỗ thanh 2500*100*100 | gỗ khử trùng-ISPM15 | 510 | 510 | m | N/A | N/A | N/A |  | V | 77000 | 39270000 | Chọn HUY HOÀNG MINH
I97-VDK-006 | GỖ 100X20X2500 | Gỗ thanh 2500*100*20 | gỗ khử trùng-ISPM15 | 270 | 270 | m | N/A | N/A | N/A |  | V | 18000 | 4860000 | Chọn HUY HOÀNG MINH
I97-VDK-007 | GỖ 100X50X2500 | Gỗ thanh 2500*100*50 | gỗ khử trùng-ISPM15 | 301 | 301 | m | N/A | N/A | N/A |  | V | 41000 | 12341000 | Chọn HUY HOÀNG MINH
I97-VDK-028 | GỖ VÁN ÉP PL15X1220X2440 | Gỗ tấm 2440*1220*15 | gỗ ÉP khử trùng-ISPM15 | 151 | 151.169 | Tấm | N/A | N/A | N/A |  | V | 270000 | 40770000 | Chọn HUY HOÀNG MINH
I97-VDK-029 | GỖ VÁN ÉP PL10X1220X2440 | Gỗ tấm 2440*1220*10 | gỗ ÉP khử trùng-ISPM15 | 336 | 335.9312 | Tấm | N/A | N/A | N/A |  | V | 185000 | 62160000 | Chọn HUY HOÀNG MINH
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Giá trị mua hàng đã vượt quá dự toán ' Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Ngọc Hiếu (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của Ngọc Hiếu
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | NGỌC HIẾU/APEC |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A | 3001944110 | 3085247420.3378 | [5 empty] | 280781112 |  |  |  | -364084422.3378
I97-VTC01-001 | C100X50X5X7.5-12000L | Thép U100*50*5*7,5*12000 | SS400 | 3 | 36 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 17500 | N/A | V | 17090.91 | 5759637 | V | 17090.9091 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-002 | C125X65X6X8-12000L | Thép U125*65*6*8*12000 | SS400 | 20 | 240 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 17090.91 | 54964367 | V | 17454.5455 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-003 | C200X90X8X13.5-12000L | Thép U200*90*8*13,5*12000 | SS400 | 4 | 48 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 17272.73 | 25114549 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-041 | C150X75X6.5X10 | Thép U150*75*6,5*10*12000 | SS400 | 39 | 468 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 17090.91 | 148776372 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-044 | C250X90X9X13 | Thép U250*90*9*13*12000 | SS400 | 5 | 60 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | X | N/A | N/A | V | 17272.73 | 35858187 | X | N/A | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-017 | L50X50X5-6000L | Thép V50*50*5*6000 | SS400 | 2 | 12 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 14090.91 | N/A | V | 13909.09 | 625909 | V | 13727.2727 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-051 | L50X50X6 | Thép V50*50*6*6000 | SS400 | 9 | 54 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 14090.91 | N/A | V | 13909.09 | 3324273 | V | 13727.2727 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-053 | L75X75X6 | Thép V75*75*6*6000 | SS400 | 11 | 66 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 14090.91 | N/A | V | 13909.09 | 6286909 | V | 13727.2727 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
I97-VTC01-023 | RB12-6000L | Thép tròn D12*6000 | SS400 | 1 | 6 | 0 | N/A | N/A | N/A |  | V | 15272.73 | N/A | V | 14181.82 | 70909 | V | 15000 | N/A | Chọn NGỌC HIẾU
| Xếp hạng | [10 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[10 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình MCL đợt 2 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép hình của MCL
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua (M2) | Số lượng PR (M2) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | GNEE |  |  | NGỌC HIẾU/APEC |  |  | HÙNG NGUYÊN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (USD/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  |  | N/A | N/A | 3001944110 | 3085247420.3378 |  |  | 91134234 | [5 empty] | 0 |  |  |  | -174437544.3378
I97-VTC01-013 | H300X300X10X15-12000L | H300X300X10X15-12000L | SS400 | 60 | 63 | N/A | N/A | N/A |  | V | 0.621 | 3465.18 | V | 0.67764 | N/A | V | 17545.4545 | N/A | V | 17636.36 | N/A | Chọn MCL
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [9 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[12 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [5 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư kẹp sàn (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư kẹp sàn dự án 097
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (USD) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR (PSC) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | VSAN |  |  | WINWIN
|  |  |  | Số lượng (cây) |  |  |  | Phạm vi | Đơn giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ) | Phạm vi | Đơn giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 5405000
1 | Kẹp sàn A30 | kẹp trên + kẹp dưới + bulong + đai ốc vuông (Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng HDG) |  | 235 | N/A | N/A | N/A | V | 23000 | 5405000 | X | N/A | N/A | VSAN
| Xếp hạng | [7 empty] | 1 |  | 2
Ghi Chú: PTM tiến hành đặt hàng để kịp tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư U180 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính dự án 097
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (USD) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR (PSC) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | TRUNG HẢI |  |  | NGỌC HIẾU/HÙNG NGUYÊN/APEC…
|  |  |  | Số lượng (cây) |  |  |  | Phạm vi | Đơn giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ) | Phạm vi | Đơn giá (VNĐ) | Thành Tiền (VNĐ)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  | 66506200
I97-VTC01-042 | Thép hình C C180X90X7.5X12.5 | Thép sấn U U180x90x10 | SS400 | 145 | N/A | N/A | N/A | V | 19100 | 66506200 | X | N/A | N/A | TRUNG HẢI
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [7 empty] | 1 |  | 2
Ghi Chú: PTM tiến hành đặt hàng để kịp tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Vật tư U80 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính dự án 097
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  | Dự toán |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (USD) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (USD) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng PR (PSC) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | MCL |  |  | GNEE
|  |  |  | Số lượng (cây) |  |  |  | Phạm vi | Đơn giá (USD) | Thành Tiền (CIF) | Phạm vi | Đơn giá (USD) | Thành Tiền (CIF)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen |  |  |  | N/A | N/A | 3001944110 |  |  | 5225.472 |  |  | 6955.6838
I97-VTC01-040 | Thép hình C C80x45x5.5x7.5-12000L | C80x45x6x8-12000L | SS400 | 56 | N/A | N/A | N/A | V | 0.9 | 5225.472 | V | 1.198 | 6955.6838 | MCL | - Vật tư thép tấm PL6 (84m2) đã cấp cho sản xuất cắt để đưa đi sấn. Nhưng phôi cắt không đảm bảo công tác sấn. => Để đảm bảo chất lượng dự án GE, yêu cầu PTM tiến hành mua thép U80x6x8x12m (56 cây)
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [7 empty] | 1 |  | 2
Ghi Chú: PTM tiến hành đặt hàng để kịp tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[7 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyen kien (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN/NGỌC HIÊÚ |  |  | TITAN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 92972968.992 |  |  |  | -384748104.8131
I97-VDK-024 | C150X75X6.5X10 | C150X75X6.5X10x12000mm | 29 | 348 | 338.1294 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14363.64 | 92972968.992 | V | 15454.5455 | N//A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## DT04 (TM) 1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS IBS HEAVY INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY Add.: KM6, Quốc lộ 5, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT VẬT TƯ
[11 empty] | Mẫu số: QT30-DT04 | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now)
STT | Nhóm vật tư | Mã vật tư | Danh mục vật tư | Đơn vị tính | Mác vật liệu | Quy cách |  |  | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn |  | Tổng Giá trị đã mua/ Total Cost (VND) | Đânh giá
[6 empty] | Dài | Rộng | Dày |  |  |  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory
A | VTC |  | Vật tư chính | [5 empty] | 0 |  | 6390448807.5 | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
1 | VTC01 |  | Thép carbon các loại | kg | [6 empty] | 3001944110 | 186779.3351 | 8152.1214 | 3634.4786 | 304.2928 | 3085247420.3378 | BÁO CÁO BOM
1.1 | VTC0101 |  | Thép tấm carbon | kg | [6 empty] | 780066650
1.2 | VTC0102 |  | Thép hình carbon | kg | [6 empty] | 2221877460
1.3 | VTC0103 |  | Thép ống carbon | kg
1.4 | VTC0104 |  | Thép carbon khác
2 | VTC02 |  | Thép Hợp kim các loại | kg | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BÁO CÁO BOM
2.1 | VTC0201 |  | Thép tấm hợp kim | kg
2.2 | VTC0202 |  | Thép hình hợp kim
2.3 | VTC0203 |  | Thép ống hợp kim
2.4 | VTC0204 |  | Thép hợp kim khác
3 | VTC03 |  | Tấm sàn, grating … | kg | [6 empty] | 195865000 | 3622 | 470 | 0 | 0 | 165851000 | OKE MUA TIẾP | 160446000
4 | VTC04 |  | Vât tư bảo ôn | kg | [6 empty] | 190695587.5 | 0 | 90.8928 | 0 | 0 | 205859726.912 | BÁO CÁO BOM
B | VPK |  | Vật tư phụ kiện, bu lông… | [7 empty] | 213600000 | 0 | 49585 | 0 | 0 | 202484525 | OKE MUA TIẾP
1 | VPK01 |  | Phụ kiện
2 | VPK02 |  | Phụ kiện khác
C | VDK |  | Vật tư đóng kiện | [7 empty] | 503250000 | 23146.8 | 12576.9016 | 939.9686 | 139.834 | 795025135.8211 | BÁO CÁO BOM
1 | VDK01 |  | Thép đen các loại | [7 empty] | 347225000
2 | VDK02 |  | Vật tư phụ kiện, bu lông… | [7 empty] | 69445000
3 | VDK03 |  | Vật tư phụ các loại | [7 empty] | 86580000
D | VBP |  | Vật tư làm biện pháp | [7 empty] | 67000000 | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
1 | VBP01 |  | Thép đen các loại | [7 empty] | 60000000
2 | VBP02 |  | Vật tư phụ kiện, bu lông… | [7 empty] | 7000000
E | VTH |  | Vật tư tiêu hao | [7 empty] | 307343625 | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
1 | VTH01 |  | Vật tư hàn | [7 empty] | 141900000
1.1 | VTH0101 |  | Dây hàn
1.2 | VTH0102 |  | Que hàn
1.3 | VTH0103 |  | Thuốc hàn
2 | VTH02 |  | Khí công nghiệp | [7 empty] | 145490625
2.1 | VTH0201 |  | Khí Ôxy
2.2 | VTH0202 |  | Khí CO2
2.3 | VTH0203 |  | Khí Gas
2.4 | VTH0204 |  | Khí Argon
2.5 | VTH0205 |  | Khí công nghiệp khác
3 | VTH03 |  | Vật tư phụ các loại | [7 empty] | 19953000
F | VLS |  | Vật tư làm sạch và sơn | [7 empty] | 887932697 | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
G | VTP |  | Vật tư dự phòng | [7 empty] | 239869050.975 | [5 empty] | OKE MUA TIẾP
|  |  | TỔNG CỘNG (A+B+C+D) | [7 empty] | 8609444180.475 |  |  |  |  | 997509660.8211 | OKE MUA TIẾP
Ngày…...tháng…...năm 2025
PHỎNG THƯƠNG MẠI

## Vật tư sơn 097 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư sơn
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | ĐVT | Số lượng | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | CTY CP TM VÀ CN NGUYÊN HANH
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | 81840000 |  |  | 358940000 |  | -440780000
1 | Sơn Interzinc 52 | EPA142 | Grey | lít | 640 | N/A | N/A |  |  | V | 350000 | 224000000 | Nguyên Hanh | - Chưa có số liệu dự toán để so sánh
2 | Sơn Intergard 475HS | EVA010 | Off White | lít | 520 | N/A | N/A |  |  | V | 118000 | 61360000 | Nguyên Hanh
3 | Sơn Interthane 990 | PHD704 | Ral 7035 | lít | 320 | N/A | N/A |  |  | V | 172900 | 55328000 | Nguyên Hanh
4 | Sơn Intergard 345 | AAD704 | Ral 7035 | lít | 20 | N/A | N/A |  |  | V | 208600 | 4172000 | Nguyên Hanh
5 | Dung môi GTA220 | GTA220 | Clear | lít | 80 | N/A | N/A |  |  | V | 64000 | 5120000 | Nguyên Hanh
6 | Dung môi GTA007 | GTA007 | Clear | lít | 80 | N/A | N/A |  |  | V | 64000 | 5120000 | Nguyên Hanh
7 | Dung môi GTA733 | GTA733 | Clear | lít | 60 | N/A | N/A |  |  | V | 64000 | 3840000 | Nguyên Hanh
Đơn giá tổng hợp
II | Khối lượng dự kiến giao (Kg )/ Estimated weight (Kg):
1 | … | kg
2 | …
III | Tiến độ/ Schedule | Bắt đầu/ Start | Kết thúc/ Finish
1 | ….
IV | Nhân lực/ ManPower
1 | Thợ Pha cắt / Thợ sắt / Thợ hàn / …
….
V | Yêu cầu kỹ thuật: Tham chiếu các tài liệu đính kèm/ Technical requirement – refer to document attached
| Xếp hạng | [9 empty] | 1
Ghi chú: PTM tiến hàng mua sắm đẻ đảm bảo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
|  |  |  | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## 25-WNC-I-097
[8 empty] | THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG |  |  |  |  | Hướng dẫn cập nhật thông tin: |  |  |  | Thời gian nộp bảng cập nhật: | [84 empty] | DỰ TOÁN
[8 empty] | Tên dự án/ Project no.:25-WNC-I-097 |  |  |  |  | - Chữ tô màu xanh: |  | Chưa cập nhật |  | - Trong ngày khi có biến động.
[8 empty] | Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05 |  |  | - Chữ tô màu đỏ: |  | Đã cập nhật mới |  | - Báo cáo hàng tuần vào 16:30 mỗi chiều thứ 2. | [29 empty] | 0
| Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) | [6 empty] | Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Current Ordered/Dự trù lần 0 (Ngày 16/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 (Ngày 26/8/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 2 (Ngày 2/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 3 (Ngày 10/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 4 (Ngày 18/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 5 (Ngày 23/10/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 6 (Ngày 1/11/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 7 (Ngày 7/11/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 8 (Ngày 16/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 9 (Ngày 23/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 10 (Ngày 10/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 11 (Ngày 22/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 12 (Ngày 07/2/2026) |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Remarks/ Ghi chú | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Ngày bàn giao vật tư/ Material avaiable for hand over date | VẬT TƯ TRONG NƯỚC | [12 empty] | ĐÃ MUA TRONG NƯỚC |  | QC Nghiệm thu |  |  |  | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [17 empty] | ĐÃ MUA NHẬP KHẨU |  | Nghiệm thu |  |  |  | TỔNG ĐÃ MUA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC |  | So sánh với số lượng vật tư PR |  |  | Remarks/ Ghi chú
[14 empty] | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Report No. | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Ngày nghiệm thu ACC | Remarks/ Ghi chú | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Contract weight ( K.Lượng theo HĐ) | Ngày ký HD/ Contract date | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Đơn giá / Unit Price (Not VAT) | Tổng tiền cả VAT (VNĐ) | VAT | Tổng tiền (VNĐ) | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Weight/ Khối lượng (Kg) | Ngày ký HD/ Contract date | Số lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Khối lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Đơn giá / Unit Price | Thành tiền Hợp đồng/ total | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Ngày thanh toán / Payment date | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày hàng về / Arived | Ngày mời nghiệm thu / invice QC date | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) |  | STT | Chi tiết vật liệu | ĐVT | Định mức | Số lượng | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ)
|  | Số lượng cần (M/M2) | Xin chuyển đổi | Đã đặt hàng |  | Xin chuyển đổi |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94
[5 empty] | Xin chuyển đổi |  |  | VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [32 empty] | 7442.1193 | 178328.595 | 0 | 0 | 304.2928 | 3634.4786 | 0 | 0 | 7137.8265 | 174694.1164 | 1789788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175393.3351 | 4593714 | 7200.1214 | 175393.3351 | 3069545.4691 | 3135661936.3716 | 10.6 | 2850601760.3378 | 4824336 | 7420.1214 | 175393.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11386 | 91966 | 732 | 11386 | 1.521 | 8690.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92068 | 732 | 11386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7932.1214 | 186779.3351 | -794.2949 | -12085.2187 | 0 | 0 | I
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 1.3252 |  | Thép U100x50x5x7.5x12000 | Ngọc hiếu |  |  | 1: I97-VTC01-001; 2: Thép hình C; 3: C100X50X5X7.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 9.36; 7: 90.232; 8: 844; 9: 99.2552; 10: 929.0287; 13: 142.07; 14: 1329.7752; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 241.3252; 36: 2258.8039; 37: REV02-IBS REV; 43: 241.3252; 44: 2258.8039; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U100x50x5x7.5x12000 = 9 Tấm/ Cây; 49: A36/SS400; 50: 1010.88; 51: 2025-08-20; 52: 108; 53: 1010.88; 54: 17636.36; 55: 19611067.9565; 56: 10%; 57: 17828243.5968; 58: 2025-08-23; 59: 240; 60: 2246.44; 83: 0; 84: 0; 89: 240; 90: 2246.44; 91: 1.3252; 92: 12.3639; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-001; 2: Thép hình C; 3: C100X50X5X7.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U100*50*5*7,5*12000 ( 3 cây); 49: SS400; 50: 337; 51: 2025-12-19; 52: 36; 53: 337; 54: 17090.91; 55: 6335600.337; 56: 10%; 57: 5759636.67; 58: 2026-01-07
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-001; 2: Thép hình C; 3: C100X50X5X7.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U100x50x5x7.5x12000 = 8 CâySS400; 50: 898.56; 51: 2025-10-10; 52: 96; 53: 898.56; 54: 17681.82; 55: 17476993.7971; 56: 10%; 57: 15888176.1792; 58: 2025-10-17
Hiện | Thừa | -4.9127 |  | Thép U125x65x6x8x12000 thừa chuyển sang dự án 100 | Ngọc hiếu |  |  | 1: I97-VTC01-002; 2: Thép hình C; 3: C125X65X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 13.4; 7: 296.402; 8: 3980.4; 9: 326.0422; 10: 4368.9655; 13: 629.0451; 14: 8429.205; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 955.0873; 36: 12798.1705; 37: REV02-IBS REV; 43: 955.0873; 44: 12798.1705; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U125x65x6x8x12000 = 28 Tấm/ Cây; 49: A36/SS400; 50: 4502.4; 51: 2025-08-20; 52: 336; 53: 4502.4; 54: 17636.36; 55: 87346541.9904; 56: 10%; 57: 79405947.264; 58: 2025-08-23; 59: 960; 60: 12864.4; 83: 0; 84: 0; 89: 960; 90: 12864.4; 91: -4.9127; 92: -66.2295; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-002; 2: Thép hình C; 3: C125X65X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U125*65*6*8*12000 ( 20 cây); 49: SS400; 50: 3216; 51: 2025-12-19; 52: 240; 53: 3216; 54: 17090.91; 55: 60460803.216; 56: 10%; 57: 54964366.56; 58: 2026-01-07
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-002; 2: Thép hình C; 3: C125X65X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U125*65*6*8*12000 = 32 Cây; 50: 5146; 51: 2025-10-15; 52: 384; 53: 5146; 54: 17545.45; 55: 99317774.27; 56: 10%; 57: 90288885.7; 58: 2025-10-24
Hiện | Thừa | -1.8881 |  | Thép U200x90x8x13.5x12000 Hàng thiếu dùng dự án 100 | Ngọc hiếu |  |  | 1: I97-VTC01-003; 2: Thép hình C; 3: C200X90X8X13.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 30.34; 7: 71.076; 8: 2167.8; 9: 78.1836; 10: 2372.0904; 13: 111.9283; 14: 3395.9046; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 190.1119; 36: 5767.995; 37: REV02-IBS REV; 43: 190.1119; 44: 5767.995; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U200x90x8x13.5x12000 = 6 Tấm/ Cây; 49: A36/SS400; 50: 2181.6; 51: 2025-08-20; 52: 72; 53: 2181.6; 54: 17636.36; 55: 42323031.2736; 56: 10%; 57: 38475482.976; 58: 2025-08-23; 59: 192; 60: 5819.36; 83: 0; 84: 0; 89: 192; 90: 5819.36; 91: -1.8881; 92: -51.365; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-003; 2: Thép hình C; 3: C200X90X8X13.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U200*90*8*13,5*12000 ( 4 cây); 49: SS400; 50: 1454; 51: 2025-12-19; 52: 48; 53: 1454; 54: 17272.73; 55: 27626004.362; 56: 10%; 57: 25114549.42; 58: 2026-01-14
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-003; 2: Thép hình C; 3: C200X90X8X13.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U200x90x8x13.5x12000 = 6 CâySS400; 50: 2183.76; 51: 2025-10-10; 52: 72; 53: 2183.76; 54: 17681.82; 55: 42474136.3675; 56: 10%; 57: 38612851.2432; 58: 2025-10-17
Hiện | Thừa | -0.8026 | Dùng 3m hàng tồn của 102 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-004; 2: Thép ống; 3: CHS33.7X2.6-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 2.0268; 7: 4.934; 8: 10; 9: 5.4274; 10: 11; 13: 7.77; 14: 15.7479; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 13.1974; 36: 26.7479; 37: REV02-IBS REV; 39: 2; 40: 4.0535; 42: Đã mời ngày 14/10; 43: 11.1974; 44: 22.6944; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 33,5 x 2,6 x 6.000 mm; 49: STK R400; 50: 12; 51: 2025-08-22; 52: 6; 53: 12; 54: 18500; 55: 244200; 56: 10%; 57: 222000; 58: 2025-09-03; 59: 12; 60: 24; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 24; 91: -0.8026; 92: -1.3056; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-004; 2: Thép ống; 3: CHS33.7X2.6-6000L; 4: SS400; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 33.700 x 2.600 x 6000.0 mm = 1Cây; 50: 12; 51: 2025-10-10; 52: 6; 53: 12; 54: 16818.1818; 55: 222000; 56: 10%; 57: 201818.1818; 58: 2025-10-23
Hiện | Thừa | -0.7746 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-005; 2: Thép ống; 3: CHS42.4X4-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 3.9634; 7: 17.914; 8: 71; 9: 19.7054; 10: 78.1; 13: 27.52; 14: 109.0722; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 47.2254; 36: 187.1722; 37: REV02-IBS REV; 43: 47.2254; 44: 187.1722; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 42,2 x 4,0 x 6.000 mm; 49: STK R400; 50: 90; 51: 2025-08-22; 52: 24; 53: 90; 54: 18500; 55: 1831500; 56: 10%; 57: 1665000; 58: 2025-09-03; 59: 48; 60: 180; 83: 0; 84: 0; 89: 48; 90: 180; 91: -0.7746; 92: 7.1722; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-005; 2: Thép ống; 3: CHS42.4X4-6000L; 4: SS400; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 42.200 x 4.00 x 6000.0 mm = 4Cây; 50: 90; 51: 2025-10-10; 52: 24; 53: 90; 54: 16818.1818; 55: 1665000; 56: 10%; 57: 1513636.3636; 58: 2025-10-23
Hiện | Thừa | -96 | CHS48.3x3.6-6000L / ASTM-A53-GR.B (Dự án 078 thừa 243m) |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-006; 2: Thép ống; 3: CHS48.3X3.7-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 4.0427; 7: 85.348; 8: 345.04; 9: 93.8828; 10: 379.544; 13: 134.41; 14: 543.385; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 228.2928; 36: 922.929; 37: REV02-IBS REV; 39: 228.2928; 40: 922.929; 42: Hàng tồn dự án 078/ Nhập Gnee; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 48,3 x 3,7 x 6.000 mm; 49: STK R400; 50: 391; 51: 2025-08-22; 52: 96; 53: 391; 54: 18500; 55: 7956850; 56: 10%; 57: 7233500; 58: 2025-09-03; 59: 96; 60: 391; 83: 0; 84: 0; 89: 96; 90: 391; 91: -96; 92: -391; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -3.0628 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-007; 2: Thép ống; 3: CHS50X3.5-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 4.5487; 7: 5.584; 8: 25.4; 9: 6.1424; 10: 27.94; 13: 8.7948; 14: 40.005; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 14.9372; 36: 67.945; 37: REV02-IBS REV; 43: 14.9372; 44: 67.945; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 50,0 x 3,5 x 6.000 mm; 49: STK R400; 50: 48; 51: 2025-08-22; 52: 12; 53: 48; 54: 18500; 55: 976800; 56: 10%; 57: 888000; 58: 2025-09-03; 59: 18; 60: 72; 83: 0; 84: 0; 89: 18; 90: 72; 91: -3.0628; 92: -4.055; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-007; 2: Thép ống; 3: CHS50X3.5-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 50.00 x 3.500 x 6000.0 mm = 1Cây; 50: 24; 51: 2025-10-10; 52: 6; 53: 24; 54: 16818.1818; 55: 444000; 56: 10%; 57: 403636.3636; 58: 2025-10-23
Hiện | Đủ | 0 |  |  | ELBOW 90˚ LR ( DN32 ) Ø42.2 x 3.56mmB 16.9A234WPB | Tam Đa |  | 1: I97-VTC01-008; 2: elbow; 3: ELBOW 42.4x4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 6: 0; 7: 18; 8: 0; 9: 20; 13: 28; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 48; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 48; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 20/8/2025; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 42.4x4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 50: N/A; 51: 2025-08-20; 52: 20; 53: N/A; 54: 26000; 55: 572000; 56: 10%; 57: 520000; 58: 2025-09-11; 59: 48; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 48; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-008; 2: elbow; 3: ELBOW 42.4x4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 46: ?; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 90˚ LRDN32B 16.9Ø42.2 x 3.56mmA234WPB = 28PCS; 50: N/A; 51: ?; 52: 28; 53: N/A; 54: 26000; 55: 800800; 56: 10%; 57: 728000; 58: 2025-11-07
Hiện | Đủ | 0 |  |  | ELBOW 45˚ LR ( DN40 ) Ø48.3 x 3.68mmB 16.9A234WPB | Tam Đa |  | 1: I97-VTC01-009; 2: elbow; 3: ELBOW 48.3X4-45 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 6: 0; 7: 32; 8: 0; 9: 36; 13: 49; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 85; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 85; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 20/8/2025; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 48.3X4-45 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 50: N/A; 51: 2025-08-20; 52: 36; 53: N/A; 54: 18000; 55: 712800; 56: 10%; 57: 648000; 58: 2025-09-11; 59: 85; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 85; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-009; 2: elbow; 3: ELBOW 48.3X4-45 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 46: ?; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 45˚ LRDN40B 16.9Ø48.3 x 3.68mmA234WPB = 49PCS; 50: N/A; 52: 49; 53: N/A; 54: 18000; 55: 970200; 56: 10%; 57: 882000; 58: 2025-11-07
Hiện | Đủ | 0 |  |  | ELBOW 90˚ LR ( DN40 ) Ø48.3 x 3.68mmB 16.9A234WPB | Tam Đa |  | 1: I97-VTC01-010; 2: elbow; 3: ELBOW 48.3X4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 6: 0; 7: 32; 8: 0; 9: 36; 13: 49; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 85; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 85; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 20/8/2025; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 48.3X4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 50: N/A; 51: 2025-08-20; 52: 36; 53: N/A; 54: 32000; 55: 1267200; 56: 10%; 57: 1152000; 58: 2025-09-11; 59: 85; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 85; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-010; 2: elbow; 3: ELBOW 48.3X4-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 46: ?; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 90˚ LRDN40B 16.9Ø48.3 x 3.68mmA234WPB = 49PCS; 50: N/A; 52: 49; 53: N/A; 54: 32000; 55: 1724800; 56: 10%; 57: 1568000; 58: 2025-11-07
Hiện | Thừa | -4.52 |  | Thép H100x100x6x8x12000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-011; 2: thép hình H; 3: H100X100X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 17.2; 7: 7.284; 8: 123.4; 9: 12; 10: 206.4; 13: 7.48; 14: 128.656; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 19.48; 36: 335.056; 37: REV02-IBS REV; 43: 19.48; 44: 335.056; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép H100x100x6x8x12000 = 1 Tấm/ Cây; 49: A36/SS400; 50: 206.4; 51: 2025-08-20; 52: 12; 53: 206.4; 54: 17636.36; 55: 4004159.1744; 56: 10%; 57: 3640144.704; 58: 2025-08-23; 59: 24; 60: 409.2; 83: 0; 84: 0; 89: 24; 90: 409.2; 91: -4.52; 92: -74.144; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-011; 2: thép hình H; 3: H100X100X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: H100X100X6X8x12000mm = 12 m Cây/ Tấm SS400; 49: SS400; 50: 202.8; 51: 2025-10-03; 52: 12; 53: 202.8; 54: 17636.3636; 55: 3934320; 56: 10%; 57: 3576654.5455; 58: 2025-10-10
Hiện | Thừa | -4.38 |  | Thép I194x150x6x9x12000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-012; 2: thép hình H; 3: H194X150X6X9-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 30.6; 7: 2.85; 8: 85.2; 9: 6; 10: 183.6; 13: 1.62; 14: 49.572; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 7.62; 36: 233.172; 37: REV02-IBS REV; 43: 7.62; 44: 233.172; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép I194x150x6x9x12000 = 1 Tấm/ Cây; 49: A36/SS400; 50: 367.2; 51: 2025-08-20; 52: 12; 53: 367.2; 54: 17636.36; 55: 7123678.5312; 56: 10%; 57: 6476071.392; 58: 2025-08-23; 59: 12; 60: 367.2; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 367.2; 91: -4.38; 92: -134.028; 93: Thừa
Hiện | Thiếu thiếu ít đủ | 3 |  | Thép H300x300x10x15x12000 | đặt MCL |  |  | I97-VTC01-013 | thép hình H | H300X300X10X15-12000L | SS400 | m | 94 | 61.4 | 5711.2 | 72 | 6768 |  |  | 171 | 16074 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 22842 | REV02-IBS REV | [5 empty] | 243 | 22842 | 2025-08-23 | 200825/HN-IBS | Hùng Nguyên | Thép H300x300x10x15x12000 = 6 Tấm/ Cây | A36/SS400 | 6768 | 2025-08-20 | 72 | 6768 | 17636.36 | 131299172.928 | 10% | 119362884.48 | 2025-08-23 | 180 | 16812 |  |  |  |  | 25MCL145S | MCL | H300X300X10X15-12000L | SS400 | 5580 | 2025-11-27 | 60 | 5580 | 0.621 | 3465.18 | [7 empty] | 2026-01-25 | 60 | 5580 |  |  |  |  | 240 | 22392 | 3 | 450 | Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-013; 2: thép hình H; 3: H300X300X10X15-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: H300X300X10X15x12000mm = 108 m Cây/ Tấm SS400; 49: SS400/A36; 50: 10044; 51: 2025-10-03; 52: 108; 53: 10044; 54: 17636.3636; 55: 194853600; 56: 10%; 57: 177139636.3636; 58: 2025-10-10
Hiện | Thừa | -9.12 | Thép góc V150x150x10x12000 | Thép góc V150x150x10x12000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-014; 2: thép hình L; 3: L150X100X10-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 19; 7: 32.48; 8: 616; 9: 36; 10: 684; 13: 50.88; 14: 966.72; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 86.88; 36: 1650.72; 37: REV02-IBS REV; 43: 86.88; 44: 1650.72; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V150x150x10x12000 = 3 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 829.98; 51: 2025-08-20; 52: 36; 53: 829.98; 54: 17636.36; 55: 16101608.6801; 56: 10%; 57: 14637826.0728; 58: 2025-08-23; 59: 96; 60: 2209.98; 83: 0; 84: 0; 89: 96; 90: 2209.98; 91: -9.12; 92: -559.26; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-014; 2: thép hình L; 3: L150X100X10-12000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V150*150*10*12000 = 5 Cây; 50: 1380; 51: 2025-10-15; 52: 60; 53: 1380; 54: 15818.18; 55: 24011997.24; 56: 10%; 57: 21829088.4; 58: 2025-10-24
Hiện | Thừa | -6 |  | Thép góc V150x150x10x12000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-015; 2: thép hình L; 3: L150X150X10-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 23; 7: 1.828; 8: 42; 9: 6; 10: 138; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 6; 36: 138; 43: 6; 44: 138; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V150x150x10x12000 = 1 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 276.66; 51: 2025-08-20; 52: 12; 53: 276.66; 54: 16818.18; 55: 5118209.4467; 56: 10%; 57: 4652917.6788; 58: 2025-08-23; 59: 12; 60: 276.66; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 276.66; 91: -6; 92: -138.66; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -3.09 | Thép góc V50x50x5x6000 | Thép góc V50x50x5x6000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-016; 2: thép hình L; 3: L50X30X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 2.9584; 7: 12.304; 8: 36.4; 9: 18; 10: 53.251; 13: 14.91; 14: 44.1096; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 32.91; 36: 97.3605; 37: REV02-IBS REV; 43: 32.91; 44: 97.3605; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V50x50x5x6000 = 3 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 67.95; 51: 2025-08-20; 52: 18; 53: 67.95; 54: 14181.82; 55: 1060020.1359; 56: 10%; 57: 963654.669; 58: 2025-08-23; 59: 36; 60: 135.6011; 83: 0; 84: 0; 89: 36; 90: 135.6011; 91: -3.09; 92: -38.2406; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-016; 2: thép hình L; 3: L50X30X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: L50X50x5x6000mm = 18 m Cây/ Tấm SS400; 49: SS400; 50: 67.6511; 51: 2025-10-03; 52: 18; 53: 67.6511; 54: 13818.1818; 55: 1028297.0639; 56: 10%; 57: 934815.5126; 58: 2025-10-10
Hiện | Thừa | -4.24 |  | Thép góc V50x50x5x6000 | Ngọc hiếu |  |  | 1: I97-VTC01-017; 2: thép hình L; 3: L50X50X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 3.7584; 7: 20.844; 8: 78.34; 9: 24; 10: 90.2015; 13: 31.76; 14: 119.3666; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 55.76; 36: 209.5681; 37: REV02-IBS REV; 43: 55.76; 44: 209.5681; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V50x50x5x6000 = 4 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 90.6; 51: 2025-08-20; 52: 24; 53: 90.6; 54: 14181.82; 55: 1413360.1812; 56: 10%; 57: 1284872.892; 58: 2025-08-23; 59: 60; 60: 225.8015; 83: 0; 84: 0; 89: 60; 90: 225.8015; 91: -4.24; 92: -16.2334; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-017; 2: thép hình L; 3: L50X50X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V50*50*5*6000 ( 2 cây); 49: SS400; 50: 45; 51: 2025-12-19; 52: 12; 53: 45; 54: 13909.09; 55: 688499.955; 56: 10%; 57: 625909.05; 58: 2026-01-07
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-017; 2: thép hình L; 3: L50X50X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: L50X50X5x6000mm = 24 m Cây/ Tấm SS400; 49: SS400; 50: 90.2015; 51: 2025-10-03; 52: 24; 53: 90.2015; 54: 13818.1818; 55: 1371062.7519; 56: 10%; 57: 1246420.6835; 58: 2025-10-10
Hiện | Đủ | 0 | Thép góc V50x50x5x6000 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-018; 2: thép hình L; 3: L60X40X5-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 3.7727; 7: 1.76; 8: 6.64; 9: 6; 10: 22.6364; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 6; 36: 22.6364; 43: 6; 44: 22.6364; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V63x63x5x6000 = 1 tờ SS400; 49: SS400; 50: 28.85; 51: 2025-08-20; 52: 6; 53: 28.85; 54: 14181.82; 55: 450060.0577; 56: 10%; 57: 409145.507; 58: 2025-08-23; 59: 6; 60: 28.85; 83: 0; 84: 0; 89: 6; 90: 28.85; 91: 0; 92: -6.2136; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -6.02 | Thép góc V63x63x8x6000 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-019; 2: thép hình L; 3: L65X65X8-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 7.66; 7: 29.152; 8: 219.6; 9: 36; 10: 275.76; 13: 41.98; 14: 321.5668; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 77.98; 36: 597.3268; 37: REV02-IBS REV; 43: 77.98; 44: 597.3268; 45: 2025-08-23; 46: 290825/2025/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V63*63*8*12000; 49: SS400; 50: 269; 51: 2025-08-29; 52: 36; 53: 269; 54: 15454.55; 55: 4573001.345; 56: 10%; 57: 4157273.95; 58: 2025-08-29; 59: 84; 60: 628; 83: 0; 84: 0; 89: 84; 90: 628; 91: -6.02; 92: -30.6732; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-019; 2: thép hình L; 3: L65X65X8-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V63*63*8*12000 = 4 Cây; 50: 359; 51: 2025-10-15; 52: 48; 53: 359; 54: 15454.55; 55: 6103001.795; 56: 10%; 57: 5548183.45; 58: 2025-10-24
Hiện | Thừa | -1.77 |  | Thép góc V70x70x7x6000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-020; 2: thép hình L; 3: L70X70X7-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 7.3677; 7: 21.768; 8: 160.38; 9: 24; 10: 176.8247; 13: 34.23; 14: 252.1962; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 58.23; 36: 429.0209; 37: REV02-IBS REV; 43: 58.23; 44: 429.0209; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V70x70x7x6000 = 4 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 177.6; 51: 2025-08-20; 52: 24; 53: 177.6; 54: 14181.82; 55: 2770560.3552; 56: 10%; 57: 2518691.232; 58: 2025-08-23; 59: 60; 60: 443.6; 83: 0; 84: 0; 89: 60; 90: 443.6; 91: -1.77; 92: -14.5791; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-020; 2: thép hình L; 3: L70X70X7-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V70*70*7*6000 = 6 Cây; 50: 266; 51: 2025-10-15; 52: 36; 53: 266; 54: 13909.09; 55: 4069799.734; 56: 10%; 57: 3699817.94; 58: 2025-10-24
Hiện | Đủ | 0 | Thép góc V75x75x7x6000 | Thép góc V75x75x7x6000 | Ngọc hiếu/ hàng đã về |  |  | 1: I97-VTC01-021; 2: thép hình L; 3: L75X50X7-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 6.509; 7: 15.732; 8: 102.4; 9: 18; 10: 117.1625; 13: 24.08; 14: 156.7374; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 11.92; 34: 77.5876; 35: 54; 36: 351.4874; 37: REV12-IBS REV; 43: 54; 44: 351.4874; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V75x75x7x6000 = 3 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 143.22; 51: 2025-08-20; 52: 18; 53: 143.22; 54: 14181.82; 55: 2234232.2864; 56: 10%; 57: 2031120.2604; 58: 2025-08-23; 59: 54; 60: 430.18; 83: 0; 84: 0; 89: 54; 90: 430.18; 91: 0; 92: -78.6926; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-021; 2: thép hình L; 3: L75X50X7-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: Báo giá ngày 12/2/2026; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép góc V75x75x7x6000 = 2 Tấm/ Cây; 49: SS400; 50: 96; 51: 2026-02-12; 52: 12; 53: 96; 54: 14000; 55: 1478400; 56: 10%; 57: 1344000; 58: 2026-02-12
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-021; 2: thép hình L; 3: L75X50X7-6000L; 4: SS400; 46: Báo giá ngày 16/10/2025; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép góc V75x75x7x6000 = 4 Tấm/ Cây; 50: 190.96; 51: 2025-10-16; 52: 24; 53: 190.96; 54: 14181.82; 55: 2978976.3819; 56: 10%; 57: 2708160.3472; 58: 2025-10-17
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-022; 2: thép hình L; 3: L90X90X10-2000L; 4: SS400; 5: m; 6: 13.3; 7: 0.36; 8: 4.8; 9: 2; 10: 26.6; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2; 36: 26.6; 39: 2; 40: 26.6; 42: hàng tồn; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-08-23; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  | Thép tròn trơn phi 12x6000 | Ngọc hiếu |  |  | 1: I97-VTC01-023; 2: thép tròn; 3: RB12-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 0.88206; 7: 16.144; 8: 14.24; 9: 18; 10: 15.8771; 13: 30; 14: 26.4618; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 48; 36: 42.3389; 37: REV02-IBS REV; 43: 48; 44: 42.3389; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tròn trơn phi 12x6000 = 3 Tấm/ Cây; 49: SS400/CB240; 50: 15.98; 51: 2025-08-20; 52: 18; 53: 15.98; 54: 15181.82; 55: 266866.032; 56: 10%; 57: 242605.4836; 58: 2025-08-23; 59: 48; 60: 42.29; 83: 0; 84: 0; 89: 48; 90: 42.29; 91: 0; 92: 0.048949; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-023; 2: thép tròn; 3: RB12-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép tròn D12*6000 ( 1 cây); 49: SS400; 50: 5; 51: 2025-12-19; 52: 6; 53: 5; 54: 14181.82; 55: 78000.01; 56: 10%; 57: 70909.1; 58: 2026-01-07
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-023; 2: thép tròn; 3: RB12-6000L; 4: SS400; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tròn trơn phi 12x6000 = 4 CâySS400; 50: 21.31; 51: 2025-10-10; 52: 24; 53: 21.31; 54: 15727.27; 55: 368662.9361; 56: 10%; 57: 335148.1237; 58: 2025-10-17
Hiện | Thiếu Hàng tồn | 1 |  | Thép tròn trơn phi 20x6000 |  |  |  | 1: I97-VTC01-024; 2: thép tròn; 3: RB20-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 2.47; 7: 7.796; 8: 19.4; 9: 12; 10: 29.64; 13: 13; 14: 32.11; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 61.75; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 61.75; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tròn trơn phi 20x6000 = 2 Tấm/ Cây; 49: SS400/CB240; 50: 29.59; 51: 2025-08-20; 52: 12; 53: 29.59; 54: 15181.82; 55: 494153.0592; 56: 10%; 57: 449230.0538; 58: 2025-08-23; 59: 24; 60: 59.18; 83: 0; 84: 0; 89: 24; 90: 59.18; 91: 1; 92: 2.57; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-024; 2: thép tròn; 3: RB20-6000L; 4: SS400; 5: m; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tròn trơn phi 20x6000 = 2 CâySS400; 50: 29.59; 51: 2025-10-10; 52: 12; 53: 29.59; 54: 15727.27; 55: 511906.9112; 56: 10%; 57: 465369.9193; 58: 2025-10-17
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-025; 2: tôn tấm; 3: PL1X1250X2500; 4: SS400; 5: m2; 6: 7.85; 7: 3.8369; 8: 30.12; 9: 6.25; 10: 49.0625; 13: 6.25; 14: 49.0625; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 12.5; 36: 98.125; 37: REV02-IBS REV; 43: 12.5; 44: 98.125; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 1x1250x2500mm; 49: SPHC/; 50: 49.06; 51: 2025-08-22; 52: 6.25; 53: 49.06; 54: 16363.64; 55: 883080.1962; 56: 10%; 57: 802800.1784; 58: 2025-08-28; 59: 12.5; 60: 98.1225; 83: 0; 84: 0; 89: 12.5; 90: 98.1225; 91: 0; 92: 0.0025; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-025; 2: tôn tấm; 3: PL1X1250X2500; 4: SS400; 5: m2; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: PL1X1250X2500mm = 6.25 m2 Cây/ Tấm SS400; 49: Q235B; 50: 49.0625; 51: 2025-10-03; 52: 6.25; 53: 49.0625; 54: 16818.1818; 55: 907656.25; 56: 10%; 57: 825142.0455; 58: 2025-10-10
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-026; 2: tôn tấm; 3: PL1.5X1250X2500; 4: SS400; 5: m2; 6: 11.775; 7: 0.62845; 8: 7.4; 9: 3.125; 10: 36.7969; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3.125; 36: 36.7969; 43: 3.125; 44: 36.7969; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 1.5x1250x2500mm; 49: Q235B/SS400; 50: 36.8; 51: 2025-08-22; 52: 3.125; 53: 36.8; 54: 16363.64; 55: 662400.1472; 56: 10%; 57: 602181.952; 58: 2025-08-28; 59: 3.125; 60: 36.8; 83: 0; 84: 0; 89: 3.125; 90: 36.8; 91: 0; 92: -0.003125; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -9.375 | bàn giao 3 tờ sang cho 102 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-027; 2: tôn tấm; 3: PL2X1250X2500; 4: SS400; 5: m2; 6: 15.7; 7: 2.0025; 8: 31.44; 9: 3.125; 10: 49.0625; 13: 3.125; 14: 49.0625; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 6.25; 36: 98.125; 37: REV02-IBS REV; 43: 6.25; 44: 98.125; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 2x1250x2500mm; 49: SPHC/; 50: 49.06; 51: 2025-08-22; 52: 3.125; 53: 49.06; 54: 15272.73; 55: 824208.1472; 56: 10%; 57: 749280.1338; 58: 2025-08-28; 59: 15.625; 60: 245.31; 83: 0; 84: 0; 89: 15.625; 90: 245.31; 91: -9.375; 92: -147.185; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-027; 2: tôn tấm; 3: PL2X1250X2500; 4: SS400; 5: m2; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: PL2X1250X2500mm = 12.5 m2 Cây/ Tấm SS400; 49: SS400; 50: 196.25; 51: 2025-10-03; 52: 12.5; 53: 196.25; 54: 15909.0909; 55: 3434375; 56: 10%; 57: 3122159.0909; 58: 2025-10-10
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 2.12 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-028; 2: tôn tấm; 3: PL3X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 23.55; 7: 5.0446; 8: 118.8; 9: 6.25; 10: 147.1875; 13: 97.87; 14: 2304.8385; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 104.12; 36: 2452.026; 37: REV02-IBS REV; 43: 104.12; 44: 2452.026; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 3x2000x6000mm; 49: Q235B/SS400; 50: 282.6; 51: 2025-08-22; 52: 12; 53: 282.6; 54: 13090.91; 55: 4069440.2826; 56: 10%; 57: 3699491.166; 58: 2025-08-28; 59: 102; 60: 2402.1; 83: 0; 84: 0; 89: 102; 90: 2402.1; 91: 2.12; 92: 49.926; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-028; 2: tôn tấm; 3: PL3X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 3x1500x6000; 49: SS400; 50: 1059.75; 51: 2025-12-19; 52: 45; 53: 1059.75; 54: 13954.55; 55: 16267167.7988; 56: 10%; 57: 14788334.3625; 58: 2025-12-27
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-028; 2: tôn tấm; 3: PL3X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 3x1500x6000 = 5 CâySS400; 50: 1059.75; 51: 2025-10-10; 52: 45; 53: 1059.75; 54: 14181.82; 55: 16532102.1195; 56: 10%; 57: 15029183.745; 58: 2025-10-17
Hiện | Thừa | -3 | Khổ 2m |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-029; 2: tôn tấm; 3: PL4X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 31.4; 7: 33.6497; 8: 1056.6; 9: 45; 10: 1413; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 1413; 43: 45; 44: 1413; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: PL4x2000x12000 = 2 tờ SS400; 49: Q235B/SS400; 50: 1507.2; 51: 2025-08-20; 52: 48; 53: 1507.2; 54: 13090.91; 55: 21703681.5072; 56: 10%; 57: 19730619.552; 58: 2025-08-23; 59: 48; 60: 1507.2; 83: 0; 84: 0; 89: 48; 90: 1507.2; 91: -3; 92: -94.2; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -2.94 | Khổ 1,5 |  | Hùng Nguyên |  |  | 1: I97-VTC01-030; 2: tôn tấm; 3: PL5X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 39.25; 7: 6.185; 8: 242.76; 9: 9; 10: 353.25; 13: 78.06; 14: 3063.855; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 87.06; 36: 3417.105; 37: REV02-IBS REV; 43: 87.06; 44: 3417.105; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: PL5x1500x6000 = 1 tờ SS400; 49: Q235B/SS400; 50: 353.25; 51: 2025-08-20; 52: 9; 53: 353.25; 54: 13909.09; 55: 5404724.6468; 56: 10%; 57: 4913386.0425; 58: 2025-08-23; 59: 90; 60: 3532.5; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 3532.5; 91: -2.94; 92: -115.395; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-030; 2: tôn tấm; 3: PL5X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 5x1500x6000; 49: SS400; 50: 1766.25; 51: 2025-12-19; 52: 45; 53: 1766.25; 54: 13954.55; 55: 27111946.3313; 56: 10%; 57: 24647223.9375; 58: 2025-12-27
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-030; 2: tôn tấm; 3: PL5X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: PL5X1500X6000mm = 36 m2 Cây/ Tấm SS400; 49: Q235B; 50: 1413; 51: 2025-10-03; 52: 36; 53: 1413; 54: 14090.9091; 55: 21901500; 56: 10%; 57: 19910454.5455; 58: 2025-10-10
Hiện | Thiếu Thiếu ít | 3.54 | Khổ 1,5 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-031; 2: tôn tấm; 3: PL6X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 47.1; 7: 6.5138; 8: 306.8; 9: 9; 10: 423.9; 13: 84.54; 14: 3981.834; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 93.54; 36: 4405.734; 37: REV02-IBS REV; 43: 93.54; 44: 4405.734; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: PL6x1500x6000 = 1 tờ SS400; 49: Q235B/SS400; 50: 423.9; 51: 2025-08-20; 52: 9; 53: 423.9; 54: 13909.09; 55: 6485669.5761; 56: 10%; 57: 5896063.251; 58: 2025-08-23; 59: 90; 60: 4239; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 4239; 91: 3.54; 92: 166.734; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-031; 2: tôn tấm; 3: PL6X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 6x1500x6000; 49: SS400; 50: 1695.6; 51: 2025-12-19; 52: 36; 53: 1695.6; 54: 13363.64; 55: 24925326.7824; 56: 10%; 57: 22659387.984; 58: 2025-12-27
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-031; 2: tôn tấm; 3: PL6X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 6x1500x6000 = 5 CâySS400; 50: 2119.5; 51: 2025-10-10; 52: 45; 53: 2119.5; 54: 13909.09; 55: 32428347.8805; 56: 10%; 57: 29480316.255; 58: 2025-10-17
Hiện | Thừa | -3 | Khổ 2m |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-032; 2: tôn tấm; 3: PL8X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 62.8; 7: 5.4736; 8: 343.74; 9: 9; 10: 565.2; 13: 15; 14: 942; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 24; 36: 1507.2; 37: REV02-IBS REV; 43: 24; 44: 1507.2; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: PL8x2000x4500 = 1 tờ SS400; 49: Q235B/SS400; 50: 565.2; 51: 2025-08-20; 52: 9; 53: 565.2; 54: 13090.91; 55: 8138880.5652; 56: 10%; 57: 7398982.332; 58: 2025-08-23; 59: 27; 60: 1695.6; 83: 0; 84: 0; 89: 27; 90: 1695.6; 91: -3; 92: -188.4; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-032; 2: tôn tấm; 3: PL8X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 8x1500x6000 = 2 CâySS400; 50: 1130.4; 51: 2025-10-10; 52: 18; 53: 1130.4; 54: 13909.09; 55: 17295118.8696; 56: 10%; 57: 15722835.336; 58: 2025-10-17
Hiện | Thiếu Hàng tồn | 2 | Khổ 1,5 |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-033; 2: tôn tấm; 3: PL10X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 78.5; 7: 7.8996; 8: 620.12; 9: 9; 10: 706.5; 13: 20; 14: 1570; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 29; 36: 2276.5; 37: REV02-IBS REV; 43: 29; 44: 2276.5; 45: 2025-08-23; 46: 200825/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: PL10x1500x6000 = 1 tờ SS400; 49: Q235B/SS400; 50: 706.5; 51: 2025-08-20; 52: 9; 53: 706.5; 54: 13909.09; 55: 10809449.2935; 56: 10%; 57: 9826772.085; 58: 2025-08-23; 59: 27; 60: 2119.5; 83: 0; 84: 0; 89: 27; 90: 2119.5; 91: 2; 92: 157; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-033; 2: tôn tấm; 3: PL10X1500X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 10x1500x6000 = 2 CâySS400; 50: 1413; 51: 2025-10-10; 52: 18; 53: 1413; 54: 13909.09; 55: 21618898.587; 56: 10%; 57: 19653544.17; 58: 2025-10-17
Hiện | Đủ | 0 | Khổ 2m | Đã mời |  |  |  | 1: I97-VTC01-034; 2: tôn tấm; 3: PL12X1500X2000; 4: SS400; 5: m2; 6: 94.2; 7: 0.59533; 8: 56.08; 9: 3; 10: 282.6; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3; 36: 282.6; 39: 3; 40: 282.6; 42: Hàng tận dungj; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-08-23; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | Pl16x2m | Đã mời |  |  |  | 1: I97-VTC01-035; 2: tôn tấm; 3: PL15X1500X2000; 4: SS400; 5: m2; 6: 117.2667; 7: 1.2; 8: 140.72; 9: 3; 10: 351.8; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3; 36: 351.8; 39: 3; 40: 351.8; 42: Hàng tận dungj; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-08-23; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -22 |  | Dùng cùng dự án 090 |  |  |  | 1: I97-VTC01-036; 2: tôn tấm; 3: PL25X2000X1000; 4: SS400; 5: m2; 6: 196.25; 7: 0.50018; 8: 98.16; 9: 2; 10: 392.5; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2; 36: 392.5; 43: 2; 44: 392.5; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 25x2000x12000mm; 49: SS400/; 50: 4710; 51: 2025-08-22; 52: 24; 53: 4710; 54: 14090.91; 55: 73005004.71; 56: 10%; 57: 66368186.1; 58: 2025-08-28; 59: 24; 60: 4710; 83: 0; 84: 0; 89: 24; 90: 4710; 91: -22; 92: -4317.5; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -4.4 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-037; 2: tôn tấm; 3: PL50X2000X3800; 4: SS400; 5: m2; 6: 392.5; 7: 2.3745; 8: 932; 9: 7.6; 10: 2983; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 7.6; 36: 2983; 43: 7.6; 44: 2983; 45: 2025-08-23; 46: 22.08.2025/APEC-IBS; 47: APEC; 48: Thép tấm 50x2000x6000mm; 49: A36/Q235B; 50: 4710; 51: 2025-08-22; 52: 12; 53: 4710; 54: 14909.09; 55: 77243995.29; 56: 10%; 57: 70221813.9; 58: 2025-08-28; 59: 12; 60: 4710; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 4710; 91: -4.4; 92: -1727; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-038; 2: bậc thang; 3: LADDER RUNG LSP25-457L; 4: SS400; 5: cái; 6: 0; 7: 24; 8: 0; 9: 24; 10: 0; 13: 36; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 60; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 60; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: WINWWIN; 48: Bậc thang dập lỗ nổi - thép đen (LSP 25) -L=457 mm; 50: N/A; 51: 2025-08-20; 52: 24; 53: N/A; 54: 350000; 55: 9240000; 56: 10%; 57: 8400000; 58: 2025-09-10; 59: 60; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 60; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-038; 2: bậc thang; 3: LADDER RUNG LSP25-457L; 4: SS400; 5: cái; 46: Báo giá ngày 2/10/2025; 47: WINWWIN; 48: Bậc thang dập lỗ nổi - thép đen (LSP 25) -L=457 mm; 50: N/A; 51: 2025-10-02; 52: 36; 53: N/A; 54: 350000; 55: 13860000; 56: 10%; 57: 12600000; 58: 2025-10-17; 59: 60
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-039; 2: bậc thang; 3: LADDER RUNG LSP25-560L; 4: SS400; 5: cái; 6: 0; 7: 64; 8: 0; 9: 64; 10: 0; 13: 96; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 160; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 160; 44: 0; 45: 2025-08-23; 46: Báo giá ngày 22/8/2025; 47: WINWWIN; 48: Bậc thang dập lỗ nổi - thép đen (LSP 25) -L=560 mm; 50: N/A; 51: 2025-08-20; 52: 64; 53: N/A; 54: 350000; 55: 24640000; 56: 10%; 57: 22400000; 58: 2025-09-10; 59: 160; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 160; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-039; 2: bậc thang; 3: LADDER RUNG LSP25-560L; 4: SS400; 5: cái; 46: Báo giá ngày 2/10/2025; 47: WINWWIN; 48: Bậc thang dập lỗ nổi - thép đen (LSP 25) -L=560 mm; 50: N/A; 51: 2025-10-02; 52: 96; 53: N/A; 54: 350000; 55: 36960000; 56: 10%; 57: 33600000; 58: 2025-10-17; 59: 160
Hiện | Thừa | -672 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-040; 2: thepa hình C; 3: C80x45x5.5x7.5-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 8.23; 7: 787.43; 8: 6488; 13: 842.5501; 14: 6934.1873; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 23: -842.5501; 24: -6934.1873; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV07-IBS REV(PTM chuyển PL6); 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 65: 25MCL139S; 66: MCL; 67: UPN80（80x45x6x8）; 69: 5806; 70: 2025-11-17; 71: 672; 72: 5806; 73: 0.9; 74: 5225.4; 82: 2025-12-30; 83: 672; 84: 5806; 89: 672; 90: 5806; 91: -672; 92: -5806; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -3.4207 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-041; 2: thepa hình C; 3: C150X75X6.5X10; 4: SS400; 5: m; 6: 18.6; 7: 748.205; 8: 13928.5; 13: 800.5793; 14: 14890.7759; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 800.5793; 36: 14890.7759; 37: REV02-IBS REV; 43: 800.5793; 44: 14890.7759; 46: ?; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U150*75*6.5*10*12000 = 28 Cây; 50: 6249.6; 51: ?; 52: 336; 53: 6249.6; 54: 17454.5455; 55: 119992320; 56: 10%; 57: 109083927.2727; 58: 2025-10-31; 59: 804; 60: 14954.6; 83: 0; 84: 0; 89: 804; 90: 14954.6; 91: -3.4207; 92: -63.8241; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-041; 2: thepa hình C; 3: C150X75X6.5X10; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U150*75*6,5*10*12000 ( 39 cây); 49: SS400; 50: 8705; 51: 2025-12-19; 52: 468; 53: 8705; 54: 17090.91; 55: 163654008.705; 56: 10%; 57: 148776371.55; 58: 2026-01-07
Hiện | Thiếu dùng hàng sấn/ Ms Khanh | 85.0974 |  | hàng sấn |  |  |  | 1: I97-VTC01-042; 2: thepa hình C; 3: C180X90X7.5X12.5; 4: SS400; 5: m; 6: 27.1376; 7: 135.605; 8: 3680; 13: 145.0974; 14: 3937.6; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 145.0974; 36: 3937.6; 37: REV02-IBS REV; 43: 145.0974; 44: 3937.6; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U180x75x7x10.5x12000 = 5 CâySS400; 50: 1284; 51: 2025-10-10; 52: 60; 53: 1284; 54: 17681.82; 55: 24973802.568; 56: 10%; 57: 22703456.88; 58: 2025-10-17; 59: 60; 60: 1284; 83: 0; 84: 0; 89: 60; 90: 1284; 91: 85.0974; 92: 2653.6; 93: Thiếu
Hiện | Thừa | -0.9082 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-043; 2: thepa hình C; 3: C200X80X7.5X11; 4: SS400; 5: m; 6: 24.6; 7: 290.74; 8: 7151.5; 13: 311.0918; 14: 7652.8583; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 311.0918; 36: 7652.8583; 37: REV02-IBS REV; 43: 311.0918; 44: 7652.8583; 46: 3110-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U200*80*7,5*11*12000 (26 cây); 50: 7675; 51: 2025-10-31; 52: 312; 53: 7675; 54: 17545.45; 55: 148127461.625; 56: 10%; 57: 134661328.75; 58: 2025-10-31; 59: 312; 60: 7675; 83: 0; 84: 0; 89: 312; 90: 7675; 91: -0.9082; 92: -22.1417; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -1.0953 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-044; 2: thepa hình C; 3: C250X90X9X13; 4: SS400; 5: m; 6: 34.6; 7: 335.425; 8: 11603; 13: 358.9047; 14: 12418.1043; 15: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 358.9047; 36: 12418.1043; 37: REV02-IBS REV; 43: 358.9047; 44: 12418.1043; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U250*90*9*13*12000 = 12 Cây; 50: 4982; 51: 2025-10-15; 52: 144; 53: 4982; 54: 17545.45; 55: 96152575.09; 56: 10%; 57: 87411431.9; 58: 2025-10-24; 59: 360; 60: 12455.6; 83: 0; 84: 0; 89: 360; 90: 12455.6; 91: -1.0953; 92: -37.4957; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-044; 2: thepa hình C; 3: C250X90X9X13; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U250*90*9*13*12000 (5 cây); 49: SS400; 50: 2076; 51: 2025-12-19; 52: 60; 53: 2076; 54: 17272.73; 55: 39444006.228; 56: 10%; 57: 35858187.48; 58: Hàng chưa vè (đã về 4 cây)
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-044; 2: thepa hình C; 3: C250X90X9X13; 4: SS400; 5: m; 46: ?; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U250*90*9*13*12000 = 13 Cây; 50: 5397.6; 51: ?; 52: 156; 53: 5397.6; 54: 17454.5455; 55: 103633920; 56: 10%; 57: 94212654.5455; 58: 2025-10-25
Hiện | Thiếu tính đủ | 0.0037 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-045; 2: thepa hình C; 3: C300X90X9X13; 4: SS400; 5: m; 6: 38.1; 7: 73.91; 8: 2818; 13: 79.0837; 14: 3013.089; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 4.92; 34: 187.452; 35: 84.0037; 36: 3200.541; 37: REV12-IBS REV; 43: 84.0037; 44: 3200.541; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U300*90*9*12*12000 = 7 Cây; 50: 3200; 51: 2025-10-15; 52: 84; 53: 3200; 54: 17545.45; 55: 61759984; 56: 10%; 57: 56145440; 58: 2025-10-24; 59: 84; 60: 3200; 83: 0; 84: 0; 89: 84; 90: 3200; 91: 0.0037; 92: 0.54097; 93: Thiếu
Hiện | Thừa | -0.2672 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-046; 2: thepa hình C; 3: C380X100X10.5X16; 4: SS400; 5: m; 6: 54.5; 7: 67.04; 8: 3652; 13: 71.7328; 14: 3909.4376; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 71.7328; 36: 3909.4376; 37: REV02-IBS REV; 43: 71.7328; 44: 3909.4376; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép U380*100*10,5*16*12000 = 6 Cây; 50: 3924; 51: 2025-10-15; 52: 72; 53: 3924; 54: 20909.09; 55: 90251996.076; 56: 10%; 57: 82047269.16; 58: 2025-10-24; 59: 72; 60: 3924; 83: 0; 84: 0; 89: 72; 90: 3924; 91: -0.2672; 92: -14.5624; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -2.7418 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-047; 2: thép ống; 3: CHS114X6; 4: SS400; 5: m; 6: 15.7635; 7: 3.045; 8: 48; 13: 3.2582; 14: 51.36; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3.2582; 36: 51.36; 37: REV02-IBS REV; 43: 3.2582; 44: 51.36; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 114.00 x 6.00 x 6000.0 mm = 1Cây; 50: 96; 51: 2025-10-10; 52: 6; 53: 96; 54: 17727.2727; 55: 1872000; 56: 10%; 57: 1701818.1818; 58: 2025-10-23; 59: 6; 60: 96; 83: 0; 84: 0; 89: 6; 90: 96; 91: -2.7418; 92: -44.64; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -2.8028 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-048; 2: thép ống; 3: CHS42.7X2.3; 4: SS400; 5: m; 6: 2.4022; 7: 131.96; 8: 317; 13: 141.1972; 14: 339.19; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 141.1972; 36: 339.19; 37: REV02-IBS REV; 43: 141.1972; 44: 339.19; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép ống đen 42.700 x 2.300 x 6000.0 mm = 24Cây; 50: 330; 51: 2025-10-10; 52: 144; 53: 330; 54: 16818.1818; 55: 6105000; 56: 10%; 57: 5550000; 58: 2025-10-23; 59: 144; 60: 330; 83: 0; 84: 0; 89: 144; 90: 330; 91: -2.8028; 92: 9.19; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 |  |  | ELBOW 90˚ LR ( DN32 ) Ø42.2 x 2.6mmEN 10253P 235GH |  |  | 1: I97-VTC01-049; 2: elbow; 3: ELBOW 42.4x2.6-90 độ LONG-DIN2605-TYPE3; 4: SS400; 5: cái; 7: 100; 8: 0; 13: 105; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 105; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 105; 44: 0; 46: ?; 47: Tam Đa; 48: ELBOW 90˚ LRDN32EN 10253Ø42.2 x 2.6mmP 235GH = 105PCS; 50: N/A; 52: 105; 53: N/A; 54: 26500; 55: 3060750; 56: 10%; 57: 2782500; 58: 2025-11-07; 59: 105; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 105; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  | Tổ hợp |  |  | 1: I97-VTC01-050; 2: thép hình L; 3: L150X150X19; 4: SS400; 5: m; 6: 41.9; 7: 74.54; 8: 3123; 13: 79.7578; 14: 3341.8518; 15: 0; 16: 0; 17: -79.7578; 18: -3341.8518; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV04-IBS REV CHUYỂN TỔ HỢP; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | L50X50X6 |  | Ngọc hiếu/ hàng đã về |  |  | 1: I97-VTC01-051; 2: thép hình L; 3: L50X50X6; 4: SS400; 5: m; 6: 4.43; 7: 89.88; 8: 397; 13: 96.1716; 14: 426.0402; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 23.8284; 34: 105.5598; 35: 120; 36: 531.6; 37: REV12-IBS REV; 43: 120; 44: 531.6; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V50*50*6*6000 = 7 Cây; 49: SS400; 50: 188; 51: 2025-10-15; 52: 42; 53: 188; 54: 13909.09; 55: 2876399.812; 56: 10%; 57: 2614908.92; 58: 2025-10-24; 59: 120; 60: 533; 83: 0; 84: 0; 89: 120; 90: 533; 91: 0; 92: -1.4; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-051; 2: thép hình L; 3: L50X50X6; 4: SS400; 5: m; 46: Báo giá ngày 12/2/2026; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V50*50*6*6000 = 4 Cây; 49: SS400; 50: 106; 51: 2026-02-12; 52: 24; 53: 106; 54: 14000; 55: 1632400; 56: 10%; 57: 1484000; 58: 2026-02-12
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-051; 2: thép hình L; 3: L50X50X6; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V50*50*6*6000 ( 9 cây); 49: SS400; 50: 239; 51: 2025-12-19; 52: 54; 53: 239; 54: 13909.09; 55: 3656699.761; 56: 10%; 57: 3324272.51; 58: 2026-01-14
Hiện | Thừa | -9.8814 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-052; 2: thép hình L; 3: L65X65X5; 4: SS400; 5: m; 6: 5; 7: 1.98; 8: 10; 13: 2.1186; 14: 10.593; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2.1186; 36: 10.593; 37: REV02-IBS REV; 43: 2.1186; 44: 10.593; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V65*65*5*12000 = 1 Cây; 50: 60; 51: 2025-10-15; 52: 12; 53: 60; 54: 13909.09; 55: 917999.94; 56: 10%; 57: 834545.4; 58: 2025-10-24; 59: 12; 60: 60; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 60; 91: -9.8814; 92: -49.407; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -3.7018 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-053; 2: thép hình L; 3: L75X75X6; 4: SS400; 5: m; 6: 6.85; 7: 97.475; 8: 668; 13: 104.2982; 14: 714.443; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 104.2982; 36: 714.443; 37: REV02-IBS REV; 43: 104.2982; 44: 714.443; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: L75X75x6x6000mm = 42 m Cây/ Tấm SS400; 49: SS400; 50: 287.7; 51: 2025-10-03; 52: 42; 53: 287.7; 54: 14000; 55: 4430580; 56: 10%; 57: 4027800; 58: 2025-10-10; 59: 108; 60: 739.7; 83: 0; 84: 0; 89: 108; 90: 739.7; 91: -3.7018; 92: -25.257; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-053; 2: thép hình L; 3: L75X75X6; 4: SS400; 5: m; 46: 1912-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V75*75*6*12000 ( 5,5 cây); 49: SS400; 50: 452; 51: 2025-12-19; 52: 66; 53: 452; 54: 13909.09; 55: 6915599.548; 56: 10%; 57: 6286908.68; 58: 2026-01-14
Hiện | Thiếu | 7.5 | Thép V125*125*10*12000 = 3 Cây |  |  |  |  | 1: I97-VTC01-054; 2: thép hình L; 3: L125X75X10; 4: SS400; 5: m; 6: 14.9; 7: 64.54; 8: 962; 13: 69.0578; 14: 1028.9612; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 10.4422; 34: 155.5888; 35: 79.5; 36: 1184.55; 37: REV12-IBS REV; 43: 79.5; 44: 1184.55; 46: 1510-2025/HĐKT/NH-IBS; 47: Ngọc Hiếu; 48: Thép V125*125*10*12000 = 3 Cây; 49: SS400; 50: 689; 51: 2025-10-15; 52: 36; 53: 689; 54: 15000; 55: 11368500; 56: 10%; 57: 10335000; 58: 2025-10-24; 59: 72; 60: 1398.2; 83: 0; 84: 0; 89: 72; 90: 1398.2; 91: 7.5; 92: -213.65; 93: Thiếu
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-054; 2: thép hình L; 3: L125X75X10; 4: SS400; 5: m; 46: 07012026-01/IPCEX-IBS; 47: IPC; 48: L130x130x10x12000; 49: SS400; 50: 709.2; 51: 2026-01-07; 52: 36; 53: 709.2; 54: 15909.09; 55: 12410999.2908; 56: 10%; 57: 11282726.628; 58: 2026-01-10
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-055; 2: thép tròn; 3: RB139.7; 4: SS400; 5: m; 6: 120.32; 7: 2.04; 8: 165; 13: 2.5; 14: 300.8; 15: -2.5; 16: -300.8; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV03-KHÁCH HÀNG CẤP; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -12 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-056; 2: thép tròn; 3: RB75; 4: SS400; 5: m; 6: 34.68; 7: 12; 8: 163; 13: 13.2; 14: 457.776; 15: -13.2; 16: -457.776; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: -1.7764e-15; 36: -5.6843e-14; 37: REV03-KHÁCH HÀNG CẤP; 43: 0; 44: 0; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: D75mm = 12 m Cây/ Tấm SS400; 49: S45C; 50: 416.16; 51: 2025-10-03; 52: 12; 53: 416.16; 54: 17000; 55: 7782192; 56: 10%; 57: 7074720; 58: 2025-10-10; 59: 12; 60: 416.16; 83: 0; 84: 0; 89: 12; 90: 416.16; 91: -12; 92: -416.16; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-057; 2: thép hộp vuông; 3: SHS100X100X6; 4: SS400; 5: m; 6: 17; 7: 5.06; 8: 86; 13: 6; 14: 102; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 6; 36: 102; 37: REV02-IBS REV; 43: 6; 44: 102; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép hộp đen 100 x 100 x 6.00 x 6000.0 mm = 1Cây; 50: 105; 51: 2025-10-10; 52: 6; 53: 105; 54: 17727.2727; 55: 2047500; 56: 10%; 57: 1861363.6364; 58: 2025-10-23; 59: 6; 60: 105; 83: 0; 84: 0; 89: 6; 90: 105; 91: 0; 92: -3; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -1.4409 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-058; 2: thép hộp vuông; 3: SHS80X80X4.5; 4: SS400; 5: m; 6: 10.8; 7: 206.13; 8: 2115.5; 13: 220.5591; 14: 2382.0383; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 220.5591; 36: 2382.0383; 37: REV02-IBS REV; 43: 220.5591; 44: 2382.0383; 46: Báo giá ngày 10/10/2025; 47: TITAN/190; 48: Thép hộp đen 80 x 80 x 4.500 x 6000.0 mm = 37Cây; 50: 2340; 51: 2025-10-10; 52: 222; 53: 2340; 54: 17727.2727; 55: 45630000; 56: 10%; 57: 41481818.1818; 58: 2025-10-23; 59: 222; 60: 2340; 83: 0; 84: 0; 89: 222; 90: 2340; 91: -1.4409; 92: 42.0383; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -10.454 |  |  | Hùng Nguyên |  |  | 1: I97-VTC01-059; 2: thép tấm; 3: PL4x2000x12000; 4: SS400; 5: m2; 6: 31.4; 7: 1219.9522; 8: 37249.9; 13: 1333.546; 14: 41873.345; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1333.546; 36: 41873.345; 37: REV02-IBS REV; 43: 1333.546; 44: 41873.345; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: PL4x2000x12000 = 648 m2 Cây/ Tấm SS400; 49: Q235B; 50: 20347.2; 51: 2025-10-03; 52: 648; 53: 20347.2; 54: 14000; 55: 313346880; 56: 10%; 57: 284860800; 58: 2025-10-10; 59: 1344; 60: 42201.6; 83: 0; 84: 0; 89: 1344; 90: 42201.6; 91: -10.454; 92: -328.255; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-059; 2: thép tấm; 3: PL4x2000x12000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 4x2000x12000; 49: SS400; 50: 21854.4; 51: 2025-12-19; 52: 696; 53: 21854.4; 54: 13363.64; 55: 321259767.4176; 56: 10%; 57: 292054334.016; 58: 2025-12-27
Hiện | Đủ | 0 |  |  | Hùng Nguyên |  |  | 1: I97-VTC01-060; 2: thép tấm; 3: PL12x2000x12000; 4: SS400; 5: m2; 6: 94.2; 7: 33.3726; 8: 3087.62; 13: 36; 14: 3391.2; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 36; 36: 3391.2; 37: REV02-IBS REV; 43: 36; 44: 3391.2; 46: 03.10.2025/APEC-IBS; 47: APEC 2; 48: PL12x2000x12000 = 24 m2 Cây/ Tấm SS400; 49: CCS-A; 50: 2260.8; 51: 2025-10-03; 52: 24; 53: 2260.8; 54: 14000; 55: 34816320; 56: 10%; 57: 31651200; 58: 2025-10-10; 59: 36; 60: 3391.2; 83: 0; 84: 0; 89: 36; 90: 3391.2; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-060; 2: thép tấm; 3: PL12x2000x12000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 12x2000x6000; 49: SS400; 50: 1130.4; 51: 2025-12-19; 52: 12; 53: 1130.4; 54: 13363.64; 55: 16616884.5216; 56: 10%; 57: 15106258.656; 58: 2025-12-27
Hiện | Thừa | -1.5 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-061; 2: thép tấm; 3: PL16x1500x2000; 4: SS400; 5: m2; 6: 125.6; 7: 1.457; 8: 183; 13: 3; 14: 376.8; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3; 36: 376.8; 37: REV02-IBS REV; 43: 3; 44: 376.8; 46: I97-1010/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 16x1500x3000 = 1 CâySS400; 50: 565.2; 51: 2025-10-10; 52: 4.5; 53: 565.2; 54: 14181.82; 55: 8817121.1304; 56: 10%; 57: 8015564.664; 58: 2025-10-17; 59: 4.5; 60: 565.2; 83: 0; 84: 0; 89: 4.5; 90: 565.2; 91: -1.5; 92: -188.4; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-062; 2: thép tấm; 3: PL20x2000X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 157; 7: 10.2102; 8: 1603; 13: 12; 14: 1884; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 12; 36: 1884; 37: REV02-IBS REV; 39: 12; 40: 1884; 42: Cắt tôn Pl20 dự án 090; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thiếu Mua tấm đủ hàng | 13.6286 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-063; 2: thép vuông; 3: SQ63.5X63.5; 4: SS400; 5: m2; 6: 31.65; 7: 13.44; 8: 420.5; 13: 15; 14: 474.75; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 15; 36: 474.75; 37: REV02-IBS REV; 43: 15; 44: 474.75; 47: Hải Đăng; 48: Thép tấm 65x2230x615 mm = 1 Tấm/ Cây SS400; 50: 712; 51: 2025-11-07; 52: 1.3715; 53: 712; 54: 15000; 55: 11748000; 56: 10%; 57: 10680000; 58: 2025-11-07; 59: 1.3715; 60: 712; 83: 0; 84: 0; 89: 1.3715; 90: 712; 91: 13.6286; 92: -237.25; 93: Thiếu
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-064; 2: thép tấm; 3: PL20x2000X12000; 4: SS400; 5: m2; 6: 157; 7: 19.8917; 8: 3123; 17: 24; 18: 3768; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 24; 36: 3768; 37: REV4-IBS REV TỔ HỢP L150X19; 43: 24; 44: 3768; 46: 28.10.2025; 47: APEC3; 48: Thép tấm 20x2mx12m; 49: A36; 50: 3768; 51: 2025-10-28; 52: 24; 53: 3768; 54: 14363.64; 55: 59534415.072; 56: 10%; 57: 54122195.52; 58: 2025-10-29; 59: 24; 60: 3768; 83: 0; 84: 0; 89: 24; 90: 3768; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-065; 2: thép tấm; 3: PL6X2000X6000; 4: SS400; 5: m2; 6: 47.1; 23: 132; 24: 6217.2; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 132; 36: 6217.2; 37: REV7-DÙNG SẤN C80X45; 43: 132; 44: 6217.2; 46: I95-0711/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 6x2mx12m; 49: SS400; 50: 2260.8; 51: 2025-11-07; 52: 48; 53: 2260.8; 54: 13727.27; 55: 34138073.2176; 56: 10%; 57: 31034612.016; 58: 2025-11-15; 59: 132; 60: 6217.2; 83: 0; 84: 0; 89: 132; 90: 6217.2; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC01-065; 2: thép tấm; 3: PL6X2000X6000; 4: SS400; 5: m2; 46: I97-1912/HN-IBS; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 6x2000x6000; 49: SS400; 50: 3956.4; 51: 2025-12-19; 52: 84; 53: 3956.4; 54: 13363.64; 55: 58159095.8256; 56: 10%; 57: 52871905.296; 58: 2025-12-27
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VTC01-066; 2: THÉP ỐNG; 3: CHS60.3X7.14; 4: SS400; 5: m; 6: 9.3; 7: 7.36; 8: 68.448; 27: 8; 28: 74.4; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 8; 36: 74.4; 37: REV9-IBS REV; 43: 8; 44: 74.4; 46: Báo giá ngày 23/12/2025; 47: Hoàng Nam; 48: CHS60.3X6.5; 50: 65; 51: 2025-12-23; 52: 8; 53: 65; 54: 20000; 55: 1430000; 56: 10%; 57: 1300000; 58: 2025-12-23; 59: 8; 60: 65; 83: 0; 84: 0; 89: 8; 90: 65; 91: 0; 92: 9.4; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | L50X50X4-6000L |  | Hàng dự án 095 |  |  | 1: I97-VTC01-067; 2: thép hình L; 3: L50X50X4-6000L; 4: SS400; 5: m; 6: 3.0092; 7: 47.355; 8: 142.5; 31: 51; 32: 153.4685; 33: 3; 34: 9.0276; 35: 54; 36: 162.496; 37: REV12-IBS REV; 39: 54; 40: 162.496; 42: Sử dụng hàng tồn; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
[8 empty] | VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | [32 empty] | 823.0468 | 2990.0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.0468 | 2990.0076 | 91840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 | 137910 | 470 | 3622 | 86000 | 182436100 |  | 165851000 | 137963 | 470 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 3622 | 353.0468 | -631.9924 | 0 | 0
Hiện | Thiếu đủ hàng | 108.4191 |  |  |  | Winwin |  | 1: I97-VTC03-001; 2: gratting mạ kẽm nóng-bản vẽ; 3: GRATTING 30x3; 4: SS400-HDG; 5: m2; 6: 26.72; 7: 21.0891; 8: 563.5; 9: 21.0891; 10: 563.5; 13: 87.33; 14: 2333.4576; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 108.4191; 36: 2896.9576; 37: REV02-IBS REV; 43: 108.4191; 44: 2896.9576; 45: 2025-09-20; 46: Báo giá ngày 11/09/2025; 47: WINWIN; 48: Tấm sàn (Grating): Serrated bearing bar 32x3 -Pitch 34, Cross bar 6x6 - Pitch 38.; 50: 3622; 51: 2025-11-09; 52: N/A; 53: 3622; 54: 43000; 55: 171320600; 56: 10%; 57: 155746000; 58: 2025-11-27; 59: 0; 60: 3622; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 3622; 91: 108.4191; 92: -725.0424; 93: Thiếu
Hiện | Thiếu đủ hàng | 440 |  |  |  | Winwin |  | 1: I97-VTC03-002; 2: kẹp sàn; 3: CLAMPS - GRATINGS; 4: STEEL-GALV; 5: bộ; 7: 675; 9: 675; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 675; 36: 0; 43: 675; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: Báo giá ngày 11/09/2025; 47: WINWIN; 48: Kẹp sàn Grating (loại SY); 50: N/A; 51: 2025-11-09; 52: 235; 53: N/A; 54: 20000; 55: 5170000; 56: 10%; 57: 4700000; 58: 2025-11-27; 59: 235; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 235; 90: 0; 91: 440; 92: 0; 93: Thiếu
Hiện | Thừa | -230.3723 | [5 empty] | 1: I97-VTC03-003; 2: gratting mạ kẽm nóng-bản vẽ; 3: GRATTING 25x3X50X50; 4: SS400-HDG; 5: m2; 6: 20.107; 7: 4.6277; 8: 93.05; 17: 4.6277; 18: 93.05; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 4.6277; 36: 93.05; 37: REV04-IBS REV; 43: 4.6277; 44: 93.05; 46: Báo giá ngày 23/11/2025; 47: VSAN; 48: kẹp trên + kẹp dưới + bulong + đai ốc vuông (Toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng HDG); 50: N/A; 51: 2025-11-09; 52: 235; 53: N/A; 54: 23000; 55: 5945500; 56: 10%; 57: 5405000; 58: 2025-11-26; 59: 235; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 235; 90: 0; 91: -230.3723; 92: 93.05; 93: Thừa
Hiện | Thiếu đủ hàng | 35 | [5 empty] | 1: I97-VTC03-004; 2: kẹp sàn GRATTING 25; 3: CLAMPS - GRATING 25X3X50X50; 4: STEEL-GALV; 5: bộ; 7: 35; 17: 35; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 35; 36: 0; 37: REV04-IBS REV; 43: 35; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 35; 92: 0; 93: Thiếu
[8 empty] | VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | [32 empty] | 90.5 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 9050 | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229698 | 90.8928 | 0 | 10945098.1852 | 222328505.065 |  | 205859726.912 | 229804 | 90.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.8928 | 0 | -0.3928 | 9050 | 0 | 0
Hiện | Thừa | -0.196 | [5 empty] | 1: I97-VTC04-001; 2: bông khoáng; 3: Mineral wool 100X600x1200; 4: Mineral wool-100kg/m3; 5: m3; 6: 100; 7: 2.3; 8: 230; 9: 3; 10: 300; 13: 3.5; 14: 350; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 6.5; 36: 650; 37: REV02-IBS REV; 43: 6.5; 44: 650; 45: 2025-09-20; 46: 25082025/IBS-XLC; 47: Xalaco; 48: Bông khoangs dạng tấm KT 1200x600x100 (mm) 100kg/m3; 50: N/A; 51: 2025-08-25; 52: 3.024; 53: N/A; 54: 1888038; 55: 6166181.065; 56: 8%; 57: 5709426.912; 58: 2025-10-06; 59: 6.696; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 6.696; 90: 0; 91: -0.196; 92: 650; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC04-001; 2: bông khoáng; 3: Mineral wool 100X600x1200; 4: Mineral wool-100kg/m3; 5: m3; 46: 2110/2025/HĐMB/MSPLUS-IBS; 48: Bông đá DRAGON Rock Wool dạng tấm trơn TT 100 kg/m3 (600x1200x100)mm, 1 kiện = 3 tấm; 50: N/A; 51: 2025-10-21; 52: 3.672; 53: N/A; 54: 2291203.7037; 55: 9086364; 56: 8%; 57: 8413300; 58: 2025-11-06
Hiện | Thừa | -0.184 | Xin chuyển bông khoảng dày 50mm và 75mm |  |  |  |  | 1: I97-VTC04-002; 2: bông khoáng-dạng tấm; 3: Mineral Wool 125X600X1200; 4: Mineral wool-100kg/m3; 5: m3; 6: 100; 7: 29.25; 8: 2925; 13: 32; 14: 3200; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 32; 36: 3200; 37: REV02-IBS REV; 43: 32; 44: 3200; 46: 2110/2025/HĐMB/MSPLUS-IBS; 48: Bông đá DRAGON Rock Wool dạng tấm trơn TT 100 kg/m3 (600x1200x75)mm, 1 kiện = 4 tấm; 50: N/A; 51: 2025-10-21; 52: 19.224; 53: N/A; 54: 2291203.7037; 55: 47569788; 56: 8%; 57: 44046100; 58: 2025-11-06; 59: 32.184; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 32.184; 90: 0; 91: -0.184; 92: 3200; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VTC04-002; 2: bông khoáng-dạng tấm; 3: Mineral Wool 125X600X1200; 4: Mineral wool-100kg/m3; 46: 2110/2025/HĐMB/MSPLUS-IBS; 48: Bông đá DRAGON Rock Wool dạng tấm trơn TT 100 kg/m3 (600x1200x50)mm, 1 kiện = 6 tấm; 50: N/A; 51: 2025-10-21; 52: 12.96; 53: N/A; 54: 2177777.7778; 55: 30481920; 56: 8%; 57: 28224000; 58: 2025-11-06
Hiện | Thừa | -0.0128 | [5 empty] | 1: I97-VTC04-003; 2: bông khoáng-dạng tấm; 3: Mineral Wool 80X600X1200; 4: Mineral wool-100kg/m3; 5: m3; 6: 100; 7: 48.672; 8: 4867.2; 13: 52; 14: 5200; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 52; 36: 5200; 37: REV02-IBS REV; 43: 52; 44: 5200; 46: 2110/2025/HĐMB/MSPLUS-IBS; 48: Bông đá DRAGON Rock Wool dạng tấm trơn TT 100 kg/m3 (600x1200x80)mm, 1 kiện = 3 tấm; 50: N/A; 51: 2025-10-21; 52: 52.0128; 53: N/A; 54: 2296875; 55: 129024252; 56: 8%; 57: 119466900; 58: 2025-11-06; 59: 52.0128; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 52.0128; 90: 0; 91: -0.0128; 92: 5200; 93: Thừa
Hiện | Thiếu Tính ra cuộn là đủ diện tích | 1029 | [5 empty] | 1: I97-VTC04-004; 2: vải bảo ôn; 3: vải bảo ôn-WFF108H FIBERGLASS FABRIC HT800; 4: FIBER GLASS; 5: m2; 7: 950; 33: 1050; 34: 0; 35: 1050; 36: 0; 37: REV12-IBS REV; 43: 1050; 44: 0; 46: 09/02/2026 HT-ADH/IBS; 47: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HT-ADH VIỆT NAM; 48: vải bảo ôn-WFF108H FIBERGLASS FABRIC HT800 (1mmx1mx50m); 50: N/A; 51: 2026-02-09; 52: 21; 53: N/A; 54: 2600000; 55: 58968000; 56: 8%; 57: 54600000; 58: 2026-02-12; 59: 21; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 21; 90: 0; 91: 1029; 92: 0; 93: Thiếu
[8 empty] | VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [32 empty] | 48970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970 | 0 | 2250080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91893 | 49585 | 0 | 1776053 | 221806612 |  | 202484525 | 6343998 | 49585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49585 | 0 | -615 | 0 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-001; 2: tai cẩu; 3: PSA-INOX-STAR-EYE BOLT-M12x18-7997097; 4: STAILESS STELL 1.4462(AISI318L); 5: cái; 7: 2; 9: 5; 11: -5; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV01-KHÁCH HÀNG CẤP; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-002; 2: vít tự khoan-mạ kẽm; 3: self-drilling cladding screw 5.5x38; 4: STEEL-GALV; 5: cái; 7: 500; 9: 600; 11: 400; 13: 925; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1925; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 1925; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vít 5.5x38; 49: 500h; 50: N/A; 51: ?; 52: 1000; 53: N/A; 54: 22000; 55: 24200000; 56: 10%; 57: 22000000; 58: 2025-10-25; 59: 1925; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1925; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-002; 2: vít tự khoan-mạ kẽm; 3: self-drilling cladding screw 5.5x38; 4: STEEL-GALV; 5: cái; 46: Báo giá ngày 9/10/2025; 47: EJOT; 48: Vít 5.5x35; 50: N/A; 51: 2025-10-09; 52: 925; 53: N/A; 54: 4133; 55: 4128867; 56: 8%; 57: 3823025; 58: 2025-10-14
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-003; 2: nut; 3: Square nut-M8-DIN562-HDG; 4: DIN562; 5: cái; 7: 14; 9: 15; 11: 1; 13: 24; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 40; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 40; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu vuông M8; 49: HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 16; 53: N/A; 54: 2000; 55: 35200; 56: 10%; 57: 32000; 58: 2025-10-25; 59: 40; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 40; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-003; 2: nut; 3: Square nut-M8-DIN562-HDG; 4: DIN562; 5: cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu vuông M8HDG = 24Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 24; 53: N/A; 54: 2000; 55: 52800; 56: 10%; 57: 48000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-004; 2: tăng đơ; 3: Turnbuckle M12 with weld-on ends-DIN1480; 4: STEEL-GALV; 5: cái; 7: 24; 9: 26; 13: 39; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 65; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 65; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Tăng đơ 12; 49: HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 26; 53: N/A; 54: 150000; 55: 4290000; 56: 10%; 57: 3900000; 58: 2025-10-25; 59: 65; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 65; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-004; 2: tăng đơ; 3: Turnbuckle M12 with weld-on ends-DIN1480; 4: STEEL-GALV; 5: cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Tăng đơ 12HDG = 39Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 39; 53: N/A; 54: 150000; 55: 6435000; 56: 10%; 57: 5850000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-005; 2: anchor bolt; 3: Anchor: HST3-R-M16x170-8.8-Hef = 130mm(1B+2N+1W); 4: 8.8; 5: bộ; 7: 4; 9: 5; 11: -5; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV01-KHÁCH HÀNG CẤP; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-006; 2: bulong; 3: BOLT-M12X35-EN14399-4-8.8-HDG; 4: EN14399-4-8.8; 5: Cái; 7: 64; 9: 68; 13: 112; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 180; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 180; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x35 Gr10.9; 49: EN14399-4-GR10.9 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 68; 53: N/A; 54: 8000; 55: 598400; 56: 10%; 57: 544000; 58: 2025-10-25; 59: 180; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 180; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-006; 2: bulong; 3: BOLT-M12X35-EN14399-4-8.8-HDG; 4: EN14399-4-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x35 Gr10.9EN14399-4-GR10.9 HDG = 112Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 112; 53: N/A; 54: 8000; 55: 985600; 56: 10%; 57: 896000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-007; 2: bulong; 3: BOLT-M12x35-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 56; 9: 59; 11: 1; 13: 95; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 155; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 155; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 60; 53: N/A; 54: 3140; 55: 207240; 56: 10%; 57: 188400; 58: 2025-10-25; 59: 155; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 155; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-007; 2: bulong; 3: BOLT-M12x35-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 95Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 95; 53: N/A; 54: 3140; 55: 328130; 56: 10%; 57: 298300; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-008; 2: bulong; 3: BOLT-M12X40-EN14399-3-8.8-HDG; 4: EN14399-3-8.8; 5: Cái; 7: 60; 9: 63; 11: 1; 13: 101; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 165; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 165; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40 Gr10.9; 49: EN14399-4-GR10.9 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 64; 53: N/A; 54: 9000; 55: 633600; 56: 10%; 57: 576000; 58: 2025-10-25; 59: 165; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 165; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-008; 2: bulong; 3: BOLT-M12X40-EN14399-3-8.8-HDG; 4: EN14399-3-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40 Gr10.9EN14399-4-GR10.9 HDG = 101Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 101; 53: N/A; 54: 9000; 55: 999900; 56: 10%; 57: 909000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-009; 2: bulong; 3: BOLT-M12X40-EN14399-4-10.9-HDG; 4: EN14399-4-10.9; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40 Gr10.9; 49: EN14399-4-GR10.9 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 9000; 55: 178200; 56: 10%; 57: 162000; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-009; 2: bulong; 3: BOLT-M12X40-EN14399-4-10.9-HDG; 4: EN14399-4-10.9; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40 Gr10.9EN14399-4-GR10.9 HDG = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 9000; 55: 267300; 56: 10%; 57: 243000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-010; 2: bulong; 3: BOLT-M12x40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 96; 9: 101; 11: 1; 13: 228; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 330; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 330; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 102; 53: N/A; 54: 3140; 55: 352308; 56: 10%; 57: 320280; 58: 2025-10-25; 59: 330; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 330; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-010; 2: bulong; 3: BOLT-M12x40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x40Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 228Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 228; 53: N/A; 54: 3140; 55: 787512; 56: 10%; 57: 715920; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-011; 2: bulong; 3: BOLT-M12x45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 240; 9: 252; 13: 408; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 660; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 660; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x50; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 252; 53: N/A; 54: 3640; 55: 1009008; 56: 10%; 57: 917280; 58: 2025-10-25; 59: 660; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 660; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-011; 2: bulong; 3: BOLT-M12x45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x50Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 408Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 408; 53: N/A; 54: 3640; 55: 1633632; 56: 10%; 57: 1485120; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-012; 2: bulong; 3: BOLT-M12X50-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 80; 9: 84; 13: 136; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 220; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 220; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x50; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 84; 53: N/A; 54: 3640; 55: 336336; 56: 10%; 57: 305760; 58: 2025-10-25; 59: 220; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 220; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-012; 2: bulong; 3: BOLT-M12X50-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x50Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 136Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 136; 53: N/A; 54: 3640; 55: 544544; 56: 10%; 57: 495040; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-013; 2: bulong; 3: BOLT-M16x40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 8; 9: 9; 11: 1; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x40; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 6310; 55: 69410; 56: 10%; 57: 63100; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-013; 2: bulong; 3: BOLT-M16x40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x40Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 6310; 55: 104115; 56: 10%; 57: 94650; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-014; 2: bulong; 3: BOLT-M16x45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 148; 9: 156; 13: 254; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 410; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 410; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 156; 53: N/A; 54: 7210; 55: 1237236; 56: 10%; 57: 1124760; 58: 2025-10-25; 59: 410; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 410; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-014; 2: bulong; 3: BOLT-M16x45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 254Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 254; 53: N/A; 54: 7210; 55: 2014474; 56: 10%; 57: 1831340; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-015; 2: bulong; 3: BOLT-M16X50-EN14399-3-8.8-HDG; 4: EN14399-3-8.8; 5: Cái; 7: 32; 9: 34; 13: 56; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 90; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50 Gr10.9; 49: EN14399-4-GR10.9 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 34; 53: N/A; 54: 45000; 55: 1683000; 56: 10%; 57: 1530000; 58: 2025-10-25; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-015; 2: bulong; 3: BOLT-M16X50-EN14399-3-8.8-HDG; 4: EN14399-3-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50 Gr10.9EN14399-4-GR10.9 HDG = 56Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 56; 53: N/A; 54: 45000; 55: 2772000; 56: 10%; 57: 2520000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-016; 2: bulong; 3: BOLT-M16x50-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 228; 9: 240; 13: 1235; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1475; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 1475; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 240; 53: N/A; 54: 7210; 55: 1903440; 56: 10%; 57: 1730400; 58: 2025-10-25; 59: 1475; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1475; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-016; 2: bulong; 3: BOLT-M16x50-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x50Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 1235Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 1235; 53: N/A; 54: 7210; 55: 9794785; 56: 10%; 57: 8904350; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-017; 2: bulong; 3: BOLT-M16x55-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 8; 9: 9; 11: 1; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x60; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 8190; 55: 90090; 56: 10%; 57: 81900; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-017; 2: bulong; 3: BOLT-M16x55-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x60Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 8190; 55: 135135; 56: 10%; 57: 122850; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-018; 2: bulong; 3: BOLT-M20X60-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 32; 9: 34; 13: 56; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 90; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x60; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 34; 53: N/A; 54: 13720; 55: 513128; 56: 10%; 57: 466480; 58: 2025-10-25; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-018; 2: bulong; 3: BOLT-M20X60-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x60Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 56Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 56; 53: N/A; 54: 13720; 55: 845152; 56: 10%; 57: 768320; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-019; 2: bulong; 3: BOLT-M20X65-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 8; 9: 9; 11: 1; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x70; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 15190; 55: 167090; 56: 10%; 57: 151900; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-019; 2: bulong; 3: BOLT-M20X65-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x70Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 15190; 55: 250635; 56: 10%; 57: 227850; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-020; 2: bulong; 3: BOLT-M20X70-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 24; 9: 26; 13: 44; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 70; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 70; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x70; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 26; 53: N/A; 54: 15190; 55: 434434; 56: 10%; 57: 394940; 58: 2025-10-25; 59: 70; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 70; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-020; 2: bulong; 3: BOLT-M20X70-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M20x70Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 44Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 44; 53: N/A; 54: 15190; 55: 735196; 56: 10%; 57: 668360; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-021; 2: bulong; 3: BOLT-M4x20-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 20; 9: 21; 11: -21; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV01-KHÁCH HÀNG REV; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-022; 2: bulong; 3: BOLT-M4x30-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 20; 9: 21; 11: -21; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV01-KHÁCH HÀNG REV; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-023; 2: bulong; 3: BOLT-M6X20-ISO10642-8.8-HDG; 4: ISO10642-8.8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M6x20; 49: Gr 8.8 DIN 7991 GEOMET; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 10000; 55: 198000; 56: 10%; 57: 180000; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-023; 2: bulong; 3: BOLT-M6X20-ISO10642-8.8-HDG; 4: ISO10642-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M6x20Gr 8.8 DIN 7991 GEOMET = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 10000; 55: 297000; 56: 10%; 57: 270000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-024; 2: bulong; 3: BOLT-M8X20-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M8x20; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 860; 55: 17028; 56: 10%; 57: 15480; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-024; 2: bulong; 3: BOLT-M8X20-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M8x20Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 860; 55: 25542; 56: 10%; 57: 23220; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-025; 2: nut; 3: Weldnut-M12-Din929-8-HDG; 4: Din929-8-HDG; 5: Cái; 7: 158; 9: 166; 13: 379; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 545; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 545; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M12; 49: DIN 929 - Carbon steel; 50: N/A; 51: ?; 52: 166; 53: N/A; 54: 2600; 55: 474760; 56: 10%; 57: 431600; 58: 2025-10-25; 59: 545; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 545; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-025; 2: nut; 3: Weldnut-M12-Din929-8-HDG; 4: Din929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M12DIN 929 - Carbon steel = 379Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 379; 53: N/A; 54: 2600; 55: 1083940; 56: 10%; 57: 985400; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-026; 2: nut; 3: Weldnut-M16-Din929-8-HDG; 4: Din929-8-HDG; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 72; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 90; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M16; 49: DIN 929 - Carbon steel; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 5000; 55: 99000; 56: 10%; 57: 90000; 58: 2025-10-25; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-026; 2: nut; 3: Weldnut-M16-Din929-8-HDG; 4: Din929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M16DIN 929 - Carbon steel = 72Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 72; 53: N/A; 54: 5000; 55: 396000; 56: 10%; 57: 360000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-027; 2: nut; 3: NUT-M12-EN14399-3-8-HDG; 4: EN14399-3-8; 5: Cái; 7: 60; 9: 63; 11: 1; 13: 101; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 165; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 165; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12 Gr 10; 49: EN14399-5 Gr 10 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 64; 53: N/A; 54: 5000; 55: 352000; 56: 10%; 57: 320000; 58: 2025-10-25; 59: 165; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 165; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-027; 2: nut; 3: NUT-M12-EN14399-3-8-HDG; 4: EN14399-3-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12 Gr 10EN14399-5 Gr 10 HDG = 101Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 101; 53: N/A; 54: 5000; 55: 555500; 56: 10%; 57: 505000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-028; 2: nut; 3: NUT-M12-EN14399-4-10-HDG; 4: EN14399-4-10; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 43; 13: 95; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 155; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 155; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12 Gr 10; 49: EN14399-5 Gr 10 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 60; 53: N/A; 54: 5000; 55: 330000; 56: 10%; 57: 300000; 58: 2025-10-25; 59: 155; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 155; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-028; 2: nut; 3: NUT-M12-EN14399-4-10-HDG; 4: EN14399-4-10; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12 Gr 10EN14399-5 Gr 10 HDG = 95Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 95; 53: N/A; 54: 5000; 55: 522500; 56: 10%; 57: 475000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-029; 2: nut; 3: NUT-M12-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 7: 168; 9: 177; 11: 1; 13: 287; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 465; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 465; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 178; 53: N/A; 54: 1210; 55: 236918; 56: 10%; 57: 215380; 58: 2025-10-25; 59: 465; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 465; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-029; 2: nut; 3: NUT-M12-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12Gr 8 ISO 4032 HDG = 287Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 287; 53: N/A; 54: 1210; 55: 381997; 56: 10%; 57: 347270; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-030; 2: nut; 3: NUT-M12-ISO6925-8-HDG; 4: ISO6925-8; 5: Cái; 7: 304; 9: 320; 11: -320; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV01-KHÁCH HÀNG REV; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-031; 2: nut; 3: NUT-M16-EN14399-3-8-HDG; 4: EN14399-3-8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M16 Gr 10; 49: EN14399-5 Gr 10 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 7000; 55: 138600; 56: 10%; 57: 126000; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-031; 2: nut; 3: NUT-M16-EN14399-3-8-HDG; 4: EN14399-3-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M16 Gr 10EN14399-5 Gr 10 HDG = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 7000; 55: 207900; 56: 10%; 57: 189000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-032; 2: nut; 3: NUT-M16-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 7: 392; 9: 412; 13: 3198; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3610; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 3610; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M16; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 412; 53: N/A; 54: 2330; 55: 1055956; 56: 10%; 57: 959960; 58: 2025-10-25; 59: 3610; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 3610; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-032; 2: nut; 3: NUT-M16-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M16Gr 8 ISO 4032 HDG = 3198Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 3198; 53: N/A; 54: 2330; 55: 8196474; 56: 10%; 57: 7451340; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-033; 2: nut; 3: NUT-M20-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 52; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 70; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 70; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M20; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 4510; 55: 89298; 56: 10%; 57: 81180; 58: 2025-10-25; 59: 70; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 70; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-033; 2: nut; 3: NUT-M20-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M20Gr 8 ISO 4032 HDG = 52Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 52; 53: N/A; 54: 4510; 55: 257972; 56: 10%; 57: 234520; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-034; 2: nut; 3: NUT-M20-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 7: 48; 9: 51; 11: 1; 13: 83; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 135; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 135; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M20; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 52; 53: N/A; 54: 4510; 55: 257972; 56: 10%; 57: 234520; 58: 2025-10-25; 59: 135; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 135; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-034; 2: nut; 3: NUT-M20-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M20Gr 8 ISO 4032 HDG = 83Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 83; 53: N/A; 54: 4510; 55: 411763; 56: 10%; 57: 374330; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-035; 2: nut; 3: NUT-M4-ISO6925-8-HDG; 4: ISO6925-8; 5: Cái; 7: 40; 9: 42; 11: -42; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-036; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M6; 49: Gr 8 ISO 4032 GEOMET; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 2000; 55: 39600; 56: 10%; 57: 36000; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-036; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M6Gr 8 ISO 4032 GEOMET = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 2000; 55: 59400; 56: 10%; 57: 54000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-037; 2: nut; 3: NUT-M8-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M8; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 360; 55: 7128; 56: 10%; 57: 6480; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-037; 2: nut; 3: NUT-M8-ISO4034-8-HDG; 4: ISO4034-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M8Gr 8 ISO 4032 HDG = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 360; 55: 10692; 56: 10%; 57: 9720; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-038; 2: Washer; 3: WASHER-M12-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 64; 9: 68; 13: 112; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 180; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 180; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 68; 53: N/A; 54: 780; 55: 58344; 56: 10%; 57: 53040; 58: 2025-10-25; 59: 180; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 180; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-038; 2: Washer; 3: WASHER-M12-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12200HV ISO 7089 HDG = 112Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 112; 53: N/A; 54: 780; 55: 96096; 56: 10%; 57: 87360; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-039; 2: Washer; 3: WASHER-M12-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 80; 9: 84; 13: 136; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 220; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 220; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M12; 49: 140HV DIN 434 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 84; 53: N/A; 54: 5460; 55: 504504; 56: 10%; 57: 458640; 58: 2025-10-25; 59: 220; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 220; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-039; 2: Washer; 3: WASHER-M12-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M12140HV DIN 434 HDG = 136Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 136; 53: N/A; 54: 5460; 55: 816816; 56: 10%; 57: 742560; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-040; 2: Washer; 3: WASHER-M12-EN14399-6-300HV-HDG; 4: EN14399-6-300HV-HDG; 5: Cái; 7: 152; 9: 160; 11: 108; 13: 432; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 700; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 700; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12 300HV; 49: EN14399-6-300HV-HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 268; 53: N/A; 54: 4000; 55: 1179200; 56: 10%; 57: 1072000; 58: 2025-10-25; 59: 700; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 700; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-040; 2: Washer; 3: WASHER-M12-EN14399-6-300HV-HDG; 4: EN14399-6-300HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12 300HVEN14399-6-300HV-HDG = 432Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 432; 53: N/A; 54: 4000; 55: 1900800; 56: 10%; 57: 1728000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-041; 2: Washer; 3: WASHER-M12-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 944; 9: 992; 13: 1673; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2665; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 2665; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 992; 53: N/A; 54: 780; 55: 851136; 56: 10%; 57: 773760; 58: 2025-10-25; 59: 2665; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 2665; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-041; 2: Washer; 3: WASHER-M12-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M12200HV ISO 7089 HDG = 1673Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 1673; 53: N/A; 54: 780; 55: 1435434; 56: 10%; 57: 1304940; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-042; 2: Washer; 3: WASHER-M16-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 1410; 55: 27918; 56: 10%; 57: 25380; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-042; 2: Washer; 3: WASHER-M16-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16200HV ISO 7089 HDG = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 1410; 55: 41877; 56: 10%; 57: 38070; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-043; 2: Washer; 3: WASHER-M16-EN14399-6-300HV-HDG; 4: EN14399-6-300HV-HDG; 5: Cái; 7: 32; 9: 34; 13: 56; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 90; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16 300HV; 49: EN14399-6-300HV-HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 34; 53: N/A; 54: 5500; 55: 205700; 56: 10%; 57: 187000; 58: 2025-10-25; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-043; 2: Washer; 3: WASHER-M16-EN14399-6-300HV-HDG; 4: EN14399-6-300HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16 300HVEN14399-6-300HV-HDG = 56Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 56; 53: N/A; 54: 5500; 55: 338800; 56: 10%; 57: 308000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-044; 2: Washer; 3: WASHER-M16-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 784; 9: 824; 13: 4346; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 5170; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 5170; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 824; 53: N/A; 54: 1410; 55: 1278024; 56: 10%; 57: 1161840; 58: 2025-10-25; 59: 5170; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 5170; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-044; 2: Washer; 3: WASHER-M16-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16200HV ISO 7089 HDG = 4346Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 4346; 53: N/A; 54: 1410; 55: 6740646; 56: 10%; 57: 6127860; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-045; 2: Washer; 3: WASHER-M20-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 24; 9: 26; 13: 64; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 90; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M20; 49: 140HV DIN 434 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 26; 53: N/A; 54: 17070; 55: 488202; 56: 10%; 57: 443820; 58: 2025-10-25; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-045; 2: Washer; 3: WASHER-M20-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M20140HV DIN 434 HDG = 64Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 64; 53: N/A; 54: 17070; 55: 1201728; 56: 10%; 57: 1092480; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-046; 2: Washer; 3: WASHER-M20-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 128; 9: 135; 11: 1; 13: 239; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 375; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 375; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M20; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 136; 53: N/A; 54: 2150; 55: 321640; 56: 10%; 57: 292400; 58: 2025-10-25; 59: 375; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 375; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-046; 2: Washer; 3: WASHER-M20-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M20200HV ISO 7089 HDG = 239Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 239; 53: N/A; 54: 2150; 55: 565235; 56: 10%; 57: 513850; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-047; 2: Washer; 3: WASHER-M4-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 40; 9: 42; 11: -42; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 2025-09-20; 55: 0; 56: #DIV/0!; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-048; 2: Washer; 3: WASHER-M6-ISO7092-200HV-HDG; 4: ISO7092-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 16; 9: 17; 11: 1; 13: 27; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 45; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 45; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng rộng M6; 49: 200HV DIN 9021 GEOMET; 50: N/A; 51: ?; 52: 18; 53: N/A; 54: 5500; 55: 108900; 56: 10%; 57: 99000; 58: 2025-10-25; 59: 45; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 45; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-048; 2: Washer; 3: WASHER-M6-ISO7092-200HV-HDG; 4: ISO7092-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng rộng M6200HV DIN 9021 GEOMET = 27Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 27; 53: N/A; 54: 5500; 55: 163350; 56: 10%; 57: 148500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-049; 2: Washer; 3: WASHER-M8-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 32; 9: 34; 13: 256; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 290; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 290; 44: 0; 45: 2025-09-20; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M8; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 34; 53: N/A; 54: 230; 55: 8602; 56: 10%; 57: 7820; 58: 2025-10-25; 59: 290; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 290; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-049; 2: Washer; 3: WASHER-M8-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M8200HV ISO 7089 HDG = 256Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 256; 53: N/A; 54: 230; 55: 64768; 56: 10%; 57: 58880; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-050; 2: Washer; 3: WASHER-M10-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 288; 11: 304; 13: 491; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 795; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 795; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M10; 49: 200HV ISO 7089 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 304; 53: N/A; 54: 450; 55: 150480; 56: 10%; 57: 136800; 58: 2025-10-25; 59: 795; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 795; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-050; 2: Washer; 3: WASHER-M10-DIN125-200HV-HDG; 4: DIN125-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M10200HV ISO 7089 HDG = 491Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 491; 53: N/A; 54: 450; 55: 243045; 56: 10%; 57: 220950; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-051; 2: bulong; 3: BOLT-M10X45-DIN933-8.8-HDG; 4: DIN933-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 144; 11: 152; 13: 248; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 400; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 400; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x50; 49: Gr 8.8 ISO 4017 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 152; 53: N/A; 54: 2530; 55: 423016; 56: 10%; 57: 384560; 58: 2025-10-25; 59: 400; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 400; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-051; 2: bulong; 3: BOLT-M10X45-DIN933-8.8-HDG; 4: DIN933-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x50Gr 8.8 ISO 4017 HDG = 248Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 248; 53: N/A; 54: 2530; 55: 690184; 56: 10%; 57: 627440; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-052; 2: nut; 3: NUT-M10-DIN934-8-HDG; 4: DIN934-8-HDG; 5: Cái; 7: 144; 11: 152; 13: 248; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 400; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 400; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M10; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 152; 53: N/A; 54: 810; 55: 135432; 56: 10%; 57: 123120; 58: 2025-10-25; 59: 400; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 400; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-052; 2: nut; 3: NUT-M10-DIN934-8-HDG; 4: DIN934-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M10Gr 8 ISO 4032 HDG = 248Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 248; 53: N/A; 54: 810; 55: 220968; 56: 10%; 57: 200880; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-053; 2: bulong; 3: BOLT-M12X45-EN14399-4-10.9-HDG; 4: EN14399-4-10.9-HDG; 5: Cái; 7: 62; 11: 66; 13: 109; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 175; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 175; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x45 Gr10.9; 49: EN14399-4-GR10.9 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 66; 53: N/A; 54: 7500; 55: 544500; 56: 10%; 57: 495000; 58: 2025-10-25; 59: 175; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 175; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-053; 2: bulong; 3: BOLT-M12X45-EN14399-4-10.9-HDG; 4: EN14399-4-10.9-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M12x45 Gr10.9EN14399-4-GR10.9 HDG = 109Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 109; 53: N/A; 54: 7500; 55: 899250; 56: 10%; 57: 817500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-054; 2: bulong; 3: BOLT-M6x25-ISO10642-8.8-HDG; 4: ISO10642-8.8; 5: Cái; 7: 8; 11: 10; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong LGC ĐB M6x25; 49: DIN 7991 Gr 8.8/ GR 10.9 Geomet; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 5500; 55: 60500; 56: 10%; 57: 55000; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-054; 2: bulong; 3: BOLT-M6x25-ISO10642-8.8-HDG; 4: ISO10642-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong LGC ĐB M6x25DIN 7991 Gr 8.8/ GR 10.9 Geomet = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 5500; 55: 90750; 56: 10%; 57: 82500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-055; 2: bulong; 3: BOLT-M6x35-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 7: 8; 11: 10; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong LGC ĐB M6x35; 49: Gr 8.8 ISO 4017 Geomet; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 6000; 55: 66000; 56: 10%; 57: 60000; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-055; 2: bulong; 3: BOLT-M6x35-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M6x35Gr 8.8 ISO 4017 Geomet = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 6000; 55: 99000; 56: 10%; 57: 90000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-056; 2: nut; 3: NUT-M12-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 7: 304; 11: 320; 13: 520; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 840; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 840; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12; 49: Gr 8 ISO 4032 HDG; 50: N/A; 51: ?; 52: 320; 53: N/A; 54: 1210; 55: 425920; 56: 10%; 57: 387200; 58: 2025-10-25; 59: 840; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 840; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-056; 2: nut; 3: NUT-M12-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M12Gr 8 ISO 4032 HDG = 520Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 520; 53: N/A; 54: 1210; 55: 692120; 56: 10%; 57: 629200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-057; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 7: 8; 11: 10; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M6; 49: Gr 8 ISO 4032 Geomet; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 2000; 55: 22000; 56: 10%; 57: 20000; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-057; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M6Gr 8 ISO 4032 Geomet = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 2000; 55: 33000; 56: 10%; 57: 30000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-058; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO6925-8-HDG; 4: ISO6925-8; 5: Cái; 7: 8; 11: 10; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu khóa thép M6; 49: DIN 980 Geomet; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 10000; 55: 110000; 56: 10%; 57: 100000; 58: 2025-10-25; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-058; 2: nut; 3: NUT-M6-ISO6925-8-HDG; 4: ISO6925-8; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu khóa thép M6DIN 980 Geomet = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 10000; 55: 165000; 56: 10%; 57: 150000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-059; 2: Washer; 3: WASHER-M6-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 40; 11: 42; 13: 68; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 110; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 110; 44: 0; 46: 97.1/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M6; 49: 200HV ISO 7089 Geomet; 50: N/A; 51: ?; 52: 42; 53: N/A; 54: 1000; 55: 46200; 56: 10%; 57: 42000; 58: 2025-10-25; 59: 110; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 110; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-059; 2: Washer; 3: WASHER-M6-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M6200HV ISO 7089 Geomet = 68Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 68; 53: N/A; 54: 1000; 55: 74800; 56: 10%; 57: 68000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-060; 2: bulong; 3: BOLT-M10X30-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 140; 13: 155; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 155; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 155; 44: 0; 59: 155; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 155; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-060; 2: bulong; 3: BOLT-M10X30-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x30ISO4017-8.8-HDG = 155Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 155; 53: N/A; 54: 1830; 55: 312015; 56: 10%; 57: 283650; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-061; 2: bulong; 3: BOLT-M10X40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 300; 13: 330; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 330; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 330; 44: 0; 59: 330; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 330; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-061; 2: bulong; 3: BOLT-M10X40-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x40ISO4017-8.8-HDG = 330Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 330; 53: N/A; 54: 2180; 55: 791340; 56: 10%; 57: 719400; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-062; 2: bulong; 3: BOLT-M10X45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 220; 13: 245; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 245; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 245; 44: 0; 59: 245; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 245; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-062; 2: bulong; 3: BOLT-M10X45-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x50ISO4017-8.8-HDG = 245Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 245; 53: N/A; 54: 2530; 55: 681835; 56: 10%; 57: 619850; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | BOLT-M10X80 -ISO4017-8.8-HDG |  | 1: I97-VPK-063; 2: bulong; 3: BOLT-M10X75-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 80; 13: 90; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 90; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 180; 36: 0; 37: REV11-KHÁCH HÀNG REV; 43: 180; 44: 0; 46: ?; 47: VSAN; 48: Bulong M10x80ISO4017-8.8-HDG = 90Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 90; 53: N/A; 54: 3590; 55: 355410; 56: 10%; 57: 323100; 58: 2026-01-23; 59: 180; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 180; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-063; 2: bulong; 3: BOLT-M10X75-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M10x80ISO4017-8.8-HDG = 90Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 90; 53: N/A; 54: 3590; 55: 355410; 56: 10%; 57: 323100; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-064; 2: bulong; 3: BOLT-M16X120-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 160; 13: 180; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 180; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 180; 44: 0; 59: 180; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 180; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-064; 2: bulong; 3: BOLT-M16X120-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x120ISO4017-8.8-HDG = 180Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 180; 53: N/A; 54: 13790; 55: 2730420; 56: 10%; 57: 2482200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-065; 2: bulong; 3: BOLT-M16X70-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 440; 13: 485; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 485; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 485; 44: 0; 59: 485; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 485; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-065; 2: bulong; 3: BOLT-M16X70-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x70ISO4017-8.8-HDG = 485Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 485; 53: N/A; 54: 9100; 55: 4854850; 56: 10%; 57: 4413500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-066; 2: bulong; 3: BOLT-M16X90-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 400; 13: 440; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 440; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 440; 44: 0; 59: 440; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 440; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-066; 2: bulong; 3: BOLT-M16X90-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M16x90ISO4017-8.8-HDG = 440Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 440; 53: N/A; 54: 10990; 55: 5319160; 56: 10%; 57: 4835600; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-067; 2: bulong; 3: BOLT-M36X90-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-067; 2: bulong; 3: BOLT-M36X90-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M36x90ISO4017-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 106000; 55: 2915000; 56: 10%; 57: 2650000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-068; 2: bulong; 3: BOLT-M8X30-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 120; 13: 135; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 135; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 135; 44: 0; 59: 135; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 135; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-068; 2: bulong; 3: BOLT-M8X30-ISO4017-8.8-HDG; 4: ISO4017-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Bulong M8x30Geomet = 135Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 135; 53: N/A; 54: 1090; 55: 161865; 56: 10%; 57: 147150; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-069; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X270-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 100; 13: 110; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 110; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 110; 44: 0; 59: 110; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 110; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-069; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X270-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x270DIN975-8.8-HDG = 110Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 110; 53: N/A; 54: 71820; 55: 8690220; 56: 10%; 57: 7900200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-070; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X310-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-070; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X310-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x310DIN975-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 82460; 55: 2267650; 56: 10%; 57: 2061500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-071; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X350-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-071; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X350-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x350DIN975-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 93100; 55: 2560250; 56: 10%; 57: 2327500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-072; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X380-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-072; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X380-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x380DIN975-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 101080; 55: 2779700; 56: 10%; 57: 2527000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-073; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X410-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-073; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X410-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x410DIN975-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 109060; 55: 2999150; 56: 10%; 57: 2726500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-074; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X440-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 10; 13: 15; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 15; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 15; 44: 0; 59: 15; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 15; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-074; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M16X440-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x440DIN975-8.8-HDG = 15Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 15; 53: N/A; 54: 117040; 55: 1931160; 56: 10%; 57: 1755600; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-075; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M20X110-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-075; 2: THANH REN; 3: Threaded rod-M20X110-DIN975-8.8-HDG; 4: DIN975-8.8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M20x110DIN975-8.8-HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 29260; 55: 804650; 56: 10%; 57: 731500; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-076; 2: NUT; 3: NUT-3/4"-10UNC 2B-A563GRB-HDG; 4: A563GRB-HDG; 5: Cái; 7: 165; 13: 185; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 185; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 185; 44: 0; 59: 185; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 185; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-076; 2: NUT; 3: NUT-3/4"-10UNC 2B-A563GRB-HDG; 4: A563GRB-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu 3/4'' = 185Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 185; 53: N/A; 54: 19320; 55: 3931620; 56: 10%; 57: 3574200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-077; 2: NUT; 3: NUT-M10-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 7: 300; 13: 330; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 330; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 330; 44: 0; 59: 330; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 330; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-077; 2: NUT; 3: NUT-M10-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M10DIN929 -HDG = 330Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 330; 53: N/A; 54: 1740; 55: 631620; 56: 10%; 57: 574200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-078; 2: NUT; 3: NUT-M10-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8-HDG; 5: Cái; 7: 440; 13: 485; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 90; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 575; 36: 0; 37: REV11-KHÁCH HÀNG REV; 43: 575; 44: 0; 46: ?; 47: VSAN; 48: Ecu M10ISO4032-8-HDG = 90Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 90; 53: N/A; 54: 810; 55: 80190; 56: 10%; 57: 72900; 58: 2026-01-23; 59: 575; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 575; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-078; 2: NUT; 3: NUT-M10-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M20ISO4032-8-HDG = 485Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 485; 53: N/A; 54: 810; 55: 432135; 56: 10%; 57: 392850; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-079; 2: NUT; 3: NUT-M20-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-079; 2: NUT; 3: NUT-M20-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M20DIN929 -HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 9660; 55: 265650; 56: 10%; 57: 241500; 58: 2025-11-18
Hiện | Thừa | -90 | [5 empty] | 1: I97-VPK-080; 2: NUT; 3: NUT-M27-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 7: 80; 13: 90; 14: 0; 15: -90; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV03-KHÁCH HÀNG REV; 43: 0; 44: 0; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: -90; 92: 0; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-080; 2: NUT; 3: NUT-M27-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M27DIN929 -HDG = 90Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 90; 53: N/A; 54: 24750; 55: 2450250; 56: 10%; 57: 2227500; 58: 2025-11-18
Hiện | Thừa | -525 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-081; 2: NUT; 3: NUT-M8-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 7: 540; 13: 595; 14: 0; 15: -525; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 70; 36: 0; 37: REV03-KHÁCH HÀNG REV; 43: 70; 44: 0; 59: 595; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 595; 90: 0; 91: -525; 92: 0; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-081; 2: NUT; 3: NUT-M8-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu hàn M8DIN929 -HDG = 595Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 595; 53: N/A; 54: 780; 55: 510510; 56: 10%; 57: 464100; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-082; 2: NUT; 3: NUT-M8-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8-HDG; 5: Cái; 7: 60; 13: 70; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 70; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 70; 44: 0; 59: 70; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 70; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-082; 2: NUT; 3: NUT-M8-ISO4032-8-HDG; 4: ISO4032-8-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M8Geomet = 70Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 70; 53: N/A; 54: 360; 55: 27720; 56: 10%; 57: 25200; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-083; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M10-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 150; 13: 165; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 165; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 165; 44: 0; 59: 165; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 165; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-083; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M10-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M10HDG = 165Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 165; 53: N/A; 54: 2210; 55: 401115; 56: 10%; 57: 364650; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-084; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M16-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 1130; 13: 1245; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1245; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 1245; 44: 0; 59: 1245; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1245; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-084; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M16-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M16HDG = 1245Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 1245; 53: N/A; 54: 7850; 55: 10750575; 56: 10%; 57: 9773250; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-085; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M8-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 480; 13: 530; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 530; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 530; 44: 0; 59: 530; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 530; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-085; 2: WASHER; 3: TAPER WASHER-M8-DIN434-200HV-HDG; 4: DIN434-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm vuông vát M8Geomet = 530Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 530; 53: N/A; 54: 4790; 55: 2792570; 56: 10%; 57: 2538700; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-086; 2: WASHER; 3: WASHER-M10-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 1180; 13: 1300; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 180; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1480; 36: 0; 37: REV11-KHÁCH HÀNG REV; 43: 1480; 44: 0; 46: ?; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M10HDG = 1300Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 180; 53: N/A; 54: 230; 55: 45540; 56: 10%; 57: 41400; 58: 2026-01-23; 59: 1480; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1480; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-086; 2: WASHER; 3: WASHER-M10-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M10HDG = 1300Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 1300; 53: N/A; 54: 230; 55: 328900; 56: 10%; 57: 299000; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-087; 2: WASHER; 3: WASHER-M16-ISO7093-200HV-HDG; 4: ISO7093-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 240; 13: 265; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 265; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 265; 44: 0; 59: 265; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 265; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-087; 2: WASHER; 3: WASHER-M16-ISO7093-200HV-HDG; 4: ISO7093-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M16HDG = 265Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 265; 53: N/A; 54: 1410; 55: 411015; 56: 10%; 57: 373650; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-088; 2: WASHER; 3: WASHER-M36-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 7: 20; 13: 25; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 25; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 25; 44: 0; 59: 25; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 25; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VPK-088; 2: WASHER; 3: WASHER-M36-ISO7089-200HV-HDG; 4: ISO7089-200HV-HDG; 5: Cái; 46: 97.2/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Vòng đệm phẳng M36HDG = 25Cái; 50: N/A; 51: ?; 52: 25; 53: N/A; 54: 11510; 55: 316525; 56: 10%; 57: 287750; 58: 2025-11-18
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | Hoàng Ha |  | 1: I97-VPK-089; 2: vít tự khoan-mạ kẽm; 3: SELF TAPPING SCREW-M6.3X38-DIN1479-GALV; 4: DIN1479-GALV; 5: Cái; 7: 15765; 13: 17345; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 17345; 36: 0; 37: REV02-IBS REV; 43: 17345; 44: 0; 46: 01/HĐMB-2025/IBS-HH; 47: Hoàng Hà; 48: Vít bắn tôn 5.5x 38 mạ kẽm nhúng nóng; 50: N/A; 51: 2025-10-24; 52: 17345; 53: N/A; 54: 2450; 55: 45894870; 56: 8%; 57: 42495250; 58: 2025-10-28; 59: 17345; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 17345; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VPK-090; 2: Lifting Eyebolt; 3: Lifting Eyebolt-M36-DIN580-GALV; 4: DIN580-GALV; 5: Cái; 7: 190; 13: 190; 14: 0; 15: -190; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV03-KHÁCH HÀNG CẤP; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | ISO 4032, chuyển đổi đã gia o hàng |  |  | VSAN |  | 1: I97-VPK-091; 2: NUT; 3: NUT-M24-DIN929-8-HDG; 4: DIN929-8-HDG; 5: Cái; 7: 80; 15: 90; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 90; 36: 0; 37: REV03-KHÁCH HÀNG REV; 43: 90; 44: 0; 46: ?; 47: VSAN; 50: N/A; 52: 90; 53: N/A; 54: 20000; 55: 1980000; 56: 10%; 57: 1800000; 58: 2025-11-20; 59: 90; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 90; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
[8 empty] | VTK | Packing Material / Vật tư kiện | [32 empty] | 12558.2744 | 24635.7572 | 0 | 0 | 139.834 | 939.9686 | 0 | 0 | 12418.4404 | 23695.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23146.8 | 460056 | 12576.9016 | 23146.8 | 4772347.3055 | 866358346.9232 |  | 795025135.8211 | 1609750 | 12576.9016 | 23146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12576.9016 | 23146.8 | -158.4612 | 548.9886 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-001; 2: Thép hình C; 3: C125X65X6X8-12000L; 4: SS400; 5: m; 6: 13.4; 7: 187; 8: 2505.8; 19: 198.22; 20: 2656.148; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 198.22; 36: 2656.148; 37: REV5-IBS REV; 39: 0.22; 43: 198; 44: 2656.148; 46: ?; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép U125x65x6x8x6000 SS400 (33 cây; 50: 2653.2; 51: 2025-11-03; 52: 198; 53: 2653.2; 54: 14900; 55: 43485948; 56: 10%; 57: 39532680; 58: 2025-11-03; 59: 198; 60: 2653.2; 83: 0; 84: 0; 89: 198; 90: 2653.2; 91: 0; 92: 2.948; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -0.5 | [5 empty] | 1: I97-VDK-002; 2: THANH REN-MẠ KẼM ĐIỆN; 3: THANH REN M16-DIN975; 4: 8.8; 5: m; 6: 1.57; 7: 175; 8: 274.75; 19: 192.5; 20: 302.225; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 192.5; 36: 302.225; 37: REV5-IBS REV; 43: 192.5; 44: 302.225; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Thanh ren M16x1000; 50: N/A; 51: ?; 52: 193; 53: N/A; 54: 53200; 55: 11294360; 56: 10%; 57: 10267600; 58: 2025-10-27; 59: 193; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 193; 90: 0; 91: -0.5; 92: 302.225; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-003; 2: NUT-MẠ ĐIỆN; 3: NUT M16-DIN934-GR8; 4: 8; 5: CÁI; 7: 600; 19: 650; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 650; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 650; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Ecu M16; 50: N/A; 51: ?; 52: 650; 53: N/A; 54: 1330; 55: 950950; 56: 10%; 57: 864500; 58: 2025-10-27; 59: 650; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 650; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -2 | [5 empty] | 1: I97-VDK-004; 2: THÙNG GỖ-XEM BẢN VẼ; 3: THÙNG GỖ KÍCH THƯỚC TRONG THÙNG 1100X1100X1000; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: CÁI; 7: 5; 19: 2; 25: -2; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 0; 44: 0; 48: THÙNG GỖ KÍCH THƯỚC TRONG THÙNG 1100X1100X1000; 50: N/A; 51: ?; 52: 2; 53: N/A; 54: 2100000; 55: 4536000; 56: 8%; 57: 4200000; 58: 2025-10-25; 59: 2; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 2; 90: 0; 91: -2; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 |  | Huy hoàng Mình |  |  | 510 Mét | 1: I97-VDK-005; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X100X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 7: 425; 19: 215; 25: 510; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 725; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 725; 44: 0; 47: Hoàng Anh Minh; 48: GỖ 100X100X2500; 50: N/A; 51: ?; 52: 215; 53: N/A; 54: 77000; 55: 17879400; 56: 8%; 57: 16555000; 58: 2025-10-29; 59: 725; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 725; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-005; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X100X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 46: 1812/2025/HĐMB/HAM-IBS; 47: Hoàng Anh Minh; 48: Gỗ thanh 2500*100*100; 50: N/A; 51: ?; 52: 510; 53: N/A; 54: 77000; 55: 42411600; 56: 8%; 57: 39270000; 58: 2026-01-20
Hiện | Đủ | 0 |  | Huy hoàng Mình |  |  | 270 Mét | 1: I97-VDK-006; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X20X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 7: 145; 19: 75; 25: 270; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 345; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 345; 44: 0; 47: Hoàng Anh Minh; 48: GỖ 100X20X2500; 50: N/A; 51: ?; 52: 75; 53: N/A; 54: 18000; 55: 1458000; 56: 8%; 57: 1350000; 58: 2025-10-29; 59: 345; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 345; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-006; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X20X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 46: 1812/2025/HĐMB/HAM-IBS; 47: Hoàng Anh Minh; 48: Gỗ thanh 2500*100*20; 50: N/A; 51: ?; 52: 270; 53: N/A; 54: 18000; 55: 5248800; 56: 8%; 57: 4860000; 58: 2026-01-20
Hiện | Đủ | 0 |  | Huy hoàng Mình |  |  | 301 mét | 1: I97-VDK-007; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X50X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 7: 122.5; 19: 65; 25: 301; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 366; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 366; 44: 0; 47: Hoàng Anh Minh; 48: GỖ 100X50X2500; 50: N/A; 51: ?; 52: 65; 53: N/A; 54: 41000; 55: 2878200; 56: 8%; 57: 2665000; 58: 2025-10-29; 59: 366; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 366; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-007; 2: GỖ THANH; 3: GỖ 100X50X2500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: m; 46: 1812/2025/HĐMB/HAM-IBS; 47: Hoàng Anh Minh; 48: Gỗ thanh 2500*100*50; 50: N/A; 51: ?; 52: 301; 53: N/A; 54: 41000; 55: 13328280; 56: 8%; 57: 12341000; 58: 2026-01-20
Hiện | Thừa | -75 | [5 empty] | 1: I97-VDK-008; 2: đai chằng; 3: dây Polyme belt 32; 4: Polyme belt 32; 5: m; 7: 800; 19: 800; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 800; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 800; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Dây polyester 32mm (125m/cuộn); 50: N/A; 51: ?; 52: 875; 53: N/A; 54: 5400; 55: 5103000; 56: 8%; 57: 4725000; 58: 2025-10-27; 59: 875; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 875; 90: 0; 91: -75; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -50 | [5 empty] | 1: I97-VDK-009; 2: khóa đai; 3: Khóa cho dây Polyme belt 32; 4: Thép; 5: cái; 7: 200; 19: 200; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 200; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 200; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Khóa đai 32mm; 50: N/A; 51: ?; 52: 250; 53: N/A; 54: 3800; 55: 1045000; 56: 10%; 57: 950000; 58: 2025-10-27; 59: 250; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 250; 90: 0; 91: -50; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-010; 2: đai chằng; 3: dây cáp vải rộng 50; 4: cáp vải rộng 50; 5: m; 7: 1000; 19: 1000; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1000; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 1000; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Dây polyester 50mm (100m/cuộn); 50: N/A; 51: ?; 52: 1000; 53: N/A; 54: 7450; 55: 8046000; 56: 8%; 57: 7450000; 58: 2025-10-27; 59: 1000; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1000; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-011; 2: khóa đai; 3: Khóa cho dây cáp vải 50; 4: Thép; 5: cái; 7: 300; 19: 300; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 300; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 300; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Khóa đai 50mm; 50: N/A; 51: ?; 52: 300; 53: N/A; 54: 38000; 55: 12540000; 56: 10%; 57: 11400000; 58: 2025-10-27; 59: 300; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 300; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-012; 2: tấm nhựa lót kiện; 3: nhựa 5x1220x2440; 4: nhựa; 5: tấm; 7: 5; 19: 5; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 5; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 5; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Tấm nhựa xốp PP; 50: N/A; 51: ?; 52: 5; 53: N/A; 54: 100000; 55: 540000; 56: 8%; 57: 500000; 58: 2025-10-27; 59: 5; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 5; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-013; 2: cuộn xốp lót kiện; 3: cuộn xốp lót; 4: nhựa; 5: cuộn; 7: 2; 19: 2; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 2; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Màng xốp 3 ly; 50: N/A; 51: ?; 52: 2; 53: N/A; 54: 800000; 55: 1728000; 56: 8%; 57: 1600000; 58: 2025-10-27; 59: 2; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 2; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -5 | [5 empty] | 1: I97-VDK-014; 2: ĐINH 15CM; 3: ĐINH 15CM; 4: THÉP; 5: KG; 7: 5; 19: 5; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 5; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 5; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Đinh 150; 50: N/A; 51: ?; 52: 10; 53: N/A; 54: 50000; 55: 550000; 56: 10%; 57: 500000; 58: 2025-10-27; 59: 10; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 10; 90: 0; 91: -5; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -3 | [5 empty] | 1: I97-VDK-015; 2: ĐINH 10CM; 3: ĐINH 10CM; 4: THÉP; 5: KG; 7: 2; 19: 2; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 2; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Đinh 100; 50: N/A; 51: ?; 52: 5; 53: N/A; 54: 50000; 55: 275000; 56: 10%; 57: 250000; 58: 2025-10-27; 59: 5; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 5; 90: 0; 91: -3; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -2 | [5 empty] | 1: I97-VDK-016; 2: ĐINH 5 CM; 3: ĐINH 5 CM; 4: THÉP; 5: KG; 7: 3; 19: 3; 25: 0; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3; 36: 0; 37: REV5-IBS REV; 43: 3; 44: 0; 46: 97.3/HĐKT-2025/IBS-VSAN; 47: VSAN; 48: Đinh 50; 50: N/A; 51: ?; 52: 5; 53: N/A; 54: 50000; 55: 275000; 56: 10%; 57: 250000; 58: 2025-10-27; 59: 5; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 5; 90: 0; 91: -2; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-017; 2: thùng tôn đóng kiện; 3: thùng tôn0.4mmx 600x400x400; 4: STEEL-GALV; 5: cái; 7: 6; 21: 6; 25: 14; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 20; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 20; 44: 0; 46: ?; 47: Mr Phong; 50: N/A; 52: 20; 53: N/A; 54: 545454.5455; 55: 12000000; 56: 10%; 57: 10909090.9091; 58: 2025-11-28; 59: 20; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 20; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-018; 2: BẠT DA 2 LỚP, KHUYÊN CÁCH 500; 3: BẠT DA KÍCH THƯỚC 7000X4200- SỐ LƯỢNG 05 TẤM; 4: NHỰA; 5: m2; 7: 147; 25: 147; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 147; 36: 0; 37: REV8-IBS REV (DÙNG 2 TẤM BẠT I102: PK58+PK59-REV0); 39: 58.8; 42: REV8-IBS REV (DÙNG 2 TẤM BẠT I102: PK58+PK59-REV0); 43: 88.2; 44: 0; 46: ?; 47: Trần toàn; 48: Bạt Da I97- VDK-018 ( 7000mm x 4200mm ) x 3 tấm; 50: N/A; 51: ?; 52: 88.2; 53: N/A; 54: 50500; 55: 4810428; 56: 8%; 57: 4454100; 58: 2025-12-18; 59: 88.2; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 88.2; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-019; 2: THÉP TRÒN; 3: RB10; 4: SS400; 5: m; 6: 0.666; 7: 69.4; 8: 38.05; 25: 73.564; 26: 48.9936; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 73.564; 36: 48.9936; 37: REV8-IBS REV; 39: 73.564; 40: 48.9936; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thừa | -6.3 | [5 empty] | 1: I97-VDK-020; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS100X50X4; 4: SS400; 5: m; 6: 8.6; 7: 545; 8: 4687; 25: 577.7; 26: 4968.22; 29: 64; 30: 550.4; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 641.7; 36: 5518.62; 37: REV10-IBS REV; 43: 641.7; 44: 5518.62; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 x 6.000 mm; 50: 5131; 51: 2025-12-16; 52: 582; 53: 5131; 54: 15454.55; 55: 87227025.655; 56: 10%; 57: 79297296.05; 58: 2025-12-17; 59: 648; 60: 5713; 83: 0; 84: 0; 89: 648; 90: 5713; 91: -6.3; 92: -194.38; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-020; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS100X50X4; 4: SS400; 5: m; 46: 1201/2026/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 x 6.000 mm; 50: 582; 51: 2026-01-12; 52: 66; 53: 582; 54: 15909.09; 55: 10184999.418; 56: 10%; 57: 9259090.38; 58: 2026-01-16
Hiện | Thừa | -1.233 | [5 empty] | 1: I97-VDK-021; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS150X75X4; 4: SS400; 5: m; 6: 13.3; 7: 196.95; 8: 2619.435; 25: 208.767; 26: 2776.6011; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 208.767; 36: 2776.6011; 37: REV8-IBS REV; 43: 208.767; 44: 2776.6011; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 75 x 150 x 3,5 x 6.000 mm; 50: 2500; 51: 2025-12-16; 52: 210; 53: 2500; 54: 16818.18; 55: 46249995; 56: 10%; 57: 42045450; 58: 2025-12-17; 59: 210; 60: 2500; 83: 0; 84: 0; 89: 210; 90: 2500; 91: -1.233; 92: 276.6011; 93: Thừa
Hiện | Thừa | -4.4004 | [5 empty] | 1: I97-VDK-022; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS50X25X2.5; 4: SS400; 5: m; 6: 2.7; 7: 1365.66; 8: 3720; 25: 1447.5996; 26: 3908.5189; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1447.5996; 36: 3908.5189; 37: REV8-IBS REV; 43: 1447.5996; 44: 3908.5189; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 25 x 50 x 2,5 x 6.000 mm; 50: 666; 51: 2025-12-16; 52: 246; 53: 666; 54: 15454.55; 55: 11322003.33; 56: 10%; 57: 10292730.3; 58: 2025-12-17; 59: 1452; 60: 3550; 83: 0; 84: 0; 89: 1452; 90: 3550; 91: -4.4004; 92: 358.5189; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-022; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS50X25X2.5; 4: SS400; 5: m; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 25 x 50 x 2,3 x 6.000 mm; 50: 1866; 51: 2025-12-16; 52: 744; 53: 1866; 54: 15454.55; 55: 31722009.33; 56: 10%; 57: 28838190.3; 58: 2025-12-17
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-022; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS50X25X2.5; 4: SS400; 5: m; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 25 x 50 x 2,0 x 6.000 mm; 50: 1018; 51: 2025-12-16; 52: 462; 53: 1018; 54: 15454.55; 55: 17306005.09; 56: 10%; 57: 15732731.9; 58: 2025-12-17
Hiện | Thừa | -4.4556 | [5 empty] | 1: I97-VDK-023; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS60X30X3; 4: SS400; 5: m; 6: 3.8; 7: 346.74; 8: 1359.9; 25: 367.5444; 26: 1396.6687; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 367.5444; 36: 1396.6687; 37: REV8-IBS REV; 43: 367.5444; 44: 1396.6687; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 30 x 60 x 3,0 x 6.000 mm; 50: 795; 51: 2025-12-16; 52: 204; 53: 795; 54: 15454.55; 55: 13515003.975; 56: 10%; 57: 12286367.25; 58: 2025-12-17; 59: 372; 60: 1410; 83: 0; 84: 0; 89: 372; 90: 1410; 91: -4.4556; 92: -13.3313; 93: Thừa
ok | [7 empty] | 1: I97-VDK-023; 2: THÉP HỘP CHỮ NHẬT; 3: RHS60X30X3; 4: SS400; 5: m; 46: 1612/2025/QTP-IBS; 47: Quang Thịnh Phát; 48: Thép hộp đen 30 x 60 x 2,8 x 6.000 mm; 50: 615; 51: 2025-12-16; 52: 168; 53: 615; 54: 15454.55; 55: 10455003.075; 56: 10%; 57: 9504548.25; 58: 2025-12-17
Hiện | Thừa | -9.8706 | [5 empty] | 1: I97-VDK-024; 2: THÉP HÌNH C; 3: C150X75X6.5X10; 4: SS400; 5: m; 6: 18.6; 7: 318.99; 8: 5937.2; 25: 338.1294; 26: 6289.2068; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 338.1294; 36: 6289.2068; 37: REV8-IBS REV; 43: 338.1294; 44: 6289.2068; 46: ?; 47: Hùng Nguyên; 48: C150X75X6.5X10; 50: 6472.8; 51: 2025-12-18; 52: 348; 53: 6472.8; 54: 14363.64; 55: 102270265.8912; 56: 10%; 57: 92972968.992; 58: 2025-12-18; 59: 348; 60: 6472.8; 83: 0; 84: 0; 89: 348; 90: 6472.8; 91: -9.8706; 92: -183.5932; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-025; 2: TÔN TẤM; 3: PL6x1500x1500; 4: SS400; 5: m2; 6: 47.1; 7: 1.362; 8: 64.15; 25: 2.25; 26: 105.975; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 2.25; 36: 105.975; 37: REV8-IBS REV; 39: 2.25; 40: 105.975; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-026; 2: TÔN TẤM; 3: PL20x2000x2500; 4: SS400; 5: m2; 6: 157; 7: 4.0971; 8: 643.25; 25: 5; 26: 785; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 5; 36: 785; 37: REV8-IBS REV; 39: 5; 40: 785; 43: 0; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Thiếu | 5 |  | Huy hoàng Mình/ Hàng đã về |  |  |  | 1: I97-VDK-027; 2: THÙNG GỖ-XEM BẢN VẼ; 3: THÙNG GỖ KÍCH THƯỚC TRONG THÙNG 800X600X500; 4: gỗ khử trùng-ISPM15; 5: CÁI; 7: 5; 25: 5; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 5; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 5; 44: 0; 59: 0; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 0; 90: 0; 91: 5; 92: 0; 93: Thiếu
Hiện | Thiếu Đã đủ theo pR | 0.5032 |  |  |  |  | 151 Tấm | 1: I97-VDK-028; 2: GỖ ÉP KHỬ TRÙNG; 3: GỖ VÁN ÉP PL15X1220X2440; 4: gỗ ÉP khử trùng-ISPM15; 5: m2; 7: 410; 25: 450; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 450; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 450; 44: 0; 46: 1812/2025/HĐMB/HAM-IBS; 47: Hoàng Anh Minh; 48: Gỗ tấm 2440*1220*15; 50: N/A; 51: ?; 52: 449.4968; 53: N/A; 54: 270000; 55: 131073266.88; 56: 8%; 57: 121364136; 58: 2026-01-20; 59: 449.4968; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 449.4968; 90: 0; 91: 0.5032; 92: 0; 93: Thiếu
Hiện | Thừa | -0.2048 |  | Huy hoàng Mình |  |  | 336 Tấm | 1: I97-VDK-029; 2: GỖ ÉP KHỬ TRÙNG; 3: GỖ VÁN ÉP PL10X1220X2440; 4: gỗ ÉP khử trùng-ISPM15; 5: m2; 7: 920; 25: 1000; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 1000; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 1000; 44: 0; 46: 1812/2025/HĐMB/HAM-IBS; 47: Hoàng Anh Minh; 48: Gỗ tấm 2440*1220*10; 50: N/A; 51: ?; 52: 1000.2048; 53: N/A; 54: 185000; 55: 199840919.04; 56: 8%; 57: 185037888; 58: 2026-01-20; 59: 1000.2048; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 1000.2048; 90: 0; 91: -0.2048; 92: 0; 93: Thừa
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-030; 2: vít tự khoan-mạ kẽm; 3: VÍT BẮN TÔN M4X40; 5: CÁI; 7: 2500; 25: 3000; 26: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 3000; 36: 0; 37: REV8-IBS REV; 43: 3000; 44: 0; 46: ?; 47: Hoàng Hà; 48: Vít bắn tôn; 49: M5.5*38; 50: N/A; 51: ?; 52: 3000; 53: N/A; 54: 540; 55: 1749600; 56: 8%; 57: 1620000; 58: 2025-12-25; 59: 3000; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 3000; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-031; 2: tôn tấm; 3: PL3x1500x6000; 4: SS400; 5: M2; 6: 23.55; 7: 33.3; 8: 784.215; 29: 36; 30: 847.8; 31: 0; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 36; 36: 847.8; 37: REV10-IBS REV; 43: 36; 44: 847.8; 46: ?; 47: Hùng Nguyên; 48: Thép tấm 3x2000x6000 SS400; 50: 847.8; 51: ?; 52: 36; 53: 847.8; 54: 13454.55; 55: 12547444.239; 56: 10%; 57: 11406767.49; 58: 2026-01-16; 59: 36; 60: 847.8; 83: 0; 84: 0; 89: 36; 90: 847.8; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ
Hiện | Đủ | 0 | [5 empty] | 1: I97-VDK-032; 2: BULONG; 3: BOLT-M24X60(1B+1N)-ISO4017-8.8-MẠ KẼM; 4: 8.8; 5: BỘ; 7: 20; 31: 22; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 22; 36: 0; 37: REV11-IBS REV; 43: 22; 44: 0; 46: ?; 47: Hoàng Hà; 48: BOLT-M24X70(1B+1N)-ISO4017-8.8-MẠ KẼM; 50: N/A; 51: ?; 52: 22; 53: N/A; 54: 21500; 55: 510840; 56: 8%; 57: 473000; 58: 2026-02-09; 59: 22; 60: 0; 83: 0; 84: 0; 89: 22; 90: 0; 91: 0; 92: 0; 93: Đủ

## Tổng hợp
Item/ STT | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | VẬT TƯ TRONG NƯỚC |  |  | VẬT TƯ OVERSEA |  |  | Khối lượng phải mua còn lại theo PR/ total order from PR |  | Khối lượng phải mua còn lại/ total order
| Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Đã nghiệm thu (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg)
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen
1 | 7442.1193 | 178328.595 | 304.2928 | 3634.4786 | 3634.4786 | 7137.8265 | 174694.1164 | 7420.1214 | 175393.3351 | 0 | 732 | 11386 | 0 | -710.0021 | -8450.7401 | -794.2949 | -12085.2187
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting
1 | 823.0468 | 2990.0076 | 0 | 0 | 0 | 823.0468 | 2990.0076 | 470 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.0468 | -631.9924 | 353.0468 | -631.9924
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
1 | 90.5 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 9050 | 90.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3928 | 9050 | -0.3928 | 9050
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện
1 | 48970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48970 | 0 | 49585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -615 | 0 | -615 | 0
VTK | Packing Material / Vật tư kiện
1 | 12558.2744 | 24635.7572 | 139.834 | 939.9686 | 939.9686 | 12418.4404 | 23695.7886 | 12576.9016 | 23146.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.6272 | 1488.9572 | -158.4612 | 548.9886
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Items | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now) |  |  |  |  | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND)
[5 empty] | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND) | DỰ TOÁN (VNĐ) | GIÁ TRỊ ĐÃ ĐẶT HÀNG THÊM (VNĐ) | Chênh lệch/ Diff. (VND) | Ghi chú/ Remarks
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 178328.595 | 7442.1193 |  | 186779.3351 | 8152.1214 | 3634.4786 | 304.2928 | 3085247420.3378 | 3001944110 |  | -83303310.3378 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 2990.0076 | 823.0468 |  | 3622 | 470 | 0 | 0 | 165851000 | 195865000 |  | 30014000 | ĐẢM BẢO
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 9050 | 90.5 |  | 0 | 90.8928 | 0 | 0 | 205859726.912 | 190695587.5 |  | -15164139.412 | VƯỢT DỰ TOÁN
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 48970 |  | 0 | 49585 | 0 | 0 | 202484525 | 213600000 |  | 11115475 | ĐẢM BẢO
VTK | Packing Material / Vật tư kiện | 24635.7572 | 12558.2744 |  | 23146.8 | 12576.9016 | 939.9686 | 139.834 | 795025135.8211 | 503250000 |  | -291775135.8211 | VƯỢT DỰ TOÁN

## Quang thịnh (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-WNC-I-097
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư đóng kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Số lượng Mua (Cây) | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | QUANG THỊNH PHAT |  |  | TITAN
[10 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Packing Material / Vật tư kiện |  |  |  |  | N/A | N/A | 503250000 | 795025135.8211 |  |  | 197997313 |  |  |  | -489772448.8211
I97-VDK-020 | RHS100X50X4 | Thép hộp đen 50 x 100 x 4,0 x 6.000 mm | 97 | 582 | 577.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 79297296 | V | 17090.9091 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I97-VDK-021 | RHS150X75X4 | Thép hộp đen 75 x 150 x 3,5 x 6.000 mm | 35 | 210 | 208.767 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 16818.18 | 42045450 | V | 17090.9091 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I97-VDK-022 | RHS50X25X2.5 | Thép hộp đen 25 x 50 x 2,5 x 6.000 mm | 41 | 246 | 1447.5996 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 10292730 | V | 16181.8182 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
|  | Thép hộp đen 25 x 50 x 2,3 x 6.000 mm | 124 | 744 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 28838190 | V | 16181.8182 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
|  | Thép hộp đen 25 x 50 x 2,0 x 6.000 mm | 77 | 462 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 15732732 | V | 16181.8182 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
I97-VDK-023 | RHS60X30X3 | Thép hộp đen 30 x 60 x 3,0 x 6.000 mm | 34 | 204 | 367.5444 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 12286367 | V | 16181.8182 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
|  | Thép hộp đen 30 x 60 x 2,8 x 6.000 mm | 28 | 168 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 15454.55 | 9504548 | V | 16181.8182 | N//A | Chọn Quang Thịnh Phát
| Xếp hạng | [9 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[9 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Sheet1
I97-VTC03-001-LIST GRATTING ĐẶT HÀNG
[7 empty] | 160 |  | 2897.1475
No. | ITEM | GRARTING NAME | SỐ LƯỢNG/ 1 UNIT | SỐ LƯỢNG BỘ | WIDTH(mm) | Length(mm) | TỔNG SỐ LƯỢNG( TẤM) | UNIT WEIGHT(KG) | T' WEIGHT(KG)
1 | 325022 | I97-022-130_022 | 1 | 5 | 820 | 899 | 5 | 18.7 | 93.5 | I97-022-130_022 = 5 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
2 | 325022 | I97-022-130_023 | 1 | 5 | 434.5 | 700 | 5 | 7.7 | 38.5 | I97-022-130_023 = 5 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
3 | 325024 | I97-024-131_9 | 2 | 5 | 550 | 974 | 10 | 15.2674 | 152.6745 | I97-024-131_9 = 10 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
4 | 325024 | I97-024-131_10 | 1 | 5 | 550 | 715 | 5 | 11.2076 | 56.0381 | I97-024-131_10 = 5 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
5 | 325024 | I97-024-131_11 | 1 | 5 | 555 | 665 | 5 | 10.4239 | 52.1194 | I97-024-131_11 = 5 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
6 | 325024 | I97-024-131_12 | 4 | 5 | 253 | 550 | 20 | 3.9658 | 79.3155 | I97-024-131_12 = 20 Tấm | Đã về ngày 1710/2025
7 | 325031 | I97-031-110_005 | 1 | 5 | 628 | 965 | 5 | 28.7 | 143.5
8 | 325031 | I97-031-110_006 | 1 | 5 | 488.5 | 528.5 | 5 | 12.8 | 64
9 | 325031 | I97-031-110_007 | 1 | 5 | 559.5 | 1185 | 5 | 24 | 120
10 | 325031 | I97-031-110_008 | 1 | 5 | 628 | 803.5 | 5 | 20.4 | 102
11 | 325031 | I97-031-110_009 | 1 | 5 | 631.5 | 691.5 | 5 | 15.5 | 77.5
12 | 325031 | I97-031-110_010 | 1 | 5 | 323.5 | 441 | 5 | 5.9 | 29.5
13 | 325031 | I97-031-110_011 | 1 | 5 | 776.5 | 1100 | 5 | 24 | 120
14 | 325031 | I97-031-110_012 | 1 | 5 | 724.5 | 1110.5 | 5 | 26.7 | 133.5
15 | 325031 | I97-031-110_013 | 1 | 5 | 641.5 | 1082 | 5 | 21.3 | 106.5
16 | 325031 | I97-031-110_014 | 1 | 5 | 1005.5 | 1244 | 5 | 39.5 | 197.5
17 | 325031 | I97-031-110_015 | 1 | 5 | 649 | 1122 | 5 | 24 | 120
18 | 325031 | I97-031-110_037 | 1 | 5 | 559.5 | 1185 | 5 | 24 | 120
19 | 325031 | I97-031-110_038 | 1 | 5 | 628.5 | 964.5 | 5 | 28.7 | 143.5
20 | 325031 | I97-031-110_039 | 1 | 5 | 488.5 | 528.5 | 5 | 11.9 | 59.5
21 | 325031 | I97-031-110_040 | 1 | 5 | 649 | 1122 | 5 | 24 | 120
22 | 325031 | I97-031-110_041 | 1 | 5 | 628 | 803.5 | 5 | 20.7 | 103.5
23 | 325031 | I97-031-110_042 | 1 | 5 | 631.5 | 691.5 | 5 | 15.5 | 77.5
24 | 325031 | I97-031-110_043 | 1 | 5 | 641.5 | 1082 | 5 | 21.3 | 106.5
25 | 325031 | I97-031-110_044 | 1 | 5 | 724.5 | 1110.5 | 5 | 26.7 | 133.5
26 | 325031 | I97-031-110_045 | 1 | 5 | 776.5 | 1100 | 5 | 24 | 120
27 | 325031 | I97-031-110_046 | 1 | 5 | 1005.5 | 1244 | 5 | 39.5 | 197.5
28 | 325031 | I97-031-110_047 | 1 | 5 | 323.5 | 441 | 5 | 5.9 | 29.5

## SO SÁNH (hidden)
ĐÁNH GIÁ PHẦN VIỆC ĐÃ VƯỢT QUÁ DỰ TOÁN
| STT | THIẾT KẾ |  |  |  | DỰ TOÁN |  | MUA DỰ KIẾN |  | GIÁ TRỊ VƯỢT QUÁ
[6 empty] | KL | Giá trị | KL | Giá trị (Chưa tính VAT)
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 90.5 | M3 | 9050 | Kg |  | 190695587.5 | 90.8928 | 190610858.2519 | -84729.2481
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 7442.1193 | M/M2 | 178328.595 | Kg |  | 3001944110 |  | #REF! | #REF!
Ý kiến của sale: 101,343.39 kg x 20,975 = 2,125,677,643 VNĐ. Tổng giá trị vật tư bao gồm cả tai cẩu = 2,600,957,643 VNĐ.
Kết luận:
Nguồn Vốn:
Ảnh Hưởng:
Đề Nghị | Cho Mua sắm tiếp theo để đáp ứng tiến độ

## Sàn winwin (hidden)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ
( V/v: Cung cấp tấm sàn Grating Mạ Kẽm Nhúng Nóng và phụ kiện)
Căn cứ hợp đồng nguyên tắc số: 01/2025-IBSWWHD ký ngày 01 tháng 01 năm 2025, báo giá số 110925 - IBSWWHD và Biên bản giao nhận hàng hóa ngày …... tháng ……. năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Công Nghiệp Nặng IBS và Công ty Cổ phần WinWin HD.
Hôm nay; ngày ………………….. tại Công ty Cổ phần WinWin HD chúng tôi gồm:
Đại diện Bên Mua ( Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS
| Ông: |  |  |  | Chức vụ: …………..
| Ông: |  |  |  | Chức vụ: ………….
Mã số thuế: 0801224033 | Mã số thuế: | 0107923145
Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 5, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Đại diện Bên Bán ( Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN WINWIN HD
| Ông: Hoàng Văn Trung |  |  |  | Chức vụ: Giám Đốc
| Ông: |  |  |  | Chức vụ:
| Mã số thuế: | 0801351835
| Tài khoản số: | 6666836566668 | Tại Ngân hàng Cổ phần Quân Đội - Chi Nhánh Hải Dương
Địa chỉ: Số nhà 10, Ngõ 207 Đường Quang Trung, Phường Thành Đông, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.
Hai bên cùng nhau quyết toán giá trị cung cấp Tấm sàn, Bậc cầu thang (Grating) mạ kẽm nhúng nóng của Công ty Cổ phần Winwin HD thực hiện cho Công ty Cổ phần Công Nghiệp Nặng IBS cụ thể như sau:
STT | Tên hàng hóa |  | Khối lượng tổng (Kg/ bộ) | Đơn giá (Đ/Kg, bộ) | Thành tiền | Ghi chú
1 | Tấm sàn (Grating): Serrated bearing bar 32x3 -Pitch 34, Cross bar 6x6 - Pitch 38. |  | 3622 | 43000 | 155746000
2 | Kẹp sàn Grating (loại SY) |  | 235 | 20000 | 4700000
A | Cộng |  |  |  | 160446000
B | Thuế VAT 10% |  |  |  | 16044600
C | Tổng tiền |  |  |  | 176490600
Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu không trăm linh tư nghìn đồng chẵn.
Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản làm cơ sở thanh quyết toán.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN WINWIN HD

## VSAN (hidden)
CÔNG TY TNHH VSAN / VSAN COMPANY LTD
STK: 31092.88888 Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – CN Duyên Hải.
[10 empty] | Số: | 97.2VSA2025
[10 empty] | Ngày : | 07-10-2025
Địa chỉ: Số 19/152 Phủ Thượng Đoạn, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại : (+84) 2256.25.38.39 - Email: vsanfasteners@gmail.com - website: www.vsanvina.com
Add: No. 19/152 Phu Thuong Doan, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City, Vietnam.
Tel: (+84) 2256.25.38.39 - Email: vsanfasteners@gmail.com - website: www.vsanvina.com
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS
Địa chỉ: Km6, Quốc lộ 5, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
ĐT: | [8 empty] | Fax:
Công ty Chúng tôi xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng!
Theo nhu cầu của Quý Công ty, chúng tôi xin báo giá hàng như sau:
| Yêu cầu |  |  | Đề xuất | [5 empty] | 97.2
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Mặt hàng | Tiêu chuẩn | Cấp bền | Cấp bền/ lớp mạ/ Vật liệu | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) | Thuế VAT | Tổng | % Thuế | Ghi chú | Số lượng đợt 97.2 chốt
I97-VPK-003 | nut | Square nut-M8-DIN562 | DIN562 | Ecu vuông M8 |  |  | HDG | Cái | 24 | 2000 | 48000 | 4800 | 52800 | 10% |  | 24 | 0 | 24
I97-VPK-004 | tăng đơ | TURNBUCKLE M12 | STEEL-GALV | Tăng đơ 12 |  |  | HDG | Cái | 39 | 150000 | 5850000 | 585000 | 6435000 | 10% |  | 39 | 0 | 39
I97-VPK-006 | bulong | BOLT-M12X35-EN14399-4-8.8-HDG | EN14399-4-8.8 | Bulong M12x35 Gr10.9 |  |  | EN14399-4-GR10.9 HDG | Cái | 112 | 8000 | 896000 | 89600 | 985600 | 10% |  | 112 | 0 | 112
I97-VPK-007 | bulong | BOLT-M12x35-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M12x40 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 95 | 3140 | 298300 | 29830 | 328130 | 10% |  | 95 | 0 | 95
I97-VPK-008 | bulong | BOLT-M12X40-EN14399-3-8.8-HDG | EN14399-3-8.8 | Bulong M12x40 Gr10.9 |  |  | EN14399-4-GR10.9 HDG | Cái | 101 | 9000 | 909000 | 90900 | 999900 | 10% |  | 101 | 0 | 101
I97-VPK-009 | bulong | BOLT-M12X40-EN14399-4-10.9-HDG | EN14399-4-10.9 | Bulong M12x40 Gr10.9 |  |  | EN14399-4-GR10.9 HDG | Cái | 27 | 9000 | 243000 | 24300 | 267300 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-010 | bulong | BOLT-M12x40-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M12x40 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 228 | 3140 | 715920 | 71592 | 787512 | 10% |  | 228 | 0 | 228
I97-VPK-011 | bulong | BOLT-M12x45-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M12x50 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 408 | 3640 | 1485120 | 148512 | 1633632 | 10% |  | 408 | 0 | 408
I97-VPK-012 | bulong | BOLT-M12X50-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M12x50 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 136 | 3640 | 495040 | 49504 | 544544 | 10% |  | 136 | 0 | 136
I97-VPK-013 | bulong | BOLT-M16x40-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M16x40 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 15 | 6310 | 94650 | 9465 | 104115 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-014 | bulong | BOLT-M16x45-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M16x50 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 254 | 7210 | 1831340 | 183134 | 2014474 | 10% |  | 254 | 0 | 254
I97-VPK-015 | bulong | BOLT-M16X50-EN14399-3-8.8-HDG | EN14399-3-8.8 | Bulong M16x50 Gr10.9 |  |  | EN14399-4-GR10.9 HDG | Cái | 56 | 45000 | 2520000 | 252000 | 2772000 | 10% |  | 56 | 0 | 56
I97-VPK-016 | bulong | BOLT-M16x50-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M16x50 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 1235 | 7210 | 8904350 | 890435 | 9794785 | 10% |  | 1235 | 0 | 1235
I97-VPK-017 | bulong | BOLT-M16x55-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M16x60 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 15 | 8190 | 122850 | 12285 | 135135 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-018 | bulong | BOLT-M20X60-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M20x60 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 56 | 13720 | 768320 | 76832 | 845152 | 10% |  | 56 | 0 | 56
I97-VPK-019 | bulong | BOLT-M20X65-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M20x70 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 15 | 15190 | 227850 | 22785 | 250635 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-020 | bulong | BOLT-M20X70-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M20x70 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 44 | 15190 | 668360 | 66836 | 735196 | 10% |  | 44 | 0 | 44
I97-VPK-023 | bulong | BOLT-M6X20-ISO10642-8.8-HDG | ISO10642-8.8 | Bulong M6x20 |  |  | Gr 8.8 DIN 7991 GEOMET | Cái | 27 | 10000 | 270000 | 27000 | 297000 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-024 | bulong | BOLT-M8X20-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M8x20 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 27 | 860 | 23220 | 2322 | 25542 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-025 | nut | Weldnut-M12-Din929-8-HDG | Din929-8-HDG | Ecu hàn M12 |  |  | DIN 929 - Carbon steel | Cái | 379 | 2600 | 985400 | 98540 | 1083940 | 10% |  | 379 | 0 | 379
I97-VPK-026 | nut | Weldnut-M16-Din929-8-HDG | Din929-8-HDG | Ecu hàn M16 |  |  | DIN 929 - Carbon steel | Cái | 72 | 5000 | 360000 | 36000 | 396000 | 10% |  | 72 | 0 | 72
I97-VPK-027 | nut | NUT-M12-EN14399-3-8-HDG | EN14399-3-8 | Ecu M12 Gr 10 |  |  | EN14399-5 Gr 10 HDG | Cái | 101 | 5000 | 505000 | 50500 | 555500 | 10% |  | 101 | 0 | 101
I97-VPK-028 | nut | NUT-M12-EN14399-4-10-HDG | EN14399-4-10 | Ecu M12 Gr 10 |  |  | EN14399-5 Gr 10 HDG | Cái | 95 | 5000 | 475000 | 47500 | 522500 | 10% |  | 95 | 0 | 95
I97-VPK-029 | nut | NUT-M12-ISO4034-8-HDG | ISO4034-8 | Ecu M12 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 287 | 1210 | 347270 | 34727 | 381997 | 10% |  | 287 | 0 | 287
I97-VPK-031 | nut | NUT-M16-EN14399-3-8-HDG | EN14399-3-8 | Ecu M16 Gr 10 |  |  | EN14399-5 Gr 10 HDG | Cái | 27 | 7000 | 189000 | 18900 | 207900 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-032 | nut | NUT-M16-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8 | Ecu M16 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 3198 | 2330 | 7451340 | 745134 | 8196474 | 10% |  | 3198 | 0 | 3198
I97-VPK-033 | nut | NUT-M20-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8 | Ecu M20 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 52 | 4510 | 234520 | 23452 | 257972 | 10% |  | 52 | 0 | 52
I97-VPK-034 | nut | NUT-M20-ISO4034-8-HDG | ISO4034-8 | Ecu M20 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 83 | 4510 | 374330 | 37433 | 411763 | 10% |  | 83 | 0 | 83
I97-VPK-036 | nut | NUT-M6-ISO4034-8-HDG | ISO4034-8 | Ecu M6 |  |  | Gr 8 ISO 4032 GEOMET | Cái | 27 | 2000 | 54000 | 5400 | 59400 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-037 | nut | NUT-M8-ISO4034-8-HDG | ISO4034-8 | Ecu M8 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 27 | 360 | 9720 | 972 | 10692 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-038 | Washer | WASHER-M12-DIN125-200HV-HDG | DIN125-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M12 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 112 | 780 | 87360 | 8736 | 96096 | 10% |  | 112 | 0 | 112
I97-VPK-039 | Washer | WASHER-M12-DIN434-200HV-HDG | DIN434-200HV-HDG | Vòng đệm vuông vát M12 |  |  | 140HV DIN 434 HDG | Cái | 136 | 5460 | 742560 | 74256 | 816816 | 10% |  | 136 | 0 | 136
I97-VPK-040 | Washer | WASHER-M12-EN14399-6-300HV-HDG | EN14399-6-300HV-HDG | Vòng đệm phẳng M12 300HV |  |  | EN14399-6-300HV-HDG | Cái | 432 | 4000 | 1728000 | 172800 | 1900800 | 10% |  | 432 | 0 | 432
I97-VPK-041 | Washer | WASHER-M12-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M12 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 1673 | 780 | 1304940 | 130494 | 1435434 | 10% |  | 1673 | 0 | 1673
I97-VPK-042 | Washer | WASHER-M16-DIN125-200HV-HDG | DIN125-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M16 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 27 | 1410 | 38070 | 3807 | 41877 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-043 | Washer | WASHER-M16-EN14399-6-300HV-HDG | EN14399-6-300HV-HDG | Vòng đệm phẳng M16 300HV |  |  | EN14399-6-300HV-HDG | Cái | 56 | 5500 | 308000 | 30800 | 338800 | 10% |  | 56 | 0 | 56
I97-VPK-044 | Washer | WASHER-M16-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M16 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 4346 | 1410 | 6127860 | 612786 | 6740646 | 10% |  | 4346 | 0 | 4346
I97-VPK-045 | Washer | WASHER-M20-DIN434-200HV-HDG | DIN434-200HV-HDG | Vòng đệm vuông vát M20 |  |  | 140HV DIN 434 HDG | Cái | 64 | 17070 | 1092480 | 109248 | 1201728 | 10% |  | 64 | 0 | 64
I97-VPK-046 | Washer | WASHER-M20-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M20 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 239 | 2150 | 513850 | 51385 | 565235 | 10% |  | 239 | 0 | 239
I97-VPK-048 | Washer | WASHER-M6-ISO7092-200HV-HDG | ISO7092-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng rộng M6 |  |  | 200HV DIN 9021 GEOMET | Cái | 27 | 5500 | 148500 | 14850 | 163350 | 10% |  | 27 | 0 | 27
I97-VPK-049 | Washer | WASHER-M8-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M8 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 256 | 230 | 58880 | 5888 | 64768 | 10% |  | 256 | 0 | 256
I97-VPK-050 | Washer | WASHER-M10-DIN125-200HV-HDG | DIN125-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M10 |  |  | 200HV ISO 7089 HDG | Cái | 491 | 450 | 220950 | 22095 | 243045 | 10% |  | 491 | 0 | 491
I97-VPK-051 | bulong | BOLT-M10X45-DIN933-8.8-HDG | DIN933-8.8-HDG | Bulong M10x50 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 HDG | Cái | 248 | 2530 | 627440 | 62744 | 690184 | 10% |  | 248 | 0 | 248
I97-VPK-052 | nut | NUT-M10-DIN934-8-HDG | DIN934-8-HDG | Ecu M10 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 248 | 810 | 200880 | 20088 | 220968 | 10% |  | 248 | 0 | 248
I97-VPK-053 | bulong | BOLT-M12X45-EN14399-4-10.9-HDG | EN14399-4-10.9-HDG | Bulong M12x45 Gr10.9 |  |  | EN14399-4-GR10.9 HDG | Cái | 109 | 7500 | 817500 | 81750 | 899250 | 10% |  | 109 | 0 | 109
I97-VPK-054 | bulong | BOLT-M6x25-ISO10642-8.8-HDG | ISO10642-8.8 | Bulong LGC ĐB M6x25 |  |  | DIN 7991 Gr 8.8/ GR 10.9 Geomet | Cái | 15 | 5500 | 82500 | 8250 | 90750 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-055 | bulong | BOLT-M6x35-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8 | Bulong M6x35 |  |  | Gr 8.8 ISO 4017 Geomet | Cái | 15 | 6000 | 90000 | 9000 | 99000 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-056 | nut | NUT-M12-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8 | Ecu M12 |  |  | Gr 8 ISO 4032 HDG | Cái | 520 | 1210 | 629200 | 62920 | 692120 | 10% |  | 520 | 0 | 520
I97-VPK-057 | nut | NUT-M6-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8 | Ecu M6 |  |  | Gr 8 ISO 4032 Geomet | Cái | 15 | 2000 | 30000 | 3000 | 33000 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-058 | nut | NUT-M6-ISO6925-8-HDG | ISO6925-8 | Ecu khóa thép M6 |  |  | DIN 980 Geomet | Cái | 15 | 10000 | 150000 | 15000 | 165000 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-059 | Washer | WASHER-M6-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M6 |  |  | 200HV ISO 7089 Geomet | Cái | 68 | 1000 | 68000 | 6800 | 74800 | 10% |  | 68 | 0 | 68
I97-VPK-060 | bulong | BOLT-M10X30-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M10x30 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 155 | 1830 | 283650 | 28365 | 312015 | 10% |  | 155 | 0 | 155
I97-VPK-061 | bulong | BOLT-M10X40-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M10x40 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 330 | 2180 | 719400 | 71940 | 791340 | 10% |  | 330 | 0 | 330
I97-VPK-062 | bulong | BOLT-M10X45-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M10x50 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 245 | 2530 | 619850 | 61985 | 681835 | 10% |  | 245 | 0 | 245
I97-VPK-063 | bulong | BOLT-M10X75-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M10x80 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 90 | 3590 | 323100 | 32310 | 355410 | 10% |  | 90 | 0 | 90
I97-VPK-064 | bulong | BOLT-M16X120-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M16x120 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 180 | 13790 | 2482200 | 248220 | 2730420 | 10% |  | 180 | 0 | 180
I97-VPK-065 | bulong | BOLT-M16X70-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M16x70 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 485 | 9100 | 4413500 | 441350 | 4854850 | 10% |  | 485 | 0 | 485
I97-VPK-066 | bulong | BOLT-M16X90-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M16x90 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 440 | 10990 | 4835600 | 483560 | 5319160 | 10% |  | 440 | 0 | 440
I97-VPK-067 | bulong | BOLT-M36X90-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M36x90 |  |  | ISO4017-8.8-HDG | Cái | 25 | 106000 | 2650000 | 265000 | 2915000 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-068 | bulong | BOLT-M8X30-ISO4017-8.8-HDG | ISO4017-8.8-HDG | Bulong M8x30 |  |  | Geomet | Cái | 135 | 1090 | 147150 | 14715 | 161865 | 10% |  | 135 | 0 | 135
I97-VPK-069 | THANH REN | Threaded rod-M16X270-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x270 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 110 | 71820 | 7900200 | 790020 | 8690220 | 10% |  | 110 | 0 | 110
I97-VPK-070 | THANH REN | Threaded rod-M16X310-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x310 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 25 | 82460 | 2061500 | 206150 | 2267650 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-071 | THANH REN | Threaded rod-M16X350-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x350 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 25 | 93100 | 2327500 | 232750 | 2560250 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-072 | THANH REN | Threaded rod-M16X380-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x380 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 25 | 101080 | 2527000 | 252700 | 2779700 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-073 | THANH REN | Threaded rod-M16X410-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x410 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 25 | 109060 | 2726500 | 272650 | 2999150 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-074 | THANH REN | Threaded rod-M16X440-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M16x440 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 15 | 117040 | 1755600 | 175560 | 1931160 | 10% |  | 15 | 0 | 15
I97-VPK-075 | THANH REN | Threaded rod-M20X110-DIN975-8.8-HDG | DIN975-8.8-HDG | Thanh ren M20x110 |  |  | DIN975-8.8-HDG | Cái | 25 | 29260 | 731500 | 73150 | 804650 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-076 | NUT | NUT-3/4"-10UNC 2B-A563GRB-HDG | A563GRB-HDG | Ecu 3/4'' |  |  |  | Cái | 185 | 19320 | 3574200 | 357420 | 3931620 | 10% |  | 185 | 0 | 185
I97-VPK-077 | NUT | NUT-M10-DIN929-8-HDG | DIN929-8-HDG | Ecu hàn M10 |  |  | DIN929 -HDG | Cái | 330 | 1740 | 574200 | 57420 | 631620 | 10% |  | 330 | 0 | 330
I97-VPK-078 | NUT | NUT-M10-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8-HDG | Ecu M20 |  |  | ISO4032-8-HDG | Cái | 485 | 810 | 392850 | 39285 | 432135 | 10% |  | 485 | 0 | 485
I97-VPK-079 | NUT | NUT-M20-DIN929-8-HDG | DIN929-8-HDG | Ecu hàn M20 |  |  | DIN929 -HDG | Cái | 25 | 9660 | 241500 | 24150 | 265650 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-080 | NUT | NUT-M27-DIN929-8-HDG | DIN929-8-HDG | Ecu hàn M27 |  |  | DIN929 -HDG | Cái | 90 | 24750 | 2227500 | 222750 | 2450250 | 10% |  | 0 | 90
I97-VPK-081 | NUT | NUT-M8-DIN929-8-HDG | DIN929-8-HDG | Ecu hàn M8 |  |  | DIN929 -HDG | Cái | 595 | 780 | 464100 | 46410 | 510510 | 10% |  | 70 | 525 | 70
I97-VPK-082 | NUT | NUT-M8-ISO4032-8-HDG | ISO4032-8-HDG | Ecu M8 |  |  | Geomet | Cái | 70 | 360 | 25200 | 2520 | 27720 | 10% |  | 70 | 0 | 70
I97-VPK-083 | WASHER | TAPER WASHER-M10-DIN434-200HV-HDG | DIN434-200HV-HDG | Vòng đệm vuông vát M10 |  |  | HDG | Cái | 165 | 2210 | 364650 | 36465 | 401115 | 10% |  | 165 | 0 | 165
I97-VPK-084 | WASHER | TAPER WASHER-M16-DIN434-200HV-HDG | DIN434-200HV-HDG | Vòng đệm vuông vát M16 |  |  | HDG | Cái | 1245 | 7850 | 9773250 | 977325 | 10750575 | 10% |  | 1245 | 0 | 1245
I97-VPK-085 | WASHER | TAPER WASHER-M8-DIN434-200HV-HDG | DIN434-200HV-HDG | Vòng đệm vuông vát M8 |  |  | Geomet | Cái | 530 | 4790 | 2538700 | 253870 | 2792570 | 10% |  | 530 | 0 | 530
I97-VPK-086 | WASHER | WASHER-M10-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M10 |  |  | HDG | Cái | 1300 | 230 | 299000 | 29900 | 328900 | 10% |  | 1300 | 0 | 1300
I97-VPK-087 | WASHER | WASHER-M16-ISO7093-200HV-HDG | ISO7093-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M16 |  |  | HDG | Cái | 265 | 1410 | 373650 | 37365 | 411015 | 10% |  | 265 | 0 | 265
I97-VPK-088 | WASHER | WASHER-M36-ISO7089-200HV-HDG | ISO7089-200HV-HDG | Vòng đệm phẳng M36 |  |  | HDG | Cái | 25 | 11510 | 287750 | 28775 | 316525 | 10% |  | 25 | 0 | 25
I97-VPK-091 | NUT | NUT-M24-DIN929-8-HDG | DIN929-8-HDG | [12 empty] | 90 | -90 | 90
[11 empty] | 0 | 0 | 0
Cộng | [8 empty] | 24019 |  | 110064670 |  | 121071137
Ghi chú: | (Giá trị báo giá chưa bao gồm chi phí thí nghiệm hàng hóa )
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG
| 1. Yêu cầu kỹ thuật: |  | Hàng mới 100%.
2. Chứng từ:
| 3. Kiểm tra, nghiệm thu: |  | + Giá chưa bao gồm chi phí thí nghiệm, nghiệm thu.
+ Giá trên chưa bao gồm chi phí lưu kho và CP tài chính lưu kho.
4. Điều kiện thương mại:
| - Thời gian giao hàng: |  | Giao hàng trong vòng 35-40 ngày từ ngày tạm ứng đặt hàng. ( không kể ngày lễ và chủ nhật)
| - Địa điểm giao hàng: |  | Giao tại kho khách hàng tại Hải Phòng
| - Phương thức giao nhận: |  | Theo số lượng thực tế
| - Dung sai số lượng: |  | 0%
| - Phương thức ghi hóa đơn: |  | Theo số lượng thực tế
| - Đóng gói: |  | Theo quy cách NCC
| - Marking: |  | Theo quy cách NCC
- Xuất xứ
| - Điều kiện thanh toán: |  | + Khách hàng xác nhận đặt hàng qua mail hoặc gửi ký xác nhận gửi qua các phương tiện khác.
+ Thanh toán trong vòng 15 ngày sau khi giao hàng và hồ sơ thanh toán.
| 5. Hiệu lực báo giá: |  | 03 ngày
Rất mong nhận được đặt hàng của Quý đơn vị trong thời gian sớm nhất.
Kính chúc Quý đơn vị luôn thành công và đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
XÁC NHẬN BÁO GIÁ | [6 empty] | CÔNG TY TNHH VSAN
(Mail đặt hàng: vsanfasteners@gmail.com)

## BG Gnee 2 (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240527-1
DATE: MAY.27TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | FOB CHINA
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.16 | 5358.096 | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.1 | 718.85 | 20days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.07 | 4627.104 | 20days
A-27 | HARDOX 500 PLATE | 22*2000*6000 | 12 | 2072.4 | 1 | 2072.4 | 3.16 | 6548.784 | 20days
A-5 | SA240-304 PLATE | 2*1219*2438 | 2.9719 | 47.2 | 1 | 47.2 | 3.29 | 155.288
A-64 | SUS 304 ROUND BAR | 40*6000 | 12 | 59.8 | 2 | 119.6 | 3.72 | 444.912
A-46 | Q235B PIPE | 102*6*6000 | 6 | 85.2 | 1 | 85.2 | 0.91 | 77.532
A-47 | Q235B PIPE | 108*5*6000 | 126 | 76.2 | 21 | 1600.2 | 0.91 | 1456.182
A-48 | Q235B PIPE | 121*5*6000 | 60 | 85.8 | 10 | 858 | 0.91 | 780.78
A-49 | Q235B PIPE | 140*6*6000 | 150 | 119 | 25 | 2975 | 0.91 | 2707.25
A-50 | Q235B PIPE | 168*8*6000 | 18 | 189.4 | 3 | 568.2 | 0.91 | 517.062
A-51 | Q235B PIPE | 194*8*6000 | 6 | 220.2 | 1 | 220.2 | 0.91 | 200.382
A-52 | Q235B PIPE | 245*10*12000 | 12 | 695.5 | 1 | 695.5 | 0.91 | 632.905
A-53 | Q235B PIPE | 32*4*6000 | 6 | 16.6 | 1 | 16.6 | 0.91 | 15.106
A-54 | Q235B PIPE | 60*3.5*6000 | 6 | 29.3 | 1 | 29.3 | 0.91 | 26.663
A-55 | Q235B PIPE | 60*6*6000 | 6 | 47.9 | 1 | 47.9 | 0.91 | 43.589
A-57 | Q235B PIPE | 76*5*6000 | 36 | 52.6 | 6 | 315.6 | 0.91 | 287.196
AMOUNT |  |  |  |  | 80 | 13507.2 |  | 24597.681
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Báo giá của GNEE (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240513-1
DATE: MAY.13TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | CIF HAIPHONG, VIETNAM
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) |  |  | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.21 | 5442.876 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-2 tờ; 1500x5400-1 tờ. | 20days
A-9 | Q235B PLATE | 6*1500*6000 | 18 | 423.9 | 2 | 847.8 | 0.68 | 576.504 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-11 | Q235B PLATE | 8*1500*6000 | 9 | 565.2 | 1 | 565.2 | 0.7 | 395.64 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-12 | Q355B PLATE | 8*2000*12000 | 24 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 0.72 | 1085.184 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-13 | Q235B PLATE | 10*1500*6000 | 9 | 706.5 | 1 | 706.5 | 0.69 | 487.485 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-14 | Q355B PLATE | 10*2000*10000 | 20 | 1570 | 1 | 1570 | 0.72 | 1130.4 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.15 | 751.525 | GNEEYPH20240513-1 | 12*1500*4250 | 20days
A-17 | Q355B PLATE | 12*2000*12000 | 24 | 2260.8 | 1 | 2260.8 | 0.72 | 1627.776 | GNEEYPH20240513-1 |  | 45days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.12 | 4702.464 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-1 tờ; 1500x2500-1 tờ. | 20days
A-22 | Q355B PLATE | 16*2000*8000 | 16 | 2009.6 | 1 | 2009.6 | 0.78 | 1567.488 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-42 | Q355 H BEAM | 200*200*8*12*12000 | 96 | 606 | 8 | 4848 | 0.75 | 3636 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-43 | Q355 H BEAM | 250*250*9*14*12000 | 12 | 868.8 | 1 | 868.8 | 0.75 | 651.6 | GNEEYPH20240513-1
A-73 | Q235B RHS | 150*100*6*12000 | 24 | 269 | 2 | 538 | 0.75 | 403.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-74 | Q235B RHS | 200*100*6*6000 | 30 | 162.8 | 5 | 814 | 0.75 | 610.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-75 | Q235B SHS | 200*200*10*6000 | 60 | 358 | 10 | 3580 | 0.75 | 2685 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-76 | Q355B SHS | 200*200*8*12000 | 48 | 289.4 | 4 | 1157.6 | 0.77 | 891.352 | GNEEYPH20240513-1
A-77 | Q235B SHS | 300*300*6*6000 | 54 | 332.4 | 9 | 2991.6 | 0.75 | 2243.7 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
AMOUNT |  |  |  |  | 52 | 28121.4 |  | 28888.994
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Dieu kien giao hang (hidden)
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG NHẬP KHẨU
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 5 | 5
4 | Giao Hàng CIF | 20 | 25
5 | Vận chuyển quốc tế | 5 | 30
6 | Ngày thanh toán | 3 | 33
6 | Thủ tục hải quan + vận chuyển nội địa | 3 | 36
| Ngày hàng về | 2 | 38
| Ngày mời nghiệm thu QC | 1 | 39
7 | Nghiệm thu | 12 | 51
7 | Bàn giao | 1 | 52
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU CHÍNH)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 4 | 4
5 | Nghiệm thu | 2 | 6
6 | Bàn giao | 1 | 7
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU Phụ)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 26 | 26
5 | Nghiệm thu | 2 | 28
6 | Bàn giao | 1 | 29

## PL01 Hung nguyen (hidden)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG NGUYÊN Trụ sở: Số 673 đường 5/2, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng VPGD: Số 955 đường Hùng Vương, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng Điện thoại: 0225.3529.509 / E: hungnguyenthep@gmail.com
PHỤ LỤC SỐ 01 THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024
Hôm nay ngày 03/02/2024, Công ty TNHH Thương Mại Hùng Nguyên (Bên Bán) và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS (Bên Mua) thống nhất lập phụ lục hợp đồng số: 01 thuộc Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 với các điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1: Thông tin lô hàng đính kèm hợp đồng:
STT |  | Tên hàng hóa | Mác thép | Xuất xứ | Số lượng (Cây,Tấm) | Trọng lượng (KG) | Đơn giá Có VAT (VNĐ/KG) | Đơn giá Chưa VAT (VND/KG) | Thành tiền Chưa VAT (VNĐ)
(a) |  | (b) |  |  | (c) | (d) | (e) | (f) | (g = d x f)
1 | A-01 | Thép tấm 10x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 14 | 26376 | 16550 | 15045.45 | 396838789
2 | A-06 | Thép tấm 6x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 22 | 24869 | 16550 | 15045.45 | 374165296
3 | A-17 | Thép tấm 12x2000x6000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 16550 | 15045.45 | 17001359
4 | A-15 | Thép tấm 10x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1.5 | 2826 | 17550 | 15954.55 | 45087558
5 | A-16 | Thép tấm 12x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 17550 | 15954.55 | 18028642
6 | A-18 | Thép tấm 16x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1507 | 17550 | 15954.55 | 24043507
7 | A-19 | Thép tấm 20x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 5 | 18840 | 17550 | 15954.55 | 300583722
8 | A-20 | Thép tấm 22x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 3.5 | 14507 | 18050 | 16409.09 | 238046669
9 | A-21 | Thép tấm 25x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2355 | 18050 | 16409.09 | 38643407
10 | A-22 | Thép tấm 28x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2638 | 18050 | 16409.09 | 43287179
11 | A-23 | Thép tấm 32x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 3014 | 18050 | 16409.09 | 49456997
12 | A-24 | Thép U125x65x6x8x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 9 | 1447.2 | 24050 | 21863.64 | 31641060
13 | A-25 | Thép U150x75x6.5x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 1562.4 | 18550 | 16863.64 | 26347751
14 | A-26 | Thép U180x68x7x12000 | SS400 | Trung Quốc | 54 | 12052.8 | 18550 | 16863.64 | 203254080
15 | A-27 | Thép U200x80x7.5x11x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 24 | 7084.8 | 24050 | 21863.64 | 154899517
16 | A-28 | Thép U200x90x8x13.5x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 7 | 2545.2 | 24550 | 22318.18 | 56804232
17 | A-29 | Thép U250x90x9x13x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 3 | 1245.6 | 24550 | 22318.18 | 27799525
18 | A-30 | Thép H150x150x7x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 2 | 756 | 20850 | 18954.55 | 14329640
19 | A-31 | Thép H194x150x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 367.2 | 20950 | 19045.45 | 6993489
20 | A-32 | Thép H244x175x7x11x12000 | SS400 | Việt Nam | 11 | 5821.2 | 20950 | 19045.45 | 110867374
21 | A-33 | Thép I250x125x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 7.5 | 2664 | 20850 | 18954.55 | 50494921
22 | A-34 | Thép I300x150x6.5x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 5.5 | 2422.2 | 20850 | 18954.55 | 45911711
23 | A-35 | Thép góc L100x100x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 544 | 17350 | 15772.73 | 8580365
24 | A-36 | Thép góc L100x100x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 64.44 | 17350 | 15772.73 | 1016395
25 | A-37 | Thép góc L130x130x10x12000 | SS400 | Trung Quốc | 1 | 238.5 | 18550 | 16863.64 | 4021978
26 | A-38 | Thép góc L150x150x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 829.98 | 19550 | 17772.73 | 14751010
27 | A-39 | Thép góc L65x65x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 35.49 | 17050 | 15500 | 550095
28 | A-41 | Thép góc L75x75x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 288.47 | 17050 | 15500 | 4471285
29 | A-42 | Thép góc L75x75x8x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 54.19 | 17050 | 15500 | 839945
30 | A-43 | Thép góc L90x90x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 12 | 1946.16 | 17350 | 15772.73 | 30696256
31 | A-44 | Thép góc L90x90x6x12000 | SS400 | Việt Nam | 6 | 597.6 | 17350 | 15772.73 | 9425783
32 | A-45 | Thép góc L90x90x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 10 | 577.65 | 17350 | 15772.73 | 9111117
33 | A-55 | Thép tròn D10x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 3.699 | 18850 | 17136.36 | 63387
34 | A-56 | Thép tròn D12x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 5.3266 | 18850 | 17136.36 | 91278
35 | A-57 | Thép tròn D14x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 7.25 | 18850 | 17136.36 | 124239
36 | A-58 | Thép tròn D16x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 9.4694 | 18850 | 17136.36 | 162272
37 | A-59 | Thép tròn D20x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 14.8 | 18850 | 17136.36 | 253618
38 | A-60 | Thép tròn D38x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 53.41 | 19250 | 17500 | 934675
Tổng: |  |  |  |  | 234 | 142431.035 | Cộng tiền hàng: |  | 2359620123
Thuế GTGT: 10% | [5 empty] | Tiền thuế GTGT: |  |  | 235962012
Tổng số tiền viết bằng số: | [8 empty] | 2595582135
Số tiền viết bằng chữ: |  |  | #NAME?
Điều 2: Các điều khoản khác. - Phụ lục Hợp đồng số 01 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của đồng mua bán số 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 - Những điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS giữ nguyên giá trị hiệu lực, hai bên có trách nhiệm cùng nhau thực hiện. - Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.
|  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN MUA

## vogt 060_Plan_Khong su dung (hidden)
THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG
Tên dự án/ Project no.: VOGT 060
Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05
Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Previous Ordered/Đã dự trù |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Ngày vật tư đưa vào sử dụng/ Material avaiable for fabrication date | Tận dụng tồn kho/ Remain |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Mua sắm trong nước/ Local purchase | [7 empty] | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [10 empty] | Remarks/ Ghi chú
[6 empty] | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) |  | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày giao hàng/ Handover date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Inspection date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Handover date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [24 empty] | 15
A. | Main-Material / Vật tư chính | [5 empty] | 447323.94 |  | 2826 |  | 493509.3502 |  | 496335.3502 | [6 empty] | 452389.5414 | [7 empty] | 43945.8088 | [9 empty] | .
A-1 | TÔN TẤM | PL10X2000X12000 | SS400 | m2 | 78.5 | 612.199 | 48057.62 | 36 | 2826 | 650 | 51025 | 686 | 53851 | 2024-01-25 |  |  | 686 | 53851 | 686 | 53851 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-2 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL1.5x1220x2440 | SUH409 | m2 | 11.895 | 2220.0992 | 26408.08 |  |  | 2510 | 29856.45 | 2510 | 29856.45 | 2024-03-20 |  |  | 2510 | 29856.45 | [8 empty] | 2510 | 29856.45 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-3 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL2x1220x2440 | SUH409 | m2 | 15.9686 | 736.6759 | 11763.68 |  |  | 835 | 13333.7776 | 835 | 13333.7776 | 2024-03-20 |  |  | 835 | 13333.7776 | [8 empty] | 835 | 13333.7776 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-4 | TÔN TẤM | PL3 | SUH409 | m2 | 23.55 | 2.2573 | 53.16 |  |  | 3 | 70.65 | 3 | 70.65 | 2024-03-20 |  |  | 3 | 70.65 | [8 empty] | 3 | 70.65 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-5 | TÔN TẤM | PL6 | A-240 TP304 | m2 | 47.1 | 0.072187 | 3.4 |  |  | 1 | 47.1 | 1 | 47.1 | 2024-03-20 |  |  | 1 | 47.1 | [8 empty] | 1 | 47.1 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-6 | TÔN TẤM | PL6x2000x12000 | SS400 | m2 | 47.1 | 1159.5244 | 54613.6 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | 2024-02-16 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-7 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X7100 | SS400 | m2 | 47.1 | 216 | 10173.6 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | 2024-02-16 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-8 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6x1500x9000 | SS400 | m2 | 47.1 | 408 | 19216.8 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | 2024-02-16 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-9 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X11000 | SS400 | m2 | 47.1 | 720 | 33912 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | 2024-02-16 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-10 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X7100 | SS400 | m2 | 62.8 | 232 | 14569.6 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | 2024-02-16 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-11 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X9000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | 2024-02-16 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-12 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X11000 | SS400 | m2 | 62.8 | 240 | 15072 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | 2024-02-16 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-13 | TÔN TẤM | PL8X2000X12000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | 2024-02-16 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-14 | TÔN TẤM | PL10 | A-240 TP304 | m2 | 78.5 | 0.4158 | 32.64 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | 0.46569 | 36.5568 | 2024-03-20 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | [8 empty] | 0.46569 | 36.5568 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-15 | TÔN TẤM | PL10x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 78.5 | 48.5248 | 3809.2 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | 2024-02-16 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-16 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 94.2 | 1.0293 | 96.96 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | 2024-02-16 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-17 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | SS400 | m2 | 94.2 | 8.8276 | 831.56 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | 2024-02-16 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-18 | TÔN TẤM | PL16x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 125.6 | 12.2535 | 1539.04 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | 2024-02-16 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-19 | TÔN TẤM | PL20x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 157 | 208.2242 | 32691.2 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | 2024-02-16 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-20 | TÔN TẤM | PL22x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 172.7 | 148.5411 | 25653.04 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | 2024-02-16 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-21 | TÔN TẤM | PL25 | A572-GR.50 | m2 | 196.25 | 4.4857 | 880.32 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | 2024-02-16 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-22 | TÔN TẤM | PL28 | A572-GR.50 | m2 | 219.8 | 5.0999 | 1120.96 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | 2024-02-16 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-23 | TÔN TẤM | PL32x2000x6000 | A572-GR.50 | m2 | 251.2 | 7.6261 | 1915.68 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | 2024-02-16 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-24 | THÉP HÌNH C | C125X65X6X8-12000L | SS400 | m | 12.5117 | 373.52 | 4673.36 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | 2024-02-16 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-25 | THÉP HÌNH C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6122 | 151.264 | 2815.36 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | 2024-02-16 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-26 | THÉP HÌNH C | C180X75X7X10.5-12000L | SS400 | m | 20.1231 | 1508.4 | 30353.68 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | 2024-02-16 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-27 | THÉP HÌNH C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | 22.7737 | 550.896 | 12545.92 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | 2024-02-16 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-28 | THÉP HÌNH C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | 30.3412 | 152.88 | 4638.56 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | 2024-02-16 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-29 | THÉP HÌNH C | C250X90X9X13-12000L | SS400 | m | 34.5946 | 66.408 | 2297.36 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | 2024-02-16 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-30 | THÉP HÌNH H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 24.856 | 19.44 | 483.2 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | 2024-02-16 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-31 | THÉP HÌNH H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | 30.6121 | 6.208 | 190.04 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | 2024-02-16 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-32 | THÉP HÌNH H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | 44.1459 | 234.856 | 10367.92 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | 2024-02-16 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-33 | THÉP HÌNH H | H250X125X6X9-12000L | SS400 | m | 29.5619 | 163.152 | 4823.08 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | 2024-02-16 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-34 | THÉP HÌNH H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | 35.5829 | 123.448 | 4392.64 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | 2024-02-16 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-35 | THÉP HÌNH L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | 12.7443 | 65.808 | 838.68 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | 2024-02-16 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-36 | THÉP HÌNH L | L100X100X7-6000L | SS400 | m | 10.7 | 1.2 | 12.84 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | 2024-02-16 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-37 | THÉP HÌNH L | L130X130X9-12000L | SS400 | m | 17.8519 | 15.344 | 273.92 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | 2024-02-16 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-38 | THÉP HÌNH L | L150X90X9-12000L | SS400 | m | 16.4358 | 53.712 | 882.8 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | 2024-02-16 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-39 | THÉP HÌNH L | L65X65X6-6000L | SS400 | m | 5.912 | 7.544 | 44.6 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | 2024-02-16 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-40 | THÉP HÌNH L | L65X65X8-6000L | SS400 | m | 7.6586 | 26.992 | 206.72 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | 2024-02-16 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-41 | THÉP HÌNH L | L75X75X6-12000L | SS400 | m | 6.8507 | 73.4 | 502.84 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | 2024-02-16 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-42 | THÉP HÌNH L | L75X75X9-6000L | SS400 | m | 9.9641 | 11.128 | 110.88 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | 2024-02-16 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-43 | THÉP HÌNH L | L90X90X10-12000L | SS400 | m | 13.3472 | 265.968 | 3549.92 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | 2024-02-16 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-44 | THÉP HÌNH L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | 8.2794 | 142.784 | 1182.16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | 2024-02-16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-45 | THÉP HÌNH L | L90X90X7-12000L | SS400 | m | 9.5901 | 116.616 | 1118.36 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | 2024-02-16 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-46 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-106 GR B | m | 5.1939 | 22.28 | 115.72 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | 23.6168 | 122.6632 | 2024-03-20 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | [8 empty] | 23.6168 | 122.6632 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-47 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-312 TP304 | m | 5.3511 | 11.28 | 60.36 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | 11.9568 | 63.9816 | 2024-03-20 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | [8 empty] | 11.9568 | 63.9816 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-48 | THÉP ỐNG | CHS60.3X5.5 | A-312 TP304 | m | 7.3288 | 0.584 | 4.28 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | 0.61904 | 4.5368 | 2024-03-20 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | [8 empty] | 0.61904 | 4.5368 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-49 | THÉP ỐNG | CHS88.9X5.5 | A-106 GR B | m | 11.0044 | 0.916 | 10.08 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | 0.97096 | 10.6848 | 2024-03-20 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | [8 empty] | 0.97096 | 10.6848 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-50 | THÉP ỐNG | CHS88.9X7.6 | A500-GRB | m | 14.8495 | 13.824 | 205.28 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | 14.6534 | 217.5968 | 2024-02-16 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | [8 empty] | 14.6534 | 217.5968 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-51 | THÉP ỐNG | CHS114.3X6.0 | A-312 TP304 | m | 16.1905 | 1.428 | 23.12 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | 1.5137 | 24.5072 | 2024-03-20 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | [8 empty] | 1.5137 | 24.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-52 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-106 GR B | m | 26.0251 | 2.868 | 74.64 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | 3.0401 | 79.1184 | 2024-03-20 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | [8 empty] | 3.0401 | 79.1184 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-53 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-312 TP304 | m | 26.2267 | 2.788 | 73.12 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | 2.9553 | 77.5072 | 2024-03-20 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | [8 empty] | 2.9553 | 77.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-54 | THÉP TRÒN | RB1 | SUS304 | m | 0.0043716 | 146.4 | 0.64 |  |  | 155.184 | 0.6784 | 155.184 | 0.6784 | 2024-03-20 |  |  | 155.184 | 0.6784 | [8 empty] | 155.184 | 0.6784 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-55 | THÉP TRÒN | RB10 | SS400 | m | 0.55147 | 9.792 | 5.4 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | 2024-02-16 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-56 | THÉP TRÒN | RB12 | SS400 | m | 0.78431 | 2.04 | 1.6 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | 2024-02-16 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-57 | THÉP TRÒN | RB13 | SS400 | m | 0.93785 | 10.62 | 9.96 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | 2024-02-16 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-58 | THÉP TRÒN | RB16 | SS400 | m | 1.4268 | 9.504 | 13.56 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | 2024-02-16 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-59 | THÉP TRÒN | RB19 | SS400 | m | 2 | 4.28 | 8.56 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | 2024-02-16 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-60 | THÉP TRÒN | RB38 | SS400 | m | 8.3393 | 13.368 | 111.48 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | 2024-02-16 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-61 | LƯỚI DẬP GIÃN | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | 2.29 | 34.9345 | 80 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | 2024-04-10 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-62 | PIN HÀN+WASHER | PIN Ø2.6X40( 01 PIN+01 SELF-LOCKING INSULAFTION WASHER 2 1/2"X2 1/2" SQUARE ) | SUS304H | Sets | 0.063038 | 632 | 39.84 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | 2024-04-10 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-63 | BỊT ĐẦU ỐNG | 2"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 1.73 | 24 | 41.52 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | 2024-04-10 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-64 | NỐI ỐNG | 2"_3000#_THREADED_COUPLING | A105 | CÁI | 1.106 | 40 | 44.24 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-65 | BỊT ĐẦU ỐNG | 3"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 3.94 | 4 | 15.76 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-66 | BÍCH MÙ | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 7.42 | 4 | 29.68 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-67 | BÍCH | 4"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 5.69 | 4 | 22.76 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-68 | GIOĂNG | 4"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.04 | 4 | 0.16 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-69 | BÍCH MÙ | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 12.07 | 12 | 144.84 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-70 | BÍCH | 6"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 8.1 | 12 | 97.2 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-71 | GIOĂNG | 6"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.05 | 12 | 0.6 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-72 | BỊT ĐẦU ỐNG | SQUARE HEAD PLUG 2"3000# | A105 | CÁI | 0.881 | 40 | 35.24 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-73 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X44( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.18146 | 1072 | 194.52 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | 2024-04-10 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-74 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X67( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.158 | 2840 | 448.72 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | 2024-04-10 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-75 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X133( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.27311 | 4152 | 1133.96 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | 2024-04-10 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-76 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X152( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.206 | 20 | 4.12 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | 2024-04-10 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-77 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M12X137( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.2075 | 15200 | 3154 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | 2024-04-10 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-78 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 25mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 56 | 7168 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | 2024-04-10 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-79 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 50mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 216 | 27648 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | 2024-04-10 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B. | Accessory-Material / Vật tư phụ-Mạ kẽm nhúng nóng | [5 empty] | 46.52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
B-1 | Bu lông (1B+1N)-MẠ KẼM | BOLT 1/2" DIA x 1 1/2" (40mm) LG | A307 | Sets |  | 54 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 2024-02-06 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | BOLT M12X40-ISO4017-Gr8.8(1B+1N)-MẠ KẼM
B-2 | CHỐT | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 5.4 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-3 | GIỮ CHỐT | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.48 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-4 | EYE BOLT | EYE BOLT D13 | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 12 | 3 |  |  | 18 |  | 18 |  | 2024-04-10 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-5 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,1/2"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.6 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-6 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,5/8"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.84 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-7 | ECU | NUT_M16 | 5.6-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 4.92 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-8 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8815K33-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 20.8 | 2.08 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-9 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8853K26-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 19.9 | 3.92 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-10 | KEO DÁN GIOĂNG | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE | SILICA W/ INCONEL | lits |  | 2 | 8.2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2024-04-10 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-11 | GIOĂNG | mcmaster-carr part no. 24175K46. STYLE 10 | EPDM RUBBER | m |  | 29.232 | 2.88 |  |  | 40 |  | 40 |  | 2024-04-10 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-12 | VÍT | SCREW M5x15L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 288 | 8.76 |  |  | 300 |  | 300 |  | 2024-04-10 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-13 | VÍT | SCREW M5x25L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 152 | 4.6 |  |  | 180 |  | 180 |  | 2024-04-10 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-14 | GIOĂNG | GASKET PL3 | FIBER GLASS | cái |  | 4 | 0.84 |  |  | 4 |  | 4 |  | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
Formulas:
Ngày giao hàng/ Handover date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C21
Ngày mở L/C/ LC issued date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C6
Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port = [Ngày mở L/C/ LC issued date]+'Dieu kien giao hang'!$C7
Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF = [Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port]+'Dieu kien giao hang'!$C8