## Giải tình Tam Đa (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư bu lông, phụ kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | Tam Đa
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | 5580000 |  | -5580000
G07-VPK-020 | Threaded half coupling-không mạ | 3/8" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | 4 | 4 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | N/A | N/A | Tam Đa
G07-VPK-021 | Threaded half coupling-không mạ | 3/4" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | 4 | 4 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 65000 | 260000 | Tam Đa
G07-VPK-022 | Threaded half coupling-không mạ | 1" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | 4 | 4 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 95000 | 380000 | Tam Đa
G07-VPK-023 | Threaded half coupling-không mạ | 2" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | 20 | 20 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 195000 | 3900000 | Tam Đa
G07-VPK-024 | plug | 2" NPS Threaded hex head plug #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | 4 | 4 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 260000 | 1040000 | Tam Đa
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình ngọc hiếu (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư thép hình
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | NGỌC HIẾU
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  | 430199690.261 | [5 empty] | 45173648 |  | -475373338.261
G07-VTC01-006 | Thép U100*50*5*7,5*6000 | C100x50x5x7.5-L6000 | Q235A/SS400 | 336 | 336 | m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 17272.7273 | N/A | V | 14363.64 | 45173648 | Ngọc Hiếu | Chưa có dự toán
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [6 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình hùng nguyên (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư thép tấm
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HÙNG NGUYÊN |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT) | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  | 212409279.261 |  |  | 217790411 |  |  | 0 |  | -430199690.261
G07-VTC01-003 | PL6X2000X12000 | Thép tấm 6x2000x12000 | Q235A/SS400 | 216 | 216 | m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13272.73 | 135031446 | V | 13363.6364 | N/A | HÙNG NGUYÊN | Chưa có dự toán
G07-VTC01-005 | PL16X2000X12000 | Thép tấm 16x2000x12000 | Q235A/SS400 | 36 | 36 | m2 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13727.27 | 82758965 | V | 14000 | N/A | HÙNG NGUYÊN
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh | [6 empty] | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Giải tình Quang Thịnh Phát (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-08
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư bu lông, phụ kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | Quang Thịnh Phát
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | 14079545 |  | -14079545
G07-VTC01-007 | SHS 70x70x5-L6000 | Thép hộp đen 60 x 60 x 5,5 x 6.000 mm | Q235A/SS400 | 96 | 96 | m | N/A | N/A | N/A |  | V | 15909.09 | 14079545 | Quang thịnh Phát | Chưa có dự toán
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  |  | Đoàn Văn Toàn

## 25-GEN-G-07
[6 empty] | THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG |  |  |  |  | Hướng dẫn cập nhật thông tin: |  |  |  | Thời gian nộp bảng cập nhật: | [70 empty] | DỰ TOÁN
[6 empty] | Tên dự án/ Project no.:25-GEN-G-07 |  |  |  |  | - Chữ tô màu xanh: |  | Chưa cập nhật |  | - Trong ngày khi có biến động.
[6 empty] | Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05 |  |  | - Chữ tô màu đỏ: |  | Đã cập nhật mới |  | - Báo cáo hàng tuần vào 16:30 mỗi chiều thứ 2. | [15 empty] | 0
| Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) |  |  |  |  | Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Current Ordered/Dự trù lần 0 (Ngày 20/12/2025) |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 (Ngày 13/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 2 (Ngày 14/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 3 (Ngày 21/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 4 (Ngày 27/1/2026) |  | Current Ordered/Dự trù lần 5 (Ngày 11/2/2026) |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Remarks/ Ghi chú | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Ngày bàn giao vật tư/ Material avaiable for hand over date | VẬT TƯ TRONG NƯỚC | [12 empty] | ĐÃ MUA TRONG NƯỚC |  | QC Nghiệm thu |  |  |  | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [17 empty] | ĐÃ MUA NHẬP KHẨU |  | Nghiệm thu |  |  |  | TỔNG ĐÃ MUA TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC |  | So sánh với số lượng vật tư PR |  |  | Remarks/ Ghi chú
[12 empty] | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Report No. | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Ngày nghiệm thu ACC | Remarks/ Ghi chú | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) |  | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Contract weight ( K.Lượng theo HĐ) | Ngày ký HD/ Contract date | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Đơn giá / Unit Price (Not VAT) | Tổng tiền bao gồm cả VAT (VNĐ) | Tiền VAT | Tổng tiền chưa VAT (VNĐ) | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Số Hợp đồng / Contract No | Nhà cung cấp/ Vendor | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Weight/ Khối lượng (Kg) | Ngày ký HD/ Contract date | Số lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Khối lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | Đơn giá / Unit Price | Thành tiền Hợp đồng/ total | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Ngày thanh toán / Payment date | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày hàng về / Arived | Ngày mời nghiệm thu / invice QC date | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Report No. | Inspection date | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Results | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | Đánh giá (Thiếu/ Đủ/ Thừa) |  | STT | Chi tiết vật liệu | ĐVT | Định mức | Số lượng | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ)
|  | Số lượng cần (M/M2) | Xin chuyển đổi | Tiền cần cho phần hàng chưa nhận được hoặc chưa đặt hàng | Kế hoạch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [10 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
[6 empty] | VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [18 empty] | 931.375 | 31090.6595 | 0 | 0 | 40.375 | 1107.6395 | 0 | 0 | 891 | 29983.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31415.1 | 414388 | 892.25 | 31415.1 | 126454.54 | 473219659.2871 | 0.9 | 430199690.261 | 414417 | 892.25 | 31415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.25 | 31415.1 | -1.25 | -1432.08 | 0 | 0 | I
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-001 | Tôn tấm | PL3X1500X6000 | Q235A/SS400 | m2 | 23.55 | 0 | 0 | 45 | 1059.75 | -45 | -1059.75 |  |  | 108 | 2543.4 | 0 | 0 |  |  | 108 | 2543.4 | REV03-khay đựng | [5 empty] | 108 | 2543.4 | Chưa có | [12 empty] | 32: 108; 33: 2543.4; 56: 0; 57: 0; 62: 108; 63: 2543.4; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
ok | [5 empty] | G07-VTC01-001 | Tôn tấm | PL3X1500X6000 | Q235A/SS400 | m2 | [26 empty] | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 6x2000x12000 | SS400 | 2543.4 | 2026-01-26 | 108 | 2543.4 | 13363.64 | 37387990.1736 | 10% | 33989081.976 | 31: 2026-01-29
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-002 | Tôn tấm | PL5X1500X3200 | Q235A/SS400 | m2 | 39.25 | 3.8701 | 151.9006 | 4.8 | 188.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.8 | 188.4 |  |  | 4.8 | 188.4 |  | Hàng tồn | 0 | 0 | Chưa có | [12 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-003 | Tôn tấm | PL6X2000X12000 | Q235A/SS400 | m2 | 47.1 | 196.8007 | 9269.3144 | 216 | 10173.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 216 | 10173.6 | REV03-tăng khối lượng tinh 201.4 kg | [5 empty] | 216 | 10173.6 | Chưa có | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 6x2000x12000 | SS400 | 10173.6 | 2026-01-14 | 216 | 10173.6 | 13272.73 | 148534590.5208 | 10% | 135031445.928 | 31: 2026-01-19; 32: 216; 33: 10173.6; 56: 0; 57: 0; 62: 216; 63: 10173.6; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
ok | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-003 | Tôn tấm | PL8X1000X1000 | Q235A/SS400 | m2 | 62.8 | 0.56051 | 35.2 | 1 | 62.8 | [10 empty] | 1 | 62.8 |  |  | 1 | 62.8 |  | Hàng tồn | 0 | 0 | Chưa có | [12 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-004 | Tôn tấm | PL10X1500X1800 | Q235A/SS400 | m2 | 78.5 | 2.238 | 175.683 | 2.775 | 217.8375 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.775 | 217.8375 | REV03-tăng khối lượng tinh 488.7 kg |  | 2.775 | 217.8375 |  | Hàng tồn | 0 | 0 | Chưa có | [12 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-005 | Tôn tấm | PL16X2000X12000 | Q235A/SS400 | m2 | 125.6 | 30.3667 | 3814.055 | 36 | 4521.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | 4521.6 | [6 empty] | 36 | 4521.6 | Chưa có | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 16x2000x12000 | SS400 | 6028.8 | 2026-01-14 | 36 | 6028.8 | 13727.27 | 91034861.9136 | 10% | 82758965.376 | 31: 2026-01-19; 32: 36; 33: 6028.8; 56: 0; 57: 0; 62: 36; 63: 6028.8; 64: 0; 65: -1507.2; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-006 | Thép hình C | C100x50x5x7.5-L6000 | Q235A/SS400 | m2 | 9.36 | 328.95 | 3078.972 | 336 | 3144.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 336 | 3144.96 | REV01-đổi profile | [5 empty] | 336 | 3144.96 | Chưa có | ? | Ngọc Hiếu | Thép U100*50*5*7,5*6000 (56 cây) | SS400 | 3145 | 2026-01-14 | 336 | 3145 | 14363.64 | 49691012.58 | 10% | 45173647.8 | 31: 2026-01-23; 32: 336; 33: 3145; 56: 0; 57: 0; 62: 336; 63: 3145; 64: 0; 65: -0.04; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-007 | Thép hộp | SHS 60x60x5-L6000 | Q235A/SS400 | m2 | 10.21 | 86.562 | 883.798 | 96 | 980.16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | 980.16 | REV01-đổi profile | [5 empty] | 96 | 980.16 | Chưa có | 1201/2026/QTP-IBS | Quang Thịnh Phát | Thép hộp đen 60 x 60 x 5,5 x 6.000 mm | SS400 | 885 | 2026-01-12 | 96 | 885 | 15909.09 | 15487499.115 | 10% | 14079544.65 | 31: 2026-01-16; 32: 96; 33: 885; 56: 0; 57: 0; 62: 96; 63: 885; 64: 0; 65: 95.16; 66: Đủ
Hiện | Thừa | -1.25 |  |  |  | G07-VTC01-008 | Tôn tấm | PL2X1200X2500 | Q235A/SS400 | m2 | 15.7 | 27.3251 | 429.0038 | [6 empty] | 30 | 471 | 0 | 0 |  |  | 30 | 471 | REV03-khay đựng | [5 empty] | 30 | 471 | [13 empty] | 32: 31.25; 33: 491; 56: 0; 57: 0; 62: 31.25; 63: 491; 64: -1.25; 65: -20; 66: Thừa
ok | [5 empty] | G07-VTC01-008 | Tôn tấm | PL2X1200X2500 | Q235A/SS400 | m2 | [26 empty] | ? | Ngọc Hiếu | Thép tấm 2*1250*2500 | SS400 | 491 | 2026-01-26 | 31.25 | 491 | 14545.45 | 7855997.545 | 10% | 7141815.95 | 31: 2026-01-29
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-009 | Ống | Pipe D33.4x2.77 | Q235A/SS400 | m | 2.69 | 1.692 | 4.5515 | [6 empty] | 1.8 | 4.842 | 0 | 0 |  |  | 1.8 | 4.842 | REV03-khay đựng |  | 1.8 | 4.842 |  | Sử dụng hàng tồn | 0 | 0 | [13 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-010 | Ống | Pipe D42.2x2.27 | Q235A/SS400 | m | 3.74 | 3.51 | 13.1274 | [6 empty] | 4 | 14.96 | 0 | 0 |  |  | 4 | 14.96 | REV03-khay đựng |  | 4 | 14.96 |  | Sử dụng hàng tồn | 0 | 0 | [13 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-011 | Tôn tấm | PL14x2000x12000 (2 tờ) PL14x2000x4500 (1 tầm) | Q235A/SS400 | m2 | 109.9 | 47.1902 | 5186.2 | [8 empty] | 57 | 6264.3 |  |  | 57 | 6264.3 | REV04-tank | [5 empty] | 57 | 6264.3 |  | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x12000 SS400 | SS400 | 5275.2 | 2026-01-28 | 48 | 5275.2 | 13727.27 | 79655504.1744 | 10% | 72414094.704 | 31: 2026-01-28; 32: 57; 33: 6264.3; 56: 0; 57: 0; 62: 57; 63: 6264.3; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
ok | [5 empty] | G07-VTC01-011 | Tôn tấm | PL14x2000x12000 (2 tờ) PL14x2000x4500 (1 tầm) | Q235A/SS400 | m2 | [26 empty] | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 14x2000x4500 SS400 | SS400 | 989.1 | 2026-01-28 | 9 | 989.1 | 13727.27 | 14935407.0327 | 10% | 13577642.757 | 31: 2026-01-28
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-012 | Tôn tấm | PL20x2000x6000 | Q235A/SS400 | m2 | 157 | 10.3487 | 1624.7428 | [8 empty] | 12 | 1884 |  |  | 12 | 1884 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 12 | 1884 |  | ? | Hùng Nguyên | Thép tấm 20x2000x6000 SS400 | SS400 | 1884 | 2026-01-28 | 12 | 1884 | 13818.18 | 28636796.232 | 10% | 26033451.12 | 31: 2026-01-28; 32: 12; 33: 1884; 56: 0; 57: 0; 62: 12; 63: 1884; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VTC01-013 | Thép hình H | H125x125x6.5.9 | Q235A/SS400 | m | 23.8 | 25.596 | 609.1848 | [8 empty] | 26 | 618.8 |  |  | 26 | 618.8 | REV04-support dầm chính |  | 26 | 618.8 |  | Sử dụng hàng tồn | 0 | 0 | [13 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
[6 empty] | VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [18 empty] | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322434 | 3982 | 17.5 | 1398907.558 | 53590072.392 | 1.7 | 49445437.4 | 1013429 | 3982 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982 | 17.5 | -1 | -17.5 | 0 | 0
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-001 | Bolt | Bolt M24x150-8.8-DIN933-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 61 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61 | 0 | REV02-Sửa lại cho đúng số lượng do rev1 bi sai | [5 empty] | 61 | 0 | Chưa có | ? | VSAN | M24*150 | Mạ kẽm nhúng nóng 5.6 | N/A | ? | 61 | N/A | 52000 | 3425760 | 8% | 3172000 | 31: 2026-02-26; 32: 61; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 61; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-002 | Bolt | Bolt M6x20-DIN912 | SUS304 | pcs |  | 350 |  | 350 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 350 | 0 | REV02-Sửa lại cho đúng số lượng do rev1 bi sai | [5 empty] | 350 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M6*20 | Inox 304 | N/A | ? | 350 | N/A | 914 | 345492 | 8% | 319900 | 31: 2026-02-09; 32: 350; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 350; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-003 | Bolt | Bolt M6x50-DIN912 | SUS304 | pcs |  | 380 |  | 380 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 | 0 | REV01-bỏ cấp bền thừa ở profile, chuyển sang DIN912 | [5 empty] | 380 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M6*50 | Inox 304 | N/A | ? | 380 | N/A | 1711 | 702194.4 | 8% | 650180 | 31: 2026-02-09; 32: 380; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 380; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-004 | Bolt | Bolt M8x30-8.8-DIN912 | SUS304 | pcs |  | 120 |  | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 | REV01-đổi cấp bền, , chuyển sang DIN912 | [5 empty] | 120 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M8*30 | Inox 304 | N/A | ? | 120 | N/A | 2277 | 295099.2 | 8% | 273240 | 31: 2026-02-09; 32: 120; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 120; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-005 | Nut | Nut M24-8.0-DIN934-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 122 |  | 122 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 122 | 0 | [6 empty] | 122 | 0 | Chưa có | ? | VSAN | M24 | Mạ kẽm nhúng nóng 5.6 | N/A | ? | 122 | N/A | 7500 | 988200 | 8% | 915000 | 31: 2026-02-26; 32: 122; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 122; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-006 | Washer | Washer M24-8.8-DIN127-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 61 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61 | 0 | [6 empty] | 61 | 0 | Chưa có | ? | VSAN | M24 | Mạ kẽm nhúng nóng | N/A | ? | 61 | N/A | 1450 | 95526 | 8% | 88450 | 31: 2026-02-26; 32: 61; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 61; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-007 | Washer | Washer M6-DIN125A | SUS304 | pcs |  | 380 |  | 380 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 380 | 0 | REV01-bỏ cấp bền thừa ở profile | [5 empty] | 380 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M6 | Inox 304 | N/A | ? | 380 | N/A | 150 | 61560 | 8% | 57000 | 31: 2026-02-09; 32: 380; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 380; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-008 | Washer | Washer M6-DIN127 | SUS304 | pcs |  | 730 |  | 730 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 730 | 0 | REV01-bỏ cấp bền thừa ở profile | [5 empty] | 730 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M6 | Inox 304 | N/A | ? | 730 | N/A | 150 | 118260 | 8% | 109500 | 31: 2026-02-09; 32: 730; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 730; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-009 | Washer | Washer M8-DIN125A | SUS304 | pcs |  | 120 |  | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 | REV01-đổi cấp bền | [5 empty] | 120 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M8 | Inox 304 | N/A | ? | 120 | N/A | 300 | 38880 | 8% | 36000 | 31: 2026-02-09; 32: 120; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 120; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-010 | Washer | Washer M8-DIN127 | SUS304 | pcs |  | 120 |  | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 0 | REV01-đổi cấp bền | [5 empty] | 120 | 0 | Chưa có | ? | Hoàng Hà | M8 | Inox 304 | N/A | ? | 120 | N/A | 300 | 38880 | 8% | 36000 | 31: 2026-02-09; 32: 120; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 120; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-011 | Tấm chống cháy SILICON-20mm | PL20x190x500xSILICON COMPOSTE, 60 SHORE A | SILICON COMPOSTE, 60 SHORE A | pcs |  | 330 |  | 330 | 0 | -330 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | REV01-hủy không dùng | [5 empty] | 0 | 0 | Chưa có | [12 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-012 | Bánh xe -loại cổ quay | SUPO 12J-65S-PA (loại cổ quay) | Steel-mạ kẽm | pcs |  | 162 | [7 empty] | 165 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165 | 0 | REV03-bổ sung mới | [5 empty] | 165 | 0 |  | ? | MRO | Bánh xe |  | N/A | ? | 165 | N/A | 134400 | 23950080 | 8% | 22176000 | 31: 2026-02-05; 32: 165; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 165; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-013 | Bulông nở | Bulong nở M16x150-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 174 | [9 empty] | 176 | 0 |  |  | 176 | 0 | REV04-support dầm chính + tank | [5 empty] | 176 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bulong nở M16x150-HDG |  | N/A | ? | 176 | N/A | 22500 | 4276800 | 8% | 3960000 | 31: 2026-02-09; 32: 176; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 176; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-014 | Bolt | Bolt M16x100-8.8-DIN933-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 60 | [9 empty] | 65 | 0 |  |  | 65 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 65 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Bolt M16x100-8.8-DIN933-HDG |  | N/A | ? | 65 | N/A | 14700 | 1031940 | 8% | 955500 | 31: 2026-02-09; 32: 65; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 65; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-015 | Nut | Nut M16-8.0-DIN934-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | pcs |  | 120 | [9 empty] | 130 | 0 |  |  | 130 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 130 | 0 |  | ? | Hoàng Hà | Nut M16-8.0-DIN934-HDG |  | N/A | ? | 130 | N/A |  | 0 | 8% | 0 | 31: 2026-02-09; 32: 130; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 130; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Thiếu | 1 |  | MRO hàng chưa về |  | G07-VPK-016 | Aptomat | Aptomat 350A-loại 3 pha |  | pcs |  | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 1 | 0 | [13 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 1; 65: 0; 66: Thiếu
Hiện | Thiếu | 1 |  | MRO hàng chưa về |  | G07-VPK-017 | Aptomat | Aptomat 100A-loại 3 pha |  | pcs |  | 1 | [9 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 1 | 0 | [13 empty] | 32: 0; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 1; 65: 0; 66: Thiếu
Hiện | Thừa | -3 |  |  |  | G07-VPK-018 | Tiếp địa | Tiếp địa D16-L2000 | Đồng | pcs |  | 3 | [9 empty] | 3 | 0 |  |  | 3 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 3 | 0 |  | Báo giá ngày 4/2/2026 | Mr Phong | Thanh đông D20 |  | N/A | 2026-02-05 | 6 | 17.5 | 540000 | 10395000 | 10% | 9450000 | 31: 2026-02-04; 32: 6; 33: 17.5; 56: 0; 57: 0; 62: 6; 63: 17.5; 64: -3; 65: -17.5; 66: Thừa
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-019 | Nước cất 2 lần | Nước cất 2 lần | nước cất 2 lần | Liter |  | 300 | [9 empty] | 300 | 0 |  |  | 300 | 0 | REV04-support dầm chính | [5 empty] | 300 | 0 |  | Báo giá ngày 28/1/2026 | CÔNG TY TNHH TMDV HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ VIỆT HƯNG | Nước cất |  | N/a | 2026-01-29 | 300 | N/a | 5555.558 | 1800000.792 | 8% | 1666667.4 | 31: 2026-01-29; 32: 300; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 300; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-020 | Threaded half coupling-không mạ | 3/8" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | pcs |  | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | REV04-tank | [5 empty] | 4 | 0 |  | Báo giá ngày 2/12/2026 | Tam Đa | 3/8" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 |  | N/a | 2026-02-12 | 4 | N/a | 0 | 0 | 8% | 0 | 31: 2026-02-12; 32: 4; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 4; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-021 | Threaded half coupling-không mạ | 3/4" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | pcs |  | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | REV04-tank | [5 empty] | 4 | 0 |  | Báo giá ngày 2/12/2026 | Tam Đa | 3/4" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 |  | N/a | 2026-02-12 | 4 | N/a | 65000 | 280800 | 8% | 260000 | 31: 2026-02-12; 32: 4; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 4; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-022 | Threaded half coupling-không mạ | 1" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | pcs |  | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | REV04-tank | [5 empty] | 4 | 0 |  | Báo giá ngày 2/12/2026 | Tam Đa | 1" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 |  | N/a | 2026-02-12 | 4 | N/a | 95000 | 410400 | 8% | 380000 | 31: 2026-02-12; 32: 4; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 4; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-023 | Threaded half coupling-không mạ | 2" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | pcs |  | 20 | [9 empty] | 20 | 0 |  |  | 20 | 0 | REV04-tank | [5 empty] | 20 | 0 |  | Báo giá ngày 2/12/2026 | Tam Đa | 2" NPS Threaded half coupling #3000-ASME B16.11 |  | N/a | 2026-02-12 | 20 | N/a | 195000 | 4212000 | 8% | 3900000 | 31: 2026-02-12; 32: 20; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 20; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  |  |  | G07-VPK-024 | plug | 2" NPS Threaded hex head plug #3000-ASME B16.11 | ASME-SA105M | pcs |  | 4 | [9 empty] | 4 | 0 |  |  | 4 | 0 | REV04-tank | [5 empty] | 4 | 0 |  | Báo giá ngày 2/12/2026 | Tam Đa | 2" NPS Threaded hex head plug #3000-ASME B16.11 |  | N/a | 2026-02-12 | 4 | N/a | 260000 | 1123200 | 8% | 1040000 | 31: 2026-02-12; 32: 4; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 4; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
Hiện | Đủ | 0 |  | Hoàng Hà |  | G07-VPK-025 | Bolt | Bolt M8x35-A2-DIN933 (1bolt+1nut+2 plain washer) |  | set |  | 648 | [11 empty] | 660 |  | 660 | 0 | REV05-khay (bắt bánh xe) | [5 empty] | 660 | 0 |  |  | Hoàng Hà | Bolt M8x35-A2-DIN933 (1bolt+1nut+2 plain washer) |  |  |  | 660 | [5 empty] | 31: 2026-02-28; 32: 660; 33: 0; 56: 0; 57: 0; 62: 660; 63: 0; 64: 0; 65: 0; 66: Đủ
[6 empty] | VTK | Packing Material / Vật tư kiện | [19 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 32: 0; 33: 0; 35: 0; 36: 0; 42: 0; 44: 0; 45: 0; 47: 0; 56: 0; 57: 0; 59: 0; 60: 0; 61: 0; 62: 0; 63: 0; 64: 0; 65: 0

## Tổng hợp
Item/ STT | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Tận dụng tồn kho/ Remain |  |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | VẬT TƯ TRONG NƯỚC |  |  | VẬT TƯ OVERSEA |  |  | Khối lượng phải mua còn lại theo PR/ total order from PR |  | Khối lượng phải mua còn lại/ total order
| Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/K.Lượng (Kg) | Đã nghiệm thu (Kg) | Q.Ty/ S.Lượng | Weight/ K.Lượng (Kg) | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | S.Lượng giao hàng thực tế/ Handover Q'ty | K.Lượng giao hàng thực tế// Handover weight | Khối lượng nghiệm thu đạt/ Weight Acc. Inspection | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg) | Q.Ty/S.Lượng (M/M2/Set) | Weight/ K.Lượng (Kg)
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen
1 | 931.375 | 31090.6595 | 40.375 | 1107.6395 | 1107.6395 | 891 | 29983.02 | 892.25 | 31415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.125 | -324.4405 | -1.25 | -1432.08
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện
1 | 3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | 0 | 3982 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -17.5 | -1 | -17.5
VTK | Packing Material / Vật tư kiện
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Items | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now) |  |  |  |  | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND)
[5 empty] | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND) | DỰ TOÁN (VNĐ) | GIÁ TRỊ ĐÃ ĐẶT HÀNG THÊM (VNĐ) | Chênh lệch/ Diff. (VND) | Ghi chú/ Remarks
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 31090.6595 | 931.375 |  | 31415.1 | 892.25 | 1107.6395 | 40.375 | 430199690.261 | 0 |  | -430199690.261 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | VƯỢT DỰ TOÁN
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 3981 |  | 17.5 | 3982 | 0 | 0 | 49445437.4 | 0 |  | -49445437.4 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTK | Packing Material / Vật tư kiện | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | VƯỢT DỰ TOÁN

## Giải tình Hoàng Hà vit
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-08
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư bu lông, phụ kiện
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá (vnđ) |  |  | Lựa chọn | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Số lượng Mua | Số lượng PR | Đơn vị | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | HOÀNG HÀ
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá (VND) | Thành Tiền (Không có VAT)
Tổng | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | [5 empty] | N/A | N/A |  |  |  |  | 6397320 |  | -6397320
G07-VPK-002 | Bu lông chìm trụ | M6*20 | Inox 304 | 350 | 350 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 914 | 319900 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-003 | Bu lông chìm trụ | M6*50 | Inox 304 | 380 | 380 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 1711 | 650180 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-004 | Bu lông chìm trụ | M8*30 | Inox 304 | 120 | 120 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 2277 | 273240 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-007 | Long đen phẳng | M6 | Inox 304 | 380 | 380 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 150 | 57000 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-008 | Long đen vênh | M6 | Inox 304 | 730 | 730 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 150 | 109500 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-009 | Long đen phẳng | M8 | Inox 304 | 120 | 120 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 300 | 36000 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-010 | Long đen vênh | M8 | Inox 304 | 120 | 120 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 300 | 36000 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-013 | Bulông nở | Bulong nở M16x150-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | 176 | 176 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 22500 | 3960000 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-014 | Bolt | Bolt M16x100-8.8-DIN933-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | 65 | 65 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 14700 | 955500 | HOÀNG HÀ
G07-VPK-015 | Nut | Nut M16-8.0-DIN934-HDG | mạ kẽm nhúng nóng | 130 | 130 | cái | N/A | N/A | N/A |  | V | 0 | 0 | HOÀNG HÀ
| Xếp hạng | [10 empty] | 1
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: |  |  |  | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[6 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Ngọc Hiếu 26-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen ngọc hiếu 26-1-20226
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  | 423057874.261 |  |  | 7141816 | [6 empty] | -430199690.261
G07-VTC01-008 | PL2X1200X2500 | Thép tấm 2*1250*2500 | Q235A/SS400 | SS400 | 31.25 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 14545.45 | 7141816 | X | #N/A | #N/A | X | #N/A | #N/A | Chọn Ngọc Hiếu
| Xếp hạng | [10 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyên 26-1 (2) (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  | 430199690.261 | [5 empty] | 33989082 |  |  |  | -464188772.261
G07-VTC01-001 | PL3X1500X6000 | Thép tấm 3x2000x6000 | Q235A/SS400 | SS400 | 108 | 108 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | #N/A | V | 13363.64 | 33989082 | V | 13500 | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
Ghi chú: Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## Hùng nguyên 27-1 (hidden)
BID ANALYSIS - GIẢI TRÌNH MUA SẮM/ĐẤU THẦU
Project | PROJECT No/ Dự án: 25-GEN-G-07
Dự án
Subject | Cung cấp vật tư chính thép đen
Chủ đề
No. | CONTENT | Phạm vi công việc |  |  |  |  | Dự toán |  |  | Đã mua | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Đơn vị cung cấp chào giá phần còn lại (VNĐ) |  |  | Ghi chú
Item | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Grade/ Mác vật liệu mua | Số lượng Mua (M) | Số lượng PR (M) | Khối lượng/ Số lượng | Đơn giá (vnd) | Thành tiền (vnd) | Thành tiền (vnd) | NGỌC HIẾU |  |  | Hùng Nguyên |  |  | APEC
[11 empty] | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền | Phạm vi | Đơn giá trước VAT (VNĐ/KG) | Thành Tiền
Tổng | Main-Material / Vật tư chính thép đen | [5 empty] | N/A | N/A |  | 318174501.68 | [5 empty] | 112025188.581 |  |  |  | -430199690.261
G07-VTC01-011 | PL14x2000x12000 (2 tờ) PL14x2000x4500 (1 tầm) | Thép tấm 14x2000x12000 SS400 | Q235A/SS400 | SS400 | 48 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | X | #N/A | #N/A | V | 13727.27 | 72414094.704 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
G07-VTC01-011 | PL14x2000x12000 (2 tờ) PL14x2000x4500 (1 tầm) | Thép tấm 14x2000x4500 SS400 | Q235A/SS400 | SS400 | 9 | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | #N/A | #N/A | V | 13727.27 | 13577642.757 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
G07-VTC01-012 | PL20x2000x6000 | Thép tấm 20x2000x6000 SS400 | Q235A/SS400 | SS400 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | V | 13909.09 | #N/A | V | 13818.18 | 26033451.12 | X | #N/A | #N/A | Chọn Hùng Nguyên
| Xếp hạng | [10 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  | 3
Ghi chú: Chưa có dự toán/ Tiếp tục công tác mua sắm để đảm báo tiến độ
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ/ RECOMMENDATION BY: |  |  |  |  | NGƯỜI KIỂM TRA/ DEPARTMENT HEAD CHECK BY: | [7 empty] | APPROVED BY: PHÊ DUYỆT
[13 empty] | Nguyễn Quang Vinh |  |  | Hoàng Ngọc Bằng |  |  | Đoàn Văn Toàn

## BG Gnee 2 (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240527-1
DATE: MAY.27TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | FOB CHINA
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.16 | 5358.096 | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.1 | 718.85 | 20days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.07 | 4627.104 | 20days
A-27 | HARDOX 500 PLATE | 22*2000*6000 | 12 | 2072.4 | 1 | 2072.4 | 3.16 | 6548.784 | 20days
A-5 | SA240-304 PLATE | 2*1219*2438 | 2.9719 | 47.2 | 1 | 47.2 | 3.29 | 155.288
A-64 | SUS 304 ROUND BAR | 40*6000 | 12 | 59.8 | 2 | 119.6 | 3.72 | 444.912
A-46 | Q235B PIPE | 102*6*6000 | 6 | 85.2 | 1 | 85.2 | 0.91 | 77.532
A-47 | Q235B PIPE | 108*5*6000 | 126 | 76.2 | 21 | 1600.2 | 0.91 | 1456.182
A-48 | Q235B PIPE | 121*5*6000 | 60 | 85.8 | 10 | 858 | 0.91 | 780.78
A-49 | Q235B PIPE | 140*6*6000 | 150 | 119 | 25 | 2975 | 0.91 | 2707.25
A-50 | Q235B PIPE | 168*8*6000 | 18 | 189.4 | 3 | 568.2 | 0.91 | 517.062
A-51 | Q235B PIPE | 194*8*6000 | 6 | 220.2 | 1 | 220.2 | 0.91 | 200.382
A-52 | Q235B PIPE | 245*10*12000 | 12 | 695.5 | 1 | 695.5 | 0.91 | 632.905
A-53 | Q235B PIPE | 32*4*6000 | 6 | 16.6 | 1 | 16.6 | 0.91 | 15.106
A-54 | Q235B PIPE | 60*3.5*6000 | 6 | 29.3 | 1 | 29.3 | 0.91 | 26.663
A-55 | Q235B PIPE | 60*6*6000 | 6 | 47.9 | 1 | 47.9 | 0.91 | 43.589
A-57 | Q235B PIPE | 76*5*6000 | 36 | 52.6 | 6 | 315.6 | 0.91 | 287.196
AMOUNT |  |  |  |  | 80 | 13507.2 |  | 24597.681
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Báo giá của GNEE (hidden)
GNEE STEEL CO.,LIMITED
FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
TEL: +86 15286968617 E-mail:alice@gescosteel.com
QUOTATION SHEET
QUOTATION NO.: GNEEYPH20240513-1
DATE: MAY.13TH,2024
TO:IBS
SR NO. | PRODUCT NAME | SPECIFICATION (mm) |  | UNIT WEIGHT (KG/PCS) | QUANTITY |  | CIF HAIPHONG, VIETNAM
|  |  | Số lượng (m/m2) |  | QTY (PCS) | WEIGHT (KG) | UNIT PRICE（USD/KG) | AMOUNT (USD) |  |  | lead time
A-8 | HARDOX 450 PLATE | 6*2000*6000 | 36 | 565.2 | 3 | 1695.6 | 3.21 | 5442.876 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-2 tờ; 1500x5400-1 tờ. | 20days
A-9 | Q235B PLATE | 6*1500*6000 | 18 | 423.9 | 2 | 847.8 | 0.68 | 576.504 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-11 | Q235B PLATE | 8*1500*6000 | 9 | 565.2 | 1 | 565.2 | 0.7 | 395.64 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-12 | Q355B PLATE | 8*2000*12000 | 24 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 0.72 | 1085.184 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-13 | Q235B PLATE | 10*1500*6000 | 9 | 706.5 | 1 | 706.5 | 0.69 | 487.485 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-14 | Q355B PLATE | 10*2000*10000 | 20 | 1570 | 1 | 1570 | 0.72 | 1130.4 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-15 | NM400 PLATE | 12*1500*3700 | 5.55 | 653.5 | 1 | 653.5 | 1.15 | 751.525 | GNEEYPH20240513-1 | 12*1500*4250 | 20days
A-17 | Q355B PLATE | 12*2000*12000 | 24 | 2260.8 | 1 | 2260.8 | 0.72 | 1627.776 | GNEEYPH20240513-1 |  | 45days
A-20 | HARDOX 500 PLATE | 16*2000*6000 | 12 | 1507.2 | 1 | 1507.2 | 3.12 | 4702.464 | GNEEYPH20240513-1 | kt: 1500X6000-1 tờ; 1500x2500-1 tờ. | 20days
A-22 | Q355B PLATE | 16*2000*8000 | 16 | 2009.6 | 1 | 2009.6 | 0.78 | 1567.488 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-42 | Q355 H BEAM | 200*200*8*12*12000 | 96 | 606 | 8 | 4848 | 0.75 | 3636 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-43 | Q355 H BEAM | 250*250*9*14*12000 | 12 | 868.8 | 1 | 868.8 | 0.75 | 651.6 | GNEEYPH20240513-1
A-73 | Q235B RHS | 150*100*6*12000 | 24 | 269 | 2 | 538 | 0.75 | 403.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-74 | Q235B RHS | 200*100*6*6000 | 30 | 162.8 | 5 | 814 | 0.75 | 610.5 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-75 | Q235B SHS | 200*200*10*6000 | 60 | 358 | 10 | 3580 | 0.75 | 2685 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
A-76 | Q355B SHS | 200*200*8*12000 | 48 | 289.4 | 4 | 1157.6 | 0.77 | 891.352 | GNEEYPH20240513-1
A-77 | Q235B SHS | 300*300*6*6000 | 54 | 332.4 | 9 | 2991.6 | 0.75 | 2243.7 | GNEEYPH20240513-1 |  | 20days
AMOUNT |  |  |  |  | 52 | 28121.4 |  | 28888.994
SPECIFICATION:
1. SURFACE: |  | SAFETY
2. PACKAGE: |  | SEA WORTHY PACKING
3. QUALITY STANDARD OF MATERIAL: |  | ACCORDANCE WITH ABOVE SPECIFICATION.
TERMS:
1. INSPECTION: |  | MILL QUALITY TEST.(ORIGINAL MTC WILL BE PROVIDED.)
2. TOLERANCE OF AMOUNT: |  | QUANTITY AND AMOUNT ARE ALLOWED MORE OR LESS 10%.
3.TERMS OF PAYMENT: |  | 100% LC AT SIGHT.
4. TIME OF DELIVERY: |  | 20DAYS AFTER ORIGINAL LC
5. PORT OF LOADING: |  | ANY PORT,CHINA
6. PORT OF DESTINATION: |  | HAIPHONG,VIETNAM
7. TRANSPORTATION: |  | CONTAINER
8. VALID PERIOD OF PRICE: |  | 5DAYS
9. ORIGIN OF GOODS: |  | CHINA.
10.NOTE |  | 1. ABOVE PRICE IS BASED ON FINAL WEIGHT
2. ABOVE PRICE DOES NOT CONTAIN THIRD PARTY INSPECTION FEE.
BANK INFORMATION:
BENIFICIARY COMPANY: |  | GNEE STEEL CO.,LIMITED
COMPANY ADDRESS: |  | FLAT/RM 1512 15/F LUCKY CENTRE NO.165-171 WAN CHAI ROAD WAN CHAI HK
BENIFICIARY BANK: |  | ZHEJIANG CHOUZHOU COMMERCIAL BANK
BANK ADDRESS: |  | YIWU LEYUAN EAST JIANGBIN ROAD YIWU CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA
SWIFT NO.: |  | CZCBCN2X
ACCOUNT NUMBER: |  | NRA15628142010500008718

## Dieu kien giao hang (hidden)
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG NHẬP KHẨU
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 5 | 5
4 | Giao Hàng CIF | 20 | 25
5 | Vận chuyển quốc tế | 5 | 30
6 | Ngày thanh toán | 3 | 33
6 | Thủ tục hải quan + vận chuyển nội địa | 3 | 36
| Ngày hàng về | 2 | 38
| Ngày mời nghiệm thu QC | 1 | 39
7 | Nghiệm thu | 12 | 51
7 | Bàn giao | 1 | 52
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU CHÍNH)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 4 | 4
5 | Nghiệm thu | 2 | 6
6 | Bàn giao | 1 | 7
ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG TRONG NƯỚC (VTU Phụ)
STT | Nội dung | Số ngày | Giá trị cộng dồn
1 | Ký HD | 0
2 | Tạm ứng | 0
3 | Mở LC | 0 | 0
4 | Giao Hàng tại xưởng | 26 | 26
5 | Nghiệm thu | 2 | 28
6 | Bàn giao | 1 | 29

## PL01 Hung nguyen (hidden)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG NGUYÊN Trụ sở: Số 673 đường 5/2, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, Hải Phòng VPGD: Số 955 đường Hùng Vương, P.Hùng Vương, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng Điện thoại: 0225.3529.509 / E: hungnguyenthep@gmail.com
PHỤ LỤC SỐ 01 THUỘC HỢP ĐỒNG MUA BÁN SỐ: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024
Hôm nay ngày 03/02/2024, Công ty TNHH Thương Mại Hùng Nguyên (Bên Bán) và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG IBS (Bên Mua) thống nhất lập phụ lục hợp đồng số: 01 thuộc Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 với các điều khoản cụ thể như sau:
Điều 1: Thông tin lô hàng đính kèm hợp đồng:
STT |  | Tên hàng hóa | Mác thép | Xuất xứ | Số lượng (Cây,Tấm) | Trọng lượng (KG) | Đơn giá Có VAT (VNĐ/KG) | Đơn giá Chưa VAT (VND/KG) | Thành tiền Chưa VAT (VNĐ)
(a) |  | (b) |  |  | (c) | (d) | (e) | (f) | (g = d x f)
1 | A-01 | Thép tấm 10x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 14 | 26376 | 16550 | 15045.45 | 396838789
2 | A-06 | Thép tấm 6x2000x12000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 22 | 24869 | 16550 | 15045.45 | 374165296
3 | A-17 | Thép tấm 12x2000x6000 | A36/SS400 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 16550 | 15045.45 | 17001359
4 | A-15 | Thép tấm 10x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1.5 | 2826 | 17550 | 15954.55 | 45087558
5 | A-16 | Thép tấm 12x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1130 | 17550 | 15954.55 | 18028642
6 | A-18 | Thép tấm 16x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 1507 | 17550 | 15954.55 | 24043507
7 | A-19 | Thép tấm 20x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 5 | 18840 | 17550 | 15954.55 | 300583722
8 | A-20 | Thép tấm 22x2000x12000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 3.5 | 14507 | 18050 | 16409.09 | 238046669
9 | A-21 | Thép tấm 25x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2355 | 18050 | 16409.09 | 38643407
10 | A-22 | Thép tấm 28x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 2638 | 18050 | 16409.09 | 43287179
11 | A-23 | Thép tấm 32x2000x6000 | Q355/A572 | Trung Quốc | 1 | 3014 | 18050 | 16409.09 | 49456997
12 | A-24 | Thép U125x65x6x8x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 9 | 1447.2 | 24050 | 21863.64 | 31641060
13 | A-25 | Thép U150x75x6.5x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 1562.4 | 18550 | 16863.64 | 26347751
14 | A-26 | Thép U180x68x7x12000 | SS400 | Trung Quốc | 54 | 12052.8 | 18550 | 16863.64 | 203254080
15 | A-27 | Thép U200x80x7.5x11x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 24 | 7084.8 | 24050 | 21863.64 | 154899517
16 | A-28 | Thép U200x90x8x13.5x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 7 | 2545.2 | 24550 | 22318.18 | 56804232
17 | A-29 | Thép U250x90x9x13x12000 | SS400 | Nhật Bản/ Hàn Quốc/ Thái Lan | 3 | 1245.6 | 24550 | 22318.18 | 27799525
18 | A-30 | Thép H150x150x7x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 2 | 756 | 20850 | 18954.55 | 14329640
19 | A-31 | Thép H194x150x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 367.2 | 20950 | 19045.45 | 6993489
20 | A-32 | Thép H244x175x7x11x12000 | SS400 | Việt Nam | 11 | 5821.2 | 20950 | 19045.45 | 110867374
21 | A-33 | Thép I250x125x6x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 7.5 | 2664 | 20850 | 18954.55 | 50494921
22 | A-34 | Thép I300x150x6.5x9x12000 | SS400 | Việt Nam | 5.5 | 2422.2 | 20850 | 18954.55 | 45911711
23 | A-35 | Thép góc L100x100x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 544 | 17350 | 15772.73 | 8580365
24 | A-36 | Thép góc L100x100x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 64.44 | 17350 | 15772.73 | 1016395
25 | A-37 | Thép góc L130x130x10x12000 | SS400 | Trung Quốc | 1 | 238.5 | 18550 | 16863.64 | 4021978
26 | A-38 | Thép góc L150x150x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 3 | 829.98 | 19550 | 17772.73 | 14751010
27 | A-39 | Thép góc L65x65x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 35.49 | 17050 | 15500 | 550095
28 | A-41 | Thép góc L75x75x6x6000 | SS400 | Việt Nam | 7 | 288.47 | 17050 | 15500 | 4471285
29 | A-42 | Thép góc L75x75x8x6000 | SS400 | Việt Nam | 1 | 54.19 | 17050 | 15500 | 839945
30 | A-43 | Thép góc L90x90x10x12000 | SS400 | Việt Nam | 12 | 1946.16 | 17350 | 15772.73 | 30696256
31 | A-44 | Thép góc L90x90x6x12000 | SS400 | Việt Nam | 6 | 597.6 | 17350 | 15772.73 | 9425783
32 | A-45 | Thép góc L90x90x7x6000 | SS400 | Việt Nam | 10 | 577.65 | 17350 | 15772.73 | 9111117
33 | A-55 | Thép tròn D10x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 3.699 | 18850 | 17136.36 | 63387
34 | A-56 | Thép tròn D12x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 5.3266 | 18850 | 17136.36 | 91278
35 | A-57 | Thép tròn D14x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 7.25 | 18850 | 17136.36 | 124239
36 | A-58 | Thép tròn D16x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 9.4694 | 18850 | 17136.36 | 162272
37 | A-59 | Thép tròn D20x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 14.8 | 18850 | 17136.36 | 253618
38 | A-60 | Thép tròn D38x6000 | SS400/CB240/S45C | Việt Nam/ Trung Quốc | 1 | 53.41 | 19250 | 17500 | 934675
Tổng: |  |  |  |  | 234 | 142431.035 | Cộng tiền hàng: |  | 2359620123
Thuế GTGT: 10% | [5 empty] | Tiền thuế GTGT: |  |  | 235962012
Tổng số tiền viết bằng số: | [8 empty] | 2595582135
Số tiền viết bằng chữ: |  |  | #NAME?
Điều 2: Các điều khoản khác. - Phụ lục Hợp đồng số 01 có hiệu lực kể từ ngày ký và là một phần không thể tách rời của đồng mua bán số 030224/HN-IBS ngày 03/02/2024 - Những điều khoản khác của Hợp đồng mua bán số: 030224/HN-IBS giữ nguyên giá trị hiệu lực, hai bên có trách nhiệm cùng nhau thực hiện. - Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị như nhau.
|  | ĐẠI DIỆN BÊN BÁN |  |  |  | ĐẠI DIỆN BÊN MUA

## vogt 060_Plan_Khong su dung (hidden)
THEO DÕI VẬT TƯ DỰ ÁN/ MATERIAL CONTROL LOG
Tên dự án/ Project no.: VOGT 060
Cập nhật ngày/ Update to: |  | 2026-03-05
Item/ STT | Description/ Chi tiết | Profile/ Vật tư | Grade/ Mác vật liệu | Unit/ Đơn vị | U.Weight/ Đ.Trọng (Kg/m2,m,pcs) | Net Quantity/Số lượng tinh |  | Previous Ordered/Đã dự trù |  | Current Ordered/Dự trù lần 1 |  | Total Ordered/Tổng dự trù |  | Ngày vật tư đưa vào sử dụng/ Material avaiable for fabrication date | Tận dụng tồn kho/ Remain |  | Khối lượng phải mua sắm/ total order |  | Mua sắm trong nước/ Local purchase | [7 empty] | Mua sắm nước ngoài/ Oversea purchase | [10 empty] | Remarks/ Ghi chú
[6 empty] | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Q.Ty/Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) |  | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/Khối lượng (Kg) | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày giao hàng/ Handover date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Inspection date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product | Q.Ty/ Số lượng | Weight/ Khối lượng (Kg) | Nhà cung cấp/ Vendor | Ngày ký HD/ Contract date | Ngày mở L/C/ LC issued date | Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port | Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF | Thủ tục hải quan, vận chuyển/ Paper work, local transportaion date | Ngày nghiệm thu, Bàn giao/ Handover date | Kết quả nghiệm thu/ Results | Bàn giao sản xuất/ Handover to Product
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [24 empty] | 15
A. | Main-Material / Vật tư chính | [5 empty] | 447323.94 |  | 2826 |  | 493509.3502 |  | 496335.3502 | [6 empty] | 452389.5414 | [7 empty] | 43945.8088 | [9 empty] | .
A-1 | TÔN TẤM | PL10X2000X12000 | SS400 | m2 | 78.5 | 612.199 | 48057.62 | 36 | 2826 | 650 | 51025 | 686 | 53851 | 2024-01-25 |  |  | 686 | 53851 | 686 | 53851 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-2 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL1.5x1220x2440 | SUH409 | m2 | 11.895 | 2220.0992 | 26408.08 |  |  | 2510 | 29856.45 | 2510 | 29856.45 | 2024-03-20 |  |  | 2510 | 29856.45 | [8 empty] | 2510 | 29856.45 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-3 | TÔN TẤM-LINER INOX | PL2x1220x2440 | SUH409 | m2 | 15.9686 | 736.6759 | 11763.68 |  |  | 835 | 13333.7776 | 835 | 13333.7776 | 2024-03-20 |  |  | 835 | 13333.7776 | [8 empty] | 835 | 13333.7776 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-4 | TÔN TẤM | PL3 | SUH409 | m2 | 23.55 | 2.2573 | 53.16 |  |  | 3 | 70.65 | 3 | 70.65 | 2024-03-20 |  |  | 3 | 70.65 | [8 empty] | 3 | 70.65 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-5 | TÔN TẤM | PL6 | A-240 TP304 | m2 | 47.1 | 0.072187 | 3.4 |  |  | 1 | 47.1 | 1 | 47.1 | 2024-03-20 |  |  | 1 | 47.1 | [8 empty] | 1 | 47.1 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-6 | TÔN TẤM | PL6x2000x12000 | SS400 | m2 | 47.1 | 1159.5244 | 54613.6 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | 2024-02-16 |  |  | 1298.6673 | 61167.232 | 1298.6673 | 61167.232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-7 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X7100 | SS400 | m2 | 47.1 | 216 | 10173.6 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | 2024-02-16 |  |  | 233.28 | 10987.488 | 233.28 | 10987.488 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-8 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6x1500x9000 | SS400 | m2 | 47.1 | 408 | 19216.8 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | 2024-02-16 |  |  | 440.64 | 20754.144 | 440.64 | 20754.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-9 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL6X1500X11000 | SS400 | m2 | 47.1 | 720 | 33912 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | 2024-02-16 |  |  | 777.6 | 36624.96 | 777.6 | 36624.96 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-10 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X7100 | SS400 | m2 | 62.8 | 232 | 14569.6 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | 2024-02-16 |  |  | 250.56 | 15735.168 | 250.56 | 15735.168 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-11 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X9000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | 2024-02-16 |  |  | 151.2 | 9495.36 | 151.2 | 9495.36 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-12 | TÔN TẤM CUỘN CẮT | PL8X1500X11000 | SS400 | m2 | 62.8 | 240 | 15072 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | 2024-02-16 |  |  | 259.2 | 16277.76 | 259.2 | 16277.76 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-13 | TÔN TẤM | PL8X2000X12000 | SS400 | m2 | 62.8 | 140 | 8792 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | 2024-02-16 |  |  | 156.8 | 9847.04 | 156.8 | 9847.04 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-14 | TÔN TẤM | PL10 | A-240 TP304 | m2 | 78.5 | 0.4158 | 32.64 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | 0.46569 | 36.5568 | 2024-03-20 |  |  | 0.46569 | 36.5568 | [8 empty] | 0.46569 | 36.5568 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-15 | TÔN TẤM | PL10x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 78.5 | 48.5248 | 3809.2 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | 2024-02-16 |  |  | 54.3478 | 4266.304 | 54.3478 | 4266.304 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-16 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 94.2 | 1.0293 | 96.96 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | 2024-02-16 |  |  | 1.1528 | 108.5952 | 1.1528 | 108.5952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-17 | TÔN TẤM | PL12x2000x12000 | SS400 | m2 | 94.2 | 8.8276 | 831.56 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | 2024-02-16 |  |  | 9.8869 | 931.3472 | 9.8869 | 931.3472 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-18 | TÔN TẤM | PL16x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 125.6 | 12.2535 | 1539.04 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | 2024-02-16 |  |  | 13.7239 | 1723.7248 | 13.7239 | 1723.7248 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-19 | TÔN TẤM | PL20x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 157 | 208.2242 | 32691.2 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | 2024-02-16 |  |  | 233.2111 | 36614.144 | 233.2111 | 36614.144 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-20 | TÔN TẤM | PL22x2000x12000 | A572-GR.50 | m2 | 172.7 | 148.5411 | 25653.04 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | 2024-02-16 |  |  | 166.366 | 28731.4048 | 166.366 | 28731.4048 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-21 | TÔN TẤM | PL25 | A572-GR.50 | m2 | 196.25 | 4.4857 | 880.32 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | 2024-02-16 |  |  | 5.024 | 985.9584 | 5.024 | 985.9584 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-22 | TÔN TẤM | PL28 | A572-GR.50 | m2 | 219.8 | 5.0999 | 1120.96 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | 2024-02-16 |  |  | 5.7119 | 1255.4752 | 5.7119 | 1255.4752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-23 | TÔN TẤM | PL32x2000x6000 | A572-GR.50 | m2 | 251.2 | 7.6261 | 1915.68 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | 2024-02-16 |  |  | 8.5412 | 2145.5616 | 8.5412 | 2145.5616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-24 | THÉP HÌNH C | C125X65X6X8-12000L | SS400 | m | 12.5117 | 373.52 | 4673.36 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | 2024-02-16 |  |  | 395.9312 | 4953.7616 | 395.9312 | 4953.7616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-25 | THÉP HÌNH C | C150X75X6.5X10-12000L | SS400 | m | 18.6122 | 151.264 | 2815.36 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | 2024-02-16 |  |  | 160.3398 | 2984.2816 | 160.3398 | 2984.2816 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-26 | THÉP HÌNH C | C180X75X7X10.5-12000L | SS400 | m | 20.1231 | 1508.4 | 30353.68 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | 2024-02-16 |  |  | 1598.904 | 32174.9008 | 1598.904 | 32174.9008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-27 | THÉP HÌNH C | C200X80X7.5X11-12000L | SS400 | m | 22.7737 | 550.896 | 12545.92 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | 2024-02-16 |  |  | 583.9498 | 13298.6752 | 583.9498 | 13298.6752 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-28 | THÉP HÌNH C | C200X90X8X13.5-12000L | SS400 | m | 30.3412 | 152.88 | 4638.56 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | 2024-02-16 |  |  | 162.0528 | 4916.8736 | 162.0528 | 4916.8736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-29 | THÉP HÌNH C | C250X90X9X13-12000L | SS400 | m | 34.5946 | 66.408 | 2297.36 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | 2024-02-16 |  |  | 70.3925 | 2435.2016 | 70.3925 | 2435.2016 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-30 | THÉP HÌNH H | H150X150X7X10-12000L | SS400 | m | 24.856 | 19.44 | 483.2 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | 2024-02-16 |  |  | 20.6064 | 512.192 | 20.6064 | 512.192 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-31 | THÉP HÌNH H | H194X150X6X9-12000L | SS400 | m | 30.6121 | 6.208 | 190.04 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | 2024-02-16 |  |  | 6.5805 | 201.4424 | 6.5805 | 201.4424 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-32 | THÉP HÌNH H | H244X175X7X11-12000L | SS400 | m | 44.1459 | 234.856 | 10367.92 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | 2024-02-16 |  |  | 248.9474 | 10989.9952 | 248.9474 | 10989.9952 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-33 | THÉP HÌNH H | H250X125X6X9-12000L | SS400 | m | 29.5619 | 163.152 | 4823.08 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | 2024-02-16 |  |  | 172.9411 | 5112.4648 | 172.9411 | 5112.4648 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-34 | THÉP HÌNH H | H300X150X6.5X9-12000L | SS400 | m | 35.5829 | 123.448 | 4392.64 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | 2024-02-16 |  |  | 130.8549 | 4656.1984 | 130.8549 | 4656.1984 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-35 | THÉP HÌNH L | L100X100X10-12000L | SS400 | m | 12.7443 | 65.808 | 838.68 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | 2024-02-16 |  |  | 69.7565 | 889.0008 | 69.7565 | 889.0008 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-36 | THÉP HÌNH L | L100X100X7-6000L | SS400 | m | 10.7 | 1.2 | 12.84 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | 2024-02-16 |  |  | 1.272 | 13.6104 | 1.272 | 13.6104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-37 | THÉP HÌNH L | L130X130X9-12000L | SS400 | m | 17.8519 | 15.344 | 273.92 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | 2024-02-16 |  |  | 16.2646 | 290.3552 | 16.2646 | 290.3552 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-38 | THÉP HÌNH L | L150X90X9-12000L | SS400 | m | 16.4358 | 53.712 | 882.8 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | 2024-02-16 |  |  | 56.9347 | 935.768 | 56.9347 | 935.768 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-39 | THÉP HÌNH L | L65X65X6-6000L | SS400 | m | 5.912 | 7.544 | 44.6 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | 2024-02-16 |  |  | 7.9966 | 47.276 | 7.9966 | 47.276 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-40 | THÉP HÌNH L | L65X65X8-6000L | SS400 | m | 7.6586 | 26.992 | 206.72 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | 2024-02-16 |  |  | 28.6115 | 219.1232 | 28.6115 | 219.1232 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-41 | THÉP HÌNH L | L75X75X6-12000L | SS400 | m | 6.8507 | 73.4 | 502.84 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | 2024-02-16 |  |  | 77.804 | 533.0104 | 77.804 | 533.0104 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-42 | THÉP HÌNH L | L75X75X9-6000L | SS400 | m | 9.9641 | 11.128 | 110.88 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | 2024-02-16 |  |  | 11.7957 | 117.5328 | 11.7957 | 117.5328 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-43 | THÉP HÌNH L | L90X90X10-12000L | SS400 | m | 13.3472 | 265.968 | 3549.92 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | 2024-02-16 |  |  | 281.9261 | 3762.9152 | 281.9261 | 3762.9152 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-44 | THÉP HÌNH L | L90X90X6-12000L | SS400 | m | 8.2794 | 142.784 | 1182.16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | 2024-02-16 |  |  | 151.351 | 1253.0896 | 151.351 | 1253.0896 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-45 | THÉP HÌNH L | L90X90X7-12000L | SS400 | m | 9.5901 | 116.616 | 1118.36 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | 2024-02-16 |  |  | 123.613 | 1185.4616 | 123.613 | 1185.4616 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-46 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-106 GR B | m | 5.1939 | 22.28 | 115.72 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | 23.6168 | 122.6632 | 2024-03-20 |  |  | 23.6168 | 122.6632 | [8 empty] | 23.6168 | 122.6632 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-47 | THÉP ỐNG | CHS60.3X3.9 | A-312 TP304 | m | 5.3511 | 11.28 | 60.36 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | 11.9568 | 63.9816 | 2024-03-20 |  |  | 11.9568 | 63.9816 | [8 empty] | 11.9568 | 63.9816 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-48 | THÉP ỐNG | CHS60.3X5.5 | A-312 TP304 | m | 7.3288 | 0.584 | 4.28 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | 0.61904 | 4.5368 | 2024-03-20 |  |  | 0.61904 | 4.5368 | [8 empty] | 0.61904 | 4.5368 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-49 | THÉP ỐNG | CHS88.9X5.5 | A-106 GR B | m | 11.0044 | 0.916 | 10.08 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | 0.97096 | 10.6848 | 2024-03-20 |  |  | 0.97096 | 10.6848 | [8 empty] | 0.97096 | 10.6848 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-50 | THÉP ỐNG | CHS88.9X7.6 | A500-GRB | m | 14.8495 | 13.824 | 205.28 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | 14.6534 | 217.5968 | 2024-02-16 |  |  | 14.6534 | 217.5968 | [8 empty] | 14.6534 | 217.5968 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-51 | THÉP ỐNG | CHS114.3X6.0 | A-312 TP304 | m | 16.1905 | 1.428 | 23.12 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | 1.5137 | 24.5072 | 2024-03-20 |  |  | 1.5137 | 24.5072 | [8 empty] | 1.5137 | 24.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-52 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-106 GR B | m | 26.0251 | 2.868 | 74.64 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | 3.0401 | 79.1184 | 2024-03-20 |  |  | 3.0401 | 79.1184 | [8 empty] | 3.0401 | 79.1184 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-53 | THÉP ỐNG | CHS168.3X7.1 | A-312 TP304 | m | 26.2267 | 2.788 | 73.12 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | 2.9553 | 77.5072 | 2024-03-20 |  |  | 2.9553 | 77.5072 | [8 empty] | 2.9553 | 77.5072 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-54 | THÉP TRÒN | RB1 | SUS304 | m | 0.0043716 | 146.4 | 0.64 |  |  | 155.184 | 0.6784 | 155.184 | 0.6784 | 2024-03-20 |  |  | 155.184 | 0.6784 | [8 empty] | 155.184 | 0.6784 | GNEE | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 2024-03-05 | 2024-03-17
A-55 | THÉP TRÒN | RB10 | SS400 | m | 0.55147 | 9.792 | 5.4 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | 2024-02-16 |  |  | 10.3795 | 5.724 | 10.3795 | 5.724 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-56 | THÉP TRÒN | RB12 | SS400 | m | 0.78431 | 2.04 | 1.6 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | 2024-02-16 |  |  | 2.1624 | 1.696 | 2.1624 | 1.696 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-57 | THÉP TRÒN | RB13 | SS400 | m | 0.93785 | 10.62 | 9.96 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | 2024-02-16 |  |  | 11.2572 | 10.5576 | 11.2572 | 10.5576 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-58 | THÉP TRÒN | RB16 | SS400 | m | 1.4268 | 9.504 | 13.56 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | 2024-02-16 |  |  | 10.0742 | 14.3736 | 10.0742 | 14.3736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-59 | THÉP TRÒN | RB19 | SS400 | m | 2 | 4.28 | 8.56 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | 2024-02-16 |  |  | 4.5368 | 9.0736 | 4.5368 | 9.0736 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-60 | THÉP TRÒN | RB38 | SS400 | m | 8.3393 | 13.368 | 111.48 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | 2024-02-16 |  |  | 14.1701 | 118.1688 | 14.1701 | 118.1688 | Hùng Nguyên | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 2024-02-08
A-61 | LƯỚI DẬP GIÃN | EXPANDED_METAL_3/4"_#16_FLATTENED | SS400-MẠ KẼM | m2 | 2.29 | 34.9345 | 80 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | 2024-04-10 |  |  | 39.1266 | 89.6 | 39.1266 | 89.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-62 | PIN HÀN+WASHER | PIN Ø2.6X40( 01 PIN+01 SELF-LOCKING INSULAFTION WASHER 2 1/2"X2 1/2" SQUARE ) | SUS304H | Sets | 0.063038 | 632 | 39.84 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | 2024-04-10 |  |  | 700 | 44.1266 | 700 | 44.1266 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-63 | BỊT ĐẦU ỐNG | 2"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 1.73 | 24 | 41.52 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | 2024-04-10 |  |  | 24 | 41.52 | 24 | 41.52 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-64 | NỐI ỐNG | 2"_3000#_THREADED_COUPLING | A105 | CÁI | 1.106 | 40 | 44.24 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 44.24 | 40 | 44.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-65 | BỊT ĐẦU ỐNG | 3"_3000# THREADED PIPE CAP | A105 | CÁI | 3.94 | 4 | 15.76 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 15.76 | 4 | 15.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-66 | BÍCH MÙ | 4"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 7.42 | 4 | 29.68 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 29.68 | 4 | 29.68 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-67 | BÍCH | 4"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 5.69 | 4 | 22.76 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 22.76 | 4 | 22.76 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-68 | GIOĂNG | 4"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.04 | 4 | 0.16 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0.16 | 4 | 0.16 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-69 | BÍCH MÙ | 6"_BLIND_FLANGE_#150_RF | A105 | CÁI | 12.07 | 12 | 144.84 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 144.84 | 12 | 144.84 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-70 | BÍCH | 6"_FLANGE_#150_SORF | A105 | CÁI | 8.1 | 12 | 97.2 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 97.2 | 12 | 97.2 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-71 | GIOĂNG | 6"_GASKET_#150_SORF | NON_METALLIC | CÁI | 0.05 | 12 | 0.6 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 2024-04-10 |  |  | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-72 | BỊT ĐẦU ỐNG | SQUARE HEAD PLUG 2"3000# | A105 | CÁI | 0.881 | 40 | 35.24 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | 2024-04-10 |  |  | 40 | 35.24 | 40 | 35.24 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-73 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X44( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.18146 | 1072 | 194.52 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | 2024-04-10 |  |  | 1110 | 201.4153 | 1110 | 201.4153 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-74 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X67( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.158 | 2840 | 448.72 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | 2024-04-10 |  |  | 2930 | 462.94 | 2930 | 462.94 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-75 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X133( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.27311 | 4152 | 1133.96 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | 2024-04-10 |  |  | 4280 | 1168.9183 | 4280 | 1168.9183 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-76 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M10X152( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.206 | 20 | 4.12 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | 2024-04-10 |  |  | 25 | 5.15 | 25 | 5.15 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-77 | ĐINH BẢO ÔN | STUD M12X137( 01 PIN-SUS304+02 NUT-SUS304+02 PLATE WASHER-SUH409) | SUS304+SUH409 | Sets | 0.2075 | 15200 | 3154 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | 2024-04-10 |  |  | 16000 | 3320 | 16000 | 3320 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
A-78 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 25mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 56 | 7168 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | 2024-04-10 |  |  | 70 | 8960 | 70 | 8960 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
A-79 | BÔNG BẢO ÔN | BÔNG BẢO ÔN DÀY 50mm | SUPERWOOD PLUS (128kg/m3) | m3 | 128 | 216 | 27648 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | 2024-04-10 |  |  | 270 | 34560 | 270 | 34560 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B. | Accessory-Material / Vật tư phụ-Mạ kẽm nhúng nóng | [5 empty] | 46.52 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
B-1 | Bu lông (1B+1N)-MẠ KẼM | BOLT 1/2" DIA x 1 1/2" (40mm) LG | A307 | Sets |  | 54 |  | 60 |  |  |  | 60 |  | 2024-02-06 |  |  | 60 | 0 | 60 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | BOLT M12X40-ISO4017-Gr8.8(1B+1N)-MẠ KẼM
B-2 | CHỐT | CLEVIS PIN Ø12x52-DIN 1444-MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 5.4 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-3 | GIỮ CHỐT | COTTER PIN Ø3.2x25L-DIN 94- MẠ ĐIỆN PHÂN | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.48 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-4 | EYE BOLT | EYE BOLT D13 | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 12 | 3 |  |  | 18 |  | 18 |  | 2024-04-10 |  |  | 18 | 0 | 18 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-5 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,1/2"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.6 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-6 | VÒNG ĐỆM | FLAT WASHER,ZINC PLATE,5/8"DIA | SS400-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 0.84 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-7 | ECU | NUT_M16 | 5.6-MẠ KẼM | cái |  | 96 | 4.92 |  |  | 100 |  | 100 |  | 2024-04-10 |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-8 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8815K33-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 20.8 | 2.08 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-9 | GOĂNG | GASKET TADPOLE MCMASTER-CARR PART 8853K26-3/4"x11/2" | FIBER GLASS | m |  | 19.9 | 3.92 |  |  | 30 |  | 30 |  | 2024-04-10 |  |  | 30 | 0 | 30 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-10 | KEO DÁN GIOĂNG | HIGH TEMPERATURE ADHESIVE | SILICA W/ INCONEL | lits |  | 2 | 8.2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2024-04-10 |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-11 | GIOĂNG | mcmaster-carr part no. 24175K46. STYLE 10 | EPDM RUBBER | m |  | 29.232 | 2.88 |  |  | 40 |  | 40 |  | 2024-04-10 |  |  | 40 | 0 | 40 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-12 | VÍT | SCREW M5x15L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 288 | 8.76 |  |  | 300 |  | 300 |  | 2024-04-10 |  |  | 300 | 0 | 300 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-13 | VÍT | SCREW M5x25L | SCREWS,LOW PROFILE , SELF | cái |  | 152 | 4.6 |  |  | 180 |  | 180 |  | 2024-04-10 |  |  | 180 | 0 | 180 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06
B-14 | GIOĂNG | GASKET PL3 | FIBER GLASS | cái |  | 4 | 0.84 |  |  | 4 |  | 4 |  | 2024-04-10 |  |  | 4 | 0 | 4 | 0 | XALACO | 2024-02-07 | 2024-03-04 | 2024-03-06 | [13 empty] | XEM BẢN VẼ
Formulas:
Ngày giao hàng/ Handover date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C21
Ngày mở L/C/ LC issued date = +[Ngày ký HD/ Contract date]+'Dieu kien giao hang'!$C6
Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port = [Ngày mở L/C/ LC issued date]+'Dieu kien giao hang'!$C7
Hàng Đến cảng HP (CIF)/ HaiPhong CIF = [Hàng đi từ cảng nước ngoài/ Export Port]+'Dieu kien giao hang'!$C8