## Sub contractor
THEO DÕI THẦU PHỤ/ TRACKING OF SUBCONTRACTOR
[8 empty] | Cập nhật: | 2026-03-05
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Item | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Ký kết hợp đồng với thầu phụ/ Sub-Contractor |  |  | Chênh lệch/ Diff. | Ghi chú/ Remarks
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Đơn giá (VND) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Đơn giá (VND) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND)
1 | Project I080-Braden
1.1 | Gia công chế tạo kết cấu thép sàn và Support | 15000 | 11468 | 172020000 |  |  |  |  | Chưa ký hợp đồng thầu phụ
1.2 | Gia công chế tạo cầu thang lan can, thang leo | 2400 | 13908 | 33379200 |  |  |  |  | Chưa ký hợp đồng thầu phụ
2 | Project TKP - I - 079
2.1 | Gia công chế tạo ống chính / Mainduct(B.Vẽ4G1.TD01.0080) | 17911.1 | 9217.1 | 165088399.81 | 17911.1 | 9000 | 161199900 | 3888499.81 | Giá trị hợp đồng thấp hơn do đơn giá tháp hơn
2.2 | Gia công chế tạo giá đỡ / Support.(B.vẽ4G1.TD01.0100) | 16000 | 8641.26 | 138260160 | 16000 | 7500 | 120000000 | 18260160 | Giá trị hợp đồng thấp hơn do đơn giá tháp hơn
2.3 | Gia công chế tạo ống chính /Mainduct(B.vẽ4G1.TD01.0200) | 55701 | 9217.1 | 513401687.1 | 55701 | 9000 | 501309000 | 12092687.1 | Giá trị hợp đồng thấp hơn do đơn giá tháp hơn
2.4 | Gia công chế tạo giá đỡ / Support.(B.vẽ4G1.TD01.0210) | 34560 | 8641.26 | 298641945.6 | 34560 | 8000 | 276480000 | 22161945.6 | Giá trị hợp đồng thấp hơn do đơn giá tháp hơn
2.5 | Gia công chế tạo ống gió, ống khói / Extraction chamber lowerpart.(BVẽ4G1.TD01.0250) | 20252 | 14640 | 296489280 | 20252 | 9800 | 198469600 | 98019680 | Giá trị hợp đồng thấp hơn do đơn giá tháp hơn
3 | Project VISC - I - 063
3.1 | Gia công chế tạo và tổ hợp cầu thang, kết cấu thép | 31183.9 |  |  | 31183.9 | 15000 | 467758500
3.2 | Gia công chế tạo và tổ hợp Thang lồng, tay vin | 31422 |  |  | 31422 | 18000 | 565596000
3.3 | Tổ hợp MainStructure | 780291.6 |  |  | 780291.7 | 1900 | 1482554230
4 | Project HLS - I - 076
4.1 | Gia công Block 501+511 | 30597.4 |  |  | 30597.4 | 8700 | 266197380
4.2 | Gia công Block 504+514 | 27353.8 |  |  | 27353.8 | 8700 | 237978060
4.3 | Gia công Block 503+513+506+516+601+644+602+612 | 127475 |  |  | 127475 | 6940 | 884676500
4.4 | Tổ hợp Block 503+513+506+516+601+644+602+612 | 47297 |  |  | 47297 | 1300 | 61486100
5 | Project I - 052
5.1 | Gia công chế tạo Block 205 | 2481 |  |  | 2481 | 10000 | 24810000
5.2 | Gia công chế tạo Block 206 | 9804 |  |  | 9804 | 10000 | 98040000
5.3 | Gia công chế tạo Block 707 | 17679 |  |  | 17679 | 12000 | 212148000
5.4 | Gia công chế tạo Block 101 | 46065 |  |  | 46065 | 12400 | 571206000
5.5 | Gia công chế tạo Block 201 | 40764 |  |  | 40764 | 12400 | 505473600
5.6 | Gia công chế tạo ống đạo lưu mái | 5382 |  |  | 5382 | 12400 | 66736800

## Tontai Vuongmac va Phuong an
CÁC TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ/ PENDING LIST AND PROPOSAL
STT/ No. | Nội dung/ Discription | Ngày phát hành/ Issue date | Ngày đóng/ Close date | Bộ phận phụ trách, liên quan/ Related department | Đề xuất/ Proposal | Ghi chú/ Remarks

## Purchase
THEO DÕI MUA SẮM/ TRACKING PROCUREMENT OF MATERIALS
[13 empty] | 2026-03-05 | Cập nhật:
STT/ No. | Dự án/ Hạng mục/ Project/ Items | Thiết kế, Dự toán/ Design, Estimation |  |  | Mua sắm/ Ordered, Puchased (Đến hiện tại/ Up to now) |  |  |  |  | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND) |  |  |  | LƯU Ý/NOTE
[5 empty] | Hàng mua thêm |  | Hàng tồn
|  | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Tổng Giá trị/ Total Cost (VND) | Khối lượng/ Weight (Kg) | Số lượng/ Q'ty (M/M2//PSC) | Khối lượng/ Weight (Kg/N/A) Materials available at the factory | Số lượng/ Q'ty (M/M2/PSC) Materials available at the factory | Tổng Giá trị mua thêm/ Total Cost (VND) | DỰ TOÁN (VNĐ) | GIÁ TRỊ ĐÃ ĐẶT HÀNG THÊM (VNĐ) | Chênh lệch/ Diff. (VND) | Ghi chú/ Remarks
1 | Project 25-GEN-G-02- Nhà tạm
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 39276.3268 | 7076.795 |  | 29873.52 | 6672.882 | 4552.7028 | 378.8774 | 714576953.3767 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 29160 |  | 0 | 9139 | 0 | 13938 | 120704040
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Project I071-Braden
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 322261.8668 | 7253.2382 |  | 284249.0151 | 6546.8057 | 40950.7927 | 1044 | 5054564819.9887 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 6739.6 | 29518 |  | 0 | 32430 | 0 | 20 | 627954470
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 52007.3508 | 11217.3552 |  | 57153.32 | 9348.4 | 1238.616 | 1721.52 | 1198176823.2836
1 | Project I078
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 688314.7511 | 42283.7064 |  | 647193.5975 | 44807.6208 | 34363.4684 | 819.8507 | 18949359277.2973 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 19395 |  | 0 | 19429 | 0 | 0 | 547538486
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 77765.5539 | 26592.6822 |  | 72120.6 | 21445.505 | 7177.7415 | 1634.9042 | 1411421086.5195
1 | Project 24-TKP-I-079
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 170614.7798 | 9561.0668 |  | 166129.835 | 9569.9707 | 5464.6909 | 61.1974 | 3056220846.421 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 26.2917 | 259 |  | 0 | 260 | 0 | 0 | 15983880
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 10784.7847 | 6592.3296 |  | 7999.5 | 5043.125 | 4032.3016 | 147.7628 | 174420410.6315
1 | Project I080-Braden
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 177559.16 | 4879.044 |  | 182306.1697 | 4953.75 | 38.6688 | 2.0352 | 3173260334.0988 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 1056.7332 | 21823 |  | 0 | 21823 | 0 | 0 | 111905343
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 51141.8374 | 19287.0375 |  | 42418.32 | 13369.665 | 10565.215 | 690.8439 | 1119574723.4357
1 | Project I081-VOGT
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 31682.4815 | 838.595 |  | 24404.62 | 756.585 | 5144.0275 | 151.85 | 459182661.8432 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 729.4444 | 4227 |  | 0 | 4227 | 0 | 0 | 109706487
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 1789.888 | 866.04 |  | 810.12 | 108 | 937.168 | 758.04 | 13123941.5696
1 | Project BRA-I-082
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 13456.9362 | 426.4178 |  | 14066.46 | 439.6177 | 348.2538 | 3.09 | 372583040.6531 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 841.53 | 4694.6025 |  | 0 | 4664.002 | 0 | 0 | 139461367.76
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 1456.0176 | 161.45 |  | 1197.6 | 56 | 245.7688 | 109.1 | 6387879.3528
1 | Project I084
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 11819.5439 | 344.0107 |  | 11706.15 | 374.691 | 688.8375 | 4.5 | 214964414.7934 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 426 |  | 0 | 426 | 0 | 0 | 11980804
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 51.81 | 539.825 |  | 0 | 391 | 51.81 | 0.825 | 8961892
1 | Project I087
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 8636.0448 | 113.54 |  | 1008552.52 | 121 | 715.5325 | 8.14 | 167370257.4787 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 214.7595 | 39.5014 |  | 0 | 0 | 214.7595 | 39.5014
1 | Project I088
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 43981.8948 | 2568.6 |  | 41289.43 | 2507.22 | 3856.6245 | 85.5 | 889580173.4001 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 11664 |  | 0 | 11664 | 0 | 0 | 84145622
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 2833 | 4876 |  | 2217.5 | 4684.941 | 0 | 390 | 142312097.8495
1 | Project I089
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 77356.1852 | 7061.5655 |  | 78590.13 | 7707.3269 | 3472.5288 | 13.8204 | 1280029864.1395 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 21069.3392 | 4497.0981 |  | 14294.12 | 3338.675 | 6822.9129 | 1162.8381 | 255084375.7756
1 | Project I090
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 1394826.6609 | 31484.4091 |  | 1371496.75 | 33222.7627 | 11796.0601 | 141.9749 | 28199092950.4308 | 27375766652.7079 |  | -823326297.7229 | VƯỢT DỰ TOÁN | Đang đặt bulong Rev 38/39
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 167233.8135 | 180990.1027 |  | 174616.5 | 169496.55 | 6861.4896 | 14559.6712 | 4949333931.8799 | 1703349000 |  | -3245984931.8799 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 167233.8135 | 53806.1027 |  | 174616.5 | 48456.55 | 6861.4896 | 14559.6712 | 4227979301.8799 | 2538751590 |  | -1689227711.8799 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project I092
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 11680.9485 | 476.8722 |  | 6043.66 | 384.21 | 6842.9365 | 117.6097 | 102138625.6487 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 540 |  | 0 | 524 | 0 | 0 | 13900436
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 51.81 | 549.825 |  | 10 | 547 | 51.81 | 64.825 | 7514960
1 | Project I093
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 50495.8208 | 1118.49 |  | 53794.91 | 1210.2 | 106.3648 | 5.24 | 784990151.1351 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 944.6495 | 12551 |  | 0 | 12551 | 0 | 0 | 77099902
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 12065.6295 | 6955.6004 |  | 10490.66 | 5436.24 | 1841.61 | 160.3 | 220385931.7786
1 | Project I094
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 98851.3783 | 80593.7396 |  | 54764.372 | 137735.9604 | 0 | 0 | 9961060438.5201 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 2097 |  | 0 | 1191 | 0 | 775 | 68746700
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Project I095
VTC01 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 2925353.3923 | 54855.4467 |  | 2122489.704 | 898864.2481 | 584.976 | 146 | 47616213135.2803 | 57151444015.9728 |  | 9535230880.6926 | ĐẢM BẢO | Đang đặt hàng theo PR rev 8/9/10/11/12/13
VTC02 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 184790.4608 | 14673.2884 |  | 87508.1884 | 123566.5448 | 633.2295 | 49.3716 | 11194757814.1299 | 6449102231.8765 |  | -4745655582.2533 | VƯỢT DỰ TOÁN
VTC03 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 92569.22 | 92569.22 |  | 0 | 4532 | 0 | 0 | 104236000 | 6732529802.3436 |  | 6628293802.3436 | ĐẢM BẢO
VTC04 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 222094.6978 | 328575.0406 |  | 0 | 328574.4383 | 0 | 0 | 19975269608 | 11497242493.4718 | 12832636812 | -21310663926.5282 | VƯỢT DỰ TOÁN
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 10 | 55580 |  | 760 | 52405.4 | 0 | 0 | 2348973040 | 9374355044.3446 |  | 7025382004.3446 | ĐẢM BẢO
VPK | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 187310.4238 | 55114.09 |  | 169189.1946 | 43852.36 | 5356.38 | 7637.5675 | 3237309540.6526 | 0 |  | -3237309540.6526 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project I097
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 178328.595 | 7442.1193 |  | 186779.3351 | 8152.1214 | 3634.4786 | 304.2928 | 3085247420.3378 | 3001944110 |  | -83303310.3378 | VƯỢT DỰ TOÁN | Đã mua đủ theo PR
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 2990.0076 | 823.0468 |  | 3622 | 470 | 0 | 0 | 165851000 | 195865000 |  | 30014000 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 9050 | 90.5 |  | 0 | 90.8928 | 0 | 0 | 205859726.912 | 190695587.5 |  | -15164139.412 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 48970 |  | 0 | 49585 | 0 | 0 | 202484525 | 213600000 |  | 11115475 | ĐẢM BẢO
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 24635.7572 | 12558.2744 |  | 23146.8 | 12576.9016 | 939.9686 | 139.834 | 795025135.8211 | 503250000 |  | -291775135.8211 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project I098
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 10901.8137 | 144.1 |  | 8095.95 | 108.375 | 5018.72 | 59.575 | 130929118.7567 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 414 |  | 0 | 414 | 0 | 0 | 3710080
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 326.4 | 257 |  | 0 | 628 | 294.8 | 39 | 10698330
1 | Project I099
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 53552.2963 | 2176.915 |  | 57928.58 | 2270.6319 | 398.197 | 19.005 | 806452586.387 | 861300839.3151 |  | 54848252.9281 | ĐẢM BẢO | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 814.1769 | 8458 |  | 0 | 8458 | 0 | 0 | 54123180 | 38686160 |  | -15437020 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 8283.6402 | 6686.0095 |  | 7509.16 | 6518.095 | 901.6691 | 567.8104 | 273233363.6228 | 70050964.22 |  | -203182399.4028 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project I100
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 64637.1278 | 8862.9981 |  | 64563.55 | 8901.2355 | 4330.2806 | 88.0441 | 1020720729.759 | 1019078793 |  | -1641936.759 | VƯỢT DỰ TOÁN | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57535570 |  | 57535570 | ĐẢM BẢO
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 7583.7459 | 4104.9106 |  | 3819 | 3616 | 421.0805 | 23.1973 | 94730864 | 70632416 |  | -24098448 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project I101
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 9975.589 | 405.68 |  | 6724.06 | 298 | 4413.6448 | 125.15 | 114890608.6997 | 147851919.9178 |  | 32961311.2181 | ĐẢM BẢO | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 36.865 | 604 |  | 0 | 604 | 0 | 0 | 2112750 | 6146720 |  | 4033970 | ĐẢM BẢO
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 36.865 | 604 |  | 0 | 604 | 0 | 0 | 32242674.291 | 11130173.24 |  | -21112501.051 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project 25-GEN-G-01/02
1.1 | Vật tư chính/ Main-Material | 39276.3268 | 7076.795 |  | 26293.92 | 6606.882 | 7658.3748 | 438.8373 | 659790220.1887 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Vật tư phụ/ Accessory-Material | 0 | 29160 |  | 0 | 9139 | 0 | 13938 | 120704040
1.3 | Vật tư kiện/ Packing Material | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Project 25-GEN-G-03
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 1469.52 | 46.8 |  | 1142.96 | 36.4 | 456.87 | 14.55 | 16458625.143 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Project 25-GEN-G-04
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 20364.47 | 306.05 |  | 12321.36 | 196.2 | 9054.504 | 125.955 | 177427596.3214 |  |  |  |  | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 610 |  | 0 | 610 | 0 | 0 | 9000420
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Project 25-SED-I-102
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 138548.3226 | 3348.2893 |  | 135194.582 | 3309.1403 | 3914.6076 | 78.899 | 1972643121.6765 | 2628132926.2256 |  | 636583440.9127 | ĐẢM BẢO | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 322.074 | 8.36 |  | 357 | 8.95 | 0 | 0 | 18906363.6364 |  |  |  | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 20.2 | 3.1425 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 7410000 | 0 |  | -7410000 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 29855 |  | 0 | 29855 | 0 | 0 | 179171680 | 106864640 |  | -72307040 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 21710.4485 | 24024.9544 |  | 22867.856 | 43380.595 | 0 | 3000 | 722019196.7219 | 356183989.6 |  | -365835207.1219 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project 25-VPI-I-103
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 21887.988 | 354.97 |  | 25205.85 | 404.5 | 1263.85 | 8.4 | 581150755.0595 | 569555448.0079 |  | -11595307.0516 | VƯỢT DỰ TOÁN | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 593 |  | 0 | 716 | 0 | 0 | 13978150 | 9830400 |  | -4147750 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 847.057 | 414.5924 |  | 976 | 330 | 63.571 | 108.501 | 23644816.2 | 37496422.4 |  | 13851606.2 | ĐẢM BẢO
1 | Project 25-VPI-I-105
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 15867.0152 | 392.7719 |  | 18316.9525 | 417.0425 | 43.7331 | 5.9902 | 256528258.3331 | 510132021.9 |  | 177848309.0214 | ĐẢM BẢO | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 1424.4249 | 46.088 |  | 1366.2 | 41.826 | 65.0448 | 5.022 | 75755454.5455 |  |  |  | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 2281 |  | 0 | 2278 | 0 | 0 | 33884130 | 10761520 | 35393730 | -58516340 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 2328.9131 | 1986.5469 |  | 1810.68 | 1870.9892 | 557.3275 | 101.5291 | 68596099.1967 | 49260857.8 |  | -19335241.3967 | VƯỢT DỰ TOÁN
1 | Project 25-VPI-I-106
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 771.0421 | 12.6038 |  | 415 | 32.5 | 524.4116 | 3.1038 | 10003272.6782 | 0 |  | -10003272.6782 | VƯỢT DỰ TOÁN | CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 60.949 | 2.3622 |  | 19.6 | 1.515 | 41.5024 | 0.6972 | 1336363.6364 | 0 |  | -1336363.6364 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 141 |  | 0 | 141 | 0 | 0 | 14453170 | 0 | 16503170 | -30956340 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1 | Project 25-GEN-G-06
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 41.6325 | 1.75 |  | 0 | 0 | 41.6325 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO | Chưa có dự toán CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ĐẢM BẢO
1 | Project 25-GEN-G-07
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 31090.6595 | 931.375 |  | 31415.1 | 892.25 | 1107.6395 | 40.375 | 430199690.261 | 0 |  | -430199690.261 | VƯỢT DỰ TOÁN | Chưa có dự toán Còn 1 aptomat chưa cấp
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 3981 |  | 17.5 | 3982 | 0 | 0 | 49445437.4 | 0 |  | -49445437.4 | VƯỢT DỰ TOÁN
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1 | Project 25-GEN-G-08
1.1 | Main-Material / Vật tư chính thép đen | 5313.822 | 112.82 |  | 0 | 0 | 5313.822 | 112.82 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO | Chưa có dự toán CLOSED
1.2 | Main-Material / Vật tư chính thép trắng | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.3 | Gratting-Material / Vật tư gratting | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.4 | Insulation-Material / Vật tư bảo ôn | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.5 | Bolt-Material / Vật tư bulong, phụ kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO
1.6 | Packing Material / Vật tư kiện | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ĐẢM BẢO